Kapitálové výdaje – komentář za rok 2008

KAPITOLA 01 – ROZVOJ  OBCE

Odbor městského investora

0000057 - Prodloužení stoky A2

Jedná se o stavbu splaškové kanalizace v oblasti Komořan, kde část splaškové kanalizace vytéká bez čištění přímo do Vltavy v II. ochranném pásmu Podolské vodárny a zbylá část je čištěna v soukromé ČOV (dříve podniková čistírna Modřanských strojíren) na jejíž provoz je nucena výrazně přispívat MČ Praha 12 - Modřany. Stavba je členěna na etapy 0001 - Stoka Komořanská, 0002 - Splaškové výběhy, 0003 – Sedimentační nádrž a 0004 – Gravitační stoka z Cholupic do A2.

Etapa 0001 - Stoka Komořanská

V průběhu celého roku 2008 pokračovaly stavební práce na dokončení úseků stoky A2 podle HGM, v měsíci listopadu byla stavba dokončena a převzata od zhotovitele. Současně bylo požádáno o kolaudaci stavby.

Etapa 0002 – Splaš. výběhy, část 01 „Šabatka,U vzpoury“ a část 02 „U soutoku, Pekárkova“

Na tuto etapu trvá přerušené stavební - vodoprávní řízení z důvodu nedoložení vlastnických vztahů k pozemkům ve vazbě na neschválení návrhu na výkup čističky odpadních vod CZ Namar.

Etapa 0004 - Gravitační stoka z Cholupic do A2

Gravitační stoka umožní odkanalizovat ty části území v oblasti Cholupic a Točné, kde není  vhodné použít řešení čerpáním do městské kanalizace v Písnici a dále umožní odkanalizování oblasti starých Komořan. V prvním čtvrtletí pokračovalo projednávání DUR a byl zahájen výběr dodavatele pro zpracování dokumentace EIA a zajištění průběhu posuzování podle zákona č.100/2001 Sb. Ve druhém čtvrtletí byl dodavatel dokumentace EIA vybrán a byly zahájené práce na této dokumentaci, souběžně probíhala majetkoprávní projednání s vlastníky dotčených pozemků. Ve třetím čtvrtletí byl vydán Závěr zjišťovacího řízení odborem ochrany prostředí MHMP a podle tohoto Závěru nebude stavba posuzována podle Zákona 100/2001 Sb. (EIA). Byl zpracován čistopis DUR a bylo připraveno podání návrhu na vydání UR etapy 0004. Ve čtvrtém čtvrtletí v důsledku souběžně připravované stavby investora Modřanský Háj proběhla koordinace a dohoda o postupu realizaci kanalizační stoky A2 v ulicích Do Koutů a Revoluce. Současně byl zpracován návrh na objednání aktualizace projektové dokumentace DUR. Předpokládaný termín vyskladnění této aktualizované DUR je v 01/2009.

0000187 - Kolektor Václavské náměstí

Etapa  0001 „Trasa B“

Jedná se o stavbu nového kolektoru na Václavském náměstí od č.p. 846 (Koruna) po č.p. 834 (Kino Praha). Byla dohloubena šachta Š 49 a byla zahájena ražba kolektoru oběma směry ( směr Můstek a směr Muzeum). Tři kanalizační revizní šachty  na stoce byly pravomocně zkolaudovány. Byla dokončena ražba (prorážka)  z Š 49 do v předstihu vyražené  části (Š 17a- Darex).

GTM( geotechnický monitoring) trasy B

Geotechnický monitoring probíhal v souladu s nově aktualizovaným harmonogramem prací. Ve čtrnáctidenním intervalu probíhala pravidelná jednání RAMO (Rady geotechnického monitoringu trasy „B“ jako nejvyššího orgánu řídícího GTM v průběhu ražeb). Činnost GTM probíhala v souladu s  platným prováděcím projektem GTM a ražby kolektoru probíhaly  v souladu s příslušnými prováděcími projekty zhotovitele. Byla dokončena ražba všech kolektorových přípojek a zahájeno provádění kolektorových průvrtů pro připojení všech objektů poděl kolektorové trasy na kolektor. Všechna provedená měření byla prováděna precizně v souladu s ČSN a včas. Doposud nebyly naměřeny žádné významnější hodnoty ohrožující okolní zástavbu, ražba kolektoru probíhala prozatím bez závad v souladu s prováděcím projektem. Bylo vyraženo cca 90 % celé trasy budoucího kolektoru. Probíhala pravidelná jednání s investorem  stavby  „Diamantu“, s investory okolních rekonstrukcí VN 11, VN 13, VN 15 a VN 17 a byly kontrolovány výsledky z měření obou staveb – prozatím bez zjevnějších problémů. Všechny seismografy monitorující stavební činnost zhotovitele stavby nevykazovaly prozatím žádné negativní hodnoty měření. Celý soubor měření provedených v rámci GTM vykazoval dlouhodobě hodnoty, jež  neohrožují (ani potencionálně) okolní zástavbu, ani existující okolní podzemní stavby. V listopadu t.r. došlo před objektem hotelu Ambasador k větší havárii vodovodního řadu, avšak bez zavinění ze strany zhotovitele stavby kolektoru. Realizace stavby byla částečně zpomalena z důvodu zvýšené pracnosti při ražbě směrem Na Příkopy, kde byla zastižena velmi tvrdá proinjektovaná hornina z dob výstavby pražského metra. Rovněž zde byly ražbou zastiženy staré velkoprofilové  piloty, které znesnadňovaly vlastní ražby.

Etapa 0003 - GTM trasy C

Probíhala pravidelná jednání RAMO. Dále probíhala činnost monitoringu v rámci stavby „Oprava trasy C kolektoru  Václavské  nám.“ v  souladu s platným harmonogramem prací a aktualizovaným prováděcím projektem GTM. Také veškeré ražby kolektoru, jak hlavních tras, tak i kolektorových přípojek, probíhaly  v souladu s příslušnými prováděcími projekty zhotovitele. Všechna prováděná měření jsou prováděna precizně v souladu s ČSN a včas. Nebyly naměřeny žádné významnější hodnoty ohrožující okolní zástavbu, ražba kolektoru probíhala  bez závad v souladu s prováděcím projektem. K dnešnímu dni je vyražena celá trasa budoucího kolektoru včetně kolektorových přípojek a připojovacích průvrtů do objektů. Všechny seismografy monitorující stavební činnost zhotovitele stavby nevykazovali ve sledovaném období  žádné negativní hodnoty měření. Celý soubor měření provedených v rámci GTM vykazoval hodnoty, jež neohrožují (ani potencionálně) okolní zástavbu, ani existující okolní podzemní stavby. Také geologický dozor, prováděný v rámci stavby, byl prováděn v rámci GTM velmi profesionálně a bez připomínek TDI. To samé lze konstatovat o všech prováděných měřeních (zejména pak nivelačních, konvergenčních apod). Supervize GTM plnila dílčí úkoly nad rámec činností GTM a  během řízení GTM bylo se supervizí pravidelně spolupracováno.

0000209 - Byty - Beranka

Jedná se o výstavbu cca 520 bytů v 18-ti bytových objektech, potřebné úpravy komunikace K Berance, výstavba okružní křižovatky v místě stávající nevyhovující křižovatky Bořetická x Náchodská, výstavba a úprava inženýrských sítí..Územní rozhodnutí s nabytím právní moci vydáno. V roce 2008 byla podána žádost o stavební povolení v rozsahu objektů SO 32, SO 33 a SO 34 – rekonstrukce komunikací Tlustého, K Odpočinku a K Berance včetně chodníků a parkovacích stání, vnitřní komunikace areálu Beranka I, včetně chodníků, parkovacích stání a sadových úprav. Dále bylo požádáno o prodloužení územního rozhodnutí.

0000221 - Chráněné byty Ďáblice

Jedná se o polyfunkční dům částečně podsklepený se třemi nadzemními podlažími a obytným podkrovím v sedlové střeše. Dům je navržen v půdorysném tvaru „L“. Na stavbu bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení. Byla zahájena stavba vodohospodářských objektů a komunikace. Vlastní výstavba bytového domu byla zahájena přípojkami inženýrských sítí a stavební práce v roce 2008 pokračovaly. Vlastní stavba bytového domu nebyla zahájena.

0000243 - Byty Šeberov

Jedná se o 21 bytových jednotek, které se nalézají ve třech bytových objektech, stavbu garáže a výstavba inženýrských sítí včetně komunikace a sadových úprav.  Stavba je v celém rozsahu dokončena a v 03/2008 byla předána správci.

0001078 - JPD2-výstavba podjezdu Chlumecká

Jedná se o výstavbu nového podjezdu ulice Chlumecká (propojení obchodních areálů na severní a jižní straně Chlumecké ulice) včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí.Stavba byla realizována v rámci programu JPD 2. Stavba byla dokončena a ke dni 29.5.2008 převzata bez vad a nedodělků. Následně proběhla místní šetření (OD-MHMP, OV MČ Praha 20) - most zkolaudován, komunikace v předčasném užívání od 6.6.2008.

0001079 - JPD2-vybudování  Pobřežní III.  1.etapa-infrastruktura

Předmětem stavby  byla  realizace  novostavby  poduličních sítí v profilu pozemní komunikace Pobřežní III. 1.etapa. Jednalo se o výstavbu nových  kanalizačních  stok, vodovodních řadů,  teplovodu, plynovodu,   a ostatních poduličních sítí. Rozsah stavby byl ohraničen na západě ul. Šaldovou a na východě prodloužením ul. Za Invalidovnou. Stavba je součástí systému komunikací navazujících na Městský okruh v prostoru Balabenky, zajišťujících jeho propojení s centrem města. Na realizaci tohoto systému závisí možnosti budoucího využití území Dolní Libně, Invalidovny, Rohanského ostrova a dalších přilehlých prostorů  vč. kvality jejich dopravní obsluhy.  Realizace páteřních poduličních sítí   umožňuje  napojení přilehlých území na celoměstský systém inženýrských sítí. Stavba byla realizována v rámci programu JPD 2, dokončena  byla v 10/2007, v r.2008 proběhla aktivace stavby a byly uhrazeny zbývající kapitálové výdaje.

0001088 - JPD2-Maniny příprava území

Stavba  řeší přípravu  území v oblasti Rohanského ostrova  mezi komunikací Pobřežní III. a protipovodňovou ochranou, v úseku vymezeném prodloužením ul.  Šaldova a rampou Libeňského mostu  - ul. Štorchova.  Stavba byla realizována v rámci programu JPD 2. Předání staveniště proběhlo dne 20.12.2007 a následně byla stavba zahájena. Stavební práce byly  ukončeny   a  protokolárně  předány investorovi  zhotovitelem stavby  „ Sdružení Maniny  –  Příprava území“  ve    složení  Skanska CZ a.s. jako lídr sdružení  a   Energie – stavební a báňská  a.s. jako účastník dne 29.5.2008.

0001099 - JPD2-vybudování Pobřežní III-2. etapa infrastruktura

Předmětem stavby je novostavba poduličních sítí v profilu pozemní komunikace Pobřežní III. 2. etapa a komunikačního propojení přes prostor Rustonky do křižovatky Sokolovská – Pod Plynojemem. Jedná se o výstavbu nových  kanalizačních  stok, vodovodních řadů,  teplovodu, plynovodu,  a ostatních poduličních sítí. Tyto mají umožnit další rozvoj přilehlých území bez dodatečných zásahů do nově vybudované sběrné komunikace. Stavba byla realizována v rámci programu JPD 2. Dne 29. 6. 2007 proběhlo legislativní předání staveniště   zhotoviteli stavby. Stavební práce na infrastruktuře sítí v koordinaci se stavbou komunikace investora TSK hl.m.Prahy byly zahájeny  dne 16. 7. 2007 v optimalizované trase. Během výstavby docházelo průběžně k dílčím předáváním  staveniště  mezi oběma zhotoviteli (SSŽ závod 3 – zhotovitel komunikace pro investora TSK hl.m.Prahy, SSŽ závod 4 – zhotovitel objektů pro investora OMI MHMP) za účasti zástupců obou investorů. Ve sledovaném období probíhaly stavební práce na  objektech:

-  vodovody DN 200, DN 400 (severní a jižní trasa);

-  plynovody severní a jižní trasa;

-  kanalizace – vedení potrubí pod Sokolovskou ulicí tunelováním, pokládání řadů v trase

komunikace, dokončení přeložky proplachovacího kanálu;

-  horkovod DN 250,DN 400 a DN 500 včetně šachet Š3 a Š4.

Stavba probíhala ve věcné, prostorové a časové koordinaci se stavbou komunikace investora  TSK hl.m.Prahy a.s. Stavebně byla dokončena dne 30.9.2008, proběhly přejímky stavebních objektů, ve dnech 18.11.2008 a 20.11.2008 proběhla kolaudační řízení pro výše uvedené stavební objekty.

0004323 - Výjezd Horní Měcholupy-Petrovice

Na základě požadavku ÚMČ Praha 15 má být zrealizován třetí výjezd (přemostění) z bytového komplexu do ul. Milánská. Územní rozhodnutí vydáno dne 14.6.2005 s nabytím právní moci 18.7.2006. Výjezd je nezbytný pro zprovoznění garáží v objektu „E“ a zajištění bezproblémového chodu dopravy v centrální části Horních Měcholup, kterým se rozmělní doprava v obci. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. SOD byla uzavřena. O stavební povolení požádáno dne 30.11.2006. Dne 19.12.2006 přerušeno se žádostí o doplnění o smlouvy na pozemky 491/42, 491/3 a 423/18 t.j. kupní smlouvy a smlouva o věcném břemeni. Stavební řízení bylo dne 31.1.2007 zastaveno. Je nutné doložit výše uvedené smlouvy, které se zpracovávají a po podpisu stran budou předloženy na OV ÚMČ Prahy 15.

# 0004502 - Park u Čeňku

# Celé řešené území náleží do přírodního parku „Klánovice – Čihadla“. Lokalita leží na východním okraji hlavního města Prahy. Velikost dotčeného území je 131 ha, velikost souvisejícího území širších vztahů je zhruba 109 ha. Stavba řeší vytvoření parku celoměstského významu s mnohostranným využitím pro nejrůznější sportovní aktivity a rovněž pro chvíle odpočinku a relaxace v klidu přírody. V I. polovině roku 2008 byla zpracována dokumentace pro ÚR etapy 0001 a 0003 a bylo požádáno o ÚR. Řízení bylo v průběhu projednávání přerušeno do zpracování zjišťovacího řízení EIA na celé území Parku u Čeňku. Po doplnění závěrů zjišťovacího řízení se předpokládá vydání ÚR etapy 0001 a 0003 v 07/2009.

0004503 - Společenské centrum Uhříněves-statická stabilizace

Jedná se o přestavbu kina a sokolovny na multifunkční sál a tělocvičnu vč. statické stabilizace objektu. Na stavbě byly ke dni 31.12.2008 dokončeny střechy včetně zateplení, osazeny výplně otvorů (okna a dveře), provedena nová podzemní část pro divadelní provoz (práce betonáže byly přerušeny nástupem mrazivého počasí). Dále byly provedeny elektro rozvody (silno i slaboproud), částečně vnitřní omítky. Práce na omítkách musely být přerušeny z důvodu mrazivého počasí. Byla dokončena hrubá stavba bytu správce, izolace proti vodě (podřezávání objektu), stavební část kotelny. Ve fázi rozestavěnosti byly administrativní prostory, šatny pro účinkující, vstupní prostory (provedena pouze hrubá stavba). V objektu byly částečně provedeny rozvody ÚT a TÚV.

0004679 - Maniny-revitalizace Rohanského ostrova

Cílem stavby je snížením úrovně terénu a realizací dolního obtokového ramene snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského ostrova mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu, kloubící možnosti rekreace s funkcí biocentra. V rámci stavby budou provedeny demolice stávajících objektů, přeložky inženýrských sítí a následné rozsáhlé zemní práce, na které naváže realizace vrchní stavby zahrnující provedení náhradní výsadby, sítě cest a drobného inventáře, díky čemuž bude rekultivováno území v centru měst o rozloze 32 hektarů. Na základě žádosti o vydání územního rozhodnutí pro spodní i vrchní stavbu zahájil stavební úřad MČ Praha 8 územní řízení. Nad rámec požadavku dotčeného orgánu ochrany prostředí požadoval povolení kácení dřevin již před vydáním územního rozhodnutí, čímž došlo ke zpomalení přípravy. Následně však od tohoto požadavku ustoupil a 23.9.2008 proběhlo ústní jednání, následně bylo vydáno územní rozhodnutí, které v prosinci nabylo právní moci.

0005407 – Maniny – příprava území

Z této stavby byla vyčleněna akce č. 1088-Maniny – příprava území ( středová část) ,která byla realizována v programu JPD 2.V rámci  stavby následně zůstaly tyto části:

- Areál 2 Metrostav

- Areál 1 Libeňský most

Obě části byly v r.2008 v přípravě - byla prodloužena platnost územního rozhodnutí do  3.9.2010, probíhalo řízení na prodloužení platnosti stavebního povolení na přeložky inženýrských sítí.

0007496 - Kolektor Centrum – Smíchov

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Vodoprávní povolení na předstihové práce: přeložky vodovodů bylo vydáno a odvodnění kolektoru (vodoprávní povolení s nabytím právní moci bylo vydáno).  Hlavní stavební povolení na trasu bylo vydáno a nabylo právní moci. Jeho platnost končí 3.5.2009 a do konce března 2009 bude požádáno o jeho prodloužení.

0008261 - DPS Uhříněves II.

Navrhovaný čtyřpodlažní objekt DPS vytvoří prostor pro 44 bytových jednotek a umožní ubytování pro 59 seniorů včetně osob s omezenou schopností pohybu. Jedná se o delimitovanou stavbu, kterou 15.2.2005 podpisem delimitačního protokolu převzalo OMI MHMP od MČ Uhříněves. Pro stavbu byla získána dotace 20 mil.Kč ze Státního fondu rozvoje bydlení. Z důvodu vzniku mikrotrhlin v nosné konstrukci byla realizace stavby na základě dodatku k SOD od 31.3.2007 pozastavena po dobu 12 měsíců a provádělo se měření metodou přesné nivelace. Výsledky měření předložil 31.3.2008 zhotovitel k posouzení a navrhl opětovné zahájení prací. Na podkladě výsledků měření bylo rozhodnuto o pokračování prací a na základě dodatku k SOD byly od 15.4. znovu zahájeny dokončovací práce v objektu. Ve třetím čtvrtletí (4.9.2008) byla stavba dokončena. Ve čtvrtém čtvrtletí se konalo kolaudační řízení stavby, kolaudační rozhodnutí byla vydána a nabyla právní moci.

0008262 - JM I – ukončení Centrálního parku

Řešený prostor se nachází mezi stanicemi metra Opatov a Háje. Území je obdélníkové tvaru o rozměrech cca 832x140 m po bocích navazující na výstavbu. Stavba také obsahuje komunikace a zpevněné plochy, amfiteátr, vodní prvky, sportovní hřiště, dětské hřiště, veřejné osvětlení parku, umělecké objekty a výtvarná díla. Celý park se stane velkou přírodní galerií. Součástí Centrálního parku bude i samostatná zpevněná plocha pro cyklisty. Dokumentace DUR pro kompletní území Centrálního parku byla rozeslána k vyjádřením a byla získána veškerá potřebná vyjádření. Vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům bylo požádáno o UR pouze na východní část parku (etapa 0001-východ), které bylo vydáno dne 18.9.2008 a dne 23.10.2008 nabylo právní moci. Výstavba objektů, které lze realizovat přímo na základě ÚR, byla zahájena.  U pozemků ve vlastnictví soukromých osob jsou uzavřeny nájemní smlouvy. Samostatně je řešen objekt Hřiště pro větší děti, pro které bylo vydáno samostatné  Rozhodnutí o změně využití území dne 20.8.2008, s nabytím právní moci dne 23.9.2008. Byl proveden výběr zhotovitele a dne 30.9.2008 bylo předáno staveniště zhotoviteli k realizaci hřiště.

0008263 - Praha-14, Aloisov

Stavba zajišťuje rekonstrukci  komunikace Tálinská- 2. část a Lánská. Na stavbu  bylo vydáno  stavební povolení, jehož platnost  byla prodloužena do konce r. 2009. Ve IV. čtvrtletí 2008 byl vybrán zhotovitel stavby.

0008264 - Pobřežní III – infrastruktura

Etapa 0002

Předmětem této etapy je novostavba poduličních sítí v profilu pozemní komunikace Pobřežní III – etapa 0002 a komunikačního propojení přes prostor Rustonky do křižovatky Sokolovská – Pod Plynojemem. Jedná se o  výstavbu nových  kanalizačních  stok, vodovodních řadů,  teplovodu, plynovodu,  a ostatních poduličních sítí. Tyto mají umožnit další rozvoj přilehlých území bez dodatečných zásahů do nově vybudované sběrné komunikace. Ve sledovaném období probíhaly stavební práce na  objektech:

-  vodovody DN 200, DN 400 (severní a jižní trasa)

-  plynovody severní a jižní trasa

-  kanalizace – vedení potrubí pod Sokolovskou ulicí tunelováním, pokládání řadů v trase

komunikace, dokončení přeložky proplachovacího kanálu

-  horkovod DN 250,DN 400 a DN 500 včetně šachet Š3 a Š4

Stavba probíhala ve věcné, prostorové a časové koordinaci se stavbou komunikace investora  TSK hl.m.Prahy a.s. Stavba byla ke dni 30.9.2008 stavebně dokončena, proběhly přejímky stavebních objektů, ve dnech 18.11.2008 a 20.11.2008 proběhla kolaudační řízení pro výše uvedené stavební objekty.

Etapa 0003

Předmětem etapy je dokončení přeložky proplachovacího kanálu a vybudování nové havarijní nádrže v oblasti Libeňského mostu. Délka přeložky DN 1600 je 99m, odtok z havarijní nádrže DN 2000 je 30m dlouhý. Havarijní nádrž o rozměrech 6,6 x24m bude zachycovat plovoucí a usaditelné látky a  havárie v  povodí stoky proplachovacího kanálu. Projektantem byla  dne 30.5.2008 předána dokumentace ke stavebnímu povolení, která byla následně projednána a v 10/2008 byla podána žádost o stavební povolení.

0008267 - Radotín – rekreační zóna

Jedná se o provedení přípravy území pro vytvoření budoucí vodní plochy č. 3 pro rekreaci občanů Prahy. Vodní plocha č. 3 bude realizována v místě bývalého skleníkového areálu Radotín, který leží na jihovýchodním konci MČ Radotín (probíhá demolice). Územní řízení na terénní úpravy pro vodní plochu 3a – vytěžení nevýhradního ložiska štěrkopísku a na ZS včetně přípojného kabelu KV a příjezdové komunikace bylo přerušeno. Po zajištění souhlasu majitelů pozemků Lesy Steinských (Kámen Zbraslav) bylo ÚR doplněno dne 23. 6.2008 a 8. 7.2008.

0008268 - Rokytka – rozvoj území

–  cyklostezka

Trasa cyklostezky v délce 3 150 m je umístěna v převážné části na tělese bývalé železniční vlečky ČKD Vysočany. Součástí stavby jsou i žel. mosty přes ul. Freyovu a Poděbradskou. Podél celé trasy cyklostezky bude položeno VO. Stezka je obousměrná (šíře 3,5 m) s živičným povrchem. Stavba byla zahájena 23. 1. 2008 v předstihu provedeným kácením, které bylo ukončeno 5. 3. 2008. Stavba byla vybrána v 1. výzvě Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, podporovaného EU. Ve IV. čtvrtletí 2008 byl proveden výběr zhotovitele stavby.

0008615 - Kolektor Hlávkův most

Stavba kolektoru 2. kategorie, spojujícího stávající kolektory na obou předmostích Hlávkova mostu (kolektor SPHM a kolektor RNLS). Jedná se o stavbu, která je připravována v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí Hlávkova mostu, kdy do kolektoru budou přeloženy inženýrské sítě dnes vedené po mostě. Územní rozhodnutí a stavební povolení bylo vydáno včetně nabytí právní moci. Veškerá vodoprávní rozhodnutí byla rovněž vydána a nabyla právní moci. Projektant zpracoval návrh dokumentace pro výběr zhotovitele. Ve druhé polovině roku 2008 probíhala příprava pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.

0008783 - Podjezd Chlumecká

Před rozhodnutím o zařazení stavby do programu JPD 2 byla  výstavba nového podjezdu ulice Chlumecká  vedena v rozpočtu kapitálových výdajů pod č.stavby 8783 -  Podjezd Chlumecká.  V rámci této stavby byl v r. 2008 čerpán rozpočet na nezpůsobilé výdaje stavby 1078 - JPD2-výstavba podjezdu Chlumecká.

0009276 - TV Chaby-stavba 50

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, která je součástí tzv. „Jinočanské spojky“, sběrné komunikace, která propojuje ulici Jeremiášovu s expresním okruhem. Stavba TV Chaby 50 zahrnuje úsek mezi ulicí Jeremiášovou a ulicí K Třebonicům s přemostěním Dalejského potoka. V I. čtvrtletí 2008 byla zahájena jednání se všemi 50ti vlastníky pozemků dotčených stavbou. Byly rozeslány dopisy se žádostí o souhlas s odprodejem pozemků, resp. jejich částí, o souhlas s dočasným pronájmem a souhlas se zřízením věcných břemen na uložení inženýrských sítí. Ve II. čtvrtletí 2008 byly vypracovány znalecké posudky na výkupy pozemků s pokračovala jednání s vlastníky pozemků. Ve III. a IV. čtvrtletí 2008 probíhala spolupráce s advokátní kanceláří, která bude zajišťovat vyřešení majetkoprávních záležitostí (smlouvy na výkupy, případně vyvlastňovací řízení) a byly zajišťovány požadované technické podklady.

0009646 - Kolektor  C I A

Jedná se o stavbu kolektoru III. kategorie, která je  pokračováním kolektorizace v centru hl. m. Prahy. Kolektor se nachází v ulicích Vodičkova, V Jámě, na Václavském náměstí, Palackého, Lazarská a vede v hloubce cca 10 - 17 m. Na kolektor jsou nově napojeny veškeré objekty přilehlé zástavby. Stavba  kolektoru v sobě zahrnuje i výstavbu nového vodovodu a plynovodu (v prostoru pod Václavským náměstím), současně jsou v kolektoru připraveny a vyhrazeny pozice v ocelových konstrukcích pro instalaci všech ostatních inženýrských sítí mimo kanalizace. Proběhla kolaudace posledního objektu stavby „Vodovodních přípojek pro  jednotlivé objekty“ a bylo vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí. Tímto jsou veškeré objekty stavby č. 9646 - KCI. A etapa 0004 pravomocně zkolaudovány a předány provozovatelům.

0040009 - Maniny - oddychová zóna

V návaznosti na stavbu 4679 Maniny - revitalizace Rohanského ostrova bude rekultivováno území mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy od Štvanice po stávající areál betonárny TBG Metrostav s.r.o. V etapě 0001 bude toto území upraveno na oddychovou zónu tak, aby po ukončení provozu betonárky mohlo být v etapě 0002 realizováno horní obtokové rameno Vltavy. Realizací stavby bude rekultivováno území v centru města o rozloze 10 hektarů. Byly zahájeny práce na variantní studii řešení úpravy zájmového území na oddychovou zónu s vnesením vodního prvku, který umožní proplachování dolního karlínského ramene.

0040635 - Pobřežní VI

Vyvolaná  úprava na základě realizace  stavby Pobřežní III. – 1. a 2.etapa,  spočívající v dopravním řešení  oblasti se  širšími vztahy  vč. architektonického  a technického řešení. Řešení  musí zajišťovat dopravní obslužnost přilehlých oblastí Karlína a Invalidovny i při uzavření některých úseků Sokolovské a nahrazení jejich vozovek zelení, včetně trávokoleje. V 05/2008  bylo  investorovi OMI předáno společné stanovisko  projektanta  a mandatáře ke  studii zpracované ve 12/2007 a následně  projednáno.

Odbor správy majetku

0040010 – Technopark Kyje

U uvedené akce nebyly čerpány žádné prostředky. Od její realizace bylo odstoupeno, protože na základě finančně ekonomické analýzy této akce provedené v roce 2007 byla zjištěna nepřiměřeně vysoká finanční náročnost.

KAPITOLA 02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA

Odbor městského investora

0000012 - Protipovodňová opatření na ochranu HMP

Podstatná část stavebních prací na stavbě byla dokončena již před koncem roku 2005 a od té doby je zajištěna protipovodňová ochrana vnitřního města v rozsahu etap E 0001 Staré Město a Josefov, E 0002 Malá Strana a Kampa,  E 0003 Karlín a Libeň, E 0004 Holešovice – Stromovka, E 0005 Výtoň, Podolí a Smíchov a E0008 Protipovodňová opatření Modřany. V průběhu roku 2008 byla zajišťována příprava a realizace zbývajících částí stavby v následujícím rozsahu:

Etapa 0002-Malá Strana a Kampa

-část 22 Obnova náplavky

Příprava byla ukončena z důvodu přetrvávajícího nesouhlasu orgánů památkové péče.

Etapa 0003-Karlín a Libeň

-část 11 Štefánikův most – Negrelliho viadukt

Stavba je dokončená v roce 2005. V březnu 2008 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí pro poslední dvě hradidlové komory, kde bylo dodatečně rozhodnuto o instalaci čerpadel vnitřních vod a z tohoto důvodu na stavebním úřadu Městské části Praha 8 nejprve probíhalo řízení o změně stavby.

-část 24 Rohanský ostrov – propojení hrází

Stavba je dokončená a v dubnu 2008 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

-část 31 Libeňské přístavy – ochrana území

-část 32 Libeňské přístavy – povodňová čerpací stanice

-část 33 Libeňské přístavy – protipovodňový uzávěr

Stavba byla dokončená v roce 2005 a následně byly zkolaudovány nevodohospodářské objekty včetně obslužné komunikace PPO. Pro vodní díla byl v druhém čtvrtletí 2008 odsouhlasen upravený provozní a manipulačního řádu a v rámci pokračujícího kolaudačního řízení bylo v červenci vydáno kolaudační rozhodnutí, které v září nabylo právní moci.

Etapa 0004-Holešovice – Stromovka

část 34 Ulice Za elektrárnou

V červnu 2008 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí pro poslední nezkolaudovaná opatření v ulici Pod Drahou.

Etapa 0006-Zbraslav a Radotín

-část 12 Zbraslav – Odvedení vnitřních vod

Byly dokončeny všechny stavební objekty s výjimkou tří hradidlových komor, jejichž realizaci je z technických i ekonomických důvodů nezbytné koordinovat s jinými investičními akcemi.

-část 13 Zbraslav - sever

-část 14 Zbraslav – jih

Pro část 14 bylo vydáno rozhodnutí o přidělení podpory z programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II Ministerstva zemědělství ČR ve výši 241,290 mil. Kč a pro část 13 ve výši 147,603 mil. Kč. Návrhová hladina byla snížena na úroveň stoleté povodně. Pro část 14 a většinu části 13 bylo vydáno stavební povolení. Zbývající úsek v délce 110 m bude po dořešení majetkoprávního vypořádání předmětem samostatného řízení.

-část 21 Radotín, u školy,  Výpadová ul.

-část 26 Radotín, ul. Věštínská, U Jankovky

Pro část 21 bylo vydáno rozhodnutí o přidělení podpory z programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II Ministerstva zemědělství ČR ve výši 141,550 mil. Kč. Pro část 26 posuzování žádosti probíhá.

Pro část 21 bylo vydáno stavební povolení s výjimkou samostatného stavebního souboru U školy, kde je překážkou nevypořádání pozemků v areálu školy s Arcibiskupstvím pražským. V rámci části 26 je protipovodňová linie vedena novou trasou tak, aby byla chráněna pouze obytná zástavba. Stavební povolení bylo vydáno v říjnu a v listopadu nabylo právní moci.

-část 22 Velká Chuchle

Na základě rozhodnutí o vedení protipovodňové linie novou trasou a projekční koordinace s nově zařazenou stavbou Úprava potoka Vrutice, byla přepracována projektová dokumentace a požádáno o územní rozhodnutí. Stavební úřad MČ Praha 16 sloučil územní řízení obou akcí, načež byla při ústním jednání stavba několika občany zcela negována, a to z důvodu zásadního nesouhlasu s úpravami potoka. Do konce roku nebylo stavebním úřadem územní rozhodnutí vydáno. Rovněž byly připraveny podklady k zahájení soutěže pro výběr zhotovitele obou staveb, ale soutěž nebyla z výše uvedeného důvodu zahájena.

Etapa 0007-Troja

-část 13 Troja – východ

Radou HMP bylo rozhodnuto o cedování práv a povinností vyplývajících z dosavadní přípravy  na Povodí Vltavy s.p., které zajistí stavební povolení a realizaci PPO spočívající v navýšení stávající hráze v jeho vlastnictví.

-část 14 – Troja – městský okruh

Vzhledem k nutnosti koordinace akce s výstavbou městského okruhu v lokalitě Pelc – Tyrolka proběhla společná veřejná obchodní soutěž, zhotovitel stavby stavbu zahájil již v roce 2007.

-část 15 Troja – západ

-část 16 Troja – Pod Havránkou

-část 17 Troja – opatření na kanalizaci

Na základě upravené dokumentace bylo pro všechna opatření zajištěno územní rozhodnutí a pro některé stavební objekty i stavební povolení.

-část 21 Zkapacitnění Šáreckého potoka

Na základě dodatečných požadavků místní občanské iniciativy a jejímu odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí byla projektová dokumentace upravena a zajištěno pravomocné územní rozhodnutí. Dále bylo dle kompetencí stavebních úřadů požádáno o vydání stavebních povolení, přičemž v rámci stavebního řízní byly uplatněny dodatečné požadavky Dopravního podniku, kterým není kvůli stísněným podmínkám v zájmovém území možné v plné míře vyhovět.

0000050 - TV Slivenec

Etapa 0003 – Kanalizace Slivenec

Projednává se dokumentace k  územnímu řízení  na oblast Na Korálově - bylo přerušeno územní řízení. Do stavby vstoupil jiný investor na výstavbu komunikací a nové zástavby rodinnými domky .Příprava  byla dokončena a bylo požádáno o ÚR, proběhlo územní řízení a

bylo vydáno ÚR. Územní rozhodnutí nabylo právní moci v dubnu 2008. Na oblast Na Přídole již bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu splaškové kanalizace a nabylo právní moci. Projekt. dokumentace pro stavební povolení, bude vyskladněna až po vyřešení přeložky dálkového kabelu na kterou byla zpracována samostatná PD a posouzena správcem sítě Telefonicou O2 a bylo požádáno o změnu vydaného ÚR. Změna ÚR byla vydána dne 9.6.2008 a projednávala se projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.

Etapa 0005 – Komunikace Slivenec

Dokumentace k územnímu řízení na plošnou rekonstrukci komunikací městské části včetně dešťové kanalizace byla upravena dle požadavků Odborů životních prostředí, TSK, obce a nových vlastníků pozemků. Změny byly zaslány k novému projednání. DÚR je stále v projednávání, projektant zapracovává další požadavky a připomínky, zejména vlastníků a  MČ Slivenec.

Etapa  0007 – Komunikace U Náhonu

Rekonstrukce komunikace ul. U Náhonu byla ohlášena stavebnímu úřadu, který s ohlášením souhlasí. Přeložky kabelů PRE a.s. a veřejného osvětlení vyžadují SP – stavba byla před podáním žádosti o SP. Zhotovitel byl vybrán.

Etapa 0008 – Kanalizace Ke Smíchovu

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace včetně veřejných částí přípojek v ulici Ke Smíchovu, U Sportoviště, Dominínská, Rubínová, Tyrkysová, Opálová a Meskářova. Byla vypracována další část projektové dokumentace pro výběr zhotovitele – 3.část. Ul. Ke Smíchovu v úseku od křižovatky ulice K Holyni po ulici Nefritovou byla předána zhotoviteli a probíhaly stavební práce. V 1. pololetí 2008 byl vodovodní řad realizován včetně pokládky plynovodu a pokládky optokabelů (jiný investor) a probíhaly dokončovací práce spojené s výstavbou čerpací stanice. Pokládka sítí v ul. Ke Smíchovu byla dokončena, jedná se o provedení provizorního povrchu, aby mohla být ulice zprovozněna pro MHD. Projektant upravoval DSP na další úsek dešťové kanalizace až po výstavbu retenční nádrže v ul. Diamantové, aby již položená dešťová kanalizace v ul. Ke Smíchovu mohla být zprovozněna. Byla projednána DSP na výstavbu dešťové kanalizace ve výše uvedeném úseku, stavební povolení bylo vydáno, nabylo právní moci a bylo požádáno o vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele.

0000085 - TV Řepy

Jedná se o vybudování technické vybavenosti - vodovodní a kanalizační sítě včetně komunikací na území starých Řep. Stavba je rozdělena na 5 etap. Etapy  0001 až 0003  byly již dokončeny před rokem 2008. Etapa 0004 byla zahájena v červnu 2008 a dokončena v listopadu 2008, kolaudace proběhla 11.12.2008.

0000088 - TV Libuš

Etapa 0005 – Odkanalizování Písnice I

###### V roce 2008 bylo zahájeno územního řízení.

Etapa 0006 – Ke Kašně – Kanalizace

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové kanalizace v ul. Ke Kašně, Vacovská, K Pomníku, Libušská a K Vrtilce.  Kanalizace v ulici Ke Březině a K Vrtilce , stavba je dokončena a zkolaudována. Pro  zbývající část – tj.  ul. Ke Kašně a ul. Vacovská  - proběhlo místní šetření pro stavební povolení, které bylo vydáno včetně nabytí právní moci. V roce 2008 probíhaly stavební práce a proběhlo přejímací řízení.

Etapa 0007 – Komunikace Libuš III.

Jedná se o rekonstrukci komunikací v severní části Libuše. Byly vytipovány komunikace, které budou provedeny na ohlášení, v září byla předána PD k ohlášení. Zbylé komunikace – příprava SP. Je provedena část Chladírenské na ohlášení.Probíhají práce na ulicích Burianova, Drůbežářská, Husařská a V Koutě. Burianova, Drůbežářská, Husařská a V Koutě a část Chladírenské byly dokončeny a proběhlo přejímací řízení. Proběhla příprava územního a stavebního řízení další části etapy. Jedná se o návrh nových kanalizačních a vodovodních řadů v ulicích K Jezírku, U Pejřárny a Na Močále. Rozhodnutí o umístění stavby a vodoprávní povolení bylo vydáno včetně nabytí právní moci. V 05/08 byla zahájena výstavba kanalizace s následnou rekonstrukcí ulice K jezírku. 19.5.2008 bylo podáno Ohlášení stavby na ul. K Jezírku a V Tůni, které byly v roce 2008 dokončeny. Na ostatní komunikace byla podána žádost o stavební povolení.

Etapa 0009 – Komunikace Libuš IV.

Rekonstrukce komunikací K Lesu, U Zahrádkářské kolonie, Přírodní, vč. výstavby dešťové kanalizace. Etapa dokončena – 1. a 2. část, proběhlo  kolaudační  řízení. Bylo vydáno stavební povolení na rozšíření jižního chodníku v ul. K Lesu, chodník byl proveden a kolaudován společně s ulicí K Lesu. Bylo vydáno stavební povolení na vodohospodářské objekty a inženýrské sítě v ul. Mílová,  na komunikaci  je vydáno SP s nabytím právní moci. Probíhala příprava ÚR pro rekonstrukci komunikace a doplnění inženýrských sítí v ul. Předposlední a V Hrobech.

Etapa 0010 – komunikace Libušská

Okružní křižovatka

Jedná se o výstavbu okružní křižovatky, která navazuje na  rekonstrukci ulice Libušské.  Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí o povolení výjimky ze stavební uzávěry ze dne 26.6.2007 (nabytí právní moci dne 3.8.2007.) Předána projektová dokumentace na okružní křižovatku a rekonstrukci ulice Libušské, část „B“ v části MČ Písnice, probíhalo projednání PD pro žádost o vydání stavebního povolení.

Etapa 0011 – Odkanalizování Písnice III.

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové kanalizace v ul. Libušská, K Vrtilce, Vltavická, U Jednoty, V Kálku, Klenovická, Modravská a Na Losách  - tyto ulice dokončeny a zkolaudovány. Na lokalitu Písnické zahrady byl proveden kamerový průzkum a probíhají jednání o podmínkách převodu na PVS a.s. Byly zahájeny práce na provizorním přepojení kanalizace, které bylo připraveno a vlastní přepojení proběhne po opravě areálové kanalizace. Dále byly zahájeny práce na rekonstrukci vodovodu v areálu Písnické zahrady. Kolaudace vodovodního řadu proběhla a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí včetně nabytí právní moci.

Etapa 0012 – Obchvatová komunikace

V roce 2008 pokračovala příprava k územnímu řízení, bylo požádáno o posouzení vlivu stavby na živ.prostředí (EIA) a projektant zpracovával další podklady pro posuzování stavby dle tzv. velké EIA. Byla předána dokumentace zpracovaná podle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb.

Etapa 0013 - Dobronická

Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové stoky v ulici Dobronická, Mílová, Obrataňská a bezejmenné ulice. V roce 2008 bylo vydáno stavební povolení a projednávalo se prodloužení jeho platnosti.

Etapa 0016 - Mílová

Jedná se o výstavbu vodohospodářské infrastruktury v komunikaci Mílová, kterou je splašková kanalizace a vodovod. Součástí plnění je zřízení kanalizačních vpustí v komunikaci včetně uvedení komunikace do původního stavu. Kanalizace i vodovod byly dokončeny, kolaudační rozhodnutí (včetně nabytí právní moci) bylo vydáno. Dále byly zahájeny práce na přeložkách inženýrských sítích i na rekonstrukci komunikace.

0000092 - TV Zličín

Etapa 0005 – Sobín – komunikace

Rekonstrukce komunikace v ulici Hostivická v k.ú.Sobín včetně výstavby dešťové kanalizace, 1. a 2. etapa rekonstrukce kompletně dokončena, včetně přeložek podzemních kabelových vedení VN, NN a sdělovacích kabelů. Stavební práce na 2. etapě rekonstrukce komunikace Hostivická, byly dokončeny. Přejímací řízení proběhlo již v r. 2007. Vzhledem k nutnosti provést hluková měření dle podmínky stavebního povolení bylo dílo uvedeno do  předčasného užívání do 31.12.2007. Místní šetření ke kolaudaci komunikace Hostivická 2. etapa bylo svoláno stavebním úřadem po dodání měření hluku na 11.1.2008. Kolaudační rozhodnutí komunikace 2. etapa vydáno v 03/08.

Etapa 0008 – Komunikace Zličín

Jedná se o dokumentaci k územnímu řízení na část obchvatové komunikace Na Radosti – Hrozenkovská. Probíhala jednání s vlastníky pozemků (převody majetku) a veřejnoprávními orgány. Dále byl v roce 2008 zpracován podklad pro projednání EIA.

Etapa 0010 – Komunikace Sobín

Jedná se o plošnou rekonstrukci stávajících komunikací v Sobíně. Pokračovalo projednávání dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně koordinace s bytovou zástavbou Sobín. Současně probíhá koordinace projektu s projektem Pražské plynárenské na plynofikaci Sobína. Probíhala příprava pro vydání územního povolení. 13.5.2008 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí a doplňovaly se příslušné podklady.

Etapa 0011 – Obchvatová komunikace Zličín

Výstavba komunikace včetně splaškové kanalizace a VO v úseku mezi ul. Hrozenkovská – Strojírenská. Byla předána dokumentace k územnímu řízení obchvatové komunikace část Hrozenkovská – Strojírenská. Projektová dokumentace byla projednána s veřejnoprávními orgány. Dále byl v roce 2008 zpracován podklad pro projednání EIA.

Etapa 0012 – Na Radosti

Rekonstrukce komunikace v ul. Na Radosti v úseku Řevnická – Do Blatin. Dne 15.5.2008 bylo vydáno právoplatné územní rozhodnutí. Dokumentace ke stavebnímu povolení byla vydána a projednána  s veřejnoprávními orgány. S dotčeným vlastníkem nemovitosti probíhala jednání k uzavření smlouvy nájemní a smlouvy budoucí  kupní.

Etapa 0013 – Hostivická

Jedná se o rekonstrukci komunikace Hostivická, 3. část, včetně rekonstrukce chodníků a výstavbu dešťové kanalizace. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Staveniště bylo předáno 2.6.2008 částečně, pouze pro část dešťové kanalizace a následně byly stavební práce (k 11.6.2008) zastaveny úplně, z důvodu archeologických nálezů a zahájení záchranného archeologického výzkumu. Stavební práce byly opět zahájeny 21.7.2008 a etapa byla dokončena (přejímací řízení bylo 30.10.2008 a etapa byla v předčasném užívání z důvodů měření hluku na komunikaci).

0000093 - TV Kbely

Etapa 0010 – Komunikace Kbely III

Etapa rozdělena na šest dílčích plnění. Dílčí plnění 1. - 5. bylo ukončeno.

6.část: rekonstrukce komunikací v ulici Železnobrodská a Bakovská byla dokončena a byla podána žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí, které bylo v průběhu 1. pololetí 2008 vydáno. Dětské hřiště Sojovická – bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území, bylo připraveno k realizaci.

Etapa 0014 – Katusická

Dle objednávky bylo dne 13.10.08 předáno staveniště na doplnění parkovacích stání v ul. Katusická a realizaci náhradní  výsadby. Etapa byla dokončena a přejímka díla byla 28.11.08.

Etapa 0015 – Sběrná

Rekonstrukce SSZ na křižovatce ulice Mladoboleslavská a Žacléřská, 2.6.2008 bylo vydáno stavební povolení.

Etapa 0016 – Huntířovská

Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ul. Huntířovská. Vydáno stavební povolení, stavba v realizaci, proběhly přejímky plynovodu a požádáno o kolaudaci. Stavba byla dokončena, probíhalo kolaudační řízení. Kolaudační řízení dokončeno, kolaudační rozhodnutí vydáno v 01/2008 na plynovod a následně dokončena kanalizace, vodovod a komunikace (kolaudační rozhodnutí vydána v 06/2008).

Etapa 0017 – Semilská (nová)

Výstavba splaškové kanalizace v ul. Toužimská. Rekonstrukce komunikace, výstavba chodníků a parkovacích stání v ul. Toužimská a Semilská. V roce 2008 byla stavba dokončena, přejímka a místní šetření ke kolaudaci díla proběhla dne 29.8.2008 a kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 3.9.2008. V rámci etapy 0017 bylo na obj. realizováno předstihové položení napájecího kabelu SSZ pro křižovatku Toužimská a Semilská. Přejímka díla byla 30.9.2008.

Etapa 0018 – Chodník Mladoboleslavská

Jedná se o výstavbu chodníku podél severní hrany ulice Mladoboleslavská včetně pěšího přechodu přes vozovku na jižní hranu komunikace a převedení chodníku přes vodoteč. V rámci překonání vodoteče bude prodloužen stávající propustek pod komunikací v ulici Mladoboleslavská a provedeno zatrubnění příkopu na jehož místě je chodník situován. Součástí plnění je i zřízení přisvětlení nového přechodu a rekonstrukce stávajícího zálivu pro bus MHD včetně chodníku a přístřešku pro cestující. Etapa byla dokončena a  zkolaudována.

Etapa 0019 – Křižovatka Toužimská

Jedná se o rekonstrukci křižovatky ulice Toužimské s ulicí Bakovskou včetně přilehlé části ulice Toužimské a to východně po křížení s ulicí Jilemnickou a západně k výjezdu ze slepé ulice při jižní hraně Toužimské a pokládku nových a přeložky stávajících inženýrských sítí. Etapa byla dokončena, kolaudační rozhodnutí vydáno v 01/2008.

Etapa 0022 – Tunel

Jedná se o podchod po náspem drážního tělesa, který bude prováděn hornickým způsobem. Účelem je zřízení propojovací komunikace pro pěší a cyklisty mezi dvěma částmi nově zřizovaného parku, které jsou od sebe odděleny stávající provozovanou železniční tratí. V 11/2008 odevzdal projektant dokumentaci ke stavebnímu povolení. Tato DSP byla ve stádiu projednávání s dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky.

0000100 - TV Zbraslav

Etapa 0002 – Kanalizace Lahovičky

1. část stavby včetně ČS 1 byla dokončena a proběhlo přejímací řízení. Čerpací stanice ČS2 byla dokončena stavebně a stavba pokračovala v ulici Na Staré.

Etapa 0003 – Kanalizace Zbraslav

Byla dokončena stavba kanalizace v ulici Pod Špejcharem a U Karlova Stánku. Proběhlo přejímací a kolaudační řízení.

Lokalita Závist – Bylo kompletně dokončeno, proběhlo  přejímací řízení a 15.12.2008 vydal OV ÚMČ Praha 16   kolaudační souhlas s užíváním celé stavby .

Lokalita Peluněk –  Stavební povolení v právní moci.

Etapa 0004 – Komunikace Zbraslav

Proběhlo stavební řízení – změny s kladným výsledkem. Stavební povolení vydáno, včetně nabytí právní moci. Proběhla koordinace s protipovodňovými opatřeními v ulici Ke Dračkám.

Práce na dešťové kanalizaci zahájeny v rámci stavby komunikace Žitavského. Předáno staveniště na dešťovou kanalizaci a výletní objekt povolený v rámci této stavby. Byla prodloužena platnost stavebního povolení na vodovodní řady Spojařů a V Bílce. Stavební povolení na ulice okolí Romana Blahníka vydáno a nabylo právní moci.

Etapa 0005 – Komunikace Lahovičky

Byla rozeslána projektová dokumentace k územnímu řízení k vyjádření. Projektant zpracovává změnu rozsahu stavby. Nutná výměna pozemků soukromníků, aby mohly být komunikace odvodněny. Příprava  stavby pozastavena do vyřešení  majetkoprávních problémů. Projektant  hledal náhradní řešení.

Etapa 0008 – Komunikace Žitavského

Byla dokončena rekonstrukce komunikace v úseku za most Závodu míru. Na druhou část  bylo vydáno územní rozhodnutí. Rovněž byla vydána veškerá stavební povolení na komunikaci Žitavského vč. nabytí právní moci. V roce 2008 byla prodloužena stavební povolení a byly zahájeny stavební práce, bylo požádáno o kolaudaci první část této etapy. Zbraslavské náměstí - rozeslána dokumentace pro ÚR – podstatné bude vyjádření hygienické stanice. Byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele a proběhlo zjišťovací řízení na EIU.

Etapa 0011 – Zdeňky Nyplové

Jedná se o rekonstrukci komunikace a výstavbu chodníků v ulici Zdeňky Nyplové včetně rekonstrukce dešťové kanalizace. Stavby je již dokončena v úseku mezi ulicemi Na Královně a Nezvalova. Stavba je přerušena z důvodu koordinace s rekonstrukcí vodovodních řadů investora PVS. Práce na úseku mezi ulicemi Nezvalova a Elišky Přemyslovny budou pokračovat, až po dokončení stavby vodovodu.

0000101 - TV Újezd

Etapa 0004 – Komunikace

Součástí etapy je rekonstrukce místních komunikací včetně likvidace dešťových vod. Výstavba dešťové kanalizace, přeložek  a rekonstrukce komunikace v části Újezda, Formanská (od dálnice po ul. J. Bíbrdlíka ) je  dokončena, přeložky vodovodu jsou zkolaudovány, deštová kanalizace je zkolaudována včetně nabytí právní moci, ul. Ke mlýnu a část Formanské je zkolaudována včetně nabytí právní moci. Byla dokončena rekonstrukce ulice Ve vilkách.

Rozšíření komunikace Formanská (směr Kateřinky)

Dokumentace k územnímu řízení byla dopracována dle připomínek  převážně k dopravnímu řešení a byla předložena znovu k projednání. Dopracovává se hluková studie a návrh ochranného hlukového pásma dle požadavku Hlavního hygienika. Probíhalo majetkoprávní projednání stavby.

Etapa 0006 – Zemní valy

Byla prodloužena platnost stavebního povolení pro „Protihlukovou zeď na zemním valu I. etapy“ a stavebního povolení pro „Zemní val – II. etapa“. Byl proveden odvoz stávající mezideponie ze soukromého pozemku. Dále bylo požádáno o kolaudaci terénních úprav valu I. etapy. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno včetně nabytí právní moci a proběhla delimitace zpět na MČ – Újezd.

Etapa 0009 – K Motelu

Výstavba splaškové kanalizace DN 300 v ulicích K Motelu, Nad Náhonem, K Mostu. V roce 2008 bylo vydáno stavební povolení  a práce byly vybraným zhotovitelem zahájeny.

Etapa 0010 – K Sukovu

Rekonstrukce místní komunikace K Sukovu, včetně výstavby chodníků. Etapa byla v roce 2008 dokončena a proběhlo kolaudační řízení.

Etapa 0011– Nad Výpustí

Rekonstrukce místní komunikace Nad Výpustí, včetně výstavby chodníků. Etapa byla v roce 2008 dokončena a proběhlo kolaudační řízení.

Etapa 0012 – Komunikace Pod Napětím

Byl zpracován a odevzdán návrh DUR, který byl projednán. Dále probíhalo dopracování DUR dle připomínek z jeho projednání a připravoval se definitivní podklad k majetkoprávnímu projednání.

0000102 - TV Koloděje

Etapa 0004 – komunikace K Dubči

Probíhaly projekční práce na návrhu DUR pro rekonstrukci komunikací ve správě TSK včetně nezbytných sanací a dostavby dešťové kanalizace v souladu s Generelem dešťové kanalizace a ve spolupráci s PVS a.s.

Etapa 0005 – ČOV Koloděje II

Byla dokončena likvidace kořenových polí původní ČOV Koloděje.

Etapa 0006 – komunikace K Sibřině

Projektant zpracovával PD pro další část rekonstrukce komunikací v obci ve vazbě na potřebnou sanaci dešťové a splaškové kanalizace. Proběhla jednání o upřesnění rozsahu sanací dešťové a splaškové kanalizace a zajištěn kamerový průzkum těchto kanalizací. Jedná se o ulice K Sibřině, Kvasinská, Dobřanská, Kounovská, Bohdašínská. Pro ulice Sněžná a Jílovická, kde není  třeba sanace kanalizace, bylo vydáno stavební povolení a stavba byla zahájena. Dále bylo vydáno samostatné stavební povolení na chodníky v ulicích K Běchovicům a V Lipách - bylo realizováno mimo definitivní dopravní značení, ke kterému má zásadní připomínky místní občanské sdružení.

0000106 - TV Šeberov

Etapa 0004 – Komunikace K Šeberovu

Etapa byla ukončena, mimo výstavby komunikace v ulici V Ladech II, na kterou byla zpracována dokumentace k územnímu řízení, která byla rozeslána a probíhalo její projednání. Řeší se zásadní připomínky k této dokumentaci zejména požadavek PVS a.s.

Etapa 0005 – Komunikace Hrnčíře

Součástí etapy je rekonstrukce místních komunikací v k.ú. Hrnčíře včetně likvidace dešťových vod. V roce 2008 probíhaly práce na „Biologickém hodnocení“, které bude dle požadavku OOP MHMP součástí Studie odvedení dešťových vod z lokality Hrnčíře. Studie bude po projednání sloužit jako podklad pro zpracování DUR dalších rekonstruovaných ulic v Hrnčířích. Dále v roce 2008 probíhala investorsko inženýrská příprava a probíhalo projednávání zpracované PD pro rekonstrukci ulic Zadní, Rozkošská, K Drazdům a Za Jednotou.

Etapa 0008 – Kanalizace Hrnčíře  (Americké domky)

Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace, doplnění drenážního vedení, zrušení stávající stoky a přeložku vodovodních řadů v ulicích K Oboře, Bělásková, Babočková, Žluťásková. Stavba byla zahájena a stavební práce během 1. pololetí plynule pokračovaly.

Etapa 0009 – Zadní

1. část

Bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci ul. Zadní, Rozkošská a k Drazdům. Byla zpracována DZS a probíhal výběr zhotovitele.

2. část

Jedná se o ulice U Rozkoše, Za Jednotou a zbývající část ul. Zadní. Probíhalo projednání DUR na přeložky inženýrských sítí a kompletní majetkoprávní projednání k ÚR a stavebnímu povolení.

Etapa 0010 – K Drazdům

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace – obytné zóny včetně zřízení vjezdů ke stávajícím nemovitostem v ulici K Drazdům.  Zpracovávala se DZS.

Etapa 0011 – Kanalizace Hrnčíře II

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ulici Žluťásková a Bezejmenná. Součástí plnění je přepojení stávajících objektů na novou kanalizaci a přeložka vodovodního řadu. Zpracovávala se DZS.

0000113 - TV Lipence

Etapa 0004 – Jílovišťská

Rekonstrukce komunikace v ulici Jílovišťská je rozdělena na tři dílčí plnění. 3.část – zpracovala se dokumentace k územnímu řízení, která byla po technické stránce kladně projednána a probíhalo jednání s vlastníky pozemků, které bude pro stavbu rozhodující. Vlastníci pozemku, kde se navrhuje umístění retenční nádrže s dotčením pozemku nesouhlasí. Ve spolupráci s MČ Lipence  se hledá náhradní řešení.

Etapa 0006 – Komunikace III

Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací v ulicích Obilní, Do luk, Ke Švestkovce  a K Topolům. Etapa byla dokončena a bylo požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí.

Autobusové obratiště Jílovišťská

Územní rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní moci. Dokumentace ke stavebnímu povolení byla zpracována a rozeslána k vyjádření. Vše bylo připraveno k podání žádosti o stavební povolení. V 03/2008 bylo vydáno územní rozhodnutí ulice Na Lhotkách. Příprava byla pozastavena.

Etapa 0007 – Komunikace TSK

Jedná se o rekonstrukce komunikací J. Houdka a Černošická v MČ Praha  – Lipence. Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na komunikace, vodní díla a přeložky inž.sítí. Všechna tato rozhodnutí  jsou v právní moci. O dokončení stavebního řízení na protipovodňovou zeď bude požádáno po vyřešení majetkových vztahů. Změna stavby na rekonstrukci propustků byla projednávána a byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele na 2. část stavby. Stavba 1. části byla zahájena přeložkou vodovodu a plynule pokračovala.

Etapa 0008 – Komunikace k Radotínu

Jedná se o stavbu nové komunikace. Ke stavbě nebylo dosaženo kladného stanoviska OŽP MHMP. Trasa neodpovídá územnímu plánu. Nutná změna ÚP nebo změna trasy. Příprava byla zastavena.

Etapa 0009 – IS Dolní Černošice“

Jedná se o výstavbu vodohospodářské infrastruktury a rekonstrukce komunikací v části Dolní Černošice. Na dostavbu vodovodu a vodojemu pro tuto oblast byla přepracována DUR podle připomínek PVS a MČ Zbraslav. DUR pro 1. a 2. etapu byla sloučena do jedné stavby a  PD byla rozeslána k vyjádření. Stavba se nachází na k.ú. Zbraslav a týká se i části připravované stavby „TV Lipence komunikace TSK“ kde je nutná dostavba vodohospodářské infrastruktury v komunikaci Josefa Houdka. Etapa byla připravena k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

0000114 - TV Stodůlky

Etapa 0003 – Vstavačova

V roce 2008 se připravoval čistopis DUR a dokončilo se projednávání připomínek OOP MHMP k novému technickému řešení dešťové kanalizace. Dále bylo vydáno územní rozhodnutí.

0000117 - TV Zbuzanská

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu infrastruktury, zejména splaškové kanalizace v oblasti Jivin na Praze 6 mezi ulicemi Zbuzanská, Hořelická, Unhošťská a Netřebská. Stavba má vydané pravomocné ÚR. DSP je projednané s dotčenými orgány státní správy. V prvním čtvrtletí se dopracovával čistopis DSP a probíhalo majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou. Ve druhém čtvrtletí pokračovalo majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků a byl vznesen nárok Tělovýchovné jednoty Ruzyně na pozemek parc.č. 997/1 a 998/2 k.ú. Ruzyně dosud ve vlastnictví ČR (Ministerstvo financí), které podalo na katastrální úřad návrh na změnu vlastnictví pozemku 997/1. V případě pozemku 998/2 došlo z důvodu reorganizace postoupení celé agendy na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ve třetím čtvrtletí ZHMP schválilo výkupy pozemků za zredukované kupní ceny podle usnesení RHMP č.608 z 30.5.2000 a byl požádán ÚZSVM o majetkoprávní vypořádání pozemku 998/2. Ve čtvrtém čtvrtletí byly předloženy návrhy kupních smluv vlastníkům pozemků a proběhlo jednání na ÚZSVM o způsobu převodu vlastnictví pozemku 998/ na HMP.

0000132 - TV Točná

Jedná se o vybudování technické infrastruktury v Točné a v Cholupicích – splašková a dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, komunikace a chodníky.

Etapa 0001 - IS Cholupice

V prvním čtvrtletí bylo zahájeno projednávání DSP s dotčenými orgány státní správy. Ve druhém čtvrtletí bylo zahájeno vodoprávní řízení úřadem OŽP Praha 12 a probíhalo majetkoprávní vypořádání stavby. Ve třetím čtvrtletí byl pro účel stavebního řízení splaškové kanalizace doplněn čistopis DSP,  čistopis DSP ostatních objektů (komunikace vč.odvodnění, vodovod, VO a přeložky sítí) byl v závěru třetího čtvrtletí aktualizován v návaznosti na veřejnoprávní projednání. Ve čtvrtém čtvrtletí bylo vydáno stavební povolení na objekt splaškové kanalizace a pokračovalo projednání DSP na objekty komunikace včetně odvodnění, přeložek inž. sítí a objektu VO.

Etapa 0004 - Dešťový řad a retenční nádrže

V prvním čtvrtletí bylo zahájeno projednávání DUR s dotčenými orgány státní správy a majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků stavbou. Ve druhém čtvrtletí pokračovalo projednávání DUR a majetkoprávní vypořádání. Ve třetím čtvrtletí byla DUR s dotčenými orgány státní správy kladně projednaná, byly získány souhlasy s umístěním stavby od vlastníků pozemků kromě pozemku vedeného na PF ČR, kde dochází k identifikaci původních vlastníků a pozemku Arcibiskupství Pražského. Ve čtvrtém čtvrtletí pokračovala jednání ve věci souhlasu s umístěním stavby s PF ČR a Arc. Pražského.

0000133 - TV Ďáblice

Etapa 0002 – Komunikace

Pokračovala  investorská příprava na výstavbu – prodloužení komunikace v ulici Kučerové.  Byla vydána všechna potřebná stavební povolen a byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele. Byla dokončena splašková a dešťová kanalizace, proběhlo přejímací řízení a bylo požádáno o kolaudaci. Ulice Červený mlýn včetně zokruhování s ulicí Na Blatech – příprava  k podání žádosti o zahájení stavební řízení. Žádost o zahájení ÚR podána. Řízení bylo přerušeno kvůli nedořešeným majetkoprávním vztahům. Bylo požádáno o vydání ÚR na 1. etapu. Příprava k podání na stavební řízení. Zálivy BUS MHD v ulici Ďáblická – územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno v 11/08.

Etapa 0004 – Komunikace Na Blatech

Rekonstrukce tlakové kanalizace. Bylo provedeno ohlášení stavebních prací na tlakové kanalizaci v ulici Na Blatech a Řepná. V září loňského roku bylo vydáno Rozhodnutí o zákazu provedení ohlášených prací. Zdůvodnění – ohlášené práce obsahují změnu stávajícího vodního díla – vyžaduje vodoprávní jednání. Stavební práce na přípojkách  kanalizace  byly dokončeny.

Etapa 0005 – Odvodnění Ďáblic

Probíhala příprava k podání žádosti o zahájení územního řízení (řešily se majetkoprávní vztahy).

0000134 - TV Dolní Počernice

Etapa 0001 – Komunikace Vinice

Dokončovala se příprava k územnímu řízení na rekonstrukci komunikací Nad Rybníkem – 2.část, Příchovická, U výzkumu, V pařezinách, V Padolině, Libotovská, Bezděkovská.

Etapa 0002  – Komunikace Dolní Počernice I

Bylo vydáno ÚR pro rekonstrukci mostku přes Rokytku a byla podána žádost o vydání stavebního povolení.

Etapa 0003  - Komunikace Dolní Počernice II

Bylo požádáno o vydání stavebního povolení na rekonstrukci místních komunikací včetně výstavby chodníků v ulici V ráji, Záblatská, Jana Bílka a ost. (mimo ulice Novozámecká – dokončena v roce 2003) –  bylo vydáno SP s nabytím právní moci. Bylo vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu chodníku podél ul. Českobrodská v úseku Dolní Počernice – Běchovice a probíhala příprava stavebního povolení. V průběhu roku 2008 byl vybrán zhotovitel díla na rekonstrukci komunikací ul. V Ráji, Lanžovská, Studenecká a Kněžická. Ulice V Ráji, Studenecká a Lanžovská byly dokončeny a proběhlo přejímací řízení.

Etapa 0005 – Vinice

Výstavba splaškové kanalizace v lokalitě Vinice byla ukončena a dále probíhala investorská příprava na přepojení ČOV na tyto řady. Součástí etapy je rekonstrukce komunikace v ulici Nad rybníkem. Stavební povolení na tyto práce bylo vydáno.Úprava ulice Nad Rybníkem byla dokončena a zkolaudována.

Etapa 0006 – Komunikace Dolní Počernice IV

Jedná se o rekonstrukci komunikací a výměnu vodovodních řadů v části mezi ul. Českobrodská a Národních hrdinů. Etapa byla dokončena, zkolaudována a proběhlo přejímací řízení.

Etapa 0007 – Národních hrdinů

Jedná se o  rekonstrukci a zkapacitnění dešťové kanalizace v ulici Národních hrdinů v délce cca 320 bm – v úseku od křižovatky s ulicí Českobrodská po zaústění do Rokytky. Na stavbu byla vydána potřebná stavební povolení, s ohledem na posunutí termínu zahájení stavby bylo požádáno o prodloužení jejich platnosti (platnost byla prodloužena).

Etapa 0008 - Hrabačovská

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace v ulici Hrabačovská včetně výstavby chodníků a likvidace dešťových vod – práce probíhají, chodníky a odvodnění jsou dokončeny, komunikace je připravena na pokládku živičných povrchů. Byla dokončena ulice Hrabačovská a byl vydán kolaudační souhlas.

0000137 - TV Kyje - Hutě

Dle objednávky bylo zpracováno posouzení inženýrsko - geologických poměrů v okolí ul. Nad Hutěmi jako podklad k projektové přípravě. Po vyhodnocení průzkumu a stanovení bezpečnosti výstavby v této oblasti zpracoval vybraný projektant projektovou dokumentaci pro TV v  komunikaci Nad Hutěmi, označenou  jako  etapa 0003 – Nad Hutěmi. Tato dokumentace jednak zahrnuje kanalizační stoku a vodovod v této ulici pro vydání vodoprávního rozhodnutí a jednak rekonstrukci vlastní komunikace, plynovod vč. přípojek a veřejné osvětlení  pro zajištění změny stavebního povolení před dokončením stavby. Dále byla předána dokumentace pro výběr zhotovitele na et. 0003 – Nad Hutěmi. Projektová dokumentace kanalizační stoky a vodovodního řadu byla veřejnoprávně projednána a bylo požádáno o vydání vodohospodářského rozhodnutí na MČ Praha 14 – odbor výstavby a dopravy. Místní šetření proběhlo dne 8.12.2008 a následně bude vydáno rozhodnutí.

0000138 - TV Kunratice

Etapa 0003 – Kanalizace III

Výstavba kanalizace region 13 -  stavební  práce pokračovaly. Byla zkolaudována 1. část regionu 13 stoky i přípojky a tlaková kanalizace v ulici Strouhalova.

dešťová kanal. Pod Šeberákem

Proběhlo územní řízení na rekonstrukci dešťové kanalizace vedoucí přes soukromý pozemek pod hrází rybníka Šeberák. Stavební práce byly dokončeny. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno v 01/2008.

Etapa 0004 – K Libuši

Byly dokončeny práce na rekonstrukci komunikace v ulici K Šeberáku i K Libuši a proběhlo kolaudační řízení. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno na část K Šeberáku.

Etapa 0006 – Komunikace II

Byla zpracována dokumentace k územnímu řízení na rekonstrukci komunikace K Verneráku, která byla projednávána s veřejnoprávními orgány a organizacemi a vlastníky dotčených nemovitostí. Etapa byla z důvodu nesouhlasu jednoho vlastníka nemovitosti rozdělena na dvě části. 1. část od Náměstí presidenta Masaryka až k rybníku Hornomlýnský se připravovala k územnímu řízení. 2. část od Hornomlýnského rybníka k ulici Na Lhotech – řešila se výměna pozemku (duplicitní vlastnictví) – byla podaná žádost o ÚR. Na první část stavby bylo vydáno právoplatné územní rozhodnutí o umístění stavby. Druhá část je zastavena z majetkoprávních výše uvedených důvodů. Byla zahájena úprava tří ulic a byla předána dokumentace pro stavební povolení (projednávala se).

Etapa 0007 – Komunikace III

Jedná se o výstavbu komunikací vč. chodníků K Zeleným domkům. Územní řízení proběhlo, zpracovávala se dokumentace DSP. Na další úsek stavby, tj. ulice Golčova, K Betáni, Volarská, Kostelní náměstí, byla předána projektová dokumentace k územnímu řízení a také se projednávala. Všechna stanoviska byla vydána , nebylo dokončeno majetkoprávní projednání. Projektant zpracovával čistopis dokumentace  pro žádost o ÚR. V 07/08 bylo přednostně požádáno o ÚR na část ulice Volarská (je součástí volnočasových aktivit v Praze Kunraticích – Vimperské nám.), které bylo následně vydáno. Centrum pro volnočasové aktivity v Praze Kunraticích – veřejné osvětlení (Vimperské náměstí) – bylo požádáno o sloučené řízení. V jeho průběhu došlo k opětovným odvoláním některých účastníků řízení, neboť stále nesouhlasili s vybudováním komunikace.  Žádost byla tedy stažena a podaná nová pouze na VO.

Etapa  0008 -  Kanalizace IV

Byla předána dokumentace pro ÚR a rozeslaná k vyjádřením Ze stanoviska MHMP –OOP vyplynul požadavek, že stavba podléhá řízení EIA. . Pro nesouhlas vlastníka pozemku s vedením kanalizace se zpracovává nová část kanalizačního řadu u regionu 8 Nad Šeberákem. Podklady pro EIA  byly předány  a budou podány  k projednání na MHMP OOP. Nový kanal. řad je kladně projednán. Ze stanoviska MČ Praha 4 – OV vyplynulo, že část kanalizace regionu 8 – Pod Šeberákem  a regionu 11a – Pískovna  nesouhlasí s územním plánem. Stavba podléhá řízení EIA. K projednání byla rozeslána aktualizovaná dokumentace s požadavkem o vyjmutí z EIA.

Etapa 0009 – K zeleným domkům

Bylo vydáno pravomocné ÚR a byla objednaná dokumentace pro stavební povolení.  V 06/2008 byla vyskladněna dokumentace pro SP a byla rozeslána k projednání. Po dokončení  majetkových projednání (duplicitní vlastnictví ) bude podaná žádost o SP. Byla navržena další dešťová kanalizace, na kterou bylo ÚR vydáno.

Etapa 0010 – k Verneráku

Bylo vydáno pravomocné vodoprávní povolení na dešťovou kanalizaci (1. část etapy) a byly zahájeny stavební práce. Územní rozhodnutí na domovní přípojky, přípojky uličních vpustí a stavební povolení na komunikaci byl vydáno 15.10.2008.

Etapa 0011 - Strouhalova

Jedná se o rekonstrukci  živičné konstrukce komunikace v ulici Strouhalova s podkladem ze štěrkodrti a asf. směsi OKS tl. 80 mm včetně výměny, dodávky a osazení betonových obrubníků do betonového lože. Etapa byla dokončena v rámci stavebního povolení  kanalizace.

0000152 - TV Chabry

Etapa 0002 – Komunikace I

Práce na 1.části této etapy byly přerušeny. Dle požadavku ÚMČ Praha – Chabry byla aktualizována DSP o další úseky tj. komunikace Krbická, Na Dolíku, U Rybníčka, Na pěšině, Měděnecká, Bílenecké nám. a Pod Zámečkem. V ulici U rybníčka jsou navržena parkovací místa pro M- centrum dle požadavku MČ Chabry. Stavba byla zahájena a stavební práce plynule probíhaly. Východní část ulice Na Dolíku bude realizována na základě ohlášení stavby, které bylo povoleno OV ÚMČ Praha 8 v 11/2008. Chodníky v ulici Na pěšině, Jirkovská a Doksanská byly realizovány na ohlášení (stavební práce pokračovaly). Měděnecká a Bílenecké náměstí byly dokončeny a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Pro ulici Krbická bylo vydáno rozhodnutí o změně stavby před dokončením. Pro ulici Pod zámečkem byla zpracována DUR, která se projednávala. Z pozemkových důvodů byla stavba rozdělena na 2 části. Rekonstrukce 1. části byla zahájena. Dále se zpracovávala varianta DUR pro 2. část  rekonstrukce této ulice.

Etapa 0003 – Komunikace II

Probíhá investorská příprava výstavby okružní křižovatky v ulici Spořická – směr Ďáblice.Je vydáno územní rozhodnutí,zpracována DSP a dokumentace pro výběr zhotovitele Na stavbu proběhlo ústní  stavební řízení , které bylo přerušeno do 12/2007. Pro dokončení řízení je nutno doložit smlouvu na pozemek s vlastníkem  EKOCHAB s.r.o. Stavební řízení bylo ukončeno bez vydání rozhodnutí a bylo požádáno o prodloužení platnosti územního rozhodnutí. DUR severního chodníku Spořická se projednávala. Na rekonstrukci komunikace Ulčova bylo vydáno v 08/2008 územní rozhodnutí a byla zpracována DSP, která byla rozeslána k vyjádření. Oprava komunikace Protilehlá byla  provedena na ohlášení. V rámci této etapy byla dále zpracována PD pro rekonstrukci chodníku v ulici U Václava, která se projednávala ke stavebnímu povolení. Pro rekonstrukci ulice Před sokolovnou bylo vydáno stavební povolení.

Etapa 0005 – Hrušovanské náměstí

Jedná se o rekonstrukci Hrušovanského náměstí. Etapa byla dokončena, zkolaudována a proběhlo přejímací řízení.

0000161 - TV Kolovraty

Etapa 0005 – Do Lipan

Rekonstrukce části komunikace v ulici Do Lipan včetně výstavby IS v části po napojení na ulici Mírová. Bylo vydáno stavební povolení. Byly dokončeny  stavební práce na prvním úseku.Kolaudační řízení proběhlo v I.čtvrtletí 2007 a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na 1. část komunikace. Stavební práce na 2. úseku (včetně přeložky plynu) byly dokončeny a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí včetně nabytí právní moci.

Etapa 0006 – Severní komunikace vč. IS

Projektová dokumentace pro stavební povolení je projednávána ve stavebním řízení.  Proti projednanému ÚR se vyskytl majetkoprávní problém, pravděpodobně bude nutné stavbu rozdělit na 2 úseky. Stavební práce na inženýrských sítích byly zahájeny v 04/2008 a na prvním úseku dokončeny, proběhla kolaudace a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí včetně nabytí právní moci. Stavební práce na komunikaci byly dokončeny a převzaty. Projednávala se PD pro stavební povolení 2. části etapy.

0000196 - TV Klánovice

Etapa 0002 – Komunikace II

Byly zahájeny práce na další části v ulici V soudním a v  Mechovce. V průběhu roku 2008 byly práce přerušeny.

Etapa 0003 – Komunikace III

Předmětem etapy je rekonstrukce místních komunikací, včetně dotčených stávajících inženýrských sítí a odvodnění. Projektová dokumentace byla upravena podle požadavků Pražské vodohospodářské společnosti. Správní řízení dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny proběhlo a rozhodnutí nabylo právní moci. Stále nebylo dořešeno odvodnění zmíněné oblasti. Průzkumy v oblasti ekologie byly provedeny. 19.5.2008 bylo zahájeno územní řízení a ústní jednání proběhlo dne 26.6.2008. Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby a nabylo právní moci.

Etapa 0004 – Komunikace IV

Byla předána projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a dále se řešilo odvádění povrchových vod. V roce 2008 probíhala příprava k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí.

0000204 - TV Nebušice

Etapa 0001 – Komunikace I.

Probíhala investorská příprava dalších komunikací – Pod Hláskem, Ke Strži, Nad terasami a Třídomá. Na komunikaci Pod Hláskem proběhlo ohlášení stavebních úprav.

Etapa 0003 – Komunikace Nebušická

Probíhaly práce na dokumentaci k územnímu řízení, resp. jeho koordinace s Generelem odvodnění MČ Praha – Nebušice.

Etapa 0004 – Komunikace II“

Jedná se o celoplošnou rekonstrukci místních komunikací včetně výstavby chodníků po výstavbě splaškové kanalizace mimo etapu 0001 a ul. Nebušická.

Etapa 0005 – Kanalizace Nebušice

Jedná se o dokončení výstavby splaškové kanalizace včetně veřejných částí kanalizačních přípojek. Staveniště předáno pro ulici Dubová, Na Závěji, Pod Hájovnou a K Lažance a stavební práce zde plynule probíhaly. Na základě delimitačního protokolu č. 8/2006 o předání a převzetí práv a závazků investora proběhla kolaudace ulic Sychrovského a Lovecká.

0000218 - TV Jahodnice

Dle požadavku OMI MHMP a MČ Praha 14 byla začleněna do stavby „etapa 0005 –        Rekonstrukce komunikace 9. května“, zahrnující rekonstrukci vlastní komunikace vč. otočky autobusu + pěší cesty v přilehlém parku. MČ Praha – odbor výstavby a dopravy vydal souhlasné stanovisko  k ohlášení stavby. Dne 16.9.2008  vyzval investor  zhotovitele k podání nabídky na zhotovení díla a ve IV. čtvrtletí byl vybrán zhotovitel stavby.

0003082 - TV Radotín

Etapa 0001 – Radotín-východ

Stavba kanalizace, vodovodu a komunikace je dokončena mimo oblast ulice Strunkovská mezi  ul. Solnou a Minerální. Majetkoprávní vztahy byly vyřešeny. Projektant  dodal novou PD ke stavebnímu povolení, jedná se hlavně o nové stavební povolení na stavbu STL plynovodů vč. STL přípojek a  následně stav. povolení na konečnou úpravu komunikací (viz. etapa 0012). Byla uzavřena smlouva o spolupráci s PP a.s., vodohospodářské stavby budou realizovány dle původního vodohospodářského povolení (termín na vodohosp. stavby byl prodloužen). Stavební řízení bylo vypsáno na 6.1.2009.

Etapa 0005 – Radotín-západ

Stavební povolení na komunikace bylo vydáno a rovněž povolení na  ohlášení komunikace V sídlišti. Stavební práce byly ukončeny proběhla přejímka a  bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na všechny sítě i komunikaci. Stavební povolení na výstavbu STL plynovodů vč.přípojek na zbývající část v oblasti Radotín – západ, tzn. na ul.  Javořická, Zdická, Příbramská, Dehtínská, Na Viničkách, Vojetická, Jelenovská, Otínská a Zderazská bylo vydáno a nabylo právní moci. V ul. Na Rymáni byl STL plynovod vynechán v poslední části. Stavební povolení na rekonstrukci komunikací po pokládce inž. sítí na celou oblast Radotín – západ bylo vydáno. Stavební práce na úseku Radotín střed – Otínská – stavební práce byly dokončeny a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí včetně plynovodu.

Etapa 0007  - Radotín – sever

Etapa ukončena včetně dalších prací dle požadavku ÚMČ Praha 16 a byla zkolaudována včetně plynovodu. Do této etapy byla zařazena příprava výstavby čerpací stanice  Otěšínská a výtlak  a rušení stávající ČOV jako 2.část. Nová PD na gravitační řad byla projednána ve sloučeném územním a stavebním řízení, bylo vydáno stavební povolení. Projednávala se PD na nově navrženou ČS a výtlak ve sloučeném územním a stavebním řízení  (dále viz. etapa 0013-Višňovka). Stavební povolení vydáno a tavba byla zahájena.

Etapa 0011 – Viničky-U Zdrazské

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací a výstavbu chybějící infrastruktury. Byla vyskladněna projektová dokumentace pro územní řízení a po jednání s jednotlivými vlastníky

pozemků, na které se měla uvažovaná komunikace rozšířit, bylo projednávání pozastaveno. Projektant zajistil novou úpravu DÚR, která se v roce 2008 projednávala.

Etapa 0012 - Solná

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace, vodovodu, plynovodu, rekonstrukci komunikace a výstavbu chodníků v ulici Strunkovská a Solná, která zůstala nedokončena v tomto úseku z etapy 0001-Radotín – východ, vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům. Stavba vodovodu a kanalizace byla zahájena ve 12/2008.

Etapa 0013 - Višňovka

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace DN 300 z tvárné litiny včetně šachet Š 17 (uklidňovací) – Š 13, délka kanalizačního řadu je 95 bm. Příprava pokračovala projednáváním DSP na navazující část, to je výtlaku v dl. cca 205 m a výstavby ČS. Pokračovalo jednání s Pozemkovým fondem a Pozemkovým úřadem na pozemek, dotčený stavbou a bylo požádáno o spojené územní a stavební řízení. Stavební řízení bylo přerušeno  kvůli pozemku č.k.574, dotčeného stavbou ČS s vybavením, který je ve správě PF. Stavební úřad požaduje vztah k pozemku doložit smluvní formou ze strany PF (smlouva byla u podpisu). Bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby i stavební povolení na výstavbu ČS a výtlaku (dne 11.8.2008), nabytí právní moci ze dne 16.9.2008. Bylo zajištěno zpracování DZS pro vypsání soutěže na zhotovitele stavby. Stavba čerpací stanice a výtlaku byla zahájena.

0003090 - TV Řeporyje

Etapa 0003 – Komunikace  Řeporyje

Byla odevzdána dokumentace k územnímu rozhodnutí. Části stavby, kde se bude provádět odvodnění stokou vyžadují územní rozhodnutí, dále ÚR vyžadují komunikace K Třebonicům, Ořešská a Dalejská. Je nutné dokumentaci rozdělit na menší úseky. Předána studie odvodnění a projednávala se  dokumentace ke stavebnímu povolení. Dále byla předána dokumentace na úpravu komunikace Smíchovské navazující na etapu 0006. Bylo vydáno stavební povolení, které bylo nabylo právní moci. V roce 2008 se zpracovávala dokumentace pro stavební povolení na komunikaci Ořešskou. Nutno zpracovat dokumentaci na dešťovou kanalizaci včetně retenční nádrže ve stupni pro ÚR a následně stavební povolení.

Etapa 0005 – Kanalizace ISPA

3. část kanalizace ve štole Lubenecká a Folmavská-   stavební práce byly ukončeny, proběhlo kolaudační řízení a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci.

Etapa 0006 – Komunikace I

Stavební povolení  pro chodníky a komunikace včetně odvodnění v ulicích Smíchovská, Jáchymovská, Pavlovická, Hlávkova bylo vydáno. Byly ukončeny práce na 1.části stavby, resp. předmětu plnění v ulici Smíchovská, které byly následně zkolaudovány. Další práce na rekonstrukci komunikace a výstavbě chodníků byly zastaveny.

Etapa 0007 – IS Zadní Kopanina

Byla zpracována dokumentace k územnímu řízení a probíhala investorská příprava. Byla dořešena změna projektové dokumentace podchodu pod dálnicí a změna trasy  vodovodního přivaděče. Bylo provedeno měření tlakových poměrů pro posouzení napojení vodovodního přivaděče a bylo vydáno územní rozhodnutí včetně nabytí právní moci. Dokumentace pro stavební povolení byla vydána a rozeslána pro stavební povolení. Projednávala se změna materiálu vodovodního přivaděče proti ÚR z Pe na litinu. Současně se stavba majetkoprávně projednávala (přivaděč vede přes soukromé pozemky). Po technické stránce byla stavba projednána. Zbývalo dořešit dva pozemky jednoho soukromého vlastníka. Požádáno o stavební povolení (řízení bylo přerušeno, nutno uzavřít smlouvu s Pozemkovým fondem).

Etapa 0009 – Kanalizace III

Jedná se o  dostavbu splaškové kanalizace v MČ včetně veřejných částí přípojek mimo etapu 0001,0005 a 0008,

Etapa 0010 – Kanalizace IV

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ulici Smíchovská, Řeporyjské náměstí, Ořešská, Dalejská, Hasičů, K Závětínám a na Manoušce. Byl vybrán zhotovitel díla a práce byly zahájeny v 10/2008.

Etapa 0011 – Lubenecká

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ulici Lubenecká, Bílovská, Loučná, Stissova a Všerubská. Stavební práce byly dokončeny, převzaty a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Etapa 0012 -  Koterovská

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v ul. Koterovská. Stavební práce byly ukončeny a proběhlo kolaudační řízení.

0003103 - TV Lochkov

Etapa 0002 – Komunikace

Jedná se o  konečnou úpravu komunikací ve zbytku obce Lochkov, která zahrnuje ulice: K Lahovské, U Sladovny, K Lahovské 2 – nová komunikace, K Celinám, V Oudolku, Pod Vrchem, Do Borovin včetně nové části komunikace a ul. Nad Vsí. Dokumentace obsahuje i dostavbu kanalizačních řadů – splaškové a dešťové kanalizace v nové ulici K Lahovské 2, dešťovou stoku v ul. K Celinám, rekonstrukce opěrných zdí v ul. K Celinám a Do Borovin a přeložky kabelů 22 kV a slaboproudých kabelů. Stavební práce byly ukončeny, proběhla přejímka i kolaudace, mimo ulice K Lahovské, ve které byly stavební práce zahájeny v 11/2008. Ve stejném termínu byla zahájena rekonstrukce komunikací v ul. Nad vsí a přilehlém okolí, čímž bude ukončena rekonstrukce komunikací v obci Lochkov. Do této etapy je zahrnuta rovněž úprava komunikací u ÚMČ Lochkov a úprava přilehlého okolí. Dokumentace k územnímu rozhodnutí na tuto úpravu byla v projednávání – byla upravena dle požadavků správců inž. sítí, které jsou v rámci úprav překládány a dle požadavků vlastníků předmětných pozemků. DUR bude nutno upravit, vzhledem k nesouhlasu jednoho vlastníka pozemku.Vzhledem k novým plánovaným stavbám na okolních pozemcích, které úzce souvisejí s připravovanými úpravami komunikací u ÚMČ Lochkov, byla příprava zatím pozastavena.

Etapa 0005 - Sběrná

Jedná se o odstranění stávající dešťové kanalizace v ul. Ke Slivenci , práce byly ukončeny a stavba byla zkolaudována. Bylo zadáno vypracování PD na odvodnění ul. Za Ovčínem směrem na Radotín. Toto řešení bylo předem projednáno na OŽP MHMP, který souhlasí s variantou odkanalizování ulice přes lesní pozemky směrem do nové kanalizace v Radotíně. Projektant zpracoval a na PVS projednal možné způsoby odvodnění touto formou, před konečným dopracováním PD bude nejdříve jednáno s vlastníky, zda budou s tímto řešením souhlasit. Variantu odvodnění ul. Za Ovčínem se nepodařilo projednat, bude projednáno řešení ČS a výtlak.

0003106 - TV Suchdol

Etapa 0001 - Nový Suchdol

Ukončena rekonstrukce (včetně kolaudace) místních komunikací včetně výstavby chodníků v ulici Novosuchdolská, Havraní, Otvovická, K Drsnici a Nad Dolíky.

Etapa 0002 – Budovec

Byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele na výstavbu splaškové kanalizace v části Budovec.

Etapa 0006 – Kanalizace Starý Suchdol

Stavební povolení bylo vydáno a stavba připravena k realizaci. Platnost vodoprávního rozhodnutí byla prodloužena do 12/2009. Stavba vybrána do operačního programu SFŽP ČR a v roce 2008 bylo zajišťováno zpracování zadávací dokumentace pro vypsání soutěže na zhotovitele stavby.

Etapa 0005  - Komunikace Suchdol

Komunikace v lokalitě Budovec. Dokumentace k územnímu rozhodnutí projednána a  bylo vydáno územní rozhodnutí. Zpracovávala se dokumentace ke stavebnímu povolení, práce na DSP však byly zatím přerušeny.

Etapa 0007 – Komunikace Výhledy

Stavební povolení na komunikace vydáno, na související splaškové kanalizace bylo vydáno vodoprávní rozhodnutí. Na základě žádosti ÚMČ a objednávky investora byla realizována část splaškové kanalizační stoky v ul. Kamýcká v lokalitě Výhledy. Tato část etapy byla dokončena a zkolaudována.

Etapa 0009 – Komunikace Starý Suchdol

Byla zpracována dokumentace k územnímu řízení, dokumentace byla projednána a územní rozhodnutí vydáno. Dokumentace ke stavebnímu povolení byla projektantem předána ve 12/2006, bylo zahájeno projednání DSP. Z důvodu nesouhlasu správce Unětického potoka (Zemědělská vodohospodářská správa – Kladno) byly projektantem prověřovány možnosti řešení DUN (ZVS Kladno vydala kladné stanovisko k PD s podmínkou, že do doby zahájení realizace stavby bude zpracován a projednán projekt retenčních nádrží dešťových vod).

0003111 - TV Lysolaje

Etapa 0002 – Hřebenová

V roce 2008 bylo dokončeno projednání tlakových kanalizačních přípojek a byl vydán územní souhlas. Etapa byla připravena k realizaci.

Etapa 0003 – komunikace Lysolaje

Na zbývající komunikace v MČ - Hliník, Laťka, Poustka, Sídlištní, Štěpnice, zahrádkářská kolonie bylo vydáno územní rozhodnutí  a nabylo právní moci. Projednávala se dokumentace pro stavební povolení. Na dílčí část bylo vydáno stavební povolení v 03/2008. Rekonstrukce komunikace V Lysolajském údolí – byla dokončena výstavba 1. a 2. části komunikace včetně výstavby opěrné zdi a přeložek sítí, kolaudační rozhodnutí vydáno a nabylo právní moci. 3. část rekonstrukce komunikace je rovněž stavebně dokončena a proběhla kolaudace díla.

Etapa 0005 –  Opěrná zeď Čábelecká

Opěrná zeď Čábelecká se všemi souvisejícími objekty byla dokončena. V roce 2008 se prováděla definitivní úprava povrchu komunikace Čábelecká.

Etapa 0008 – Protipovodňová opatření II

Jedná se o  likvidaci dešťových vod a protipovodňová opatření v lokalitě povodí „A“ pro lokalitu nad ulicí Starodvorskou a povodí „B“ pro lokalitu Laťka. V roce 2008 probíhala příprava k územnímu rozhodnutí.

0003113 - TV - Přední Kopanina

Etapa 0003 – komunikace II

Etapa obsahuje rekonstrukci komunikací včetně výstavby dešťové kanalizace a přeložky kabelů PRE a veř. osvětlení. Územní rozhodnutí vydáno a nabylo právní moci. Projednával se zbytek komunikací pro stavební povolení. Bylo vydáno stavební povolení na oplocení, které je součástí stavby. Proběhlo ústní jednání na přeložky kabelů PRE s kladným výsledkem. Stavební povolení v právní moci. PD na zadržení dešťových vod zpracována a odsouhlasena. Bylo vydáno stavební povolení na komunikaci i dešťovou kanalizaci. Vlastní komunikace – řešilo se převedení cyklostezky (dodatečný požadavek). Na komunikace a přeložky IS proběhlo v 08/2008 stavební řízení s kladným výsledkem a bylo vydáno stavební povolení. 17. 10. 2008 proběhlo ústní jednání na dešťovou kanalizaci.

Etapa 0004 – Nové Domy

V roce 2008 byla etapa dokončena, proběhla přejímací řízení a probíhalo kolaudační řízení.

0003119 - TV Čakovice

Etapa 0007 –  Čakovice výtlak (Letňanský sběrač)

Na etapu bylo vydáno stavební povolení. Etapa navazuje na  předešlou část výstavby Letňanského sběrače, která je prováděna v  rámci etapy 0006. Průzkumná štola včetně těžní šachty Š 71 byla dokončena. Vzhledem k mohutnému nátoku spodních vod nebylo provedeno vystrojení šachty a tunelu a byla odčerpávána hladina ze studen a bazénů v Čakovicích. Dílo bude dokončeno při pokračování stavby po dořešení problému se spodní vodou a dostatečným příkonem el.energie. Dílo bylo zakonzervováno. Přejímka proběhla dne 4.9.2006.

Etapa 0008 – Komunikace Čakovice

Rekonstrukce komunikací v rozsahu  etapy 0008 byla dokončena a kolaudační souhlas vydán dne 10.6.2008. Součástí etapy je zokruhování vodovodních řadů v MČ – Čakovice. Projekční příprava byla ukončena a bylo vydáno územní rozhodnutí, vč. nabytí právní moci. Stavební  povolení bylo vydáno vč. nabytí právní moci. Součástí etapy 0008 je nově rekonstrukce východního chodníku ulice Schoellerova a ulice Vojáčkova. PD obou rekonstrukcí byla projednána (budou realizovány na ohlášení).

Rekonstrukce ulice Cukrovarská – DUR byla odevzdána. Podle vyjádření stavebního úřadu  na stavbu nebude vydáváno územní rozhodnutí. Generální projektant zpracovával dokumentaci ke stavebnímu povolení, která byla rozeslána k připomínkám. Stavební řízení proběhlo v 09/2008 a následně bylo vydáno stavební povolení vč. nabytí právní moci.

Rekonstrukce křižovatky Cukrovarská,Kostelecká, Za Avií, Za tratí – zpracovávala se dokumentace k územnímu řízení. DUR na křižovatku ulic Cukrovarská, Kostelecká, Za Avií, Za tratí byla rozeslána k připomínkám. Po dokončení projednání světelné signalizace bude možno požádat o územní rozhodnutí.

Dále byla v roce 2008 projednána DUR rekonstrukce komunikace Otavská.

Etapa 0010 – Komunikace Třeboradice

Etapa byla dokončena a po přejímkách jednotlivých částí proběhla místní šetření ke kolaudacím, tj. kanalizace splašková, dešťová, vodovod, veřejné osvětlení. Rozhodnutí byla vydána ve 12/2007. Komunikace je vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům v předčasném užívání do 31.12.2008. Dne 16.12.2008 proběhlo místní šetření ke kolaudaci.

Etapa 0012 – Komunikace Miškovice

III.část – díl „a“- chodník podél severozápadní strany komunikace Polabská - etapa byla dokončena včetně přejímek dne 31.7.2008 (nedodělkem bylo nedokončení přejímky kabelů O2 z důvodů  doplňování dokladové části).

Stavební integrovaný zpomalovací práh a parkovací stání Polabská

Akce vznikla na základě dodatečného požadavku MČ Čakovice na doplnění parkovacích míst v místě nynějšího zeleného pásu podél části chodníku v ul. Polabská. V průběhu r. 2008 bylo vydáno ÚR vč. nabytí právní moci, zpracovávala se DSP a probíhala příprava žádosti o vydání stavební povolení.

Etapa 0013 – Kanalizace - dostavba

Jedná se o výstavbu kanalizačních řadů a přípojek v ulicích Na barikádách, Schoellerova, Ke stadionu, Úslavská, Doubravská, Něvská, Niská, Svratecká, K Avii, Lužnická a bezejmenná ulička u školky. Stavební povolení bylo vydáno. V roce 2008 byla dokončena kanalizace v ul. Dyjská (přejímka proběhla 31.10.2008).

Etapa 0014 - Třtinová

Etapa 0015 – Zámišova

Jedná se o výstavbu splaškových kanalizací. Tyto etapy byly dokončeny, převzaty a zkolaudovány (rozhodnutí vydána 11.6.2008). V 09/2008 byla vydána kolaudační rozhodnutí přípojek.

Etapa 0016 - Ouhrabkova

Staveniště splaškové kanalizace bylo předáno 9.4.2008 zhotoviteli. Etapa byla dokončena a přejímka proběhla 15.7.2008 s vadou ve zjištěné poruše na kanalizace. Vady byly odstraněny k 30.9.2008. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 30.10.2008.

Etapa 0017 - Bělomlýnská

Rekonstrukce oboustranných chodníků bude provedena na ohlášení. Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 29.10.2008 a stavební práce probíhaly.

Etapa 0022 Vojáčkova

Staveniště rekonstrukce ul.Vojáčkova a chodníku v ul.Schoellerova bylo předáno zhotoviteli dne 21.10.2008 a stavební práce probíhaly.

0003127 - TV Běchovice

Etapa 0006 – Komunikace ostatní

Byla dokončena realizace chodníku při ul. V Okálech, proběhlo kolaudační řízení. Z důvodu nevyjasněných majetkových poměrů k pozemkům dotčených výstavbou je pravděpodobné, že stavba nebude realizována v plném rozsahu.

Etapa 0007 – Dešťová kanalizace

Celoplošná rekonstrukce stávající dešťové kanalizace MČ Praha Běchovice. Vydáno ohlášení stavby a proběhl výběr zhotovitele stavby.

Etapa 0008 – Spojovací

Výstavba chodníků v extravilánu ulice V Okálech, Mladých Běchovic a V Potočinách. Bylo vydáno územní rozhodnutí pro chodník mezi ul. V Potočinách a nádražím Praha – Běchovice, bylo požádáno o vydání stavebního povolení – řízení přerušeno z důvodu nutnosti doplnění vyjádření OOP MHMP. Z důvodu majetkoprávních problémů na zbylých dvou chodnících v této etapě není možné požádat o vydání ÚR. Na část stavby (V Potočinách) byl vybrán zhotovitel a 25.9.2008 bylo předáno staveniště.

Etapa 0009 – Na Korunce

V roce 2008 se projednávala DUR, včetně opatření ke změně Územního plánu hl.m.Prahy.

0003136 - TV Satalice

Etapa 0008 – Komunikace ostatní

Pro stanovení rozsahu obnovy stávajících kanalizačních řadů v MČ byl proveden kamerový průzkum těchto stok. Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno již v roce 2006. Dne 3.6.2008 bylo zahájeno stavební řízení veřejnou vyhláškou. Bylo vydáno stavební povolení a práce byly zahájeny v ulicích Strahovská a Pod Poštou, včetně rekonstrukce kanalizace.

Ulice U Arborky - bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby.

Etapa 0012 – Kanalizace Vinořská

Jedná se o rekonstrukci jednotné kanalizace v ulici Vinořská, Pod poštou, Stratovská a U Obory, včetně výměny stávajících revizních šachet za nové. Probíhala příprava PD k ÚR na chybějící kanalizaci v ulicích K Hluboké cestě, U Čističky a Bošínská. Bylo zahájeno řízení o povolení k provedení stavebního díla a proběhlo  ústní jednání. Staveniště bylo předáno a práce zahájeny v ulici Vinořská. Kanalizace byla dokončena a proběhlo přejímací řízení.

0003140 - TV Újezd nad Lesy

Etapa 0004 – Komunikace Újezd nad Lesy - sever

Na ostatní komunikace byla  předána aktualizovaná dokumentace k územnímu rozhodnutí a byla projednávána s vlastníky komunikací. Byla předaná dokumentace k ÚR na prodloužení ul. Barchovické směrem ke stávající ČOV. Dokumentace byla vrácena k dopracování.

Etapa 0004 Komunikace sever– prodloužení Barchovické

Byla předána dokumentace pro ÚR, která byla rozeslána k vyjádření. Stavba zasahuje do ochranného pásma dráhy ČD. Velký počet soukromých vlastníků. Byl vydán nesouhlas Útvaru rozvoje města, zpracovala se jednodušší dokumentace (komunikace bez chodníků). I po přepracování dokumentace a novém zdůvodnění stavby bylo ÚRM opět vydáno nesouhlasné stanovisko. Po jednání se starostkou MČ Praha Újezd nad Lesy,  požádá MČ na ÚRM o změnu Územního plánu hl.m.Prahy. Projektant zpracovával PD na stavbu komunikace sever – ulice Hodkovská, Velimská a Čekanovská. Na ulici Hodkovskou a Velimskou se zpracovávala PD pro SP a na ulici Čekanovskou pro územní souhlas a následně pro SP. V 07/2008 byla dokumentace vyskladněna.

Etapa 0005 – Komunikace Starokolínská  a Novosibřinská

Bylo vydáno právoplatné vodoprávní povolení. Etapa byla vybrána do operačního programu SFŽP ČR a bylo zajišťováno zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Etapa 0008-Komunikace Újezd nad Lesy – jih

Komunikace Jih – část komunikací Oplanská a Druhanická – předaná  DSP a byla rozeslaná k vyjádření veřejnoprávním orgánům a organizacím Stanoviska dotčených orgánů a organizací byla doručena a bude probíhat rozsáhlé majetkoprávní vypořádání. Stavba uvízla na projednávání se soukromými vlastníky pozemků. Jsou vyhotoveny smlouvy buď kupní nebo budoucí, nebo věcné břemeno a jsou u podpisů. Bylo vydáno stavební povolení na přeložku kabelu 22 kV v ul. Oplanské, vydáno ÚR na dešťovou kanalizaci v ul. Oplanské a podána žádost na stavební povolení na tuto dešťovou kanalizaci. Na ulici Druhanickou se zpracovávala dokumentace, kde projektant řešil jiné umístění chodníku na druhou stranu komunikace nad odvodňovací příkop.

Etapa 0009 – Intenzifikace ČOV

Byla zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení na rekonstrukci kanalizačního přivaděče a bylo vydáno stavební povolení. Práce na rekonstrukci kanalizačního přivaděče mezi čistírnou a ulicí Staroklánovickou v roce 2008 pokračovaly. Byla smluvně dořešena výstavba odboček splaškové kanalizace. Vlastní kanalizace byla dokončena a proběhla přejímka díla.

Etapa 0010 – Kanalizace ostatní

Bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení s nabytím právní moci.

0003145 - TV Vinoř

Etapa 0009 – Vinořská

Rekonstrukce komunikace a výstavba chodníků v ul. Vinořská. Rozsah rekonstrukce je dán křižovatkou s komunikací Mladoboleslavská v k.ú. Vinoř a napojením na okružní křižovatku v ul. K Cihelně v k.ú. Satalice. Byl zajištěn a zpracován podrobný dendrologický průzkum.

Etapa 0010 – Ctěnice

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace, vodovodu a plynovodu. Etapa byla dokončena a zkolaudována včetně nabytí právní moci.

Etapa 0011 – Sběrná

-rekonstrukce a výstavba nových chodníků podél ulice Mladoboleslavské

Probíhalo projednání DUR včetně majetkoprávní části. Proběhla úprava PD s ohledem na požadavek nového umístění autobusové zastávky  MHD, PD se projednávala.

- rekonstrukce a výstavba nového chodníku podél ulice Klenovská

Probíhalo projednání DUR včetně majetkoprávní části.

- rekonstrukce komunikace V Obůrkách a Ke Mlýnku

Územní řízení proběhlo a územní rozhodnutí bylo vydáno vč. nabytí právní moci. DSP byla projednána a bylo zažádáno o stavební povolení.

- výstavba jednostranného chodníku v ul. Chaltická

Územní řízení proběhlo a územní rozhodnutí bylo vydáno. DSP byla projednána a bylo zažádáno o stavební povolení.

Etapa 0012 – ČOV Vinoř

Byly zahájeny projekční práce na zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.

DUR byla odevzdána a bylo zahájeno její projednávání.

Etapa 0013 – Dražkovská

Byla zpracována vyhledávací studie, na základě které byla vybrána varianta řešení, na které se zpracovávala DUR. Návrh DUR byl odevzdán a bylo zahájeno jeho projednávání.

0003150 - TV Benice

Etapa 0003 – komunikace Benice

Územní rozhodnutí a stavební povolení bylo vydáno. Byl vybrán zhotovitel a etapa byla zahájena v 09/2008.

0003151 - TV Dubeč

Etapa 0004 Dubeč střed II

Projekční a investorská příprava na výstavbu okružní křižovatky v ulici  Starodubečská -Městská byla pozastavena. Po ukončení jednání s TSK bude stanoven rozsah rekonstrukce komunikace v ulici Starodubečská. V rámci této etapy byl realizován chodník v ul. Starodubečská a proběhlo převzetí díla. Dokumentace ke stavebnímu povolení ke zbylé části ul. Starodubečské byla projednána a stavební povolení vč. nabytí právní moci bylo vydáno.

Etapa 0006 – Dubeček sever

Projednávala se dokumentace k územnímu rozhodnutí na výstavbu splaškové kanalizace a rekonstrukci komunikací spolu s přeložkami kabelů. V roce 2008 byl vybrán zhotovitel na výstavbu splaškové kanalizace dle původního vodohospodářského rozhodnutí (ul. K pramenu, Starodubečská a další) a staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 14.10.2008. Stavební práce byly na této etapě zahájeny a plynule pokračovaly.

Etapa 0007 – Komunikace K Zámku

První část – výstavba splaškové kanalizace v ulici Ke Kolodějskému zámku, Netlucká a Za lesíkem včetně obnovy povrchů komunikací byla ukončena a následně zkolaudována.  Stavební povolení na rekonstrukci komunikace v ulici Netlucká a V Křížkách bylo vydáno a nabylo právní moci. Komunikace Netlucká v úseku k ul. Ke Kolodějskému zámku je dokončena, převzata a zkolaudována (5.2.2008).  Na prodloužení vodovodních řadů v ul. K Vilkám a K Pramenu – bylo vydáno pravomocné stavební povolení . Byla vypracována PD pro výběr zhotovitele, dosud nebyl vybrán. Vodovod a splašková kanalizace v ul. Nad Mlýnským potokem – bylo vydáno územní rozhodnutí. a nabylo právní moci. Byla předána dokumentace ke stavebnímu povolení, která je v projednávání. Po technické stránce je DSP projednána. O stavební povolení nemohlo být dosud požádáno kvůli nevyjasněným vlastnickým vztahům k pozemkům, kterých se stavba dotýká, kvůli nové parcelaci atd. Byla provedena revize DSP a podniknuty další kroky k vyřešení situace. Majetkoprávní situace byla dořešena, bylo požádáno o stavební povolení, zahájeno stavební řízení  a v nejbližších dnech  očekáváme vydání stavebního povolení. Splašková a dešťová kanalizace v ul. Za Hřbitovem a v Zátiší – bylo vydáno územní rozhodnutí. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení byla projednána a bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci.

Etapa 0009 – Městská

Bylo vydáno stavební povolení s nabytím právní moci. na výst. splaškové kanalizace a  rovněž bylo  vydáno stavební povolení na výstavbu veř. částí kanal. přípojek a nabylo právní moci. Staveniště bylo předáno zhotoviteli a stavba byla zahájena. Prodloužení řadu (pro připojení RD) v ul. Městská bylo povoleno jako změna stavby před dokončením. Stavba byla dokončena a přejímací řízení proběhlo 6.6.2008. Kolaudační rozhodnutí na kanalizační řady bylo vydáno dne 25.8.2008 a nabylo právní moci 15.9.2008. Místní šetření na kolaudaci přípojek proběhlo 9.9.2008. V rámci této etapy byla vyskladněna nová DSP na výstavbu splaškové kanalizace v ul. U Viktorky a byla zahájena příprava k vydání SP. Projednávání DSP pokračovalo.

Etapa 0010 – Splašková kanalizace Na Lázeňce

Připravovalo se předání staveniště vybranému zhotoviteli díla – aktualizace vyjádření. Stavba se realizuje dle původního stavebního povolení (prodloužení lhůty platnosti). Staveniště bylo předáno 24.10.2008 zhotoviteli a stavební práce byly zahájeny.

Etapa 0011 – Komunikace Dubeč

Rekonstrukce ulic po pokládce inž. sítí, vč. přeložek. DÚR na tuto akci bylo vyskladněno a začalo být projednáváno. V předmětných ulicích, ve kterých je rekonstrukce uvažována, nebyly dosud položeny plánované inž. sítě, vč. splaškové kanalizace. PD bude tudíž nutné rozdělit na jednotlivé úseky a aktualizovat na stávající stav rozestavěnosti v jednotlivých ulicích a podle toho stanovit i stupeň stavebního řízení. Kde nejsou uvažovány přeložky telekomunikačních sítí, není nutné projednání od územního řízení. Stačí stavební povolení, případně pouhé ohlášení stavby.

Etapa 0012 – Komunikace Na Lázeňce

Rekonstrukce komunikace U Lázeňky včetně  veřejného osvětlení - projednávala se DÚR. Koncem roku 2008 proběhlo jednání na ÚMČ Dubeč se zástupci obce a projektanta. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že PD bude upravena dle požadavků MČ a po úpravě znovu projednána.

Etapa 0015 – Nad Mlýnským potokem

Vodovod a splašková kanalizace v ul. Nad Mlýnským potokem – bylo vydáno územní rozhodnutí a nabylo právní moci. Byla předána dokumentace ke stavebnímu povolení, která byla v projednávání. Po technické stránce byla DSP projednána. Stavební povolení vydáno 23.7.2008, právní moci nabylo 29.8.2008. Staveniště bylo předáno 24.10.08 zhotoviteli a stavební práce byly zahájeny.

0003168 - TV Křeslice

Etapa 0004 – Komunikace

Jedná se o rekonstrukci místních komunikací vč. výstavby chodníků a parkovacích stání MČ mimo komunikaci v ul. Štychova. Byla zpracována a předána dokumentace ke stavebnímu povolení, která byla projednávána ve stavebním řízení. Bylo požádáno o vydání stavebního povolení a projednávala se smlouva o spolupráci s PP a.s.

0003171 - TV Štěrboholy

Etapa 0006 – Komunikace III

Rekonstrukce komunikace Ústřední – byla zpracována dokumentace k územnímu řízení a probíhala příprava k vydání ÚR.

Etapa 0007 – Komunikace IV

Rekonstrukce komunikací v ulici Nad Plynovodem, Nepravidelná, Ve Vrbách, Pod Valem, K Valu, Za Hospodou, Upravená, Měcholupská, Radostná, Perspektivní, U Drupolu, Ve Stráni. Byla dokončena rekonstrukce chodníků v ul. K Učilišti, chodníku u ÚMČ Praha – Štěrboholy a pěšího propojení ul. Ústřední a U Drupolu.

Etapa 0008 – Komunikace V

Zpracovávala se DZS na rekonstrukci chodníků v ul. Pod Valem, Nepravidelná, Slibná, Pod Areálem a Drobná.

Etapa 0009 – ul. Ústřední

Zpracovávala se DZS na rekonstrukci a novou dešťovou kanalizaci v ul. Ústřední.

0003295 - TV Horní Počernice

Etapa 0006 – Komunikace Robotnice

– nové komunikace  Robotnice

Projektant rozděluje PD na veřejně prospěšnou stavbu (spojnice mezi podchodem pod východní spojkou a Božanovskou ulici. Bude projednáváno ÚR samostatně. Byla zpracována rozdělená PD na novou komunikaci a bylo zahájeno její projednávání. Na stavbu nové komunikace bylo zahájeno zjišťovací řízení na EIA. K tomu je nutné dopracování hlukové studie.

1.část:  rekonstrukce komunikací v ulici Šanovská byla dokončena

2.část:  probíhala projekční a investorská příprava. Bylo vydáno územní rozhodnutí a nabylo právní moci. Bylo vydáno stavební povolení a je v právní moci. Zpracovávala se dokumentace pro výběr zhotovitele.

Etapa 0011 – Komunikace III

Byla dokončena rekonstrukce místních komunikací a výstavba chodníků v lokalitě kolem ulice Běchorská, Karla Tomáše a U Věže, včetně výstavby kanalizace v ul. Karla Tomáše.

Etapa 0012 – IS ostatní

První část stavby byla v celém rozsahu dokončena, převzata a proběhla kolaudace hlavního kanalizačního řadu a vodovodu. Na rekonstrukci komunikací po pokládce kanalizace a vodovodu bylo vydáno územní rozhodnutí a nabylo právní moci stavební povolení v právní moci. Na další část etapy – rekonstrukce ul. Češovská – Kramolná – bylo vydáno územní rozhodnutí, vč. nabytí právní moci. Stavební povolení bylo vydáno. Rekonstrukce ul. Krahulčí – stavba je dokončena a bylo provedeno kolaudační řízení. Ulice K Rybárně- územní rozhodnutí bylo vydáno  a nabylo právní moci . Stavba je připravena po technické stránce k podání stavebního povolení. Byla vydána vodoprávka na vodovodní řad a dešťovou kanalizaci. Byl vydán územní souhlas na 6 ks veřejných částí vodovodních přípojek. Dne 7.5.2008 bylo vydáno stavební povolení na místní komunikace a pěti uličních vpustí a 21.5.2008 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavy V.O. a stavební povolení V.O. Rekonstrukce chodníků Náchodská – územní rozhodnutí a stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci. Je dokončena stavba chodníku mezi ulicemi Březecká a Mezihoří. Proběhlo přejímací řízení a je požádáno o vydání kolaudačního řízení.

Etapa 0013 – Komunikace Božanovská

Komunikace v ulici Božanovská v úseku mezi ulicemi Vysokovská a Domkovská je dokončena a probíhá kolaudační řízení. Projektová dokumentace k územnímu řízení na rekonstrukci místních komunikací a výstavbu chodníků v ulicích nad Božanovskou, Zdoňovská, Všelipská, Podůlší, Meziluží a ost. –vydané územní rozhodnutí v právní moci. Dokumentace pro stavební povolení se projednává. Dle nového požadavku ÚMČ Praha 20 přepracovává projektant odvodnění komunikací do ulice Domkovské. 1. etapa vlastní komunikace Božanovské - ÚR v právní moci. Odsouhlasena dokumentace světelné signalizace Náchodská/Božanovská. Dokumentace pro stavební povolení se projednává. Proběhlo ústní jednání na rozšíření ÚR o dešťovou kanalizaci a přeložky kabelů. Na 3. etapu Domkovská – mostní uzávěra - rozeslána PD pro projednání stavebního povolení. Bylo vydáno stavební povolení na dešťovou kanalizaci.

Etapa 0014 – Kanalizace Otovická

Stavební povolení na vodovody a kanalizace v právní moci. Stavební povolení na komunikace a přeložky sítí byla vydána. Vydáno územní rozhodnutí na přeložku sdělovacího kabelu armády ČR, který se původně neměl překládat. Byla provedena přeložka drážního kabelu. Studie zásobování vodou Podsychrovského rybníka byla zpracována a probíhalo její projednávání. Dále se připravovaly podklady pro zjišťovací řízení a byly zahájeny práce na DUR, která byla odevzdána a bylo zahájeno její projednávání. Dále bylo zahájeno projednávání EIA.

Etapa 0015 – Východní spojka

Územní rozhodnutí vydáno a nabylo právní moci. Podána žádost o vydání stavebního povolení, které bylo v r. 2008 vydáno, vč. nabytí právní moci.

Etapa 0016 -  Věžická

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace v ulici Věžická v četně odvodnění komunikace a realizace přeložek inženýrských sítí. Etapa byla dokončena a proběhlo přejímací řízení.

Etapa 0017 – Bratranců Veverkových

Bylo předáno staveniště zhotoviteli stavebních prací a stavba byla zahájena.

Etapa 0019 – Spojenců

Rekonstrukce ul. Spojenců po výstavbě splaškové a dešťové kanalizace v úseku od ul. Božanovské cca po ul. Prachovskou. Předání staveniště proběhlo dne 2.10.2008. Stavební práce byly dokončeny a bylo požádáno o kolaudaci.

0004506 - TV  Velká Chuchle

Celá stavba je nově rozdělena do osmi etap s tím, že v roce 2008 byly ukončeny etapy 0001, 0003, 0004 a 0005 a bylo požádáno o kolaudace. Dále byly zahájeny stavební práce na etapě 0006 a na etapě 0002-U Bažantnice TI byla provedena splašková kanalizace a vodovod vč. nových přípojek a odvodnění.

0004507 - TV Vokovice

# V důsledku výstavby sítí PRE a nejrůznějších kabelových operátorů jsou komunikace v této oblasti ve velmi špatném stavu. Cílem této stavby je  výměna povrchů jednotlivých komunikací a přilehlých chodníků spolu s rekonstrukcí a doplněním stávajících inženýrských sítí pro možnost dalšího rozvoje území, čímž dojde k výraznému poklesu hluku z dopravy a k jejímu celkovému zklidnění. Probíhala projektová a inženýrská příprava etapy 0001 „Nad Lávkou“.

0007499 - TV Dolní Měcholupy

Etapa 0001 – Kutnohorská

Etapa byla ukončena a zkolaudována včetně světelné signalizace.

Etapa 0002 – Za Kovárnou

Jedná se o rekonstrukci komunikace a chodníků a výstavbu dešťové kanalizace. Územní rozhodnutí bylo vydáno a  nabylo právní moci. Byly zahájeny práce na zpracování DSP, která byla odevzdána a bylo zahájeno její projednávání.

0007500 - TV Praha 6

Etapa 0001 – Šárecké údolí

Prodloužení kanalizačního řadu od lokality Na Mlýnku po Jenerálku s možným přepojením ČOV Nebušice na tento kanalizační řad (kanalizační sběrač B – 3. část). Kanalizační sběrač B – 3. část – bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci, rovněž bylo vydáno stavební povolení. Byla zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele díla.

Etapa 0004 – Papírenská

Byly zahájeny práce na dokumentaci k územnímu řízení na zkapacitnění kmenové stoky D v komunikaci v ulici Papírenská.

Etapa 0006 – Rekonstrukce komunikace V Šáreckém údolí

- Rekonstrukce komunikace V Šáreckém údolí

Projektová dokumentace k územnímu řízení byla předána a probíhá příprava k podání žádosti pro zahájení územního řízení. Dne 30.1.2008 byla podána žádost o zahájení řízení na vydání územního povolení. Dne 18.4.2008 byla dodána výzva o dodání dokladů.

- Dostavba kanalizace v Šáreckém údolí

Jedná se o dostavbu stokové sítě včetně přípojek. Probíhá příprava k podání žádosti pro zahájení územního souhlasu. U přípojek, kde se podařilo dořešit majetkoprávní vztahy byla dne 27.11.2007 podána žádost o ÚR. Dne 21.12.2007 bylo zahájeno územní řízení a 30.1.2008 proběhlo ústní jednání. Následně bylo územní rozhodnutí vydáno.

- Ulice Pokojná – probíhala  příprava k podání žádosti o ÚR.

Etapa 0007 – Rekonstrukce komunikace v Podbabě

Jedná se o rekonstrukci komunikace Lysolajské údolí včetně úpravy koryta potoka. Tato etapa  byla dokončena.

Etapa 0008 – Lysolajský potok

Jedná se o rekonstrukci stávajícího koryta vodoteče Lysolajského potoka ve staničení km 0,0947-0,2062. Součástí plnění byla rekonstrukce mostků ke stávajícím nemovitostem. Tato etapa  byla dokončena.

0007981 - TV Za Horou

etapa 0003 (komunikace Za Horou, Třešňová, Okrajová, Švestková, Aloisovská, Jednostranná)

Projekt pro sloučené územní a stavební povolení byl projednán se všemi dotčenými orgány a organizacemi. Nebyly však dořešeny majetkoprávní vztahy v celém rozsahu stavby. Proto bylo samostatně zažádáno o ÚR pro vodohospodářské stavby v ul. Za Horou – Třešňová jih, Okrajová, Švestková, jednání proběhlo dne 28.8.2008. ÚR ze dne 23.10.2008 nabylo právní moci dne 25.11.2008. Po připravovanou žádost o vodohospodářské povolení stavby je nutno obnovit prošlá vyjádření. U zbývajících ul. pak bude příprava pokračovat po vyřešení vlastnictví pozemků na kterých jsou umístěny komunikace.

0008274 - TV Sedlec

Etapa 0002 – Komunikace

Tato etapa dokončena a kompletně zkolaudována.

Etapa 0003 – ČOV Sedlec

Etapa byla kompletně dokončena.

0008275 - TV Uhříněves

Jedná se o vybudování technické vybavenosti na Novém náměstí v Uhříněvsi. Stavba byla delimitována z MČ Praha 22 na OMI MHMP ve druhém čtvrtletí 2005.

Etapa 0002 – infrastruktura

Etapa byla převzata od dodavatele v 12/2007 s tím, že z důvodu klimatických podmínek bude objekt sadových úprav dokončen v 04/2008. Ve druhém čtvrtletí byl objekt sadových úprav dokončen a bylo požádáno o KR. Do doby  převodu objektu komunikace budoucímu správci byla zajištěna údržba komunikací prostřednictvím TSK hl.města Prahy. Ve třetím čtvrtletí bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Doklady pro převod DHM byly vyhotoveny a předány.

Etapa 0003 – světelná křižovatka

Etapa obsahuje realizaci světelné křižovatky a některé další práce, zejména přeložení a  ochranu inženýrských sítí, které byly realizovány vlastníky sítí v době po vydání stavebního povolení a zadání stavby zhotoviteli. V prvním čtvrtletí probíhal zkušební provoz křižovatky. Ve druhém čtvrtletí proběhlo kladné vyhodnocení zkušebního provozu. Ve třetím čtvrtletí byl podán návrh na kolaudaci objektu SSZ. Ve čtvrtém čtvrtletí byl vydán Kolaudační souhlas na objekt SSZ a byly vyhotoveny podklady pro převod DHM na OSM MHMP.

0008588 - TV Malá Ohrada

Jedná se o komplexní rekonstrukci inženýrských sítí, vozovek a chodníků v oblasti Malé Ohrady na Praze 13. Stavba je členěna na etapy 0001 – západní část, 0002 – východní část, 0003 – střední část, 0004 - zastávky MHD, mobiliář a dále na etapu 0005 – výměna vozovky Tlumačovská.

Etapa 0001 – západní část

Etapa má pravomocné stavební povolení. Ve třetím čtvrtletí byly zahájeny činnosti pro výběr zhotovitele. Ve čtvrtém čtvrtletí byl vybrán zhotovitel, s kterým byla uzavřena SOD. Předpoklad předání staveniště v 01/2009.

Etapa 0003 – střední část

V prvním čtvrtletí pokračovaly práce na dokončení etapy, z důvodu klimatických podmínek došlo na základě dodatku k SOD k přerušení lhůty realizace výstavby a posunutí termínu dokončení do 30.4.2008. Ve druhém čtvrtletí byla etapa v termínu dokončená a převzatá od zhotovitele a byl podán návrh na vydání kolaudačního souhlasu. Místní šetření ve věci kolaudace se konalo v 05/2008 s kladným výsledkem. Kolaudační souhlas byl vydán, ve třetím čtvrtletí byly kompletovány doklady pro převod DHM na OSM MHMP. Doklady pro převod DHM byly předány ve čtvrtém čtvrtletí.

Etapa 0004 – zastávky MHD, mobiliář

V prvním čtvrtletí byl vybrán dodavatel. Ve druhém čtvrtletí v 05/2008 bylo předáno staveniště a byly zahájeny stavební práce. V 06/2008 byly z důvodu koordinace se sousední stavbou investora Central Group přerušeny práce na technické vybavenosti v ulici Tlumačovská na 12 měsíců. Ve třetím čtvrtletí byla zredukovaná část stavby dokončena a převzata od zhotovitele, následně byl podán návrh na kolaudaci. Kolaudační souhlas pro tuto část etapy byl vydán ve čtvrtém čtvrtletí.

Etapa 0005 – výměna vozovky Tlumačovská

Ve třetím čtvrtletí byly zaslány výzvy k podání nabídek na opravu stávající vozovky komunikace Tlumačovská v napojení na navazující etapu 0004. Ve čtvrtém čtvrtletí byl vybrán zhotovitel a práce na opravě vozovky byly provedeny.

0008618 - TV Praha 4

# Předmětem stavby je realizace (rekonstrukce) areálových rozvodů (voda, kanalizace, el. rozvody, plyn) a areálových komunikací a parkovišť vč. jejich odvodnění. Dále areálové rozvody, komunikace v severní a střední části areálu včetně odvodnění a plynová přípojka. Na základě žádosti MČ Praha 4, bylo rozhodnuto, že v rámci této stavby, respektive etapy 0006, bude opraven povrch cyklostezky, která slouží občanům z okolí k aktivnímu odpočinku. Cyklostezka se nachází v lokalitě MČ Praha 4, konkrétně na par. č. 3063/1 k.ú. Braník v úseku mezi ulicí U Kempinku a přední hranou Branického mostu a na parc.č. 980/2 k.ú. Hodkovičky. V rámci oprav povrchu cyklostezky bylo v roce 2008 provedeno sejmutí stávajícího povrchu, oprava podkladu, nový asfaltový povrch, výměna obrubníků, barevné značení a instalace ochranných sloupků.

0008950 - TV Praha 15

Jedná se o rekonstrukci křižovatky ulic Švehlova x Pražská na území Prahy 15. Stavba ve fázi územního rozhodnutí byla v 05/2006 delimitovaná od TSK hl.města Prahy.

Etapa 0001 - komunikace

Ve druhém čtvrtletí bylo vydáno rozhodnutí o uzavírce a objížďce s termínem zahájení 19.6.2008 a ukončení 24.8.2008. Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 17.6.2008, práce byly zahájeny dne 19.6.2008. Ve třetím čtvrtletí probíhaly intenzivně práce na rekonstrukci komunikace, v 08/2008 byla dokončená část uvedena do předčasného užívání. Ve čtvrtém čtvrtletí byla stavba dokončena a převzata od zhotovitele, kolaudační řízení bylo zahájeno, v 11/2008 se konalo místní šetření ve věci kolaudace s kladným výsledkem. Předpoklad vydání KR v 01/2009.

Etapa 0002 - přeložky sítí

Ve druhém čtvrtletí bylo vydáno rozhodnutí o uzavírce a objížďce s termínem zahájení 19.6.2008 a ukončení 24.8.2008. Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 17.6.2008, práce byly dne 19.6.2008 zahájeny. Ve třetím čtvrtletí byl dokončen objekt SSZ, který byl uveden do zkušebního provozu, a současně pokračovaly práce na objektech přeložek inženýrských sítí. Ve čtvrtém čtvrtletí byly objekty přeložek inženýrských sítí dokončeny a převzaté od zhotovitele, kolaudační rozhodnutí bylo OV MČ Praha 15 vydáno ve 12/2008. Na objekt SSZ bylo požádáno o zahájení kolaudačního řízení u příslušného stavebního úřadu OD MHMP, předpoklad vydání je první čtvrtletí 2009.

Etapa 0003 – kanalizace

V prvním čtvrtletí byl podán návrh na vydání územního rozhodnutí, řízení bylo přerušeno s termínem doplnění do 30.4.2008. Ve druhém čtvrtletí byly požadavky Prahy 15 doplněny a územní řízení proběhlo s kladným výsledkem. Ve třetím čtvrtletí bylo ÚR na etapu 0003 vydáno a nabylo právní moci. Ve čtvrtém čtvrtletí byl vyhotoven podklad pro výběr zhotovitele.

0040020 - TV Letňany

Náplní této stavby je oprava povrchu části komunikace Vamberská spolu s vytvořením zelených pásů po krajích a zhotovení nových povrchů chodníků lemujících zmíněnou komunikaci. Zároveň s těmito pracemi dojde na základě vyjádření jednotlivých správců sítí získaných při přípravě projektové dokumentace k  úplné výměně jednotlivých sítí. Na stavbu bylo k polovině roku 2008 podáno ohlášení stavebních prací. Stavba byla zahájena v 12/2008, předpoklad dokončení je v 04/2009.

0040021 - TV Petrovice

Etapa 0001 – kanalizace a komunikace ul. Edisonova

Jedná se o rekonstrukci komunikace včetně výstavby veřejného osvětlení, přípojek dešťové kanalizace, vodovodu a sadové úpravy. Dne 8.11.2008 bylo předáno staveniště a byly zahájeny stavební práce na přípravě území, komunikaci, kanalizační a vodovodní přípojce a veřejném osvětlení.

0040022 - TV Trója

Etapa 0001 – kanalizace

Jedná se o rekonstrukci jednotné kanalizace v ul. Pod Havránkou v úseku ulice Trojská za Haltýřský potok. Výstavba jednotné kanalizace v ul. Pod Havránkou v úseku od Haltýřského potoka k bezejmenné komunikaci a dále východním směrem. V 09/2008 zpracoval projektant DZS pro výběr zhotovitele stavby, která byla rozeslána k vyjádření.

0040297 - TV Hloubětín

Byla předána  aktualizace  studie proveditelnosti zahrnující návrh na rozdělení stavby do etap, dále zhotovení průzkumů a dalších projekčních podkladů. Studie proveditelnosti byla projednána a schválena MČ Praha 14. Dále byla pro tuto akci zajišťována koordinace s pokládkou inženýrských sítí jiných investorů (PVS,  PPD a Eltodo).

0000083 - Horní Počernice – ČOV Svépravice

Etapa 0004 – Domkovská

V roce 2008 byla dokončena výstavba splaškové a dešťové kanalizace v ulici Spojenců mezi ulicemi Božanovská a Prachovská, kde proběhlo kolaudační řízení.

Domkovská – kanalizace, zde probíhala aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele. (jedná se o poslední část kanalizace stavby ČOV Svépravice 2, část).

0004508 - ZOO Hrošinec a sloninec

Události kolem povodně naplno odhalily nevýhody umístění slonů a hrochů v zátopové oblasti ZOO a urychlily přípravu výstavby nových pavilonů, tentokrát již v prostoru horní části zahrady, kde nehrozí povodeň ohrožující životy zvířat. Po prověření několika vybraných lokalit a zvážení všech hledisek bylo rozhodnuto umístit nové expozice podél silnice Pod Hrachovkou. Stavba je rozdělena na 2. etapy: etapa 0001 – Pavilon slonů a etapa 0002 – Pavilon hrochů. Větší západní část s rozlehlou mýtinou v lesním porostu a s přirozeným těžištěm v místě nástupu na lávku vedoucí k Africkému domu bude vyhrazena expozici slonů  (etapa 0001 – pavilon slonů). Menší východní část s vazbou na severní vstupní areál bude využita pro expozici hrochů (etapa 0002 – pavilon hrochů). V březnu 2008 bylo dokončeno projednání dokumentace pro územní rozhodnutí na etapu 0001 – Pavilon slonů s dotčenými orgány a organizacemi. Žádost o územní rozhodnutí byla podána 3. 3. 2008. Řízení bylo dne 10. 3. 2008 přerušeno z důvodu nesouhlasu Policie ČR s napojením stavby na veřejnou komunikaci. V březnu 2008  bylo také zahájeno projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí na etapu 0002- Pavilon hrochů. Ve III. čtvrtletí (15.9.2008) bylo vydáno územní rozhodnutí na etapu 0001 – pavilon slonů a bylo dokončeno projednání dokumentace pro územní řízení na etapu 0002 – pavilon hrochů. Ve IV. čtvrtletí (22.10.2008) nabylo právní moci územní rozhodnutí na etapu 0001 – pavilon slonů. Bylo dokončeno projednání dokumentace pro stavební povolení, o které bylo požádáno dne 22.12.2008. Dne 3.10.2008 bylo požádáno o územní rozhodnutí na etapu 0002 – pavilon hrochů, místní šetření se konalo dne 18.11.2008, územní rozhodnutí bylo vydáno dne 11.12.2008.

0006963 - Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově

Projekt řeší celkovou přestavbu a rozšíření centrální čistírenské kapacity pro Hlavní město Prahu vybudováním nové mechanicko-biologické linky čištění s chemickým srážením a dále úpravou stávající ÚČOV včetně intenzifikace stávajícího kalového hospodářství v lokalitě Císařského ostrova. V roce 2008 byly vynaloženy náklady především na právní služby (z důvodu prověření možnosti odstoupení od smlouvy o pronájmu či nalezení jiného řešení bylo nutno zadat provedení rozkladu smlouvy, ve které je sjednán dlouhodobý pronájem bránící možnosti financování stavby  z fondů EU) a práce na studiích a úpravách projektové dokumentace. V průběhu řízení územního rozhodnutí došlo ze strany, především představitelů Městské části Praha Trója a občanských iniciativ k řadě připomínek a požadavků na úpravu projektu. Pro zdárné dokončení územního řízení byly některé připomínky akceptovány a byla provedena úprava projektu. V této souvislosti byly provedeny i vizualizace a studie na případné další využití areálu ÚČOV. Dále byly provedeny studie možností jako podklad pro úpravy dokumentace k ÚR.

0007877 - Regenerace vnitrobloku Chlebovická – Tupolevova

Dne 12.11.2007 byl vybrán zhotovitel a staveniště bylo předáno 19.11.2007. Práce zahájeny 20.11.2007. Stavba byla dokončena k 30.11.2008 s nedodělky a vadami. Termín odstranění vad a nedodělků je 20.4.2009 s ohledem na klimatické podmínky.

0007526 - Dostavba Botanické zahrady

Stavba byla ve IV. čtvrtletí 2007 dokončena. Dne 7. 3. a 10. 3. 2008 byla na stavební objekty vydána kolaudační rozhodnutí, která dne 4. 4. 2008 nabyla právní moci. Postupně byly Botanické zahradě předávány veškeré doklady. Stavba byla fyzicky předána uživateli. Po skončení stavby byly uhrazeny stavební práce konečnou fakturou.

0008521 - Sběrný dvůr Běchovice

Jedná se o stavbu sběrného dvora v prostoru křížení Štěrboholské spojky a ulice Českobrodská pro sběr komunálního občanského odpadu pro Běchovice a okolní území. Stavba má vyhotovenou ověřovací studii a má obstarána kladná stanoviska k stavebně technickému řešení. V prvním čtvrtletí pokračovaly činnosti na majetkoprávním vypořádání pozemku par.č. 1327/199 určeného k zastavění podáním žádosti na přímé odkoupení od ČEZ s.p. v likvidaci za sníženou cenu oproti znaleckému ocenění. Žádost byla postoupena ke schválení na MF ČR. Ve čtvrtém čtvrtletí MF ČR schválilo přímý prodej pozemku pro HMP a byl předložen předklad ke schválení výkupu do příslušných orgánů hl.m.Prahy. Současně byl vyhotoven podklad na objednání projektové dokumentace ve stupni DUR.

0008548 - Kanalizační sběrač „H“ – prodloužení do Běchovic

Projednávala se dokumentace k územnímu řízení na prodloužení sběrače H z Dolních Počernic až k ČOV Běchovice, vč. přepojení z ČOV (a její zrušení). Bylo vypracováno  oznámení na záměr výstavby uvedené akce ve smyslu § 6 a přílohy   č.3 zákona č. 100/2001 Sb. a předloženo k projednání na OOP MHMP při kterém vyšlo najevo, že část trasy kanalizačního sběrače od ulice Nad Rybníkem až po ČOV Běchovice není v souladu s územním plánem. Vzhledem k tomu byla upravena dokumentace a byla předložena část od ul. Národních hrdinů až po ulici Nad Rybníkem v celkové délce 1240 m k novému projednání ve smyslu výše uvedeného zákona na OOP MHMP. Současně byla požádána MČ Dolní Počernice o předložení návrhu změny územního plánu v úseku ul. Nad Rybníkem po ČOV Běchovice. Odbor ochrany prostředí MHMP posoudil nově předloženou zkrácenou verzi dle zákona č. 100/2001 Sb. a vydal  kladné stanovisko k tomuto záměru. Proto byla vypracována nová  DÚR a předložena k novému projednání.  Územní rozhodnutí bylo vydáno ve 12/2007, nabylo právní moci a bylo zadáno vypracování DSP.  V roce 2008 bylo projednání DSP ukončeno a bylo požádáno o stavební povolení (stavební řízení bylo zahájeno a ústní jednání vypsáno na 14.1.2009).

0008781 - Prodloužení sběrače P do Třebonic

Jedná se o kanalizační přivaděč – prodloužení stoky „P“ do obytného souboru v k.ú. Třebonice. V roce 2008 se zpracovávala projektová dokumentace k územnímu řízení. DUR byla odevzdána a byly zahájeny práce na jejím projednání.

0040019 - Prodloužení sběrače G do Uhříněvse

Jedná se o prodloužení kanalizačního sběrače G, DN 300 ke stávající ČOV Uhříněves v k.ú. Dubeč, v délce cca 3 600 bm. Probíhaly přípravné práce pro změnu Územního plánu hl.m. Prahy, projednávala se variantní studie proveditelnosti a byla zajištěna dokumentace pro výběr zhotovitele projektové dokumentace. Variantní studie byly projednány a DÚR na vybranou variantu byla dodána dne 29.9.08.  Tato DÚR se dále projednávala (OOP MHMP požaduje zpracovat EIA) a bylo požádáno o vypracování dle příslušných zákonů č. 100/2007 a 124/2008 Sb.

Botanická zahrada hl. m. Prahy

0006936 – Expozice

Výstavba je určena k dobudování nových výstavních expozic, zahrnuje také terénní úpravy, prvky drobné architektury a parkové úpravy. V roce 2003 byla postavena pergola s expozicí popínavých rostlin, dokončeno oplocení areálu „Západ“, odstraněny nevhodně postavené šatny zaměstnanců (na vinici) a vybudovány nové šatny, byl dokončen systém zavlažování expozice „Japonská zahrada“. V roce 2004 byla vybudována expozice vodopádu v tropickém skleníku Fata Morgana a dokončeno rýnsko-hesenské vedení na vinici sv. Kláry. Poslední rozsáhlejší fytogeografická expozice je situována ve svahu nad úvodní expozicí a bude návštěvníky seznamovat s pouštní, polopouštní, stepní a horskou florou střední Asie a Himalájí, pro tuto expozici je třeba vybudovat rozvody vody a cestní síť. Hlavní akcí v roce 2007 bylo dosvětlení sukulentní části skleníku Fata Morgana, instalace kontrolního systému hlídání hladiny teplého jezírka a monitorovací systém teplot. Dále je prováděna rekonstrukce závlahového systému v areálu „Sever“ a pokračují práce na hydrogeologických průzkumných pracích na vinici sv. Kláry. Za rok 2008 organizace vykázala čerpání na dokončení osvětlení sukulentní části skleníku Fata Morgana, rekonstrukci vodovodní přípojky od ZOO, navýšení energ. příkonu BZP, PD  a inženýring k nové expozici výroby vína, geodetické zaměření prostoru před sklepem na vinici – podklad pro PD, clony k osvětlovací soustavě ve FM, nový venkovní závlahový systém na záhonech v areálu Západ. Průběh investiční akce je plánován v letech 2003 – 2015.

0006937 – Infrastruktura

Investiční akce je zaměřena na vybudování nezbytné infrastruktury Botanické zahrady, zejména na výstavbu propojovacích cest mezi úvodní expozicí a areálem „Sever“ a areálem „Západ“. Vybudování vodovodní přípojky pro areál „Západ“ a úpravy sítě cest v okolí expozičního skleníku Fata Morgana. V roce 2004 byl vybudován foliový skleník pro uložení rostlin ze skleníku Fata Morgana do dokončení výstavby pěstebního zázemí. Dále byl realizován závlahový systém na úvodní expozici a vřesovišti.  Ve výhledu je vybudování cestní sítě na úvodní expozici a vinici. V roce 2007 se budovaly inženýrské sítě mezi současným ředitelstvím, vedoucí přes plánovaný „Návštěvnický altán“ až k plánované stavbě „Hájenky“. Jelikož na některé dotčené pozemky nevydal Pozemkový fond, jako jejich vlastník, souhlasné stanovisko ke stavbě, nebylo dosud možné stavbu realizovat, proto se přesunula na rok 2008. Nedočerpané kapitálové výdaje z roku 2007 byly ponechány PO na stejný účel a převedeny do roku 2008 do investičního fondu PO. Úpravou rozpočtu v roce 2008 byly investiční prostředky sníženy na 0 Kč. Investiční prostředky ponechané z roku 2007 do 2008 organizace vyčerpala v plné výši. Průběh IA je plánován v letech 2003 – 2015.

0006938 – Návštěvnická vybavenost

Akce je zaměřena na zlepšení návštěvnické vybavenosti a zvýšení spokojenosti návštěvníků Botanické zahrady. V roce 2003 se jednalo zejména o instalaci chemických WC, vybudování osvětlení v expozicích a instalaci herních prvků pro dětské návštěvníky. Dále byly doplněny prvky venkovního osvětlení, parkový mobiliář, návštěvnický informační systém a vybudována drobná zahradní architektura – altány, pergoly, lávky a můstky pro pěší návštěvníky (až do 2006). V roce 2004 bylo realizováno zábradlí na vinici II, dokončeno osvětlení na úvodní expozici, herní prvky v areálu zahrady, panoráma na vinici sv. Kláry, byla vybudována nová pokladna a parkoviště jízdních kol na úvodní expozici. Dále se připravuje střežení Botanické zahrady kamerovým systémem s výstupem na centrální pracoviště, ve skleníku Fata Morgana se bude realizovat měření klimatu s výstupem na informační panel a na web. Na vinici sv. Kláry se provádějí přípravné práce k rekonstrukci východní opěrné zdi vinice a dalších opěrných zdí v areálu vinice. Za rok 2008 organizace vykázala čerpání na dokončování turniket. systému,  PD a inženýring, oplocování BZP – severovýchodní (areál Sever) a severozápadní části Botanické zahrady, výrobu propagačního filmu o Botanické zahradě, opláštění návštěvnického stanu pro výstavu motýlů ČR, zadávací řízení „Ekologické centrum“ BZP, výrobu a instalaci dalších info sloupků pro nevidomé návštěvníky a nákup čteček Barcode k turniketovému systému. Průběh IA je plánován v letech 2003 – 2015.

0007503 – Areál Západ

Realizace stavby areál „Západ“ zajistí zpřístupnění vybudovaných staveb (skleník Fata Morgana, pěstební zázemí a technická budova) hospodářskému provozu a veřejnosti. Nedílnou součástí stavby je zajištění návštěvnického servisu v areálu minimálně na úrovni evropských botanických zahrad (restaurace se vstupním objektem). Architektonickým úkolem je začlenění areálu „Západ“  do okolní zástavby městské části Trója. Za rok 2008 organizace vykázala čerpání na dodatečné úpravy v areálu „Západ“ I.etapa, radonový průzkum areálu „Západ“ II.etapa, dokumentaci pro SP – areál „Západ“  II.etapa, dokumentaci pro zadávací řízení areál „Západ“  II.etapa, vícetisky dokumentace a pokračující úpravy v areálu „Západ“  I.etapa (elektroinstalační práce, žaluzie do oken, atd.) a zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení  v rozsahu PD – areál „Západ“ II.etapa. Akce probíhá v letech 2003 – 2009.

0008277 – Komunikace a parkoviště

Jedná se o postupnou rekonstrukci obslužných komunikací a pěších cest a současně vybudování řady opěrných zídek pro stabilizaci svahu, to vše s ohledem na historickou            a památkově chráněnou vinici sv. Kláry. Plánuje se vydláždění úvozové cesty spojující sever a jih areálu Botanické zahrady, vydláždění cesty „Tobogánu“, která je ve správě Botanické zahrady. Změna povrchu čeká také betonovou cestu, která je hlavní cestou na úrovni expozice. Na vinici sv. Kláry budou pokračovat práce na vytvoření 2. vycházkového okruhu  propojením stávajících cest cestou z pískovcových bloků a dále příprava cest v expozici „Vlhké Asie“. Za rok 2008 organizace vykázala čerpání na sklopný sloupek zabraňující vjezdu vozidel do úvozové cesty a vybudování povalového chodníku na „Mexiku. Průběh akce je plánován v letech 2005 – 2015.

0008278 – Výstavní pavilon – Areál JIH

Jedná se o demolici stávající budovy ředitelství Botanické zahrady – provizorního objektu Tesco, který je nevyhovující a dožilý, jeho údržba je neekonomická a výstavbu nové budovy, která je situována zhruba na stejném místě a je navržena v jednodušším technickém provedení, architektonicky sladěná se stávajícími expozicemi Botanické zahrady a kapacitně nebude rozšířena. Dále se předpokládají nižší provozní náklady. Tato akce je nejvíce postižena kauzou s machinacemi s pozemky, která zastavila výstavbu téměř všech důležitých plánovaných staveb v tomto areálu. Byly přerušeny práce na přemostění úvozu, výstavbě „Návštěvnického altánu“ a vyhlídkového místa tzv. „Hájenky. V roce 2007 pokračovaly práce pouze na dokončování projektové dokumentace stavby a sadové úpravy „Návštěvnického centra“. Investiční prostředky na tuto akci nebyly v roce 2007 vyčerpány. Nedočerpané investiční prostředky  byly organizaci ponechány a převedeny do IF roku 2008. Za rok 2008 organizace vykázala čerpání na rekonstrukci jedné z hlavních cest na vinici sv. Kláry včetně přilehlých opěrných a zárubních zdí. Investiční prostředky  ponechané z roku 2007 do 2008 organizace vyčerpala v plné výši. IA probíhá v letech 2005 – 2014.

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

0008649 – Expoziční bazén lachtanů

V návaznosti na rekonstrukci pavilonu tučňáků a lachtanů, v rámci které byly odstraněny škody způsobené povodní v roce 2002, je plánována výstavba nového expozičního bazénu pro lachtany. Velikost bude oproti stávajícímu bazénu zdvojnásobena. Nový bazén bude v celé své hloubce pro návštěvníky průhledný a bude imitovat přirozený skalní břeh, zároveň bude způsoben pro komentované cvičení – jednu z nejvyhledávanějších atraktivit ZOO. Pro tento účel bude v rámci akce vybudována návštěvnická tribuna a recyklační čistící stanice k dosažení co nejvyšší kvality a čistoty vody. V roce 2007 byla dokončena PD a získáno stavební povolení a po výběrovém řízení na dodavatele byla stavba zahájena. Nedočerpané investiční prostředky  z roku 2007 byly ponechány PO na stejný účel a převedeny do roku 2008 do investičního fondu PO. Za rok 2008 organizace vykázala čerpání na dokončení kompletní betonáže spodní stavby včetně tzv. bílé vany vlastního bazénu, byla vybetonována svislá nosná konstrukce objektu úpravny vody. Byla dokončena hrubá stavba všech objektů, byla dokončena hrubá montáž bazénové technologie, byly zahájeny práce na PSV a venkovních přípojkách a práce na scénických úpravách. Investiční prostředky  ponechané z roku 2007 do 2008 organizace vyčerpala v plné výši. IA byla navíc financována vlastními zdroji z investičního fondu organizace. Průběh IA se plánuje v letech 2006 – 2009.

0008652 – Rekonstrukce chovného zařízení pro ptáky

Chovné zařízení pro ptáky je malý objekt v dolní části areálu, který byl po povodni pouze opraven do provozuschopného stavu. Připravený projekt rekonstrukce soustřeďuje veškerá chovná zařízení do jedné lokality mimo hlavní návštěvnické trasy, čímž vytváří základní předpoklad pro úspěšné rozmnožování chovaných ptáků. V roce 2007 byla dokončena PD       a bylo získáno SP. Po výběrovém řízení na dodavatele byla stavba zahájena. Nedočerpané investiční prostředky  z roku 2007 byly ponechány PO na stejný účel a převedeny do roku 2008 do investičního fondu organizace. V roce 2008 byly investiční prostředky  čerpány a dočerpány investiční prostředky  ponechané z roku 2007 do 2008 v plné výši na dokončení hrubé stavby všech tří realizovaných objektů, byly dokončeny práce PSV, venkovní komunikace a kompletace sítí inženýrské infrastruktury. Všechny tři objekty jsou prakticky dokončeny. IA byla navíc financována vlastními zdroji z investičního fondu organizace.

0040011 – Odkoupení lanové dráhy

Jedná se o odkoupení lanové dráhy v areálu ZOO. V současnosti je lanová dráha ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy (DP HMP), a. s., který je jejím provozovatelem. Realizace byla plánována v roce 2008. Akce se neuskutečnila, k odprodeji lanové dráhy nedošlo. Mezi DP HMP a HMP dojde k výměně za jiný majetek HMP ve stejné ceně. Investiční prostředky  schválené na tuto akci byly převedeny na jiné akce ZOO.

0021146 – OPPK – Revitalizace mlýnského náhonu v ZOO Praha

Akce zahrnuje úpravu zbytku bývalého mlýnského náhonu (strouhy) na přirozené stanoviště výskytu místní fauny a flóry. Jedná se převážně o terénní a sadovnické úpravy vedoucí ke zvýšení druhové rozmanitosti původních rostlin a živočichů.

V rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), spolufinancovaných HMP a fondy EU, byly organizaci přiděleny investiční prostředky. Akci se předpokládalo realizovat v roce 2008. PO však investiční prostředky  nečerpala a požádala o jejich ponechání do roku 2009.

## Odbor správy majetku

Kolektory Praha a.s. (akce č. 0004509, 0004510, 0008620, 0040298, 0040299)

Všechny akce zabezpečované prostřednictvím této společnosti vykazují vysoké plnění, které činí ve vztahu ke schválenému rozpočtu v průměru na stavbu 99,8%.

PVS a.s. (akce č. 0007543, 0008642, 0040025, 0040026, 0007546)

Všechny akce zabezpečované prostřednictvím této společnosti vykazují vysoké plnění, které činí ve vztahu ke schválenému rozpočtu v průměru na stavbu 99,9%.

0021121 OPPK – Výstavba parku Dubeč, č. 0021122 OPPK – Revit. skládky Hloubětín

Prostředky na tyto akce byly v rozpočtu HMP pro OSM k dispozici až ve 4. čtvrtletí, nebyly již čerpány a v materiálu do RHMP je předkládán návrh ne jejich převod do r. 2009.

0040023 – Likvidace ČOV Radotín a následující rekultivace pozemků

U této akce nebyly čerpány žádné investiční prostředky, byly realizovány pouze některé přípravné práce, které byly financovány z neinvestičních prostředků.

0040024 – Rekultivace území a následná parková úprava Dubeč

U této akce byly čerpány prostředky na přípravné a projektové práce vč. inženýrské činnosti, podíl čerpání ve vztahu ke schválenému rozpočtu činí 98,1 %.

0001092 – JPD2 Revitalizace Toulcova dvora

do rozpočtu na rok 2008 byly  u uvedené akce převedeny nevyčerpané prostředky z r. 2007 a dále byl v průběhu roku rozpočet na tuto akci pro OSM několikrát upravován v návaznosti na vzniklou potřebu . Akce byla v roce 2008 ukončena a vyúčtována.

## Odbor ochrany prostředí MHMP

0002003 – Výkupy lesních pozemků

V 1. pololetí roku 2008 byl projednán a schválen výkup dvou pozemků v areálu lesoparku Hostivař. Kupní smlouva byla podepsána v 2. pololetí roku 2008. Stejně tak byl realizován odkup lesního pozemku v k.ú. Modřany (tzv. Bláhův les) navazující na lesní pozemky hl.m. Prahy  - les Kamýk.

0004272 - Sběrné dvory

V roce 2008 byly čerpány investiční prostředky na rozšíření sběrného dvora Chvalkovická Praha 20 ve výši 7,5 mil. Kč. Zbývající prostředky (4,5 mil. Kč) byly určeny pro plánovaný odkup pozemku pro výstavbu sběrného dvora Běchovice, k této transakci nedošlo, nastalo zdržení v důsledku komplikací při dražbě pozemku, požadavek na přímý prodej pozemku hl.m Praze byl postoupen Ministerstvu financí a celá akce odkupu pozemku a následné výstavby sběrného dvora přešla do kompetence odboru městského investora.

0004452 – Letenské sady – obnova ploch zeleně I. kategorie

K realizaci je připraveno dětské hřiště v Kostelní ulici, které nebylo realizováno vzhledem k rekonstrukci Kostelní ulice a nedostatku finančních prostředků.

0004527 – Komplex zahrad na Petříně

Probíhala projektová příprava staveb. V průběhu roku rozpočet snížen rozhodnutím Rady HMP a finanční prostředky byly převedeny na posílení rozpočtu běžných výdajů.

0004857 – Kinského zahrada - obnova, I. etapa

#### Částečně dokončena rekonstrukce Kinského zahrady a doplněno oplocení zahrady s výjimkou úseku G. Na rekonstrukci horního dětského hřiště byla zpracována projektová dokumentace včetně stavebního povolení.

0004859 – Stromovka – obnova, I. etapa

#### Byly dokončeny práce na rekonstrukci  a dostavbě objektu č.p.2.

#### Dále byly zajištěné činnosti vedoucí k vydání stavebního povolení na opravu opěrné a ohradní zdi v úseku Gotthardská brána – nádraží Bubeneč. Ostatní činnosti v Královské oboře zastaveny do doby dokončení tunelu Blanka ( Metrostav – propad I a II).

0005284 – Investice související s areály zeleně I. kategorie

V průběhu roku 2008 byl posílen rozpočet z něhož byly hrazeny rekonstrukční práce (zejména  realizace a projektová dokumentace) na plochách parků I. kategorie.

Probíhala realizace výsuvných sloupků na vrchu Petříně a je připravena projektová dokumentace pro realizaci výsuvných zábran v Královské oboře a Letenských sadech.

0005286 –Vodovod Letná

Prostředky čerpány pouze v omezeném množství z důvodu  přípravné fáze.

0005595 – Rekonstrukce Zátišského potoka

V roce 2008 byly započaty stavební práce na „3. etapě Rekonstrukce Zátišského potoka“, a to na stabilizaci koryta Zátišského potoka v prostoru křížení s plynovodním řadem a na vlastním vodním díle retenční nádrže Hodkovičky, kde bylo provedeno odbahnění zdrže a započaly práce na rekonstrukci hráze a výstavbě nového sdruženého objektu retenční nádrže. Zároveň byl vybudován bezpečnostní přeliv hráze vodního díla retenční nádrže Hodkovičky.

0005846 – Rekonstrukce Řepského potoka

Pokračovala inženýrská činnost (včetně složitého majetkoprávního řešení) pro zajištění stavebního povolení I. etapy Revitalizace Řepského potoka v úseku Penny Market - rybník Prasečák.

0006140 – Revitalizace Litovického potoka

V roce 2008 bylo vydáno stavební povolení a akce je připravena pro realizaci v roce 2009.

0006475 – Obnova parku na Vítkově

Dokončeny a zkolaudovány dvě nová dětská hřiště včetně osazení tří nových originálních  houpaček

0006954 – Obora Hvězda - obnova

Realizována nová krytina na nových úsecích ohradní zdi náhradou za dožívající a havarijní.  Probíhala projektová a inženýrská příprava rekonstrukce další části ohradní zdi a v návaznosti na ní i nového sociálního zázemí.

0006957 – Výkup pozemků

Připravovaný výkup pozemků pod RN Tatra Zličín nebyl z důvodů majetkoprávních nesrovnalostí u části pozemků realizován, proto přidělené prostředky byly přesunuty do běžných prostředků na pěstební a celospolečenské funkce lesa.

0007528 – Kompostárny

V roce 2008 byly čerpány investiční prostředky ve výši 489,66 tis . Kč na dokončení oplocení kompostárny Jinonice a zbývající část finančních prostředků ve výši 1307,81 Kč na projekty k výstavbě kompostáren.

0007529 – Areál Hostivař

Bylo zadáno projednávání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí . V průběhu roku rozpočet snížen rozhodnutím Rady HMP a finanční prostředky byly převedeny na posílení rozpočtu běžných výdajů.

0007530 – Lobkovická zahrada

Akce pokračuje Inženýrskou činností pro vydání ÚR. V průběhu roku rozpočet snížen rozhodnutím Rady HMP a finanční prostředky byly převedeny na posílení rozpočtu běžných výdajů.

0007531 – Rekreační park - Hostivař

Byla zadána studie polyfunkčního objetu pro volný čas, který bude obsahovat mimo herní možnosti rovněž možnost občerstvení a využití sociálního zázemí. Finanční prostředky  plánovány pouze pro výkon IČ.

0008305 – Realizace nových ploch lesů

Byla dokončena inženýrská příprava akce „Lesopark Letňany“ vydáním územního rozhodnutí. Bylo vydáno stavební povolení na cesty v lesoparku Vinice II. etapa a na podzim 2008 byly realizovány  tři cesty pro pěší  v rámci Lesoparku Vinice I. a II. etapa.

0008306 – Rybník (vodojem) - Letenské sady

Prostředky čerpány pouze v omezeném množství z důvodu  přípravné fáze (Správa Pražského  hradu – dodávka vody z hradního vodovodu). V průběhu roku rozpočet snížen rozhodnutím Rady HMP a finanční prostředky byly převedeny na posílení rozpočtu běžných výdajů.

0008382 – Areál Cibulka - Motol

Objekt nové hájovny dokončen, zkolaudován fyzicky.

0008653 – Realizace opatření vyplývající z energetických auditů

Finanční prostředky byly za rok 2008 rozděleny především na energeticky úsporná opatření v objektech příspěvkových organizací zřízených hl. m. Prahou, jako např. zateplení obvodových plášťů, rekonstrukce a regulace kotelen, rekonstrukce elektroinstalací a osvětlení.

Část investičních prostředků byla použita na vypracování technických dokumentací k žádostem o dotace z Operačního programu Životní prostředí vypsaného Státním fondem životního prostředí.

Dále byla obchodní společnosti Pražské služby, a.s. poskytnuta účelová investiční dotace ve výši 2000 tis. Kč na náklady spojené s nákupem 5 svozových vozů na CNG pohon.

0008980 – Limnigrafická stanice na Botiči

V roce 2008 byla provedena realizace limnigrafických stanic na Botiči nad vodním dílem Hostivař na území okresů Praha - západ, Praha - východ, Praha 11 a Praha 22. Vybudováním limnigrafických stanic v lokalitách: Petrovice, Průhonice, Jesenice, Kocanda, Benice, Dobřejovice, Kuří a Modletice byla akce dokončena. Realizací akce bude zlepšena hlásná povodňová služba a bude možné v předstihu reagovat na vznikající povodňové situace.

0040027 – Dětská hřiště v lesích

V průběhu roku byla zřízena dvě zcela nová dětská hřiště - v oblasti Červeného vrchu a v oblasti areálu Řepy – Motol, včetně instalace herních prvků. Rovněž byly zrekonstruovány dva dřevěné altány.

0040245 - Dům ochránců přírody

V roce 2008 byly přiděleny OOP MHMP finanční prostředky ve výši 8 500 000,- Kč na základě usnesení ZHMP č. 17/4 ze dne 29.5.2008.

Finanční prostředky byly poskytnuty formou finančního daru investičního charakteru Českému svazu ochránců přírody v Praze na vybudování projektu „Dům ochránců přírody“.

Projekt „Dům ochránců přírody“ byl zrealizován a dům byl 1.10.2008 otevřen.

Lesy hl.m.Prahy

0004528 Velkoškolka Ďáblice

V rámci úprav schváleného rozpočtu organizace schválil zřizovatel přesun akce Velkoškolka Ďáblice z roku 2007 do roku 2008, a to ve výši 24.500.000,00 Kč a dále převodem poskytnutého nevyčerpaného investičního příspěvku z roku 2007 ve výši 322.541,00 Kč. K 31.12.2008 je investice dokončena, kolaudační rozhodnutí organizace očekává do konce I.kvartálu 2009. Z rozpočtu bylo vyčerpáno 20.609.030,65 Kč a investice je k datu 31.12.2008 zaúčtována na účtu pořízení (042). Při vyúčtování roku 2008 budou nevyčerpané prostředky této investiční akce zřizovateli navráceny.

0006573 SZNR

V roce 2008 čerpala organizace z rozpočtu akce SZNR (nákup strojů, dopravní techniky a zařízení). Jedná se o obnovovací investici, jejímž úkolem je obnova strojního a vozového parku a udržení výrobní schopnosti organizace i v dalších letech. Převážná část akce SZNR byla realizována až v II.pololetí roku 2008, což fakticky snížilo objem oprávek, potažmo odpisů v nákladech a tím i daňové zatížení. Z celkové rozpočtované částky 14.105.000,00 Kč organizace finančně vyčerpala 11.326.368,18 Kč při 100% nákupu jednotlivých strojů a zařízení. Úspora téměř 2,8 mi1.Kč jde na vrub kvalitních poptávkových řízení a výběru dodavatele s příznivou cenou při zachování kvality dodaného zboží. Z akce SZNR zůstává k 31.12.2008 na účtech 042 (041) investice do nového účetního software a akce elektronického zabezpečení objektů velkoškolky Kbely.

KAPITOLA 03  -  DOPRAVA

Odbor městského investora

0000051 - Protihluková opatření na dokončených stavbách

Jedná se o dodatečná opatření na dříve realizovaných stavbách, na základě požadavků Hygienické stanice hl. m. Prahy, event. stížností občanů.

Protihlukové stěny  na mostech na Jižní spojce a ul. Průmyslové:

- most X-574.1 – přes Botič – byl vydán souhlas s ohlášením stavby v 07/2008, probíhal výběr zhotovitele

- most Y-523.3 přes České dráhy a Mitas – v důsledku k havarijnímu stavu říms mostu převzala v 10/2008 investorství Technická správa komunikací hl. m. Prahy, rekonstrukce probíhala na základě havarijního příkazu odboru dopravy MHMP; projednání dokumentace ukončeno v 11/08, dodatečné ohlášení stavby bude předáno odboru dopravy MHMP v 01/2009

- most X-512. na Průmyslové (Za Horou) – veřejnoprávní projednání bude dokončeno v 01/2009 a neprodleně provedeno ohlášení stavby u odboru dopravy MHMP. Předpoklad výběru zhotovitele je v I/IV 2009.

Protihluková stěna při ulici Kbelská:

Realizace byla dokončena v 08/2008, předáno vyčíslení pořizovací hodnoty a dokončovalo se jednání o uzavření smlouvy o věcném břemenu  se soukromým vlastníkem dotčeného pozemku.

Protihluková opatření – výměny oken  Spořilov:

Na základě projektu dokumentace pro stavební povolení bylo provedeno výběrové řízení na 1. etapu s realizací v I/IV 2009. Další etapy budou navazovat v roce 2009.

0000053 - Vysočanská radiála

Výstavba Vysočanské radiály(VR) řeší zlepšení dopravy jednak v oblasti trasy průmyslového polookruhu převedením zátěže na stopu vnějšího dopravního okruhu. Dále převezme dopravní zátěž z ulice Chlumecké, která v současné době propojuje radiální směry v severovýchodním sektoru Prahy, tj. do doby realizace severovýchodní části dopravního okruhu kolem Prahy bude plnit částečně jeho funkci. VR je vymezena křižovatkou Kbelská a končí křižovatkou se silnicí I/10 (Novopacká) s připojením na směr Mladá Boleslav.

- Realizace 1. etapy stavby. (Zahrnuje mimoúrovňovou křižovatku VR s ul. Kbelskou)

V průběhu 02-05/2008 probíhala 1. hlavní prohlídka na třech mostech budoucí křižovatky Kbelská (konkrétně mosty na rampách A2 a A3 a na rampě A) a bylo zahájeno odstraňování zjištěných vad či nedodělků. V 06/2008 proběhla zatěžovací zkouška mostu na rampě A. Počínaje od 06/2008 bylo prováděno odstraňování vad vyplývajících z hlavní prohlídky, vady však nebyly doposud odstraněny. Dále pak stavba realizovala práce na terénních úpravách pod mostními konstrukcemi, vytváření definitivních zářezových svahů v úseku konce etapy a na provedení zpevněných obkladů pod mosty. V současné době probíhají rovněž práce na prodloužení kanalizačních řadů východním směrem.

- Realizace 2 etapy stavby. (2. etapa zahrnuje hlavní trasu v km 2,5 – 5,7 tj.trasu  v délce3,2 km v úseku mezi křižovatkami ul. Lipnická a silnicí I/10).

Za období 01-12/2008 bylo na této části stavby postupně realizováno či se stále realizuje:

- Komunikace a most Lipnická a její uvedení do provozu formou předčasného užívání dne 19.9.2008.

- Dokončovací práce na mostě přes trať Českých drah a hlavní prohlídka mostu.

- Dokončovací práce na mostě v místě křížení mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/10 a hlavní prohlídka mostu.

- Zemní práce na výkopech a násypech a kanalizacích v celé oblasti mezi tratí Českých drah a silnicí I/10

Přeložka kabelů a rozšíření rampy C10 směr Mladá Boleslav jako příprava na dopravní opatření v r. 2009.

- Příprava 3. etapy stavby (komunikace hlavní trasy mezi 1. a 2. etapou).

Stav v přípravě 3. etapy zůstává zatím bez jakékoli změny. Vydání stavebního povolení na poslední část stavby brání neexistence jedné kupní smlouvy a několika smluv o strpění věcného břemene pro provoz plynovodních řadů. Protože se definitivně nepodařilo dohodnout se s vlastníky pozemku na situování plynovodního řadu, byly v jednom případě zahájeny kroky směřující k vyvlastnění práva věcného břemene pro strpění tohoto řadu. V současné době je vydáno rozhodnutí o strpění věcného břemene, proti kterému se však vyvlastňovaná strana odvolala a vše bude řešit odvolací orgán. Stále probíhají jednání se soukromým vlastníkem posledního nevykoupeného pozemku (jednání jsou vedena na úrovni několika odborů MHMP) ohledně možné dohody na uzavření poslední kupní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě na strpění přeložky plynovodního řadu na nevykupovanou část pozemku.

0000065 - Strahovský tunel 2. stavba

Část A –  MÚK Malovanka

Jedná se o náhradu současné úrovňové křižovatky propojující komunikace Strahovského tunelu s komunikací Patočkovou v Praze 6  křižovatkou mimoúrovňovou. Součástí stavby jsou také portály a části tunelových trub na které naváže stavba Strahovského tunelu 2B. Probíhaly a byly dokončeny práce na stavebních objektech severní části mimoúrovňové křižovatky (milánské stěny, výstavba tunelu rampy E, výstavba severní portálové části tunelů, nový rybník, čisté terénní úpravy u nového rybníku, nová lávka pro pěší včetně výtahu). Převedení dopravy pro výstavbu jižní části bylo uskutečněno 9.listopadu 2008. V současné době probíhají práce v jižní části křižovatky (hrubé terénní úpravy, zajišťování stěn jámy pro výstavbu další části tunelů a mostu přes městský okruh a bourání stávající lávky pro pěší). Na základě rozsudku soudu a následného rozhodnutí Ministerstva zemědělství byla zrušena veškerá povolení k provedení vodních děl a vrácena řízení k novému projednání na MČ Praha 6. Bylo požádáno o kolaudace přeložek inženýrských sítí PRE a Dopravních podniků – zkolaudováno v 08/2008 s nabytím právní moci v 09/2008. Dále probíhal výběr zhotovitele na odvodňovací štolu.

Část B - Hloubený tunel MO

Stavba hloubeného tunelu Městského okruhu navazuje prostřednictvím stavby ST 2A na Strahovský tunel a Patočkovu ulici – západ. Na východě stavba navazuje na připravovanou stavbu MO - Myslbekova – Prašný most. Na základě nesouhlasného stanoviska odboru památkové péče MHMP  a Správy Pražského hradu k umístění stoky CO3 na pozemku Pražského hradu byla odevzdána změna dokumentace projednána a dne 11.6. bylo požádáno o změnu územního rozhodnutí. Dne 8.9.2008 bylo vydáno oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání na 14. října 2008. Změna územního rozhodnutí nabyla právní moci dne 28.11.2008. Od začátku roku byla a jsou vedena složitá majetkoprávní jednání se soukromými vlastníky, na jejichž pozemcích má probíhat výstavba. Dne 16.6. bylo požádáno o opětovné prodloužení přerušení stavebního řízení na hlavní stavební objekty do 31.12.2008. Dne 15.12.2008 byla podána žádost na zahájení přerušených stavebních řízení (přeložky inženýrských sítí, tunel městského okruhu). Podání žádosti o povolení ke stavbám vodních děl je podmíněno opětovným projednáním stavebních objektů výše uvedených zrušených rozhodnutí části 2A soudem. Na základě územního rozhodnutí, které bylo vydané v r. 2001 a neobsahovalo nyní požadovaný rychlejší postup a technologii výstavby, bylo nutné zahájit vypracování dopravní studie a následné projednání objízdné trasy pro kompletní uzavírku Patočkovy ulice od křižovatky s výjezdem ze Strahovského tunelu po křižovatku s Myslbekovou – studie odevzdána k projednání dne 15.12. 2008. Dne 12.9. bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby části 2B. Nabídky byly odevzdány dne 18.11.

0000075 - Zlíchov – Radlická

Stavba je součástí jihozápadního městského okruhu, na kterou navazuje stavba Radlická – Strahovský tunel na severu a Barrandovský most na jihu. V průběhu roku 2008 se sledovaly záruční vady stavby. Bylo zahájeno reklamační řízení na odstranění vady spojené s poklesem vozovky na rampě F u křižovatky s ul. Radlickou, reklamace prasklin kanalizačního potrubí, byla dokončena  reklamace mostních závěrů a povrchu mostu rampy B.

Městský okruh – severozápadní část:

Jedná se o soubor tří staveb městského okruhu, zahrnující úseky Myslbekova – Prašný most, Prašný most-Špejchar a Špejchar-Pelc Tyrolka, který je realizován z důvodu zvyšujících se dopravních intenzit v hlavním městě. Trasa probíhá od vyústění Strahovského tunelu na Malovance přes Prašný most, Špejchar a Letnou přes Stromovku, dále přes Tróju a končí na křižovatce Pelc Tyrolka. Tato stavba představuje vybudování kapacitní dopravní trasy, kde bude dosaženo výrazného ekologického efektu s ohledem na použití tunelového systému s výjimkou navazujících křižovatek. Realizací zmíněného souboru staveb v rámci Městského okruhu dojde k novému propojení MČ Prahy 6 s MČ Prahy 7 a Prahy 8.

0000079 - MO Špejchar - Pelc / Tyrolka

V 05/2008 byla dokončena a zprovozněna tramvajová úvrať na Letenském náměstí a současně uvedena do provozu objízdná komunikace Letenskými sady ve směru ul. Na Valech – Milady Horákové. Dne 3.1.2009 byl uzavřen provoz individuální autobusové dopravy (dále IAD) na ul. Milady Horákové ve směru Letenské nám. – Špejchar a doprava IAD a náhradní MHD bude převedena na obousměrnou objízdnou komunikaci. Tato dopravní opatření umožní pokračování hloubených tunelů v úseku smyčka Špejchar – křižovatka Špejchar. Původní termín této uzávěry byl k 1.11.2008 s tím, že po dokončení hloubených tunelů bude obnoven tramvajový provoz v úseku Letenské nám. – smyčka Špejchar od 16.5.2009 a v úseku smyčka Špejchar – Badeniho od 1.7.2009. Projednávání DSP mostu přes Vltavu v Tróji dle PD MacDonald  bylo pozastaveno. Metrostav a.s. a INŽ a.s. předloží OMI MHMP v 01/2009 nové návrhy Trojského mostu v  ocelové  a  betonové variantě vč. ceny. Vzhledem k mimořádné události dne 12.10.2008 byly pozastaveny ražby tunelů v úseku Trója – Letná (vyraženo cca 1.200 m severního a jižního tunelu).

0000080 - MO Prašný Most - Špejchar

K plnému rozvinutí prací na hloubených tunelech v úseku Špejchar – Prašný most bránily nedořešené majetkoprávní vztahy se stávajícími majiteli demolovaných objektů. Smlouvy POMIRA, SONA a FLORSALON byly schváleny Zastupitelstvem MHMP 18.9.2008. U objektu Stavebnin se čekalo na ukončení průběhu konkursu s tím, že majitel byl soudem donucen vyklidit pouze okolní pozemek. Mandatář stavby ve spolupráci s projektanty a zhotoviteli hledá náhradní řešení na překládky inženýrských sítí původně řešené přes pozemek zdemolovaného objektu Stavebnin. SP pro tunely, komunikace a městské dráhy bylo vydáno v 03/2008, právní moci nabylo v 07/2008 a 06/2008. SP pro inženýrské sítě a podzemní stavby bylo vydáno v 03/2008 a v 06/2008 nabylo právní moci. Vodohospodářské povolení ZS nabylo právní moci v  07/2008, stavby v 11/2008.

0000081 - MO Pelc/Tyrolka - Balabenka

Stavba Městského okruhu v úseku od Pelc/Tyrolky po Balabenku. Jde o součást sítě hlavních komunikací dle Územního plánu hl.m.Prahy. V roce 2008 byla podána obsáhlá  dokumentace na MŽP k posudku a veřejnému projednání. MŽP dokumentaci vrátil k doplnění. Vývoj další přípravy je závislý na průběhu nutných správních řízeních (EIA, ÚR a SP). Z důvodů nadměrných požadavků orgánů ochrany prostředí se další příprava posune Předpoklad  zpracování DUR  je v roce 2010 a DSP 2011. Vzhledem k nutným lhůtám je při bezkolizním průběhu předmětných řízení  předpoklad zahájení realizace cca v roce 2013. Řešení stavby, resp. celé sítě hlavních komunikací, je stále napadáno občanským sdružením "Za naši budoucnost". Byl zaslán požadavek na MŽP o přehodnocení požadavku dopracování.

0000094 - Balabenka - Štěrboholská radiála

Stavba Městského okruhu v úseku od  Balabenky po Štěrboholskou radiálu. Jde o součást sítě hlavních komunikací dle Územního plánu hl.m.Prahy. V roce 2008 byla podána obsáhlá  dokumentace na MŽP k posudku a veřejnému projednání. MŽP dokumentaci vrátil k doplnění. Vývoj další přípravy je závislý na průběhu nutných správních řízeních (EIA, ÚR a SP). Z důvodů nadměrných požadavků orgánů ochrany prostředí se další příprava posune Předpoklad  zpracování DUR  je v roce 2010 a DSP 2011. Vzhledem k nutným lhůtám je při bezkolizním průběhu předmětných řízení  předpoklad zahájení realizace cca v roce 2013. Řešení stavby, resp. celé sítě hlavních komunikací, je stále napadáno občanským sdružením "Za naši budoucnost". Byl zaslán požadavek na MŽP o přehodnocení požadavku dopracování.

0000211 - Lipnická - Ocelkova

Sledovaným cílem přípravy a realizace této veřejně prospěšné stavby je jejím včasným zprůjezdněním redukovat prognózovaný nárůst intenzity dopravy v uliční síti obytné zástavby Kyjí – Hutí po zprovoznění mimoúrovňového křížení Vysočanské radiály s ul. Lipnickou, a to svedením zbytného zatížení na touto stavbou vybudované komunikační spojení. Na základě vyjádření k připomínkám zjišťovacího řízení, MHMP (odbor ochrany životního prostředí) vydal závěr zjišťovacího řízení v červnu 2008, kde se konstatuje, že záměr stavby nebude posuzován podle zák. č. 100/2001 Sb. § 7 o posuzování vlivu na životní prostředí. V roce 2008 probíhala jednání ohledně způsobu zapracování připomínek ze zjišťovacího řízení do dokumentace pro územní rozhodnutí.

0004663 - MÚK PPO-Liberecká

Jedná se o náhradu současné úrovňové křižovatky komunikace Kbelské s ulicí Libereckou, resp. Veselskou v Praze 9 křižovatkou mimoúrovňovou. Tato stavba zajistí bezkolizní křížení ulic Kbelská (v současné době nahrazuje část Pražského okruhu) a Liberecká, resp. Veselská a doplnění křižovatkových pohybů mezi ul. Kbelská a Cínovecká (dálnicí D8). Stavební práce byly zahájeny v roce 2005 v souladu s vydaným stavebním povolením na dva mostní objekty situované v trase stávající ul. Cínovecké. Mosty byly dokončeny koncem roku 2006 a výstavba ostatních objektů zatím musela být přerušena do doby vydání stavebního povolení na zbylou část stavby. Důvodem průtahů byly zažalované, již uzavřené, kupní smlouvy na větší část trvale zabíraných pozemků. Žalobu podal odbor správy majetku MHMP. Dále podání žádosti výrazně pozdržely dodatečně uplatněné požadavky MČ Letňany a MČ Praha 8 a 9 na organizaci výstavby a na posloupnost dokončování stavby. V této souvislosti bylo nutno změnit původně předpokládaný postup výstavby tak, aby realizace rampy mezi ul. Kbelskou a Veselskou proběhla s minimální časovou výlukou. Technicky bude nutno vložit do stavby další provizorní konstrukce a zohlednit změny ve způsobu výstavby kanalizací (štoly). Žádost o stavební povolení byla podána koncem května 2008, stavební povolení na komunikace bylo vydáno a právní moci nabylo dne 24.9.2008. Dále bylo požádáno o dopravní výluku ul. Veselské tak, aby stavba mohla být zahájena v 01/2009.

0007553 - Břevnovská radiála

Radiála spojující Městský okruh od Malovanky po Pražský okruh, jde o součást sítě hlavních komunikací dle Územního plánu hl.m.Prahy. V roce 2008 byla dokončena dokumentace EIA, dopracovaná podle doplňujících požadavků MŽP. Po proceduře posuzování bude stanoven další postup (cca polovina roku 2009).

0007557 - Rozšíření vozovky Ankarská

Stavba obsahuje rozšíření části ul. Ankarská o jeden odbočovací pruh u křižovatky Vypich ve směru Bílá Hora, dále provedení dvou nových zálivů pro zastávky Bus městské hromadné dopravy včetně přístřešků a rekonstrukci krytu vozovky mezi ul. Na vypichu a křižovatkou Vypich. Stavební práce proběhly v průběhu září – listopadu. V listopadu byla postupně uvedena do zkušebního provozu realizovaná úprava světelného signalizačního značení a požádáno o kolaudaci přeložek inženýrských sítí a vlastního rozšíření komunikace. Kolaudace proběhla v průběhu prosince 2008. Vydání rozhodnutí na netechnologické objekty se předpokládá v 01/2009, objekt světelného signalizačního zařízení 6.122 po ukončení zkušebního provozu v 02/2009.

0008312 - Křižovatka Archivní-Türkova

Na původní úpravu křižovatky Archivní Türkova, která řeší propojení čtyřpruhové komunikace Türkova s archivním areálem bylo vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci již v roce 1996 a změna ÚR v roce 2001. Stavba projednána, ale s ohledem na požadavek ÚMČ Prahy 11 bylo nutné doprojektovat přejezdy s ohledem na generel cyklostezek v rámci oblasti Prahy 11. Toto řešení bylo opětovně předloženo na Odbor dopravy ÚMČ Praha 11 a Policii ČR. Místní šetření na kácení stromů proběhlo dne  13. 12. 2007 a rozhodnutí bylo vydáno dne 21. 1. 2008. Žádost o vydání změny územního rozhodnutí bylo podáno 28. 5. 2008. Kladné vyjádření Policie ČR a Odboru dopravy ÚMČ 11 s provedenou změnou na úpravu přejezdu cyklostezky předáno na ÚMČ Praha 11, územní řízení se konalo dne 7.10.2008. ÚR proběhlo s požadavkem na úpravu vjezdu do areálu firmy OTAVA, projektant dopracoval v 12/2008. PD rozeslána k projednání.

0008313 - Libeňská spojka

Jedná se o dopravní stavbu navazující na síť hlavních komunikací, propojujících  Městský okruh v Libni  s  Proseckou radiálou ( křižovatkou  Zenklova x Liberecká ). Jde o součást sítě hlavních komunikací dle Územního plánu hl.m.Prahy. V roce 2008 byla podána obsáhlá  dokumentace na OOP MHMP  k posudku a veřejnému projednání. OOP MHMP  dokumentaci vrátil k doplnění. Z důvodů nadměrných požadavků orgánů ochrany prostředí se další příprava posune. Předpoklad  zpracování DUR  je v roce 2010 a DSP 2011. Vzhledem k nutným lhůtám je při bezkolizním průběhu předmětných řízení  předpoklad zahájení realizace cca v roce 2013. Vývoj další přípravy je závislý na průběhu nutných správních řízeních (EIA, ÚR a SP). Řešení stavby, resp. celé sítě hlavních komunikací, je stále  napadáno občanským sdružením "Za naši budoucnost" Byl zaslán požadavek na OOP MHMP  o přehodnocení požadavku dopracování.

0008559 - Komunikační propojení Evropská – Svatovítská

Komunikace je navržena v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy, jako sběrná komunikace městského významu. Navrhované komunikační propojení umožňuje dopravní propojení mezi ulicemi Evropská a Svatovítská. Pozitivní vliv se projeví přímo na křižovatce Vítězné náměstí,  kde dojde k výraznému  odlehčení od dopravních zátěží. Po zpracování vyjádření a předání na MHMP odbor ochrany prostředí, byl vydán závěr zjišťovacího řízení. Záměr je posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.  Byla zpracována dokumentace dle uvedeného zákona a odevzdána  v červenci 2008. Do současné doby nebyla vydána EIA. Bylo vydáno stanovisko ve kterém odbor životního prostředí požaduje doplnit EIA o hodnocení zdravotních rizik záměru na obyvatelstvo.

0008560 - Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem

Účelem stavby je propojení Pražského okruhu s Prahou 12. Stavba se dělí na mimoúrovňovou křižovatku (MÚK) a hlavní trasu.

1. MÚK

23.1.2008 se konalo veřejné projednání návrhu stavby podle zákona 100/2001 Sb., dne 5.2.2008 byl předán požadavek OOP MHMP na úpravu dokumentace pro nové veřejné projednání. Ve druhém čtvrtletí se konala řada jednání ve věci úpravy dokumentace pro nové posouzení stavby podle Zákona 100/2001 Sb. Ve třetím čtvrtletí byly úpravy PD EIA dokončeny a podány k novému posouzení. Zjišťovací řízení nebylo OOP MHMP dosud ukončeno. Ve čtvrtém čtvrtletí pokračovalo projednávání DUR s dotčenými orgány státní správy a vlastníky dotčených nemovitostí.

2. Hlavní trasa

23.1.2008 se konalo veřejné projednání návrhu stavby podle zákona 100/2001 Sb., dne 5.2.2008 byl předán požadavek OOP MHMP na úpravu dokumentace pro nové veřejné projednání. Ve druhém čtvrtletí se konala řada jednání ve věci úpravy dokumentace pro nové posouzení stavby podle Zákona 100/2001 Sb. Současně byl návrh změny Územního plánu hl.m. Prahy kladně projednán v ZHMP. Ve třetím čtvrtletí byly úpravy PD EIA dokončeny a podány k novému posouzení. Optimalizace a posouzení dopravně-inženýrského řešení stavby byly předány dle objednávky v 02/2008. Ve čtvrtém čtvrtletí pokračovalo projednávání stavby s dotčenými orgány státní správy a s vlastníky dotčených nemovitostí. Schválení návrhu změny Územního plánu hl.m. Prahy v ZHMP se očekává v únoru 2009.

0008561 - Okružní křižovatka Tupolevova -Veselská

Jedná se o rekonstrukci a rozšíření stávající okružní křižovatky v Letňanech. Původní návrh DÚR na rozšíření okružní křižovatky byl odmítnut odborem dopravy MHMP z důvodu údajné malé kapacity propustnosti. Na podkladě výše uvedené skutečnosti byla zpracována DÚR průsečné křižovatky řízené světly. Obě DUR byly předložené k dopravně-inženýrskému posouzení obou variant společnosti City PLAN, spol.s r.o.. Na podkladě posouzení a nového stanoviska OD MHMP byla objednána nová DUR okružní křižovatky, která byla v prvním čtvrtletí vyskladněná. Ve druhém čtvrtletí bylo zahájené projednávání nové DUR s dotčenými orgány státní správy. Ve třetím čtvrtletí pokračovalo projednávání DUR s orgány státní správy a vlastníky dotčených nemovitostí. Ve čtvrtém čtvrtletí byla dokumentace doplněna o vedení cyklistických tras podle požadavku Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu a na základě požadavku vlastníků dotčených pozemků bylo zajištěno ocenění pozemků a byl jim předložen návrh kupní ceny.

0009514 - KOMOKO

Etapa 0010 - hlavní trasa

Jedná se o stavbu čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace o délce 731 m v úseku od ulice Chuchelská k ulici gen.Šišky v Modřanech, včetně mostního objektu nad ulicí U kina a rekonstrukcí navazujících ulic. Tato etapa stavby je dokončená, převzatá od zhotovitele a zkolaudována s tím, že periodicky probíhá údržba 2. části Náhradní sadové výsadby, jako náhrada za ekologickou újmu způsobenou kácením dřevin s termínem ukončení v 06/2011 a dále probíhají servisní prohlídky světelného signalizačního zabezpečení křižovatek Modřanská–U Domu služeb a Komořanská–Gen. Šišky do ukončení převodu těchto objektů na OSM MHMP a do předání budoucímu správci.

Etapa  - 0011

Majetkoprávní dovypořádání pozemků

V prvním čtvrtletí probíhaly činnosti pro vklad pozemků pod vybudovanou komunikací Šífařská do katastru nemovitostí, který je podmínkou pro vrácení zapůjčených pozemků OSM MHMP protokolem v programu IS SEM. Současně bylo postoupeno majetkoprávní vypořádání pozemků pod tramvajovou tratí Bráník – Modřany na Dopravní podnik hl.m.Prahy,a.s. Ve druhém čtvrtletí byl podán návrh na katastrální úřad na vklad geometrického oddělovacího plánu s následnou žádostí o přednostní vyřízení. Ve třetím čtvrtletí katastrální úřad provedl vklad geometrického plánu a návrh Protokolu na vrácení pozemků OSM byl zaslán k očíslování v programu IS SEM. Ve čtvrtém čtvrtletí byl Protokol na vrácení pozemků OSM podepsán a pozemky byly dne 18.12.2008 protokolárně předány.

Etapa 0013 – kompletace infrastruktury

Dokončení obslužné komunikace u bývalých VS - cyklistická stezka

Jedná se o dokončení cyklistické stezky podél Vltavy v úseku od loděnice V Náklích až k Modřanskému jezu. V prvním čtvrtletí bylo dokončeno projednání DUR a byl podán návrh na vydání ÚR. Ve druhém čtvrtletí bylo provedeno doplnění návrhu podle požadavku stavebního úřadu Prahy 4 . Ve třetím čtvrtletí bylo vydáno UR a nabylo právní moci. Zhotovitel PD byl vyzván k podání nabídky na DSP. DSP byla ve čtvrtém čtvrtletí objednána a dne 4.12.2008 byla projektová dokumentace ve stupni DSP zhotovitelem PD předána.

Zokruhování řadů

V prvním čtvrtletí pokračovalo projednávání DSP s dotčenými orgány státní správy a byly vyhotoveny podklady pro výběr zhotovitele stavebních prací. Ve druhém čtvrtletí byla vydána pravomocná stavební povolení, byl vybrán dodavatel a stavba byla v 05/2008 zahájena. Ve třetím čtvrtletí v 8/2008 byla stavba kompletně dokončená a převzatá od zhotovitele. Konala se kontrolní prohlídka stavebního úřadu ve věci kolaudace vodovodu s kladným výsledkem, kontrolní prohlídka plynovodu je stanovená na den 7.10.08. Ve čtvrtém čtvrtletí byl vydán kolaudační souhlas na objekty stavby a byly vyhotoveny a předány podklady pro převod DHM.

0009515 - MO Myslbekova-Prašný most

SP pro tunely a komunikace bylo vydáno v 01/2008 a nabylo právní moci v 07/2008. SP pro inženýrské sítě a podzemní objekty bylo vydáno v 02/2008 a nabylo právní moci v 04/2008. SP pro městské dráhy bylo vydáno a nabylo právní moci v 03/2008. Povolení kácení dřevin pro stavbu i zařízení staveniště (ZS) bylo vydáno v 03/2008 , pro stavbu nabylo právní moci v 07/2008, pro ZS nabylo právní moci  v 08/2008. Byla dopracována dokumentace pro vodoprávní řízení z důvodu změn kanalizace u mostu Svatovítská, proběhlo vodoprávní řízení - nabytí právní moci 23.12.2008. Na základě právoplatných rozhodnutí bylo zahájeno kácení zeleně na staveništích Prašný most a Myslbekova a zahájeny terénní úpravy. Byly zahájeny překládky inženýrských sítí v prostoru křižovatky Prašný most. Na základě dodatečného geologického průzkumu byla snížena niveleta tunelů v úseku Myslbekova – Prašný most o cca 5,3 m u portálu jámy Prašný most a tato změna vyvolala i změnu v založení stavebních jam Myslbekova a Prašný most.

0009524 - Strahovský tunel 3. stavba

4. etapa -  realizace III

Dopravní řešení spočívající v realizaci oblastní dopravní ústředny 3 a světelných signalizačních  zařízení (SSZ). V průběhu roku došlo k ukončení realizace světelně signalizačních zařízení realizovaných v rámci realizace III. Dále proběhlo uvedení do provozu doplňků zahrnující videodetekci  na ul. Dobříšské, včetně detekce zpětné kolony při výjezdu z tunelu Mrázovka na Smíchov a modifikace systému TASS pro nově zapojené křižovatky. V závěru roku 2008 byla dokončena realizace rozšíření hardwarového vybavení oblastní řídící ústředny 3, tak aby bylo umožněno řízení nových křižovatek na severním předpolí Strahovského tunelu.

0009543 - MO Radlická - Strahovský tunel

Stavba je součástí Městského okruhu, která je v jižní části napojena na okruh Zlíchov – Radlická a na severní části pokračuje mostem přes Plzeňskou do Strahovského tunelu. Tunel Mrázovka je složen ze dvou tubusů dlouhých 1 004 a 837 metrů. V průběhu roku byla prováděna kontrola údržby na základě smlouvy mezi odborem městského investora MHMP a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy o provozování tunelu. V rámci těchto činností byly zajištěny i prohlídky požární způsobilosti tunelu a prohlídky báňské záchranné služby. Současně byly  prováděny pozáruční opravy na technologickém vybavení tunelu, zejména výměny etalonů analyzátorů. NOx úpravy infraosvětlení pro měření úsekové rychlosti a zajištění metrologických atestů na toto zařízení. Souběžně s touto činností probíhaly opravy stavebních objektů a provozních souborů dle uplatněných reklamací. Jednalo se zejména o opravy nátěrů v technologických chodbách, odstraňování drobných průsaků pomocí aktivace pojistného systému tlakových izolací, opravy portálové opěrné zdi u portálu do ul. Radlická. Z technologických reklamací byly zrekonstruovány požární klapky vzduchotechnických cest větrání tunelu a uchycení čerpadel v čerpacích jímkách.

0009567 - Radlická radiála  JZM Smíchov

Radlická radiála JZM – Smíchov bude páteřní komunikací spojující již provozovaný úsek Radlické radiály (Rozvadovská spojka – dálnice D5) a městský okruh v prostoru Zlíchova (již realizovaný podjezd pod Strakonickou ul.). Celková délka trasy je cca 6,0 km. Trasa je vedena směrem od dálnice D5 nejdříve na povrchu (v oblasti Prahy 13), ve středním úseku navazují dva hloubené tunely (Butovice o dl. 341 m a Jinonice o dl. 307 m) a končí v prostoru Radlic 2 200 m dl. převážně raženými tunely (stoupající třípruhový o spádu 4,8 %, klesající dvoupruhový). Z dopravního hlediska jde o směrově rozdělenou komunikaci funkční třídy B1. Na trase je situováno celkem 5 mimoúrovňových křižovatek. V uplynulém roce byl zpracován dodatek k dokumentaci EIA vyžádaný posuzovatelem projektu. Jeho vypracování a projednání bylo dokončeno v 10/2008. Upravený projekt byl  předložen posuzovateli, který přislíbil vydání posudku začátkem roku 2009. Současně probíhalo projednávání návrhu dokumentace pro územní rozhodnutí a vyhodnocení připomínek vyjadřujících se orgánů a institucí. V současné době je řešen problém průchodu areálem ministerstva vnitra v oblasti Jinonice a zásahu do drážních pozemků v prostoru Smíchovského nádraží.

0021002 - OPPK-výstavba cyklostezky Rokytka

Stavba byla Usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy ze dne 19.6.2008 vybrána v 1.výzvě Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost podporovaného EU. V rámci stavby byla v roce 2008 zajištěna DVZ a proveden výkup pozemku.

0040032 - Komunikace Toužimská

Etapa 0001 – Kbelská

Jedná se o výstavbu 1. úseku nové propojovací komunikace mezi městskými částmi Letňany a Kbely v délce cca 950 bm, včetně odvodnění, chodníků, veřejného osvětlení a přeložek inženýrských sítí.  Územní  rozhodnutí bylo  vydáno v r. 2007 a  byla odevzdána DSP pro 1. etapu km.1,5 až k.ú. mezi ulicemi stará Toužimská a Mladoboleslavská.  DSP byla technicky projednána, majetkové projednání probíhalo. V 05/08 bylo postupně požádáno o stavební povolení na komunikaci, světelnou signalizaci, veřejné osvětlení a přeložky kabelů a vodoprávní povolení. Stavební řízení bylo zahájeno. Příslušná stavební povolení byla vydána avšak proti některým bylo podáno odvolání. U povolení vlastní komunikace (OD MHMP) a dále provizorních vozovek a přeložek kabelů a veřejného osvětlení (OV ÚMČ Praha 19) probíhalo odvolací řízení.

Etapa 0002- Letňanská

Tato etapa je pokračováním předešlé etapy a zahrnuje výstavbu nové komunikace mezi starou Toužimskou a křižovatkou Veselská - Beranových. Byly zahájeny práce na dokumentaci ke stavebnímu povolení.

DOP - Technická správa komunikací

0001047 Broumarská

Stavba dokončena v r. 2007. V roce 2008 bylo nutné  vypracovat geometrický oddělovací plán a zanesení do katastru nemovitostí vybudované DUN a její majetkový převod na MČ Kyje.

0001061 JPD2 – rek. Pobřežní III. 1. etapa

Výstavba nové komunikace městského typu 2+2 jízdní pruhy + oboustranný chodník. Dále výstavba nového odvodnění, rozsáhlé přeložky IS a realizace nových. Stavba navazuje na současnou ul. Pobřežní a byla prozatímně napojena u ulice Za Invalidovnou.

Stavba zahájena 11/2006, probíhala dle plánovaného HMG. Stavba byla ukončena v 10/2007 a byla zařazena do programu JPD-2. V roce 2008 proběhlo doplacení autorského dozoru a inženýrské činnosti s ukončením stavby (aktivace, záruční opravy apod.).

0001087 JPD2 – vybud. Pobřežní III. 2. etapa

Výstavba nové komunikace městského typu 2+2 jízdní pruhy + oboustranný chodník. Výstavba nového odvodnění, veřejného osvětlení, rozsáhlé přeložky a nové IS. Navazuje na Pobřežní III - 1. etapu a pokračuje až k napojení do ul. Švábky.

Stavba  zahájena 06/2007 a ukončena 30.9.2008. Stavba  uvedena do předčasného užívání a její kolaudace proběhla v prosinci 2008. Zbývá ještě dokončit majetková vyrovnání, zpracování geometrických plánů a přípravu akce k aktivaci.

0003217 Systém řízení MSP

7970171 – SSZ 8.206 Sokolovská - Zenklova

Na základě vyhodnocení nabídek vybrán dodavatel akce firma AŽD ( zajištění ÚR, SP a vlastní realizace). Problémy s umístěním části SSZ na cizích pozemcích -  probíhaly jednání s vlastníky pozemků, zejména o ceně za vložení břemene na tyto pozemky (pozemky DP hl. m. Prahy a ČD, a.s.). V současné době vyřešeny. Byly zahájeny přípravné práce které nevyžadovaly SP.

7970187 – SSZ 8.204 Sokolovská - Vacínova

Na základě vyhodnocení nabídek vybrán dodavatel akce firma Mercator ( zajištění ÚR, SP, PD, realizace). Před vlastní realizací došlo k úpravě dopravního řešení, zejména pro snížení negativního dopadu na dopravu v klidu v předmětné oblasti. Došlo tím k vyvolanému posunu realizace. Akce realizována.

7970345 – SSZ 4.685 Mariánská – U Koupadel

Stavební povolení na akci vydána.

SSZ bude realizovat firma Eltodo dle uzavřené smlouvy o dílo č. 03/07/212/0007   „Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze“. Stavba zahájena a přerušena s ohledem na nevhodné povětrnostní podmínky.

SSZ převzatá od TÚ

8.673 Pobřežní – Za Invalidovnou

8.674 Pobřežní – větev B

8.675 Pobřežní – Nové Švábky

7970344 – Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze

Údržba, obnova a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze dle smlouvy o dílo č. 03/07/212/0007 („Projekt Praha“).

0003226 Sjízdná rampa Michelská

Účelem stavby je odlehčení dopravní zátěže v ul. Vyskočilova, Michelská a Budějovická Rampa je navržena dvoupruhová, jednosměrná o šířce 8m a délce 285 m. Povrch vozovky je z asfaltobetonu, součástí stavby jsou opěrné zdi a protihluková stěna po celé délce rampy, rampa bude osvětlena. Z důvodu zrušení stavebního povolení v r. 2000 byla akce přerušena. Byly zahájeny přípravné práce s cílem získání změny územního rozhodnutí spočívající v prodloužení ochranné bariéry podél rampy a v jejím zvýšení na 8m a znovuzískání stavebního povolení.

0004334 Zklidnění komunikace Na Pískách

Jednalo se o pokračování realizace výstavby zpomalovacích stavebních prahů (Kulhánkovská, Fetrovská, Sušická a Na Hanspaulce) včetně přisvětlení na komunikaci Na Pískách na území MČ Praha 6.

0004345 MÚK – Připojení V. a M. Chuchle

Tato akce obsahuje tyto dílčí stavby:

- MÚK

- Připojení V. a M. Chuchle 1. stavba

- Komunikační propojení V. a M. Chuchle 2. stavba

- Komunikační  propojení přes ČD ve V. Chuchli

Stavby MÚK a Připojení M. a V. Chuchle byly dokončeny již v roce 2006. V roce 2007 byla dokončena a dána do předčasného užívání komunikace Komunikační propojení Malé a Velké Chuchle 2. stavba, tím byl umožněn průjezd již dříve dokončenou komunikací a mostním objektem mezi Malou a Velkou Chuchlí. V roce 2008 proběhlo kolaudační řízení, jehož výsledek, tj. kolaudační rozhodnutí  je podmíněno několika body. Jedním z nich je úprava vyústění mostu D1 na potoku Vrutice, které bylo dokončeno do prosince 2008. Zlepšení dopravní situace, což řeší akce Komunikační propojení přes ČD, je další podmínkou kolaudačního rozhodnutí ke 2. stavbě.

Složité majetko-právní vztahy se zde řeší vyvlastňovacím řízením, kde se vlivem  odvolání Judr. Kužvarta, zdrželo vydání ÚR a SP, ke kterým se  Judr. Kužvart také odvolal. Stavba  byla zahájena předstihovými objekty tj. kácením stromů v době vegetačního klidu.

Akce spolufinancovaná SFDI ČR.

0004346 Cyklistické stezky

Jedná se o soubor cyklistických tras a stezek na území hl. m. Prahy. Vybudované trasy a stezky řeší zejména bezpečnost dopravy cyklistů a to tím, že v co možná největší míře oddělí cyklistickou dopravu od ostatních druhů dopravy.

2950017 Cyklistická stezka Modřany – Cholupice

Stavba rozdělena na 4 etapy. 1 etapa úsek na sídlišti Kamýk, délka 0,496km, šířka 3m, 2etapa úsek Na Okruhu – Hoštická, délka 0,166km, šířka 2,5 až 3,0m, 3etapa úsek Mariánská – Durchova, délka 0,885km, šířka 2,5 – 3m a  4.etapa-úsek okolo hřiště TEMPO, délka0,35km, šířka 3m.

Celková délka všech čtyř etap-stezek je 1,897km, délka celé cyklotrasy 8,1 km.

2950025 Cyklistická stezka Zličín – okraj Prahy

Celkem 4 etapy. Stavba řádně dokončena a předána  v 05/08. Vydání kolaudačního souhlasu 06/2008.

2950042 Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice

Délka trasy 3,42km, z toho délka společné stezky pro cyklisty a pěší 1,143km. Šířka stezky 3,0m, živičný povrch. Součástí akce je i mostek přes potok Vrutice.

I. etapa byla zařazena do čerpání z Evropských fondů OPPK.

Stavba dokončena v 09/2008  a  zkolaudována v 10/2008.

2950048 Pelc Tyrolka – Kolčavka

V roce 2008 zahájeny práce  v úseku A, B, C, D, F. Z důvodu klimatických podmínek  práce přerušeny v 12/2008.  Akce bude dokončena  v roce 2009  po získání SP  na úsek E.

2950068 Vyšehradský tunel

Realizováno v závěru roku 2008. Akce byla provedena v koordinaci s DP Hl.m.P., PSVS, PP atd.v rámci opravy kolejové tratě v tunelu a dalších prací. V rámci části cyklo se jednalo zejména o úpravu nájezdů do tunelu (zlepšení rozhledových poměrů) v úsecích cca 30m před a 50m za tunelem. Akce řádně dokončena.

2950069 Náměstí Republiky – Revoluční

Jedná se o úsek nám.Republiky - Štefánikův most. V tomto úseku bylo provedeno svislé dopravní značení.

2950073 Cyklistická stezka Rašínovo a Podolské nábřeží

Stavba dokončena, 03/2008 vydán souhlas s užíváním stavby. Zbývá dokončit osetí zeleného pásu podél stezky, dle dohody bude převzato od zhotovitele po 2. seči – osetí provedeno.

2950075 Křižovatka Burešova – Žernosecká, Praha 8

Stavba dokončena v roce 2008. Jednalo se o vodorovné dopravní značení v oblasti přechodu pro chodce.

2950077 Úprava povrchu náplavek Praha 1, Praha 2

Akce byla ukončena v roce 2007 (bylo provedeno předláždění náplavek pro cyklisty žulovými deskami), v roce 2008 bylo provedeno vodorovné značení - cyklistické piktogramy.

2950078 Cyklotrasa A 28, Staré Bohnice – Čimická

V roce 2008  byla zahájena příprava akce, zahájení realizace 1.etapy   za vhodných klimatických podmínek v  2009. Další etapa, jejíž příprava  vyžaduje  ÚR , bude zahájena po získání  SP v průběhu 2009.

2950083 Cyklistická stezka Přední Kopanina-Sv. Juliána, A 33

Povrch stezky byl zhotoven z materiálu „Glorit“

Stavba dokončena a předána MČ Přední Kopanina 04/2008.

2950088 Rohanské nábřeží – Šaldova – Za Invalidovnou

V roce 2008 bylo provedeno značení cyklistické trasy na komunikaci Pobřežní III.

2950091 Cyklistická stezka Národních hrdinů – Xaverovský háj

Cyklostezka je provedena s povrchem z vápenného mlatu v šíři 2-3m,  součástí jsou  příčné odvodňovací žlaby. Stavba dokončena a předána do správy MČ Dolní Počernice 06/2008.

2950099 Cyklo MČ Praha Šeberov

Stavba byla rozdělena na 3 části. Součástí stavby jsou 2 zpomalovací prahy (ul.K Hrnčířům a ul. K Labeškám). Akce dokončena v 12/2008. Hrazeno z příspěvku MĆ Šeberov.

2950100 Roztocká Sedlec – zkapacitnění

Změna povrchu stávající cyklostezky z gloritu na živičný v š.2,2m, úprava krajnic vč. osetí.

2950102 Cyklostojany

K 12/08  osazeno  140ks cyklostojanů.

0004347 Akce pro BESIP

#### Z celkového rozpočtu  určeného na projekt BESIP byla na kapitálové výdaje vyčleněna částka určená zejména na výstavbu stavebních zpomalovacích prahů, stavební úpravy kruhových křižovatek, ostatní požadavky stavebního charakteru, bezpečnostní opatření stavebního charakteru zejména u škol a také na přisvětlení přechodů pro chodce.

#### Rozpočet BESIP byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 569 včetně přílohy. Podrobná zpráva o průběžném plnění plánu BESIP je pravidelně předkládána na jednání komise BESIP při DOP MHMP.

Usnesením Rady hl.m. Prahy č.1054 a 1456 /2008 byly do plánu BESIP začleněny účelové prostředky  v částce 803 400,- Kč – dotace MČ Šeberov na akce 2 zpomalovací Prahy v MČ Šeberov a 1 660 000,- Kč z MČ Prahy 11 na akci zpomalovací Prahy v této MČ a to usnesením Rady č 1815 z 2.12.2008. Celkově tedy byl rozpočet kapit. výdajů v částce 28 893 400,-Kč. Vyčerpáno bylo 28 887 030,80 Kč, nedočerpáno 6 369,20 Kč.

0004348 – Záchytná parkoviště P + R

P+R Zličín III

Usnesením RHMP č. 2283 ze dne 21. 12. 2004 HMP nesouhlasí se záměrem objektového parkoviště do doby komplexního a trvalého vyřešení dopravy v daném území. Po neúspěšném obhájení původní dokumentace k UR, bylo nutno zahájit novou opakovaně. Byla zahájena příprava stavby zpracováním dokumentace EIA, která bude v únoru 2009 předložena k posouzení na OŽP.

Následně po závěrech EIA bude dle stanovených připomínek pokračovat zpracování DUR.

P+R Nové Butovice

Bylo zahájeno projednávání a zpracování technické studie proveditelnost jako  příprava pro zpracování dokumentace DUR.

P+R Kobylisy

V roce 2008 probíhalo i v souladu s rozhodnutím MČ P 8 projednávání studie proveditelnost  jako  příprava pro zpracování dokumentace DUR. Z důvodu nesouhlasného vyjádření  ÚRM byla akce v samém konci  roku 2008 pozastavena.

0004488 K Barrandovu

Jedná se o rekonstrukci podchodů v ul. K Barrandovu.

1. etapa – oprava podchodů P17 a P19 – jedná se o sanaci nosných konstrukcí spodní stavby včetně úpravy odvodnění přístupových ramp a schodišť – dokončovací práce z roku 2007.

4. etapa – sanace protihlukové stěny u podchodu č. P19 a zajištění odvodnění u podchodu P17 i P19.

5. etapa – zahájení opravy spodní stavby podchodu P20 a P21. Jedná se o sanaci nosné konstrukce, bočních opěr a přístupových ramp i schodišť.

Akce bude dále pokračovat v r. 2009 a je  spolufinancována SFDI.

0004489 K Dálnici

2. úsek – realizace 09/2007 – 04/2008 – SSŽ závod 4, a. s.

V roce 2008 byly dokončeny stavební práce na 2. úseku (cca Žampiónová k začátku obytné zóny Uhříněves) zahájené v roce 2007. Jednalo se o opravu vozovky frézováním, následná pokládka ložné a obrusné vrstvy, pokládka obrub, úprava krajnic, vyčištění příkopů, nástřik provizorního dopravního značení a definitivního dopravního značení.

Zároveň byla v 2008  provedena  rekonstrukce  1. úseku – tj.konec obytné zóny (návaznost na 2. úsek) až ul. Lnářská.  Celková rekonstrukce komunikace  spočívala  mj. ve  výměně konstrukčních vrstev vozovky v tl. 54 cm s vybudováním dešťové kanalizace, osazení ležatých obrub, úprava chodníků, autobusových zastávek, přidružené zeleně a vodorovného a svislého dopravního značení.

Akce bude  dále pokračovat. V roce 2009 budou zahájeny projekční práce na 3. úseku opravy, který je z těchto nejsložitější, protože se jedná o rozšíření vozovky a tím dojde  i k nutnosti  výkupu  částí okolních pozemků.  Akce spolufinancovaná SFDI.

0004535 Protihluková opatření – realizace

V rámci technických opatření se jedná o odstraňování „staré hlukové zátěže“ výměnou nevhodných krytů vozovek, výstavbou protihlukových stěn, valů a bariér, případně výsadbou nové zeleně a dalšími opatřeními na ochranu vnitřního prostředí zvláště pak v zástavbě určené pro bydlení.

V roce 2008 bylo čerpáno na realizaci akcí: Budějovická 1. etapa – jih, Terronská.

Budějovická 1. etapa – jih

Byla dokončena 1. etapa jih, která byla zahájena již v roce 2007. Dále byla zahájena a dokončena 2. etapa jih z centra v úseku Na Strži – za Zelenou liškou. Jednalo se o úpravy části chodníků, celou šíři vozovky s úpravou uličních vpustí a celou šíři středního parkovacího stání.

Terronská

Celková rekonstrukce městské ulice v Praze 6 vč. podkladních vrstev, chodníků a uličních vpustí. Řešení parkovacích stání a mobiliáře pro pěší. Stavba je  a bude prováděna v koordinaci s akcemi  PVS a PVK.

V roce 2008 byla realizována 1. etapa komunikace v úseku od nám.Svobody k ul. Rooseveltova.

0004540 Protihluková opatření – příprava

K realizaci organizačních a technických opatření je nutné zajistit přípravu akcí, další studie měření hluku na územní hl. m. Prahy a detailní akustické studie.

V roce 2008 bylo čerpáno na přípravu akcí: Moskevská, Francouzská, Budějovická 1. etapa – sever, 2. etapa – sever, Anglická, Terronská, Kodaňská.

0004541 Štěrboholská radiála – zkapacitnění

Jedná se o zkapacitnění Štěrboholské radiály při zohlednění řešení budoucí mimoúrovňové křižovatky Štěrboholské radiály s Městským okruhem, rekonstrukce mostů, terénní úpravy, odvodnění, inž. sítě. Ze stavby „Městský okruh, stavba č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála“ byla vyčleněna část napojení MO na Štěrboholskou radiálu v Praze 10 (ul. Rabakovská – sídliště Skalka), jejímž investorem je TSK. Předmětem akce je tzv. Jižní větev Štěrboholské radiály, na kterou bude převeden provoz z centra, a dále rekonstrukce stávající vozovky a rozšíření radiály. Na trase předmětné části Štěrboholské radiály je 5 nových mostních objektů, 2 stávající budou rekonstruovány.

Stavba byla zahájena tzv. nultou etapou – rekonstrukcí části protihlukové stěny v roce 2007. Zahájení hlavní etapy je výrazně opožděno nutným vyvlastněním dotčených pozemků.

Stavba je spolufinancována SFDI.

0004544 – Budějovická

Jednalo se o rekonstrukci komunikace Budějovická 2, jih z centra, na financování byl použit příspěvek spol. Hochtief ve výši 4 mil. Kč.

0004699 Kolbenova

Byla provedena rekonstrukce komunikace v úseku Zálužská – Slévačská a Slévačská – K Hutím.  Rekonstrukce spočívala  v realizaci nové konstrukce vozovky odpovídající TP 170 pro I. třídu dopravního zatížení. Z důvodu zavodnění pláně bylo nutné sanovat část pláně do hloubky cca 50 cm. Součástí rekonstrukce byla oprava odvodňovacího příkopu, kde byly provedeny nové propustky (3 ks) a byla provedena rekonstrukce chodníku. V křižovatce s ulicí Slévačská byl proveden střední dělící ostrůvek na přechodu pro chodce a prodloužen chodník na východní straně ul. Slévačská. Na severní straně byl opraven pás zeleně. Akce byla řádně  dokončena. Byla  spolufinancována SFDI.

0004703 Strossmayerovo náměstí, stavební úpravy

Stavba byla rozdělena na tři samostatné části:

1. stavební úpravy části ulice Milady Horákové v úseku Dukelských hrdinů - Veverkova

2. vlastní Strossmaeyrovo náměstí včetně předprostoru kostela Sv. Antonína

3. úprava jižního chodníku vozovky Strossmayerova náměstí podél jižní hrany kostela Sv. Antonína

V roce 2008 se jednalo o dokončení již v roce 2007 zahájené akce Strossmayerovo nám., stavební úpravy za spoluúčasti MČ Prahy 7. V rámci této akce byly prováděny dle projektové dokumentace objednané MČ Praha 7 stavební úpravy Strossmaeyrova náměstí a severní části ulice M. Horákové po ulici Veverkovu.

0004840 OPD - Systém řízení a regulace MSP

TSK začala s realizací projektu v etapě „Příprava projektu OP Doprava“ a „Přenosová soustava“.

Financování projektu je schváleno modelem  v poměru 15:85, kde 15% představuje spoluúčast veřejných financí TSK hl. m. Prahy a 85% tvoří dotace z fondů OP Doprava.

V průběhu dubna a května roku 2008 se uskutečnilo několik jednání v otázce koordinace systémů a k zamezení překryvů. Výsledkem jednání, kterých se účastnili zástupci Ministerstva dopravy, Technické správy komunikací hl. m. Prahy a Ředitelství silnic a dálnic, byla dohoda o formální a technické úpravě první projektové žádosti. V reakci na tyto dohody byla TSK upravena a odborem DOP předložena na MD dne 10.6.2008 aktualizovaná projektová žádost, která byla následně schválena dne 22.7.2008 a byl vydán schvalovací protokol, který je uveden v příloze č. 1 tohoto tisku. Dne 10.9.2008 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace umožňující zahájení čerpání dotace.

V rámci jednání s ŘSD byly také řešeny možné překryvy a připomínky k druhé DOP s TSK připravované žádosti o dotaci hl. m. Prahy do OP Doprava s názvem „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v hl. m. Praze“. Z jednání dne 4.6.2008 na MD za účasti ředitele Odboru fondů EU vyplynula skutečnost, že vyvolané koordinační změny dle ŘSD v druhé připravované projektové žádosti jsou takového charakteru, které nezbytně vyžadují úpravy programu ev. č. 127 420 „Zavádění systému řízení regulace silničního provozu v Praze“.

RHMP svým usnesením číslo 1812 ze dne 2.12.2008 „ke schválení účasti hl. m. Prahy na spolufinancování programu č. 127 420 „Zavádění systému řízení regulace silničního provozu v Praze“ v roce 2008 v rámci OP Doprava“ vzala na vědomí schválení aktualizované žádosti o finanční podporu z Operačního programu Doprava na projekt „Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl.m. Praze“ a dále uložila projednat s MD ČR úpravy programu ev. č. 127 420 "Zavádění systému řízení regulace silničního provozu v Praze" vyvolané potřebou celostátní koordinace systémů řízení a regulace silničního provozu.

Dne 10.12.2008 Ministerstvo vzalo na vědomí a akceptovalo změny v dokumentaci programu

č. 127 420. Následně byla předložena do OP Doprava druhá projektová žádost o dotaci hl.m. Prahy „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v hl. m. Praze“.

Dosažení uvedených hodnot parametrů bude hodnoceno při vyhodnocení celého programu č. 127 420.

Veřejná nadlimitní zakázka „Přenosová soustava TSK“ byla na doporučení MHMP odboru informačních technologií zrušena. Z tohoto důvodu se čerpaly pouze „dílčí“ veřejné zakázky, které byly vyhodnoceny a podepsána smlouva se zhotoviteli.

Po revizi projektu a spolupráci s odborem informačních technologií byl v průběhu května 2008 udělen souhlas s pokračováním výběrových řízení s doporučením rozdělit Přenosovou soustavu na dvě podskupiny:

Optická soustava

Rozšíření funkcionality radiosítě města (s výhledem do roku 2010 přejít na jednotnou  městkou radiosíť TETRA)

Bylo zahájeno vyhodnocení obou soutěží. V realizačním procesu se nachází následující oblasti:

Oblast 1 - Řízení prostřednictvím SSZ (obnova SSZ)

Oblast 3 a 6	- Sběr dopravních informací a meteorologická čidla

0005092 Jižní spojka – soubor staveb

Jedná se o soubor staveb Jižní spojky, která je systematicky rekonstruována dle dílčích úseků včetně mostních objektů. Veškeré etapy byly vždy koordinačně projednány s příslušným odborem MHMP a byly na ně stanoveny termíny. Opravy JS spočívají především ve frézování vozovky a náhradě obrusné vrstvy komunikace, dále pokud se provádí práce na mostním objektu je do opravy zahrnuta přeizolace mostovky s opravou závěrných zídek a betonových zídek včetně opravy spodní stavby.

V roce 2008 se prováděly následující etapy:

- 34. etapa –  dokončení z roku 2007 - oprava spodní stavby mostu X576 nad tramvajovou tratí.

- 36. etapa – dokončení z roku 2007 - jednalo se o dokončující práce související s realizací ocelového mobilního svodidla.

- 37. etapě - zahájeny a dokončeny práce, které zahrnovaly opravu vrchní stavby mostu X576 – jižní strana včetně opravy komunikace před mosty, za mosty a mezi mosty.

38. etapa – byla zahájena a dokončena oprava mostního objektu Y529 – lanový, jižní strana z centra včetně 44. etapy, která zahrnovala zajištění havarijního stavu.

39. etapa – byly provedeny sanační práce na opravě spodní stavby mostního objektu X576 jižní strana.

45. etapa – most Y 529 – havarijní oprava říms, zahájení prací v 11/2008, dokončení bude do 15.3.2009 – demontáž stávajících poškozených říms, sanace betonu, výroba nových prefa-říms, úprava odvodnění, obnovení izolace a vozovkové souvrství. Současně byla provedena demontáž stávající protihlukové stěny, která bude nahrazena dle PD novou o výšce 4 m.

Akce bude dále pokračovat v r. 2009. Akce je spolufinancovaná SFDI.

0005910 Zlepšení infrastruktury MHD

Jedná se o vytváření nových a o stavební úpravy stávajících zastávek, zálivů a přilehlých částí komunikací v rámci programu a v koordinaci s ROPIDem.

V r. 2008 byly realizovány PID V Lipách – výstavba nové zastávky Praha 21; přesun zastávky PID Špitálská směr z centra, Nádražní, Ruzyňská, Novodvorská.

0006046 Příprava staveb

Jedná se především o přípravu nových akcí, které nebyly zařazeny do plánu investičních akcí HMP a o přípravu akcí, na které nejsou přiděleny v dostatečné výši finanční prostředky .

V  roce 2008 bylo čerpáno na tyto akce: Kolbenova, Moskevská, Na Maninách, Cínovecká, OK Přátelství x K Netlukám, K Barrandovu, Oblast Stará Hostivař, OK Kamýcká x Internacionální, Kolbenova most Y505, Děkanská vinice – Na Pankráci, Boschung – el. přípojka, Vychovatelna X 549 rampa B, Pobřežní III. 2. etapa, Vokovická, Zavádění systémů řízení, Kbelská 5, Kbelská 4, Barrandovský most 1. etapa, Jižní spojka – protihluk, Na Františku, Vyskočilova vratná rampa, Michelská, Lišanská, Jižní spojka 45. etapa, Roztocká.

0006493 Telematické systémy

Akce spolufinancována SFDI.

V průběhu roku 2008 byla realizována výstavba telematických systémů na silnicích a místních komunikacích dočasně plnících funkci nevybudovaných úseků silničního okruhu. Zejména se jedná o dojezdové doby, tzv. Travel Time, prostředky pro dokumentování jízdy na červený signál, propojení Dopravního informačního centra Praha (DIC Praha) s Národním dopravním informačním centrem v Ostravě (NDIC Ostrava), přenos řízení dopravy do Dopravní Řídící Ústředny hl. m. Prahy (DŘÚ hm.m. Prahy) a dodávku vybavení komponentů sítě Městského kamerového systému pro zabezpečení síťové komunikace rozdílných typů kamer (zajištění kompatibility). Za účelem zvýšení bezpečnosti byla rozšířena JNČ na Černokostelecká – Průmyslová, postavena nová JNČ na křižovatce K Barrandovu – Ke Smíchovu, instalace dopravně telematického dohledového systému na Jižní spojce, dodávka a montáž komponentů sítě MKS pro zabezpečení kamer Bosch s Bojištěm, dodávka dopravně telematického systému Barrandov – Holyně za účelem zvýšení informovanosti řidičů, dodávka a montáž dojezdových dob na Jižní spojce od Lanového mostu až na začátek ulice K Barrandovu. Byla realizována

přestavba systému části křižovatky JNČ Černokostelecká – Průmyslová, 	instalace převěsu od dohledové kamery na Jižní spojce, oprava přerušené optiky JNČ  	Průmyslová – Černokostelecká, zprovoznění nefunkčních kamer TVD včetně POSA .

0006925 Libeňský most

V rámci této akce je plánována rekonstrukce celé komunikace „Libeňský most“ v úseku od Jankovcovy až po křižovatku Palmovka.

Komunikace je tvořena komplexem mostů, které převádí městskou dopravu včetně tramvajové přes Vltavu a celý Libeňský ostrov. Mostní konstrukce byly postaveny v roce 1928.

Důvodem návrhu na rekonstrukci byl zjištěný velmi špatný stav mostních konstrukcí, především u hlavního mostu přes Vltavu. V rámci návrhu na opravu se počítá s kompletním snesením všech vodorovných nosných částí všech mostů v úseku ulice Libeňský most a jejich náhradou. Celá trasa bude přebudována s tím, že některé mostní konstrukce budou zrušeny a nahrazeny jinými v jiných místech (inundační most). Celkový šířkový profil bude rozšířen ze stávajících 21 na 26 m. V rámci rekonstrukce bude provedena řada přeložek inženýrských sítí, nová dopravní napojení okolní oblasti, protipovodňová opatření, terénní úpravy atd.. Souběžně se předpokládá rekonstrukce tramvajové trati v celém úseku – investice DP HMP.

V roce 2008 bylo čerpáno na přípravu akce a majetkoprávní zajištění podkladů.

0007116 Křižíkova

Akce byla rozdělena na čtyři stavby. Tzv. Křižíkova 4. stavba 1. etapa, křížení s ulicí Prvního pluku, byla poslední etapou rozsáhlé rekonstrukce ulice Křižíkovy. Stavba navazovala na již dokončené etapy z  let 2004 – 2007.

Jednalo se opravu komunikace po povodních, včetně sanací podkladních vrstev zasažených povodněmi.

0007338 Nábřeží E. Beneše – opěrné zdi

Jedná se o rekonstrukci nábřežní zdi v celé délce Nábřeží E. Beneše včetně konzol mezi Čechovým a Štefánikovým mostem a rekonstrukci obou podjezdů pod mosty, sanaci, injektáže, odvodnění – nová kanalizace (vozovka i opěrné zdi), rekonstrukci chodníků. Byla provedena injektáž a oprava opěrné zdi v celém úseku.

Akce bude pokračovat v  r. 2009 opravou zdi „U Pichla“.

0007560 Chodníkový program

Jedná se o opravy chodníků dle požadavků MČ a s jejich spoluúčastí, finanční prostředky přidělovány na 1 rok.

V roce 2008 bylo čerpáno na přípravu a realizaci těchto chodníků:

Praha 2

Šafaříková

Mozaiková dlažba, úprava pláně, vytrhání osazení obrub, odstranění živičných krytů a další práce dle výkazu výměr.

Lipová

Realizace opravy chodníků Lipová (3 – 15) a Šafaříková (5 – 9): mozaiková dlažba, úprava pláně, vytrhání osazení obrub, odstranění živičných krytů a další práce dle výkazu výměr.

Štěpánská

Stavební úpravy chodníků  prostoru stýkajících se ulic Na Rybníčku a Štěpánská.

Na Folimance

Mozaiková dlažba, úprava pláně, vytrhání osazení obrub, odstranění živičných krytů a další práce dle výkazu výměr.

Lipová

Realizace opravy chodníků - mozaiková dlažba, úprava pláně, vytrhání osazení obrub, odstranění živičných krytů a další práce dle výkazu výměr.

Belgická

Realizace opravy chodníků - mozaiková dlažba, úprava pláně, vytrhání osazení obrub, odstranění živičných krytů a další práce dle výkazu výměr.

Rybalkova

Jedná se o realizaci opravy chodníků - mozaiková dlažba, úprava pláně, vytrhání osazení obrub, odstranění živičných krytů a další práce dle výkazu výměr.

Praha 3

Ježkova 2 – 16

Oprava povrchu chodníku zádlažbou mozaikou v kombinaci bílá řezaná vápencová a tmavá žulová štípaná.

Vlkova

Oprava povrchu chodníku zádlažbou mozaikou v kombinaci bílá řezaná vápencová a tmavá žulová štípaná.

Přibyslavská

Oprava povrchu chodníku zádlažbou mozaikou v kombinaci bílá řezaná vápencová a tmavá žulová štípaná.

Krásova

Oprava povrchu chodníku zádlažbou mozaikou v kombinaci bílá řezaná vápencová a tmavá žulová štípaná.

Jagellonská

Oprava povrchu chodníku zádlažbou mozaikou v kombinaci bílá řezaná vápencová a tmavá žulová štípaná.

Nitranská

Oprava povrchu chodníku zádlažbou mozaikou v kombinaci bílá řezaná vápencová a tmavá žulová štípaná.

Křišťanova

Oprava povrchu chodníku zádlažbou mozaikou v kombinaci bílá řezaná vápencová a tmavá žulová štípaná. Dokončení akce v roce 2009.

Praha 4

Na Podkovce

V roce 2008 zahájena příprava akce, vlastní  realizace   v roce 2009.

U Dubu

Oprava chodníku ze zámkové dlažby.

Jeremenkova

Oprava chodníku z mozaikové dlažby, dokončení v 2009.

Nuselská

Oprava chodníku z mozaikové dlažby, dokončení v 2009.

U druž.Tempo

V roce 2008 zahájena příprava akce, vlastní  realizace   v roce 2009.

Oprava chodníku ze zámkové dlažby.

Thomayerova

Oprava chodníku z mozaikové dlažby.

Hrusická

V roce 2008 zahájena příprava akce, vlastní  realizace   v roce 2009.

Oprava chodníku z litého asfaltu a vybudování parkovacích míst z asfaltového betonu.

Praha 7

Oprava povrchu chodníku zádlažbou mozaikou v kombinaci bílá řezaná vápencová a tmavá žulová štípaná.

Schnirchova

Oprava povrchu chodníku zádlažbou mozaikou v kombinaci bílá řezaná vápencová a tmavá žulová štípaná.

Nad Královskou oborou

Oprava povrchu chodníku zádlažbou mozaikou v kombinaci bílá řezaná vápencová a tmavá žulová štípaná.

Dukelských hrdinů - Šternberkova - Veletržní

Oprava povrchu chodníku zádlažbou mozaikou v kombinaci bílá řezaná vápencová a tmavá žulová štípaná.

Dukelských hrdinů – Veletržní - Strojnická

Oprava povrchu chodníku zádlažbou mozaikou v kombinaci bílá řezaná vápencová a tmavá žulová štípaná.

Praha 10

Nučická

Realizace opravy chodníku – zámková dlažba.

Krupská

Realizace opravy chodníku - zámková dlažba.

Chorvatská

Realizace opravy chodníku - mozaiková dlažba.

Dykova

Realizace opravy chodníku - mozaiková dlažba – mozaiková dlažba a příčné parkování  z velké dlažby.

Na Hroudě

Realizace opravy chodníku a park.stání z litého asfaltu.

Oblouková

Realizace opravy chodníku - zámková dlažba.

Tolstého, Řipská

Realizace vodorovného dopravního značení.

Voroněžská

V roce 2008 zabezpečena příprava akce. Z důvodu špatné KOO s PP realizace přesunuta na rok 2009. Oprava chodníku - mozaika.

U Slávie

Oprava stávajícího živičného chodníku – nová povrchová úprava do zámkové dlažby v úseku Pod Altánem – Vladivostocká. Akce řádně ukončena.

0008112 Kolovraty - most přes ČD, Y526

Rekonstrukce mostu přes ČD, úprava napojení stávající komunikace. Stavba byla termínově koordinována s výstavbou koridoru ČD. Stavebně dokončeno v roce 2007, v roce 2008 probíhalo majetkové vyrovnání.

0008500 Soubor staveb příjezd. a propoj. Rampy Barrandovského mostu

V roce 2008 byla dokončena 9. etapa, která zahrnovala rekonstrukci vrchní a spodní stavby galerie G002A. Realizací byly provedeny sanační práce na svodidlové zídce, byl proveden nový povrch chodníku na galerii s izolační a protiskluzovou vrstvou, opraveny římsy a repasováno zábradlí, další sanační práce probíhaly na spodní stavbě galerie.

11. etapa zahrnovala sanační práce na pravé straně rampy F, což je nájezd od ul. Strakonické na Barrandovský most. Jednalo se o demontáž ocelových svodidel, otryskání, dobetonování a sanaci svodidlové zídky. Bylo upraveno a doplněno odvodnění uprostřed chodníku, vyčištěny nátoky a svody, byly provedeny sanační práce pod ocelovými madly a jejich repase.

Ve 12. etapě byla provedena sanace podpěr a nosných trámů na spodní stavbě mostu D01 přes Dalejský potok a opraveny svodidlové zídky včetně revizních chodníků a opravena vozovka na mostě před, mezi a za dilatacemi.

Akce bude dále pokračovat v r. 2009 a je spolufinancovaná SFDI.

0008565 Liberecká a Cínovecká z centra

V roce 2008 se jednalo o obnovu živičných vrstev frézováním s následnou živičnou náhradou v úseku Vysočanská – sjezd Veselská. V roce 2009 zbývá dokončit úsek Levínská – Vysočanská v termínu dle vydání DIRu OD MHMP.

Akce spolufinancována SFDI.

0008654 Bečovská

Byla zahájena realizace 1. úseku rekonstrukce, tj. napojení kruhové křižovatky s ul. Přátelství  na ul. Bečovskou a oprava povrchu části ulice Bečovské. Podstatná část rekonstrukce komunikace Bečovské od napojení z kruhové křižovatky směr Dubeč je zatím ve stádiu projednávání DÚR (nejsou vyjasněny majetkoprávní vztahy). Z toho důvodu bylo požádáno již v polovině r. 2007 o zařazení této velmi významné stavby do seznamu veřejně prospěšných staveb, čímž by se zrychlilo majetkoprávní projednávání.

0008656 Anglická

Jednalo se o rekonstrukci ul. Anglické v úseku Bělehradská – Italská. Stavba byla zdůvodněna špatným stavem vozovky s dlážděným povrchem a vysokou intenzitou dopravy. Tyto faktory negativně ovlivňovaly bezpečnost silničního provozu a životní prostředí v této obydlené oblasti. Jednalo se o velkou hlučnost provozu po dlážděné vozovce, kluzkost vozovky při nepříznivých povětrnostních podmínkách a ztížená údržba včetně čištění dlážděné vozovky. Úprava vozovky s živičným povrchem zlepšila hlukové poměry při provozu na této komunikaci a zlepšila možnost údržby. Akce ukončena.

0008901 Rek. povrchů V Holešovičkách

V roce 2008 se jednalo o rekonstrukce povrchu vozovky na mostě a nájezdových i sjízdných rampách Pelc – Tyrolka a Vychovatelna. Oprava byla provedena frézováním a  následnou živičnou náhradou a dalšími pracemi dle výkazu výměr.

Z důvodů koordinace (protipovodňová opatření) nebyla provedena nájezdná a sjízdná rampa k dilataci směr ZOO. Rekonstrukce této části komunikace bude možná po provedení protipovodňových opatření, tj. nejdříve ve 3. Q 2009.

Akce spolufinancovaná SFDI.

0008902 Rozšíř. komunikace Karlovarská vč. SSZ

Komunikace Karlovarská je pokračováním silnice první třídy I/6 na území HMP. Jedná se o místní sběrnou komunikaci kategorie B (podkategorie B2 městská tepnová), která zajišťuje přímou obsluhu okolní zástavby. Karlovarská prostřednictvím navazujících komunikací Bělohorská, Patočkova a Milady Horákové zajišťuje přímé propojení s centrem HMP a následně i s okolními městskými obvody a částmi.

Stavba byla zahájena v 11/2007 realizací nového odvodnění Karlovarské, které je vedeno ul. Drnovskou do prostoru Jiviny. Následné práce spočívající v rekonstrukci komunikace a jejím rozšíření mezi ulicemi Slánská a Drnovská byly zahájeny v červnu 2008 po nabytí právní moci SP. Stavba komunikace začala budováním rozšíření vozovky severním směrem po dílčích úsecích dle povolování dopravního opatření MHMP. Koncem roku 2008 byla severní polovina téměř dokončena a provoz byl převeden na novou část. Dále bude probíhat rozšiřování vozovky jižním směrem.

Akce byla spolufinancována SFDI.

0008944 Cínovecká

V roce 2008 byla provedena a dokončena rekonstrukce vozovky v úseku sjezd – nájezd Ďáblice (směr centrum). Provedena frézováním s následnou živičnou náhradou.

Akce byla spolufinancována SFDI.

0040028 Kamýcká – Roztocká

Komunikace Roztocká a Kamýcká spolu tvoří východně od Sedlce stykovou křižovatku, která v současné době nevyhovuje nové vzniklým požadavkům na výkonnost a bezpečnost dopravy. Styková křižovatka bude nahrazena křižovatkou okružní, čímž dojde k dopravnímu zklidnění a zvýšení bezpečnosti.

V roce 2008 bylo čerpáno na přípravu akce z prostředků MHMP.

Realizace akce spolufinancována SFDI.

0040030 Rek. ul. Průmyslová (U Stavoservisu – Tiskařská)

Průmyslová ulice v současné době plní funkci středního tzv. průmyslového okruhu a částečně (v severním konci) supluje vnější okruh kolem Prahy, proto je tento úsek velmi zatížen tranzitní nákladní dopravou. Na základě zjištěného poškození bude provedena rekonstrukce povrchu komunikace a tím se dosáhne zlepšení základních parametrů, jako je zejména celistvost, rovinatost a drsnost vozovky, což povede ke kvalitativně vyššímu standardu, dojde ke zlepšení bezpečnosti, plynulosti dopravy, snížení emisí a hlukové zátěže.

V roce 2008 bylo čerpáno na přípravné projektové práce.

Akce spolufinancována SFDI.

40031 Českobrodská – Ml. Běchovic, rozšíření

V roce 2008 pokračovala příprava akce, z důvodu nesouhlasu MČ Běchovice příprava akce zastavena.

0040148 Děkanská vinice – Na Pankráci

Jednalo se o úpravy křižovatky vyvolané okolní výstavbou administrativních a bytových objektů v okolí s finančním příspěvkem firmy HOCHTIEF v rámci stavebních aktivit v oblasti křižovatky Děkanská vinice – Na Pankráci.

0040149 Kbelská 4

1. úsek Nad Klíčovem – Kolbenova

2. úsek Kolbenova – Konzumní

V roce 2008 zajištěna projekční příprava  z prostředků MHMP, vlastní realizace proběhne v r. 2009 v termínech dle vydání DIRu. Rekonstrukce vozovky bude realizována frézováním s následnou živičnou náhradou včetně realizace dalších prací dle výkazu výměr. Akce spolufinancována SFDI.

0040150 Průmyslová 5

Rekonstrukce vozovky v úseku Poděbradská – most přes Rokytku, oba směry, byla provedena frézováním v tl. 60 mm s následnou živičnou náhradou ABS MI v tl. 20 mm s vyrovnávkou a AKMS MI v tl. 40 mm s podrcením. Plocha opravené vozovky 12 210 m2. Dále byly provedeny další práce dle výkazu výměr a to řezání, bourání, oprava trhlin, postřiky, úprava styčných a pracovních spar, vyčištění a proplach vpustí, předláždění aut. zastávek, vyrovnání obrub, realizace DIO a VDZ.  Akce spolufinancována SFDI. Akce dokončena.

0040272 Kostelní – přechod

Dle požadavku a příspěvku MČ Praha 7 byly přisvíceny dva přechody pro chodce přes ulici Kostelní v rámci rekonstrukce komunikace. Jedná se o přechody na křižovatce s ulicí Františka Křížka. Úprava spočívá v umístění 4 nových sloupů se svítidly a 15 ks svítidel umístěných v komunikaci uprostřed přechodu pro chodce.

0040344 MÚK Vychovatelna, X 548, X 549

V roce 2008 byly zahájeny rekonstrukce na objektech X549 a X548.

X549 – 1. etapa – oprava vrchní a spodní stavby sjízdné rampy z ul. V Holešovičkách do ul. Zenklovy směr z centra. Na vrchní stavbě repase zábradlí a sanace svodidlových zídek. Na spodní stavbě sanace nosné konstrukce a opěr. Nosná konstrukce a podpěry budou očištěny vodním paprskem, obnažená zkorodovaná výztuž ošetřena nátěrem proti korozi, sanována sanační omítkou, vyrovnání profilu a proveden dvojnásobný nátěr.

X548 – B – 2. etapa – z centra – oprava spodní stavby mostního objektu, nosná konstrukce opěry a podpěry budou otryskány tlakovou vodou, obnažená výztuž bude ošetřena nátěrem proti korozi doplněna sanační maltou, reprofilována a natřena dvojnásobným sjednocujícím nátěrem.

0040396 Boschung – el. přípojka

Jedná se o realizaci el. přípojky pro stanici Varovného systému Boschung včetně postřikovacího zařízení na budované Vysočanské radiále. Zahájeno v roce 2008, akce bude dokončena v r. 2009.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

0005535 - IV. provozní úsek trasy C 2. etapa (Ládví - Letňany)

Realizace byla ukončena. Veškeré změny stavby před jejím dokončením, které vyplynuly ze 6. změny dokumentace k územnímu rozhodnutí a 4. změny dokumentace ke stavebnímu povolení, byly řešeny v rámci kolaudačních řízení. Dne 7. 5. 2008 byl vydán souhlas k zahájení zkušebního provozu MHMP 391019 ZP/2007/DOP-01/Řá. Slavnostní otevření trasy metra proběhlo dne 8. 5. 2008.

Zároveň s vlastní stavbou metra byla uvedena do provozu nová komunikace pro obrat autobusů u stanice Ládví při ulici Střelničné a ukončen provoz obratiště BUS vybudovaného v rámci stavby trasy metra IV.C1.

Stavební část - stavební objekty (SO)

SO jsou dokončeny, v březnu a dubnu 2008 proběhla u jednotlivých SO místní šetření ke zkušebnímu provozu. V současné době se odstraňují reklamační závady a nedodělky a probíhá plnění podmínek vyplývajících z vydání výše uvedeného souhlasu k zahájení zkušebního provozu.

U světelného a signalizačního zařízení a naváděcího systému P+R, vybudovaných v rámci realizace stavby trasy metra IV.C2, která jsou nyní ve správě a majetku DP, je operativně zajištěna údržba a probíhají administrativní kroky k jejich předání do majetku hl. m. Prahy.

Jsou ukončovány nájemní smlouvy na pozemky zapůjčené pro realizaci stavby a ty jsou postupně vraceny zapůjčitelům. Probíhají přejímky dokončených sadových úprav s jednotlivými městskými částmi.

Jsou připravovány podklady pro aktivaci do majetku. Řeší se dílčí reklamace a je připravován soupis víceprací nad rámec základní smlouvy o dílo.

Technologická část - provozní celky (PC)

V březnu a dubnu 2008 proběhla u jednotlivých PC místní šetření s Odborem dopravy MHMP, komplexní zkoušky a přejímací řízení. PC byly předány následnému uživateli. U PC je průběžně zajišťováno odstraňování reklamačních závad.

0006786 - I. provozní úsek  trasy  D metra

V roce 2007 byla řešena otázka konečné podoby trasy I.D metra. V současné době probíhá příprava výběrových řízení na zahájení přípravy stavby.

Čerpání prostředků z rozpočtu HMP odpovídá upravenému rozpočtu ve výši 1 750 tis. Kč dle usnesení ZHMP č. 21/1 z 27. 11. 2008. Finanční prostředky  ve výši 10 mil.Kč odpovídající výši do té doby platnému schválenému rozpočtu  byly poukázány dle  platebního kalendáře předloženého ze strany DP, a.s. Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků je řešeno v rámci finančního vypořádání.

0004534 - Prodloužení trasy A metra (Dejvická - Letiště Ruzyně)

Na základě uzavřené mandátní smlouvy z 28. 2. 2007 je zajišťována příprava stavby.

Byly uzavřeny dodatky:

Dodatek č. 1 - zajištění procesu EIA (Environmental Impact Assessment - Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) v plném rozsahu pro provozní úsek V.A1 Dejvická - Petřiny a V.A2 Petřiny - Motol a na zajištění základní vytyčovací sítě pro provozní úsek V.A1 Dejvická - Petřiny a V.A2 Petřiny - Motol.

Dodatek č. 2 - řešící (po rozdělení přípravy na úseky) I. provozní úsek,

tj. stanice Dejvická (mimo) - Motol.

Dodatek č. 3 - zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví.

Změna územního plánu hl. m. Prahy Z 1344/00 byla schválena usnesením ZHMP č. 19/72 dne 18. 9. 2008.

Opatření obecné povahy hl. m. Prahy č. 2/2008 pro rozhodování v území je účinné od 4. 10. 2008 .

Dokončen proces EIA - stanovisko MHMP - OOP vydáno 26. 11. 2008.

Dokumentace k územnímu rozhodnutí byla projednána, dne 28. 11. 2008 byla podána žádost na odbor výstavby MČ Praha 6 o rozhodnutí o umístění stavby.

Zpracovaný časový harmonogram je průběžně aktualizován.

0006035 - Stanice metra v depu Hostivař

Stanice metra Depo Hostivař byla zprovozněna již v roce 2006. K termínu zprovoznění zůstala, z důvodu nedostatku finančních prostředků, nedoplacena částka 157 233 tis. Kč. V roce 2007 byla uhrazena z dotace HMP částka 40 000 tis. Kč. V roce 2008 probíhalo dofinancování z dotace HMP.

0021003 - Tramvajová trať Radlická

- Prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky

Akce stavebně dokončena k 26. 8. 2008. Dne 18. 9. 2008 proběhlo řízení o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu se zavedením tramvajového provozu dne 4. 10. 2008. Zkušební provoz byl zaveden do 30. 9. 2009.

- Rekonstrukce tramvajové trati Radlická

Termín realizace akce: září 2008 - listopad 2008

Dne 2. 10. 2008 proběhlo řízení o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu se zavedením tramvajového provozu dne 4. 10. 2008. Do 30. 10. 2008 probíhaly dokončovací práce na komunikacích a chodnících. Zkušební provoz byl zaveden do 30. 9. 2009.

0001070 - JPD2 - Vybudování preference pro MHD

Akce je dokončena.

0040643 - Stavební úpravy tram. zastávek v Praze 6

Sídliště Červený Vrch - ve 2. čtvrtletí 2008 ukončeno.

Vozovna Střešovice - realizace ukončena v srpnu 2008.

Bořislavka a Nad Džbánem - realizace ukončena v prosinci 2008.

Vypich a Malý Břevnov - realizace souběžně s rekonstrukcí tramvajové trati v dané lokalitě (ul. Bělohorská v úseku Tomanova - Ankarská - Falcká) do srpna 2009.

0005311 - Obnova vozů metra - modernizace

Ve smyslu rozhodnutí představenstva DP ze dne 29. 5. 2006 probíhá obnova vozového parku metra formou rekonstrukcí vozidel typu 81-71 dle smluvního zajištění a odsouhlaseného harmonogramu dodávek. V roce 2008 bylo dodáno do konce měsíce prosince jedenáct rekonstruovaných souprav typu 81-71M. Termíny plnění jsou nezávazně rozvrženy do roku 2012. Plán obnovy vozového parku na tomto úseku je uspokojivý.

0007762 - Nákup tramvají

V roce 2008 bylo dodáno všech 15 ks série 2008, dále na základě dodatku č. 2 dalších 8 ks. Zbývajících 10 ks tramvají do celkového počtu 60 ks má být dodáno na základě sdělení dodavatele do konce února 2009.

0005666 - Modernizace tramvají

V roce 2008 bylo dokončeno 30 ks tramvají T3, z čehož je 7 ks s částečně nízkopodlažní karosérií. Dále byly rekonstruovány 3 školní vozy pro zácvik řidičů.

Zároveň bylo dokončeno 7 ks tramvají KT8D5 s nízkopodlažním středním článkem, osmá tramvaj je rekonstruována v Ústředních dílnách Hostivař s termínem dokončení do konce února 2009.

0040267 - Autobusy pro přepravu invalidních osob

V roce 2008 byly dodány 2 autobusy typu Le City pro přepravu invalidních osob.

0040266 - Vybudování bezobslužného internet. prodeje elektronických kuponů

Internetový prodej elektronického jízdného byl v plánovaném rozsahu dokončen a převeden do rutinního provozu. K 31. 12. 2008 je provoz řešení stabilní a představuje pro elektronické jízdné významný prodejní kanál, využívaný cestujícími nad očekávání původních předpokladů.

0040265 - Techn. dovybavení dopravně-odbavovacího systému DOS

Plánovaná dovybavení systému DOS byla realizována v předpokládaném rozsahu a k 31. 12. 2008 jsou nasazena v běžném provozu.

0040264 - Vybudování integrace DOS s centrálními systémy DP

Integrace systému DOS s ostatními dotčenými informačními systémy DP byla dokončena v plánovaném rozsahu a převedena do rutinního provozu. K 31. 12. 2008 nevykazuje provoz žádné problémy.

KAPITOLA 04  -  ŠKOLSTVÍ,  MLÁDEŽ  A  SAMOSPRÁVA

Odbor městského investora

# 0004222 – Gymn.J. Keplera-dostavba hřiště a sportovní haly

# Jedná se o přístavbu objektu tělocvičny ke stávající budově školy v prostoru dvora. Součástí stavby je také realizace  venkovních úprav včetně nového příjezdu na dvůr. V závěru roku 2008 bylo realizováno v předstihu pilotové založení celé stavby a probíhal výběr zhotovitele. Zahájení prací se předpokládá v 02/2009 a ukončení v 08/2009.

0004492 - ZŠ Vinoř - přístavba

Stavba byla převzata od MČ v roce 2007 a ve stejném roce byla zahájena realizace - přístavba základní školy o třech nadzemních podlažích. Součástí stavby je i „Dočasná školní jídelna“, na kterou byl vydán kolaudační souhlas odborem výstavby ÚMČ Praha 19 dne 17.1.2008. V roce 2008 byla provedena hrubá stavba vč. střešního pláště, oken, zateplení půdního prostoru i obvodového pláště. Dále byly provedeny rozvody ZTI, ÚT a El. a  ve 3. NP byly dokončeny rastry podhledů, malířské a natěračské práce, prováděla se kompletace ZTI a elektroinstalace.

0004548 - Gymnázium Ch. Dopplera

# V rámci realizace této stavby došlo v letech 2007 až 2008 k výstavbě kuchyně, jídelny a šaten v dvorní části areálu školy. V roce 2008 byly dokončeny etapy 0001 – vestavba kuchyně a jídelny a dále etapa 0002 – vybavení kuchyně a VZT. Tyto etapy byly zkolaudovány a předány k užívání. Dále probíhala příprava další etapy 0003 – výměna oken a dveří v rámci obvodového pláště – byla zpracována jednostupňová projektová dokumentace a projednávala se v rámci žádosti o vydání stavebního povolení. Předpoklad zahájení realizace stavby je v 04/2009.

0004562 - SŠ el. a stroj. Jesenická – rek.výdejny jídel

Uvedená  stavba byla převzata  od  investora Střední škola elektrotechniky a strojírenství. O převodu byl pořízen „Protokol o předání a převzetí práv a závazků investora“. S ohledem na stav jídelny bylo navrženo rozšíření dodávky o výměnu podlahové krytiny a stavební dokončovací práce formou dodatku k SOD. Rekonstrukce byla stavebně dokončena přejímacím řízením dne 24.11.2008 a předána správci SŠ el. a stroj. Vyčíslení pořizovací hodnoty bylo předáno investorovi.

0004568 - ZŠ pro žáky se spec.por.chov. Na Zlíchově

# Základní škola v současné době sídlí ve dvou budovách, z nichž jedna patří škole a druhou má škola v pronájmu. Budova, ve které sídlí ředitelství školy a kde probíhá výuka žáků 2. stupně je kapacitně nedostačující a stavebně a prostorově nevyhovující. Oprava by si vyžádala rozsáhlou rekonstrukci a nemalé finanční náklady a i nadále by byla z hlediska své kapacity nevyhovující. MHMP rozhodl přestěhovat celou školu do v současnosti pouze z malé části využívaného areálu ZŠ Jahodová na Zahradním městě v Praze 10. Na základě zpracované studie byla zahájena projektová a inženýrská příprava 1. etapy rekonstrukce celého areálu (pavilony A, B, C). Bylo vydáno ÚR a SP a bylo před vydáním. Z důvodu finanční náročnosti celé rekonstrukce je stále prověřována možnost rekonstrukce stávajícího zařízení v sídle školy Na Zlíchově.

0004685 - Výstavba hřiště pro ZŠ Ch. Masarykové - V. Chuchle

# Řešená lokalita leží v údolí potoka Vrutice, mezi ul. Starochuchelskou a Pod Akáty. Stavba zahrnuje výstavbu sportovního areálu spojenou se zakrytím vodoteče Vrutice, vč. nutných terénních úprav, přípojky VO pro osvětlení areálu a přeložky NN. Po uzavření objednávky se zhotovitelem bylo dne 20.11.2008 předáno staveniště a práce byly zahájeny. V závěru roku byly ještě dodány prvky na zakrytí  potoka Vrutice.

0007627 – MŠ spec. Drahaňská – rekonstrukce a nástavba kuchyně a ložnic

# Rekonstrukcí této stavby došlo k úpravě nočního ubytování dětí ve dvoulůžkových ložnicích. Dále byl zrekonstruován kuchyňský provoz a stravovací zázemí včetně celkového zateplení objektu kontaktním zateplovacím fasádním systémem. Stavba byla provedena a dokončena v roce 2008 a probíhalo kolaudační řízení.

0008499 - ZŠ Dr.E.Beneše Čakovice

Stavba byla na základě  protokolu o předání a převzetí práv a závazků investora  převedena z MČ Praha-Čakovice na Hl.m.Prahu (OMI MHMP). Stavba v rámci etapy 0001 a 0002 byla dokončena, přejímka proběhla 27.3.2008 a bylo zahájeno kolaudační řízení. Kolaudační rozhodnutí vydáno a nabylo právní moci s podmínkami na protipožární opatření. Na základě závěrů z kolaudačního řízení byla stavba rozčleněna na další etapy:

Etapa 0003 - Úniková cesta – vybudování únikové cesty v rámci požárně bezpečnostních opatření ve stávající budově základní školy – stavba byla dokončena a zkolaudována.

Etapa 0004 – Protipožární opatření – vybudování požárně bezpečnostních opatření ve stávající budově základní školy – stavba byla dokončena a zkolaudována.

0008685 - SŠ el. a stroj. Jesenická – rek.školy – nástavba

Uvedená  stavba byla převzata  od  investora Střední škola elektrotechniky a strojírenství. O  převodu byl pořízen „Protokol o předání a převzetí práv a závazků investora“. V 1. pololetí 2008 se dokončovala vedení ZTI, VZT, ÚT, rozvod elektr.vedení, prováděly se omítky, montáže sádrokartonových konstrukcí, byla osazena plastová okna a probíhalo zateplení fasády celého objektu. Stavba byla dokončena přejímacím řízením dne 3.11.2008 a kolaudační souhlas byl vydán 1.12.2008. Bylo zpracováno vyčíslení pořizovací hodnoty a předáno investorovi.

0040126 - Pražská konzervatoř Na Rejdišti-vybud.koncertního sálu ve dvor.traktu

# Stavba řeší potřebu vertikální dopravy rozměrných hudebních nástrojů v rámci objektu hudební konzervatoře výstavbou nákladního výtahu. Výtahová šachta byla navržena jako dvorní vestavba u komunikačního traktu. V rámci stavby byla řešena i stabilizace podloží, silně narušeného povodněmi roku 2002 a střet s topným kanálem pro zásobování medii objektu Rudolfina. Stavba byla zahájena v závěru roku 2008 a probíhaly práce na založení výtahové šachty, přeložce topného kanálu a archeologický průzkum. Předpoklad dokončení stavby je do 05/2009.

0040133 - Taneční konzervatoř hl.m.Prahy-vybud.víceúčel.sálu-vč.PD

# Výstavbou víceúčelového sálu v dvorním traktu objektu taneční konzervatoře a UMPRUM bude naplněna potřeba školy po kvalitním, technicky a hygienicky moderně vybaveném výukovém prostoru, ve kterém bude možné připravovat studenty v souladu se současnými trendy tanečního umění. V roce 2008 probíhala inženýrská a projektová příprava této stavby.

MHMP – SMT

0004556 - DM a ŠJ Lovosická  - rekonstrukce výtahů

Rekonstrukce výtahů je nutná vzhledem k havarijnímu stavu a nutnosti splnění nových předpisů dle směrnice EU. Realizace akce byla zahájena z rozpočtu pro rok 2008 výrobou všech 4 osobních výtahů. Postupná montáž výtahů a dokončení akce proběhne v roce 2009. Akce pokračující – plánované dokončení – duben 2009.

0004574 - OA Holešovice – rek. střechy – I. et.

# Stávající plechová střecha vykazuje vlivem povětrnostních vlivů značnou korozi a vyžadovala nutnou celkovou rekonstrukci části střechy. Realizace proběhla v období říjen – prosinec roku 2008. Akce I. etapy je ukončena.

0004575 - Gymn. U Libeňského zámku – rek. střechy - II. etapa

# Do objektu zatékalo a bylo nutno provést další etapu rekonstrukce střešní krytiny. Akce byla  schválena již v rozpočtu na rok 2007 a realizace odložena na rok 2008. Rekonstrukce části střechy proběhla v červenci – srpnu 2008. Akce II. etapy je ukončena.

0040116 - DDM Karlín.nám.-vybud. přípojky vodovodu do Jezdec.střed.Zmrzlík

# Jezdecké středisko Zmrzlík má k dispozici pouze užitkovou vodu ze dvou studní, které jsou kontaminovány koliformními bakteriemi a voda je hygienicky závadná.. Řešení napojením stanice na vodovod z obce Ořech se ukázalo z technických důvodů nerealizovatelné. Realizace proběhne společně s výstavbou nového vodovodního řadu do obce Řeporyje, který povede v těsné blízkosti stanice a výstavba je plánována  na rok 2009. Finanční prostředky byly převedeny v rámci SMT MHMP na jiné akce. Realizace odložena na pozdější dobu.

0040117 - DM Pobřežní - výměna oken do ulice

# Požadavek na výměnu starých stávajících oken v pokojích byl uplatněn již v roce 2002. Rámy byly vyhnilé a některá okna již nešlo vůbec otvírat. Přednostně však  bylo řešeno odstranění škod na objektu způsobených povodní v roce 2002 (výměna oken do výše 1. patra). V roce 2008 proběhla rekonstrukce okenních výplní v termínu červenec – srpen 2008. Akce je ukončena.

0040118 - Gymn. Budějovická - rek.stoup.a soc.zařízení

Rekonstrukce soc. zařízení v hlavní budově školy zahrnovala výměnu všech instalací a zařízení. Stávající rozvody byly původní a časté havárie způsobovaly stále častěji škodu na majetku. Realizace proběhla v termínu červenec – srpen 2008.  Akce je ukončena.

0040121 - Gymn. Špitálská – rek. rozvodů vody a soc.zařízení

Veškeré rozvody vody a sociální zařízení byly původní, zařizovací předměty na hranici životnosti. Časté havárie na rozvodech ohrožovaly provoz školy, a proto byla nutná celková rekonstrukce.  Realizace akce proběhla v termínu červenec – srpen 2008. Akce je ukončena.

0040123 - OA Kubelíkova – rekonstrukce  střechy – havárie

Sedlová střecha budovy byla v havarijním stavu a to jak krytina, tak i konstrukce krovu. Do objektu zatékalo. Klempířské prvky byly dožilé a docházelo ke škodám na fasádě. Odstranění havárie bylo nutné. Realizace proběhla v termínu červen – červenec 2008.  Akce je ukončena.

0040124 - OA Vinohradská - výměna oken a repase vnitř.dveří

# Okna i dveře v objektu akademie byly ve velmi špatném stavu. Okna byla již z části nefunkční, musela být napevno uzpůsobena, aby nedošlo k vypadnutí křídel. Dveře vyžadovaly truhlářskou i zámečnickou úpravu včetně nátěrů. Výměna oken a úprava dveří byla nutná nejen z důvodů bezpečnostních, ale i pro omezení značných tepelných ztrát celého objektu. Realizace proběhla v termínu červenec – listopad 2008. Akce je ukončena.

0040128 - SOŠ a SOU Čakovice – vým. kanalizace na poz. školy – havárie

# Dešťové vody a splaškové vody z hygienického zařízení školy včetně kuchyně jsou odváděny areálovou kanalizací do veřejného řadu jednotné kanalizace. Vzhledem k tomu, že areálová kanalizace je jednotného systému, docházelo při vzdutí srážkových vod v trubních rozvodech i k vyplavení splaškových vod, což způsobovalo nepříjemný zápach v objektu a po zaplavení suterénu docházelo i ke škodám na majetku. Kamerovou zkouškou kanalizace bylo zjištěno, že kanalizace je na několika místech zasypaná a ucpaná, kořeny stromů prorůstají do potrubí. Realizace akce proběhla v termínu červenec – listopad 2008. Akce je ukončena.

0040129 - SPŠ v Úžlabině - výměna oken

# Stávající okna budovy z 60. let minulého století byla již v havarijním stavu a zároveň velmi nevyhovovala současným tepelně izolačním a bezpečnostním požadavkům Realizace akce proběhla v termínu červenec – září 2008.  Akce je ukončena.

0040130 - SZŠ Ruská – rek. výdejny stravy a výtahu

# Rekonstrukce byla nutná  pro zajištění odpovídajících podmínek daných vyhláškou č.137/2004 Sb.. Větrání výdejny bylo nedostatečné, musela být zřízena nová vzduchotechnika, instalace byly již dožilé, technologii výdejny bylo nutno také obnovit. Jídelní výtah byl ve velmi havarijním stavu a také osobní výtah byl též v nevyhovujícím stavu a bylo je nutno zrekonstruovat podle nových platných norem. Realizace proběhla v termínu červenec – září 2008. Akce je ukončena.

0040134 - VOŠ a SPŠ dopravní,Masná – rek. rozvodů vody a kanalizace

Stávající rozvody vody jsou většinou původní, kanalizace je původní zcela. Opravy často opakujících se havárií na rozvodech vody i kanalizace značně zatěžují školní rozpočet, a proto je výměna rozvodů nezbytně naléhavá. Akce nebyla projekčně zajištěna, a proto bylo rozhodnuto v letošním roce vypracovat kompletní projektovou dokumentaci včetně elektroinstalace a vlastní realizaci rozvodů včetně rek. elektroinstalace odložit na rok 2009. Zbylé finanční prostředky pro rok 2008 jsou převedeny v rámci SMT MHMP na jiné akce. Proběhla realizace projektové dokumentace v termínu srpen – říjen 2008. Akce pokračující – plán realizace červen – září 2009.

0040135 - VOŠ a SPŠ potr., Podskalská - rek.střechy odlouč. prac.Pštrossova

Krov a střešní krytina objektu byly v havarijním stavu. Do objektu zatékalo, konstrukce krovu byla místy napadena hnilobou a dřevokazným hmyzem, zvětralé tašky odpadávaly a ohrožovaly bezpečnost kolemjdoucích osob – oblast se značnou frekvencí turistického ruchu. Realizace proběhla v termínu červenec – září 2008.  Akce je ukončena.

0040136 - VOŠPg a SOŠPg a Gymn.,Evropská – rek. soc.zařízení-havárie

# Veškeré rozvody v sociálních zařízeních byly v havarijním stavu a zařizovací předměty byly dožilé. Celkový stav WC neodpovídal hygienickým ani technickým požadovaným normám. OHS při každé návštěvě žádal zajištění nápravy a hrozil uzavřením některých soc.zařízení, což  by znamenalo hrubé narušení provozu školy. Realizace proběhla v termínu červenec – září 2008.  Akce je ukončena.

0040138 - ZUŠ Botevova - výměna oken a rek.fasády pav. A a B

V roce 2003-2004 proběhla přístavba a nástavba víceúčelového kulturního sálu nad pavilony C,D,F, kde v rámci této akce v tomto pavilonu byla též provedena výměna oken v části pavilonu a zateplení pláště pavilonu s novou fasádou. ZUŠ od roku 2004 žádala o možnost přidělení finančních prostředků na dokončení stejných stavebních úprav v ostatních pavilonech ZUŠ. Původní okna ve zbylé části objektu ZUŠ jsou nevyhovující a mnohdy nefunkční, dochází k zatékání do objektu. ZUŠ v roce 2007 z vlastních prostředků zpracovala projektovou dokumentaci nutnou ke stavebnímu řízení. V roce 2008 bylo z důvodů nedostatečného finančního krytí rozhodnuto, že bude zrealizována pouze výměna části oken a dokončení akce proběhne v roce 2009.  Akce pokračující – plánované dokončení červenec – srpen 2009.

0040141 - ZŠpr. Ružinovská - úpravy objektu – I.etapa

Školské zařízení, které navštěvuje 120 dětí, je umístěno ve dvou objektech. V obou budovách jsou dosud původní stavební prvky a povrchy staré 30 až 40 let. Intenzita osvětlení je hluboko pod hygienickou normou, sociální zařízení neodpovídá novým hygienickým požadavkům. Okna jsou dožilá, podlahové krytiny maximálně opotřebované, je třeba řešit prostor šaten a tepelnou nedostatečnost jednoho z pavilonů. V roce 2008 se  realizovala  rekonstrukce podlah, podhledů, osvětlení a rekonstrukce soc. zařízení pouze v horním objektu školy. Akce je  ukončena.

0040147 - ŠvP Žihle - rek. objektu H (el.inst.,soc.zař.,rozv.vody,ÚT)

# Rekonstrukce objektu nutná z důvodu jeho havarijního stavu. Vzhledem ke změnám v prioritách v oblasti školství byla realizace odložena. Finanční prostředky byly převedeny v rámci SMT MHMP na jiné akce. Realizace byla odložena na pozdější dobu.

# 0040178 - SOU gastr. U Krbu – rek. fotbalového hřiště

Povrch fotbalového hřiště SOU byl ve velmi nevyhovujícím stavu a na rekonstrukci povrchu na umělý trávník 3G byl přidělen sportovní grant ve výši 1 500 tis. Kč. Zbylé náklady na celkové dokončení byly pokryty úpravou rozpočtu HMP pro rok 2008. Realizace proběhla v termínu září – říjen 2008.  Akce je ukončena.

# 0040193 - Gymn. Litoměřická – rek. lež. rozvodů, elektroinstalace

# Bylo nutné okamžitě řešit havarijní stav hlavních rozvodů vodovodního a kanalizačního potrubí, jehož stav ohrožuje chod školy. Proto byly uvolněny prostředky z jiných akcí SMT MHP na realizaci této havárie. Byla provedena úprava projektové dokumentace a proběhlo VŘ na zhotovitele. Realizace pouze části ležatých rozvodů proběhla v termínu srpen – říjen 2008. Akce je pokračující – plánované dokončení další části – září 2009.

0040285 - SZŠ Ruská -výměna oken

Stávající okna budovy byla již v havarijním stavu a zároveň velmi nevyhovovala současným tepelně izolačním a bezpečnostním požadavkům. Okenní tabule při silnějším větru vypadávaly na cestu ke škole a došlo zde ke zranění. Realizace akce proběhla v rámci úpravy rozpočtu pro rok 2008 v termínu říjen – prosinec 2008. Akce je ukončena.

0040288 - DDM Modřany, Hermannova - rek.střechy, výměna oken obj.Urbánkova

# Objekt v Urbánkově ulici, který využívá DDM jako detašované pracoviště pro svoji zájmovou činnost, byl MČ Praha 12 odsvěřen a převeden do užívání DDM. Součástí protokolu o předání objektu Urbánkova od MČ Praha 12 do majetku MHMP byl požadavek nutných rekonstrukcí stávajícího objektu. Rekonstrukce ÚT a rozvodů vody byla zrealizována v roce 2007. V roce 2008 proběhla část dalších plánovaných  rekonstrukcí a to: rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení a  rekonstrukce okenních výplní. Realizace proběhla v termínu srpen – říjen 2008. Akce je ukončena.

0040289 - DM a ŠJ Studentská – rek. kuchyně

Rekonstrukce jídelny byla nutná pro zajištění kompatibility s normami EU a splnění podmínek daných vyhláškou č.137/2004 Sb.. Akce byla původně schválena již v rozpočtu na rok 2007, ale vzhledem ke změnám v prioritách v oblasti školství byla realizace rekonstrukce kuchyně odložena na rok 2008. Vlastní rekonstrukce kuchyně a výdejny stravy proběhla na dvě etapy v  termínu srpen – září 2008. Akce  je ukončena.

0040290 - SPŠ Na Třebešíně – rek.elektroinstalace v DM

## Rekonstrukce byla nutná vzhledem ke stavu elektroinstalace, která již neodpovídá bezpečnému provozu. Z nedostatku přidělených finančních prostředků do rozpočtu na rok 2007 byla tato akce navržena k realizaci na rok 2008. Byla provedena úprava projektové dokumentace a VŘ na zhotovitele bylo napoprvé zrušeno. Opakováním VŘ na zhotovitele došlo k posunutí realizace akce na listopad - prosinec 2008. Akce této části - DM  je ukončena.

0040291 - SŠ chemická, Křemencova-rek. fasády vč. oken

# Projektová dokumentace již byla zhotovena. V roce 2007 již proběhlo VŘ na zhotovitele akce, které bylo zrušeno pro nedostatek přidělených finančních prostředků v rozpočtu pro rok 2007. Realizace akce byla odložena  k realizaci na rok 2008. Byla zaktualizována projektová dokumentace. Vlastní realizace akce proběhla  v období srpen – říjen 2008. Akce  je ukončena.

0040311 - OA Holešovice-výstavba nafukovací haly

# Organizaci byl v září 2008 přidělen sportovní grant na výstavbu nafukovací haly k zastřešení víceúčelového hřiště. Škola v zimních měsících využívala pouze malou tělocvičnu o rozměrech 15x7 m, výstavba haly přispěla k rozšíření nabídky sportovního využití v zimních měsících nejen pro žáky této školy.V průběhu realizace vyvstala nutnost vybudovat novou výměníkovou stanici k vyhřívání haly. Realizace akce proběhla  v období říjen – prosinec 2008. Akce  je ukončena.

0040329 - ISŠ, P8, Náhorní – vým. oken západ. křídlo obj.

# Organizaci byly na základě usnesení Rady HMP č. 1446 ze dne 14.10.2008 přiděleny finanční prostředky na řešení havarijního stavu oken. Šlo o rekonstrukci 36 ks deštěných dřevěných oken dvojitých s venkovními křídly s dvojskly, s oplechováním spodního vlysu rámu, z toho 12 ks velkoplošných (300x300 cm) s výztuhami a sklápěcím zařízením s 6 kusy vnitřních otevíratelných kovových ochranných rámů se sítí. Realizace akce proběhla v prosinci 2008.  Akce  je ukončena.

0040330 - SOU P4, Ohradní – výměna oken

# Organizaci byly na základě usnesení Rady HMP č. 1446 ze dne 14.10.2008 přiděleny finanční prostředky na řešení havarijního stavu oken. Jednalo se o provedení výměny stávajících dřevěných oken za okna plastová - bílá a to v rozsahu celé budovy vyjma 4, 5 a 6 NP západní čelní stěny, kde jsou již okna vyměněná dříve. Celkový počet vyměňovaných oken v objektu hlavní budovy byl 256 oken. Vlastní realizace akce proběhla v prosinci 2008.  Akce  je ukončena.

0040337 - Prováděcí dokum. projektů SFŽP-OPŽP

Jedná se celkem o 16 projektů SFŽP-OPŽP na zateplení objektů škol zřízených hl. m. Prahou, kde souhrnné předpokládané investiční náklady činí 274 883 487,- Kč, z toho dotace 197 776 290,- Kč. Předpokládaná spoluúčast hl.m. Prahy na financování projektů je  77 107 197,-  Kč v roce 2009. Vlastní realizace projektů  proběhla v prosinci 2008. Akce  je ukončena.

0040346 - SŠ SE Novovysočanská – rek. jídelny a výdejny stravy

# Organizaci byly na základě usnesení Rady HMP č. 1537 ze dne 4.11.2008 přiděleny finanční prostředky na řešení havarijního stavu jídelny a výdejny stravy. Akce byla naléhavá, protože v objektu docházelo k častým poruchám na rozvodech vody a kanalizace, což mělo za následek ochromení chodu školy. Zařízení nesplňovalo hygienické normy a příslušná nařízení vztahující se ke stravovacím zařízením a hrozila možnost uzavření školního stravovacího zařízení. Vlastní realizace akce proběhla v listopadu - prosinci 2008.  Akce  je ukončena.

0040347 - SŠ SE Novovysočanská – dok. výměny oken

Organizaci byly na základě usnesení Rady HMP č. 1537 ze dne 4.11.2008 přiděleny finanční prostředky na dokončení výměny oken. Jednalo se o dotaci na dokončení výměny oken spodního podlaží (suterén, přilehlé dílny), která zůstala nerealizována v rámci projektu JPD2, který byl již dokončen. V rámci rozsahu programu JPD2 byla realizována pouze výměna oken v horní části budovy. Vlastní realizace akce proběhla v prosinci 2008.  Akce  je ukončena.

0040373 - Dět. integr. c. a MŠ, s.r.o., P4 – kompenz. pom. pol. zař.

Organizace požádala o investiční transfer na nákup investiční kompenzační pomůcky – polohovací zařízení ve výši 44 tis. Kč. Realizace akce proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

0040374 - Dět. Integr. c. a MŠ, s.r.o., P4 – kompenz. pom. ter. chod.

Organizace požádala o investiční transfer na nákup investiční kompenzační pomůcky – terapeutického chodítka ve výši 48 tis. Kč. Realizace akce proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

0040375 – OU pro žáky s v. v., P2 – kompenz. pom. kamer. zv. lupa

Organizace požádala o investiční transfer na nákup investiční kompenzační pomůcky – kamerová zvětšovací lupa ve výši 60 tis. Kč . Realizace akce proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

0001011  JPD2 – Poříz. centr. UK

Jde o projekt Centrum pro přenos poznatků a technologií UK v Praze. Akce pokračující z roku 2007 pokračovala průběžně i v roce 2008. Akce  je ukončena.

DDM MODŘANY, HERRMANNOVA P4

0008660 - DDM Modřany Herrmannova - rek.ÚT, stav. úpravy obj.Urbánkova

Objekt v Urbánkově ulici, který využívá DDM jako detašované pracoviště pro svoji zájmovou činnost, byl MČ Praha 12 odsvěřen a převeden do užívání DDM. Součástí protokolu o předání objektu Urbánkova od MČ Praha 12 do majetku MHMP byl požadavek nutných rekonstrukcí stávajícího objektu. Rekonstrukce ÚT a rozvodů vody byla zrealizována v roce 2007 pod PO. Akce byla v roce 2008 ukončena a ostatní staveb.úpravy pokračují pod SMT MHMP. Akce  je ukončena.

## DDM HMP KARLÍN P8

0008380 – Obnova Stad.mládeže- soc.zař.,šatny,ubyt.

Stadion mládeže Na Kotlářce je v současnosti nejvíce navštěvovaným zařízením DDM, kde je ale nezbytná postupná rekonstrukce areálu. V roce 2006 se plánovalo vybudování šaten a sociálního zázemí u víceúčelové haly - provoz ukazuje, že je nezbytné doplnit sport. halu o sociální zařízení v její těsné blízkosti. Bylo zažádáno o územní a stavební řízení, které započalo v září roku 2005 za účasti většího počtu přizvaných okolních účastníků řízení. Stav. řízení bylo značně komplikované. PO požádala o posunutí  realizace akce do vyřešení těchto povolení. Z těchto důvodů nebyl požadavek PO zařazen do plánu pro rok 2008. Akce je odložena a PO žádá možnost realizace v roce 2009.

0040113 - Klimatizace půdní vest. a dalších  prostor  KS

V Karlínském Spektru proběhla po povodni celková rekonstrukce a jako náhrada za povodní zničenou část objektu (stavba musela být odstraněna) se realizovala půdní vestavba. Až plný provoz v půdní vestavbě odhalil její zásadní nedostatek, kterým je vysoká teplota v místnostech i na chodbách v jarních a letních měsících. Ačkoli se prostory dají přirozeně odvětrat, pro jejich zchlazení to nemá velký význam. Zavedení klimatizace se jeví jako nezbytné. Klimatizace se bude rovněž instalovat do klubu Podsklepeno, který je umístěn v prostorách suterénu a kde s ohledem na velikost oken není možné plnohodnotně zajistit přirozené větrání. Realizace akce proběhla v říjnu – prosinci 2008. Akce  je ukončena.

0040114 - Postup.rek.a úpr. TZ Lomy-střecha

V roce 2008 byla plánována celková rekonstrukce střechy objektu. V 2006 byly na stávající střeše provedeny pouze dílčí nezbytné opravy. Střecha je tvořena eternitovými šablonami a plechovými šablonami, které je nutné nahradit jinou krytinou. Při realizaci došlo k úspoře finančních prostředků, které byly převedeny na dofinancování klimatizace v Karlínském Spektru a rekonstrukci soc. zařízení v hl. budově TZ Lhotka. Realizace akce proběhla v září – říjen 2008. Akce  je ukončena.

0040115 - Rek.střechy a vybud. ČOV v TZ Višňová

DDM HMP Karlínské Spektrum získalo v roce 2005 nový rekreační objekt v Táborové základně  Višňová pro možnost rozšíření svých aktivit. V roce 2006 proběhla rekonstrukce ubytovacích prostor a soc. zařízení v hlavní zděné budově. V roce 2008 je v plánu rekonstrukce střechy. Tuto akci je nutné zrealizovat tak, aby nedošlo k poškození nově zrekonstruovaných prostor. Čistička odpadních vod - základna je v CHKO Křivoklátsko nebyla povolena, a tak DDM zrealizoval před začátkem sezóny pouze rekonstrukci střechy objektu ve výši 350 tis. Kč. Akce  je ukončena.

0040152 - Rek.oplocení soft. a basketbal. hřiště

## Oplocení hřišť pro softbal a basketbal bylo ve velmi nevyhovujícím stavu a na rekonstrukci oplocení byl přidělen sportovní grant ve výši 22 tis. Kč. Proběhlo VŘ na zhotovitele a proběhla vlastní realizace akce. Akce je ukončena.

0040313 - Rek.horolez. stěny loděnice Libeňský ostrov

Organizaci byl přidělen sportovní grant 300 tis. Kč. na rekonstrukci a doplnění stávající horolezecké stěny v areálu lanového centra a loděnice na Libeňském ostrově. Proběhlo VŘ na zhotovitele a vlastní realizaci akce. Akce je ukončena.

0040621 - Rek.soc. zař. v hl. budově TZ Lhotka

V objektu hl.budovy TZ bylo zjištěno poškození hydroizolace sociálního zařízení /sprchy/. Tato havárie způsobuje prosakování vody do příček celoročně obytných místnosti a z důvodů tvorby plísní hrozí uzavření objektu hygienikem. Organizace požádala o možnost převedení ušetřených finančních prostředků z jiné své investiční akce na řešení tohoto problému. Realizace akce proběhla  v období říjen – prosinec 2008. Akce je ukončena.

DDM JIŽNÍ MĚSTO P4

0040333 – Rek. havar. stavu oplocení obj.

# Organizaci byly na základě usnesení Rady HMP č. 1446 ze dne 14.10.2008 přiděleny finanční prostředky na řešení havarijního stavu oplocení budovy. Jednalo se zde o rekonstrukce havarijního stavu oplocení objektu, kde docházelo k narušování prostorů užívajícího k činnosti DDM nekalými živly a dále dochází k poškozování zrekonstruované budovy (zateplení fasády a výměny oken).  Realizace akce proběhla  v období říjen – prosinec 2008. Akce je ukončena.

DDM POD STRAŠNIC. VINICÍ  P10

0004761 – Hrací prvky na zahrady areál Strašnice,Uhříněves

# Jednalo se o doplnění zahrady v areálu – Uhříněves o hrací prvky pro děti a mládež a o úpravu povrchu hřiště a  výměnu vybavení hřiště v táborové základně Tři Studně.Všechna zařízení DDM slouží veřejnosti a mají vysokou návštěvnost dětí a mládeže. Doplněním hracích prvků a úpravou sportovišť došlo k rozšíření  nabídky i pro děti mladšího školního věku.  Akce je ukončena.

# 0040332 –  Rek. havar. stavu chatiček, statika TZ Tři Studně

# Organizaci byly na základě usnesení Rady HMP č. 1446 ze dne 14.10.2008 přiděleny finanční prostředky na řešení havarijního stavu chatiček TZ. Jednalo se o odstranění a likvidaci části chatiček, které jsou v havarijním stavu a neopravitelné (narušená statika), kde hrozí zřícení a jejich stav ohrožuje bezpečnost návštěvníků areálu. Jednalo se o likvidací 3 chatiček v TZ Tři Studně.  Realizace akce proběhla  v období listopad – prosinec 2008. Akce je ukončena.

# DDM   SLEZSKÁ P2

0008941 - DDM Slezská - rek. a úprava prostorů obj.Slezská

V rámci III. etapy v roce 2008 se předpokládalo dokončení vstupní recepce a rekonstrukce elektro, slaboproudu a akustiky v aule budovy. Vstupní prostory DDM zrealizoval částečně z vlastních prostředků a rekonstrukce auly v areálu budovy byla odložena na pozdější období. Finanční prostředky pro rok 2008 byly převedeny a jsou navrženy k využití v rámci SMT MHMP na jiné akce. Realizace této části je odložena na pozdější dobu. Akce je ukončena.

DDM U BOROVIČEK P6

0040624 – Nákup inv. zař. – keramická pec

Vybavení keramické dílny je z roku 2000 a konkrétně  keramická vypalovací elektrická pec již svým stářím (v roce 2004 prošla rekonstrukcí) ani kapacitou neodpovídá požadavkům keramické dílny. Z těchto důvodů požádala organizace o zvýšení investičního transferu na pořízení nové keramické vypalovací pece pro celoroční činnost výtvarných zájmových útvarů DDM Praha 6. Akce je ukončena.

## DDM  ULITA, NA BALKÁNĚ P3

0008492 – Zajišť. nových prostor obj. DDM – rek. a stav. úpr.

V roce 2005 až 2007 proběhla rekonstrukce objektu Na Balkáně (nově získaného od MČ Praha 3). Součástí rek. byla také úprava dvora a vybudování bezbariérového vstupu do objektu DDM (který je vyžadován hygien.předpisy) tak, aby současně splňoval požadavky kladené platnou legislativou. Pro provedení akce byla zpracovaná projektová dokumentace a vydané stavební povolení - platnost do září roku 2008. Realizace akce  proběhla v termínu červen  - srpen 2008. Akce je ukončena.

0040112 - Rekonstrukce jímky odpadních vod

Táborová základna Žloukovice (TZ) se nachází v chráněné krajinné oblasti katastru obce Žloukovice, katastrální území Nižbor (bývalý okres Beroun). Základna je využívána po tři čtvrtiny roku (přibližně duben – listopad) pro činnosti DDM a další aktivity určené především dětem a mládeži z Prahy. V roce 2007 byl zjištěn havarijní stav jímky odpadních vod, která přestala těsnit a neustále se plní spodními vodami. Tento stav hrozí nebezpečím úniku fekálií do okolního prostředí (v současné době provizorně zabezpečeno, avšak je nutné zajistit trvalé řešení). Stavebním úřadem nebyla povolena zamýšlená ČOV a tak musela být projektová dokumentace přepracována na kompletní rek. stávající jímky odpadních vod. Vzhledem k provozu TZ realizace akce proběhla v  říjnu – listopadu 2008. Akce je ukončena.

0040165 - EÚO – rek. kotelny, část. výměna oken

Na základě vypracování průkazu energetické náročnosti budovy bylo zjištěno, že stávající kotelna je ve velmi špatném technickém stavu, téměř na hranici životnosti. Část objektu byla osazena původními okny z  50. let min. století. Výměnou oken se zamezí především velkým tepelným ztrátám. Realizace akce  proběhla v termínu červen  - červenec 2008. Akce je ukončena.

0040312 – Dovybav. sportoviště s um. pov. osvětlením

Organizaci byl přidělen v září 2008 investiční sportovní grant na dovybavení sportoviště s umělým povrchem o instalaci umělého osvětlení pro větší možnost celoročního využití tohoto zařízení. Realizace akce  proběhla v termínu říjen  - listopad 2008. Akce je ukončena.

DDM ŠIMÁČKOVA P7

0040243 - Rek.řídící jednotky světel. signal. zař. na dět.dopr.hřišti

Investiční transfer  byl určen na rekonstrukci řídící jednotky světelného signalizačního zařízení na dětském dopravním hřišti v ul. Na Výšinách. Současné zařízení pocházelo ze 70-tých let a bylo již nefunkční.  Realizace akce proběhla červenec – srpen 2008. Akce je ukončena.

## DM A ŠJ LOVOSICKÁ P9

0004771 - OPŽP-technická dokumentace

Příprava technické dokumentace k žádosti o dotaci na SFŽP na výměnu oken a zateplení fasády na  ubytovacích objektech DM. Byl zpracován investiční záměr, aktualizace energetického auditu a zpracování PEN objektu, projektovou dokumentaci (vč. položkového rozpočtu) k žádosti OPŽP. V roce 2008 byla technická dokumentace dofinancována v částce 107,1 tis. Kč. Akce je ukončena.

0008662 - Výměna oken – dokončení

## Výměny oken tj. v obou ubytovacích objektech nebyly realizovány. Realizace výměny oken – je součástí  žádosti v rámci  SFŽP na výměnu oken a zateplení objektů a bude řešena v roce 2009. Akce je ukončena.

## 0008976 - Rekonstrukce kuchyně

Práce na 2.etapě rekonstrukce stravovacího provozu ukončeny v srpnu 2007. Původní záměr rek. kuchyně na velkovývařovnu nebyl realizován. Byly ukončeny bourací práce a hrubé stavební práce v suterénu plánované vývařovny, v přízemí plánované vývařovny byly provedeny stavební úpravy  pouze na výdejnu stravy. Akce je ukončena a nebude pokračovat.

## DM STUDENTSKÁ P6

0004567 – DM a ŠJ Studentská - rekonstrukce kuchyně

## Rekonstrukce jídelny byla nutná pro zajištění kompatibility s normami EU a splnění podmínek daných vyhláškou č.137/2004 Sb. Akce byla původně schválena již v rozpočtu na rok 2007 – realizována projektová dokumentace. Realizace akce proběhla v roce 2008 pod SMT MHMP č. ORG 0040289. Akce je ukončena.

## GYM. ARABSKÁ P6

### 0004369 – Rek. atletické dráhy a tenis. dvorců

V roce 2007 proběhla rekonstrukce atletické dráhy a tenisových dvorců. Provedena úprava povrchu – umělý povrch s odvodněním, oplocení hřiště. V roce 2008 byl na dokončení rekonstrukce vnitřního povrchu  hřiště přidělen sportovní grant. Realizace akce září – říjen  2008. Akce je ukončena.

0004570 - Rekonstrukce elektro

V celé budově školy byla provedena rekonstrukce silnoproudu, slaboproudu, el. rozvodny, telefonních linek, jednotného času, školního rozhlasu, datové sítě a byla vybudovaná klimatizovaná serverovna. Vzhledem k přetrvávajícím nedostatkům a nedodělkům bylo dofinancování akce provedeno až v lednu 2008. Akce je ukončena.

0004762 - Výměna oken

Okna v celém objektu školy byla dožilá, nefunkční kování, okny zatékalo a některá již musela být napevno uzpůsobena. Havarijní stav, nebezpečí úrazu. Bylo uskutečněno zadávací řízení na zhotovitele a v roce 2007 byla akce úpravou rozpočtu zahájena I. část výměny oken. Dokončení akce proběhlo v termínu červenec – srpen 2008. Akce je ukončena.

0040331 - Havar. stav ŠJ – plyn. kotel, vod. lázeň, konvekt.

Organizaci na základě usnesení Rady HMP č. 1446 ze dne 14.10.2008 byly přiděleny investiční prostředky na výměnu zařizovacích předmětů ve školní kuchyni - tj. výměnu plynového sporáku, vodní lázně a konvektomatu, které jsou v havarijním stavu a neopravitelné a hrozilo jejich úplné vyřazení z provozu. Realizace akce  proběhla v termínu říjen - prosinec 2008. Akce je ukončena.

## GYM. CH. D. ZBOROVSKÁ P5

0007591 - Nástavba šk. kuchyně a jídelny

Řešení stravování studentů školy, projektová dokumentace byla již zpracována v roce 2006. Realizace akce nebyla v rámci rozpočtu pro rok 2007 finančně kryta. V návrhu rozpočtu  na rok 2008 je akce vedena pod č. ORG 0004548 odborem OMI, kde pokračovala realizace. Akce u SMT ukončena.

## GYM. CHODOVICKÁ P9

0040240 - Stav úpr., rozvody, technol. zař. detaš. prac. Vybíralova

Zřízením detašovaného pracoviště se lepší prostorové podmínky Gymnázia Praha 9, Chodovická 2250 a zároveň se uspokojí potřeby MČ Praha 14. Prostředky byly použity na krytí stavebních úprav, rozvodů a technologických zařízení (dělící příčky, oddělení šaten, úpravy vstupu, rozvody slaboproudu a silnoproudu, telefonní ústředna apod.), které bylo nutné provést do zahájení školního roku. Realizace akce proběhla v termínu červenec – srpen 2008. Akce je ukončena.

## GYM. J. H. MEZI ŠKOLAMI P5

0040119 - Výměna oken

Výměna původních oken - z bezpečnostních důvodů a na základě energetických požadavků. Bylo uskutečněno výběrové řízení na zhotovitele, vzhledem k nedostatku finančních prostředků v roce 2007 byla akce zahájena z prostředků školy ve výši 2 000 tis. Kč. V letošním roce byla akce dokončena z prostředků HMP. Akce je ukončena.

## GYM. J. NERUDY HELLICHOVA P1

0010004 - NF – Vzdělávací a informační centrum

Organizace úpravou rozpočtu získala finanční prostředky ze státního rozpočtu. Jde o projektovou dokumentaci pro žádost z programů fondu z prostředků EU – Norské fondy na vybudování „Vzdělávacího a informačního centra“. Akce této části je ukončena.

## GYM. NA PRAŽAČCE P3

0040162 - OPŽP-technická dokumentace

Příprava technické dokumentace k žádosti o dotaci na SFŽP na výměnu oken a zateplení fasády. Byl zpracován investiční záměr, aktualizace energetického auditu a zpracování PEN objektu, projektovou dokumentaci (vč. položkového rozpočtu) k žádostem OPŽP. V roce 2008 byla technická dokumentace dofinancována. Akce je ukončena.

## Gym. Na vítězné pláni p4

0040623 – Rek. havar. stavu zař. na ohřev vody

Revizní zpráva o současném technickém stavu kontejnerů na ohřev teplé vody v prostorách kotelny školy konstatovala havarijní stav s nutnou okamžitou rekonstrukcí. Z těchto důvodů požádala organizace o investiční transfer na pokrytí nákladů spojených s odstraněním  havarijního stavu zařízení kotelny. Realizace akce proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

## Gym. Na zatlance p5

0004557 - Výměna oken

Výměna prohnilých, zkřivených a netěsnících dřevěných špaletových oken z roku 1916 v celé budově; podle pokynů památkářů bylo nutno zajistit výměnu přesných replik původních oken včetně vnitřních parapetů a vnějších parapetů; součástí akce bylo také osazení oken ve třídách roletami. Jde o rozpracovanou akci zahájenou v roce 2007. Finanční objem je dán  ZŘ na zhotovitele a uzavřené smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. Realizace akce probíhala průběžně a byla dokončena v říjnu 2008. Akce je ukončena.

0040180 - Ozvučení gymnastické tělocvičny

Ozvučení tělocvičny  bylo v nefunkčním stavu, a proto organizace  požádala o možnosti přidělení sportovní grantu na realizaci nového ozvučení tělocvičny. Realizace akce proběhla v termínu červenec – srpen 2008. Akce je ukončena.

0040276 - EÚO-rekonstrukce osvětlení

PO požádala o investiční transfer na dokončení rekonstrukce osvětlení schodišť, auly, knihovny, tělocvičny. Stávající osvětlení bylo ze 70. let min.stol. a nevyhovuje energetickým ani hygienickým normám. Od roku 2004 je v prostorách školy postupně vyměňováno osvětlení z finančních prostředků školy. Realizace akce proběhla v srpnu 2008. Akce je ukončena.

0040360 - Kompenz. pom. - digit. zvětšovací lupa

Organizace požádala o investiční transfer na nákup kompenzační pomůcky – digitální zvětšovací lupa. Realizace nákupu proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

0040622 - Rek. počítačové učebny

Současný stav technického stavu počítačové učebny – odcházení starých počítačů, které jsou u konce své životnosti,a proto neopravitelné. Z těchto důvodů požádala organizace o zvýšení investičního transferu na pokrytí nutných nákladů spojených s modernizací a technickým vybavením počítačové učebny ještě v závěru tohoto roku. Akce je ukončena.

Gym. Nad alejí p6

0031373 - OPPA – Genetika do škol

Organizace úpravou rozpočtu získala finanční prostředky ze státního rozpočtu. Jde o projekt OPPA – Genetika do škol. Akce je ukončena.

Gym. O. pavla, loučanská p5

0040277 - EÚO-rek. osvětlení a vým. topných těles

Organizace požádala o investiční transfer na rekonstrukci osvětlení a výměnu topných těles otopné soustavy. Nevyhovující litinová topná tělesa byla nahrazena úspornými deskovými tělesy s instalovanou termoregulační technikou. Akce je ukončena.

## Gym. Postupická p4

0040120 - Rekonstrukce střechy – havárie

Střechou silně zatékalo do objektu, klempířské prvky byly silně poškozené - havarijní stav. Na základě zadávací dokumentace proběhlo VŘ na zhotovitele. Realizace akce proběhla v červenci – srpnu 2008. Akce je ukončena.

## Gym. Českolipská p9

0040612 - Pořízení multimediální učebny

Organizace požádala o investiční transfer na pořízení a vybavení multimediální učebny. Realizace akce proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

## Gym. Malostranské, josefská P1

0040605 - Nákup kopírovacího stroje

Organizace požádala o investiční transfer na nákup investiční kompenzační pomůcky – kopírovacího stroje. Realizace akce proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

## GYM. a SŠ PRO ZP RADLICKÁ P5

0040350 – Kompenz. pom. –Braillský řádek, Braille Voyager 44

Organizace požádala o investiční transfer na nákup kompenzační pomůcky – Braillský řádek, Braille Voyager 44. Realizace nákupu proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

0040351 – Kompenz. pom. – digitální zápisník pro nevid.

Organizace požádala o investiční transfer na nákup kompenzační pomůcky – digitální zápisník pro nevidomé. Realizace nákupu proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

0040352 – Kompenz. pom. – tiskárna taktil.techniky

Organizace požádala o investiční transfer na nákup kompenzační pomůcky – tiskárny taktil. techniky. Realizace nákupu proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

HOBBY CENTRUM 4 P4

0040151 - Lezecká stěna

Organizace požádala o přidělení finančních prostředků na doplnění herních prvků v jejich zahradě o lezeckou stěnu. V současné době se v těchto prostorách denně schází kolem 100 – 150 dětí a rodičů  a bylo třeba doplnit areál o nové prvky. Akce je ukončena.

0040278 - EÚO – zatepl. obvodového pláště – obj. Amfora

Organizace požádala o přidělení finančních prostředků na zateplení obvodového pláště – obj. Amfora. Hlavním důvodem zateplení obvodového pláště byly velké tepelné ztráty, které se promítají do vyšších provozních nákladů zmíněné budovy. V minulosti byly u celého objektu vyměněny okenní výplně, instalována termoregulační technika. Touto akcí bude tedy dokončen proces zefektivnění hospodaření s energií v objektu. Akce je ukončena.

Hotelová škola Radlická P5

0007865 – Výst. školního hotelu - odbor. prac.

Pokračování výstavby střediska pro praktickou výuku hotelnictví a stravování. Organizace požádala o možnost zvýšení investičního transferu HMP na dokončení III. etapy výstavby školního hotelu – odborného pracoviště, které bylo doposud realizováno ze státní dotace a vlastních prostředků organizace. Realizace výstavby probíhá průběžně a dokončení je plánováno v 1. pol. roku 2009 z prostředků školy. Akce  je pokračující.

0040241 – Rek. výtahu v bud. Gymn. pro ZP a SOŠ, Radlická

V areálu Střední technické školy hl.m.Prahy je objekt, ve kterém sídlí Gymn. a SŠ pro zrakově postižené, ve kterém bylo nutné provést celkovou rekonstrukci výtahu. Vzhledem k časté poruchovosti a stáří výtahu byl tento výtah odbornou servisní firmou dán mimo provoz. Výtahem jsou dopravováni zrakově postižení žáci (vozíčkáři), kteří musí být v současné době vynášeni ručně. Nezbytnost celkové rekonstrukce výtahu v blízké budoucnosti je také z důvodu, že výtah neodpovídá evropským a českým technickým normám. Realizace akce proběhla v období červenec - září 2008. Akce je ukončena.

## HUDEBNÍ ŠK. HL. M. PRAHY P3

0040608 - Nákup klavírního křídla

Organizace požádala o investiční transfer na nákup klavírního křídla. Realizace akce proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

KONZERVATOŘ NA REJDIŠTI P1

0010003 - NF – Rek. Pálffyovského paláce

Organizace úpravou rozpočtu získala finanční prostředky ze státního rozpočtu na vypracování projektové dokumentace. Jedná o projekt z prostředků EU – Norské fondy na zajištění realizace akce „Rek. Pálffyovského paláce“. Akce této části - je ukončena.

0040253 - Rek. hromosvodu v bud. Valdštejnská

Na základě provedené revize hromosvodů v budově  Valdštejnská 14, Praha 1 – Pálffyovský palác byly zjištěny závažné závady a poškození, které musí být odstraněny v co nejbližším možném termínu. Bylo zjištěno, že je nutno vyměnit všechny svorky u měřících bodů svodů a provést úpravu zemničů.  Realizace akce  proběhla v termínu srpen - září 2008. Akce je ukončena.

## KONZERVATOŘ, VOŠ J. J. P4

0040614 - Nákup nového křídla

Organizace požádala o investiční transfer na nákup investiční kompenzační pomůcky – nového křídla. Realizace akce proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

MŠ SPEC. ZŠ SPEC. BÁRTLOVA P9

0040131 - Výměna oken v obj. Litvínovská – dokončení

Požadavek na výměnu starých stávajících oken v pavilonu detašovaného pracoviště ul. Litvínovská byl uplatněn již v roce 2006. Rámy byly vyhnilé a některá okna již nešlo otevírat. Výměna oken u 2 učebních pavilonů byla provedena, ale na pavilon s rehabilitací a hospodářský pavilon již finanční prostředky nebyly. Dokončení akce bylo zařazeno k realizaci na rok 2008. Realizace akce proběhla v období červen 2008. Akce je ukončena.

0040242 – Rek. střechy a omítek spoj. chodby v obj. Litvínovská

## V důsledku špatného stavu ploché střechy vstupní chodby dochází k zatékání dešťových vod a kondenzaci par na stropě chodby, což má za následek vznik hygienicky závadných plísní na stropě a stěnách vstupní chodby. Hygienickou stanicí hl.m.Prahy při místním šetření byl dán do zápisu termín provedení nápravy - úpravy střechy a omítek spojovacího krčku – nejpozději do 31.8.2008.. Realizace akce proběhla v období červen – srpen 2008. Akce je ukončena.

0040356 – Kompenz. pom. – dětská terap. polohov. židle TOBI

Organizace požádala o investiční transfer na nákup kompenzační pomůcky – dětská terapeut. polohovací židle TOBI. Realizace nákupu proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

0040357 – Kompenz. pom. – houpačka hnízdo

Organizace požádala o investiční transfer na nákup kompenzační pomůcky – houpačka hnízdo. Realizace nákupu proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

MŠ SPEC. ŠTÍBROVA P8

0040359 – Kompenz. pom. – poloh. sedačka pro děti SQUIG.

Organizace požádala o investiční transfer na nákup kompenzační pomůcky – polohovací sedačka pro děti SQUIG. Realizace nákupu proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

OA HEROLDOVY SADY P10

0007612 - Rek. střeš. pláště, zatepl., nást., půd.vest.

Pokračování akce z roku 2006. Během prázdnin roku 2007 byly provedeny stavební úpravy, které umožnily soustředit všechny žáky z pronajímaných prostor do hlavní budovy Obchodní akademie, Heroldovy sady. Akce  je ukončena.

OA JABLONSKÉHO P7

0040631 – Instal. výměník. stanice a vodovod. syst.

V průběhu realizace akce výstavby nafukovací haly vyvstala na základě požadavku Pražské teplárenské nutnost instalovat novou výměníkovou stanici k vyhřívání haly včetně vodovodního systému. V rámci EÚO požádala organizace o investiční transfer na zrealizování tohoto zařízení. Realizace akce proběhla  v období prosinec 2008. Akce  je ukončena.

OA KRUPKOVO NÁM. P6

0006673 - Statické zajištění budovy

## Dokončení statického zajištění severní části budovy. Akce navazuje na dokončenou rekonstrukci oplocení parku Stromovka, při které byly zabezpečeny proti sesuvu svahy sousedící s budovou školy. Statického zajištění této části budovy nebylo možné provést bez stabilizace okolního terénu. Statika budovy byla narušena povodněmi v roce 2002. V letošním roce bylo dokončeno statické zajištění zbytku budovy. Realizace této části proběhla červenec – září 2008. Akce  je ukončena.

0040153 - OPŽP-technická dokumentace

## Příprava technické dokumentace k žádosti o dotaci na SFŽP na výměnu oken a zateplení fasády. Byl zpracován investiční záměr, aktualizace energetického auditu a zpracování PEN objektu, projektovou dokumentaci (vč. položkového rozpočtu) k žádostem OPŽP. V roce 2008 byla technická dokumentace dofinancována. Akce je ukončena.

0040628 - Rek. rozvodů a zař.vzduchotechniky

Organizace požádala o přidělení investičního transferu na zajištění rekonstrukce rozvodů a zařízení vzduchotechniky na zrealizování tohoto zařízení. Realizace akce proběhla v období prosinec 2008. Akce  je ukončena.

OA VINOHRADSKÁ P2

0008683 - Dostavba školy – výstavba tělocvičny

## Z důvodu nedořešených majetko-právních vztahů k pozemkům, územní řízení stále nevydané. Akce se v roce 2007 nezahájila, finanční prostředky byly v rámci kap. 0461 použity na jiné akce. Realizace akce je odložena na neurčito.

0040606 - Přístupový systém do školy

Organizace požádala o přidělení investičního transferu na zajištění  přístupového zabezpečovacího systému do školy. Realizace akce proběhla  v období prosinec 2008. Akce  je ukončena.

OU A PrŠ CHABAŘOVICKÁ P8

0040192 - Nákup automobilu - dofinancování

## Zakoupení užitkového automobilu VOLKSWAGEN pro potřeby školy, pro potřebu rozvážení výrobků cukrářské dílny, dopravu žáků na školní akce apod. Škola je schopna uhradit část nákupu automobilu z vlastního investičního fondu. Akce  je ukončena.

## PPP FRANCOUZSKÁ P10

0040125 - Rekonstrukce střechy – havárie

Transfer byl určen na rekonstrukci pochozí střechy budovy ve dvoře v rozsahu – střecha nad sálem a sociálním zařízením. Prostory dvorní budovy budou sloužit v průběhu pracovní doby pro skupinové terapie a mimo pracovní dobu k pronájmům, jejichž výnosy budou použity ke krytí provozních nákladů. Realizace akce proběhla v termínu červen – srpen 2008. Akce  je ukončena.

## PPP VEJVANOVSKÉHO P4

0040335 - Rek. soc. zařízení 1 NP a 2 NP

Organizaci byl na základě usnesení Rady HMP č. 1446 ze dne 14.10.2008 přidělen investiční transfer na nutnou rekonstrukci nevyhovujících sociálních zařízení v PPP Vejvanovského pro odloučené pracoviště v ul. Barunčina v Praze 4–Modřany. Soc. zařízení v objektu byla ve velmi  nevyhovujícím stavu a transferem bylo umožněno provést rekonstrukci soc. zařízení v 1 a 2 NP,  kde byl stav nejhorší. Realizace akce proběhla v listopadu 2008. Akce  je ukončena.

SOU GASTRON. A PODNIKÁNÍ P9

0040400 - Nákup gastronomické technologie

Organizace požádala o možnost přidělení finančních prostředků na doplnění stávající výbavy SOU gastronomie a podnikání o nákup zařízení na výrobu řemeslné zmrzliny pro rozvoj možností této pilotní školy v tomto oboru. Škola je řadovým členem světové unie ART GLACE (výrobců řemeslné zmrzliny) a při odkoupení této vystavované gastronomické technologie měla významnou slevu. Realizace akce proběhla v prosinci 2008. Akce  je ukončena.

SOU OHRADNÍ P4

0040127 - Výstavba dílny pro obor truhlář

Praktická výuka učebního oboru truhlář byla dosud zajišťována v pronajatých prostorech, ze kterých však pronajímatel – Stavby silnic a železnic, školu vypověděl. Pro zachování učebního oboru, který má dostatek učňů bylo nutné postavit nový objekt. V roce 2007 proběhlo VŘ na zhotovitele, ale vzhledem k nedostatku finančních prostředků bylo možno akci zahájit až po schválení rozpočtu HMP pro rok 2008. Realizace akce byla zahájena v prosinci 2007 tak, aby se dílny mohly koncem června přemístit do nových prostor. Realizace akce proběhla v termínu  prosinec 2007 – říjen 2008. Akce  je ukončena.

0040252 - Výměna oken za plastová – I.et.

Okna v budově školy jsou ve velmi špatném – havarijním stavu, dřevěné rámy jsou uhnilé, hrozí vypadnutí skel a nebezpečí úrazu. V nejhorším stavu jsou okna nad vchodem do budovy školy. Realizace akce proběhla v termínu srpen – září 2008. Akce  je ukončena.

SOU POTRAVINÁŘSKÉ P4

0040642 - Vybavení multimed.třídy technikou

Organizace požádala o možnost přidělení finančních prostředků na vybavení multimediální třídy novou technikou. Realizace akce proběhla v prosinci 2008. Akce  je ukončena.

## SOU SLUŽ.NOVOVYSOČANSKÁ P9

## 0040158 - OPŽP  -  technická dokumentace

## Příprava technické dokumentace k žádosti o dotaci na SFŽP na výměnu oken a zateplení fasády. Byl zpracován investiční záměr, aktualizace energetického auditu a zpracování PEN objektu, projektovou dokumentaci k žádostem OPŽP. V roce 2008 byla tato technická dokumentace dofinancována. Akce je ukončena.

0040283 - EÚO – rekonstrukce kotelny - příprava

V rámci žádostí o dotaci z programu EFEKT, vypsaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, obdržel OOP MHMP následující finanční požadavek na spolufinancování schváleného projektu. Navýšení investičního transferu SOU služeb, Novovysočanská 5, Praha 9, na zajištění technické přípravy rekonstrukce kotelny. Z programu EFEKT bude tato akce dotována. Stávající kotelna je v havarijním stavu, nesplňuje požadované technické normy. Finanční prostředky v tomto případě půjdou na technické zajištění samotné rekonstrukce nevyhovující kotelny. Akce této části je ukončena.

SOŠ A SOU DRTINOVA P5

0040611 - Telefonní ústředna vč. rozvodů

Organizace požádala o možnost přidělení finančních prostředků na realizaci nové telefonní ústředny vč. rozvodů. Realizace akce proběhla v prosinci 2008. Akce  je ukončena.

SOŠ A SOU WEILOVA P10

0006165 - Rekonstrukce dílen Dobronická

## Rekonstrukce samostatného objektu, závěrečná etapa přestavby areálu dílen pro SOŠ a SOU v Praze 4, Dobronická. Rekonstrukcí by vznikly úseky sociálních zázemí, stravování a administrativní část. Realizace akce  nebyla v rámci rozpočtu HMP pro rok 2007 finančně kryta a požadované finanční krytí není ani v návrhu rozpočtu na rok 2008. Realizace akce je odložena na neurčito.

## 0040160 - OPŽP  -  technická dokumentace

Příprava technické dokumentace k žádosti o dotaci na SFŽP na výměnu oken a zateplení fasády. Byl zpracován investiční záměr, aktualizace energetického auditu a zpracování PEN objektu, projektovou dokumentaci (vč. položkového rozpočtu) k žádostem OPŽP. V roce 2008 byla technická dokumentace dofinancována. Akce je ukončena.

## SOŠ A SOU ČAKOVICE P9

## 0040154 - OPŽP  -  technická dokumentace

## Příprava technické dokumentace k žádosti o dotaci na SFŽP na výměnu oken a zateplení fasády. Byl zpracován investiční záměr, aktualizace energetického auditu a zpracování PEN objektu, projektovou dokumentaci (vč. položkového rozpočtu) k žádostem OPŽP. V roce 2008  byla technická dokumentace dofinancována. Akce je ukončena.

## 0040345 - Rekonstrukce přístupových cest

Organizaci byl na základě usnesení Rady HMP č. 1537 ze dne 4.11.2008  přidělen inv. transfer na úpravu přístupových cest. V důsledku realizace akce "Výměna kanalizace na pozemcích školy" byly narušeny přístupové cesty po výkopových pracích pokládky kanalizace v rámci areálu. Proto bylo potřebné dokončit úpravy přístup. cest v rámci objektu. Akce je ukončena.

0040620 - Rek. zař. na přívod a ohřev vzduchu ŠK

Organizace požádala o možnost přidělení finančních prostředků na realizaci rekonstrukce zařízení na přívod a ohřev vzduchu ŠK na základě požadavku hygienické stanice – nutné pro další provoz zařízení školní kuchyně. Realizace akce proběhla v prosinci 2008. Akce  je ukončena.

## SOŠ civilního letectví P6

0008497 - Stavební úpravy budovy

## Jednalo se o dofinancování rozpracované akce, u které byla v rozpočtu na rok 2007 provedena redukce finančního objemu oproti návrhu, který vycházel z výsledku zadávacího řízení. Původní střední odborné učiliště se transformovalo na SOŠ civilního letectví a v rámci toho se kapacita školy rozšířila jak z hlediska počtu tříd, tak z hlediska učebních oborů. Nově byl zaveden obor „palubní průvodčí“. Dostavba řešila nedostatečné prostory školy pro výuku, bez její realizace byla ohrožena funkce školy v potřebném rozsahu. Dokončení řeší i požadavky vyplývající ze staveb. řízení vzhledem ke zpřísnění norem na zabezpečení protihlukové ochrany objektu a dalších připomínek leteckého stavebního úřadu. Částečná kolaudace proběhla v březnu 2008. Dokončení úprav vyplývajících z kolaudačních podmínek bylo zrealizováno v červenci 2008. Akce je ukončena.

Soš pro adm. Eu lipí p9

0004766 - OPŽP – technická dokumentace

Transfer se vztahuje k 1.výzvě OPŽP- z části přidělených prostředků byl zpracován energetický audit všech budov, ze zbývajících prostředků byla hrazena úvodní studie vč. propočtu nákladů na výměnu obvodových plášťů 3 budov se zateplením s plánovanou výměnou oken. V roce 2008 byla technická dokumentace dofinancována. Akce  je ukončena.

Soš stavební a zahrad. P9

0001098 - JPD2 – revit. botan. zahrady

## Realizace výstavby nových skleníků je předpokládána s podáním žádosti o dotaci z  fondů EU v rámci programu JPD 2. – „Botanická zahrada SOŠ v Praze 9 – obnova historicky cenného území a likvidace ekologických zátěží“. HMP byla na tuto akci poskytnuta bezúroční půjčka. Proběhlo zadávací řízení na zhotovitele – provedl OMI HMP. Celkové náklady akce byly vyšší než dotace z fondů EU a musely být dofinancovány. Akce  je ukončena.

0008686 - Výstavba nových skleníků

## V rámci této akce byla v roce 2007 financována projektová a zadávací dokumentace před podáním projektu. Pro realizaci byla podána žádost o dotaci z fondů EU a další realizace a financování bude probíhat pod programem JPD2 -„revitace botanické zahrady“ – jako  akce č. 0001098. Navržené finanční prostředky z rozpočtu HMP pro rok 2007 byly převedeny  k dofinancování jako spoluúčast HMP na tuto akci. Akce  je ukončena.

Soš u vinohr. Hřbitova p3

0008178 - Rekonstrukce školní kuchyně

Rekonstrukce jídelny je nutná pro zajištění kompatibility s normami EU a splnění podmínek daných vyhláškou č.137/2004 Sb.. Akce byla původně schválena již v rozpočtu roku 2007, bylo uskutečněno zadávací řízení na zhotovitele, vzhledem ke změnám v prioritách v oblasti školství byla realizace akce odložena. Projekt byl vypracován v roce 2005, vydané stavební povolení je platné do února roku 2009. Realizace akce je odložena na neurčito.

Spš elektrotech. Ječná p2

0008688 – Rek. šaten a sportoviště

Jedná se o pokračování akce zahájené v roce 2006 a financované v rámci sportovního grantu – využití volného času dětí a mládeže. V roce 2007 byla dokončena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a zahájeno územní a stavební řízení. Získání stavebního povolení mělo být v dubnu  2008. Ve schváleném rozpočtu HMP na rok 2008  není  tato akce zahrnuta. Realizace akce je odložena na neurčito.

# Spš na třebešíně p10

0004565 - SPŠ Na Třebešíně - rek.elektroinstalace v DM

Rekonstrukce byla nutná vzhledem ke stavu elektroinstalace, která již neodpovídá bezpečnému provozu. Akce byla původně schválena již v rozpočtu na rok 2007 – byla realizována pouze projektová dokumentace. Vlastní realizace akce proběhla až v roce 2008 pod SMT MHMP č. ORG 0040290. Akce je ukončena.

0040280 - EÚO -zavedení energet. managementu

V rámci žádostí o dotaci z programu EFEKT, vypsaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, obdržel OOP MHMP následující finanční požadavek na spolufinancování schváleného projektu na realizaci energetického managementu v objektech školy. Z programu EFEKT bude akce dotována částkou 252 tis. Kč. Energet. management je zaváděn z důvodu lepší kontroly toku energetických nositelů, optimalizace provozních spotřebičů a nastavení dynamické regulace otopné soustavy s cílem snížit náklady na spotřebu energie. Akce této části je ukončena.

Spš smíchovská, preslova P5

## 0040159 - OPŽP  -  technická dokumentace

Příprava technické dokumentace k žádosti o dotaci na SFŽP na výměnu oken a zateplení fasády. Byl zpracován investiční záměr, aktualizace energetického auditu a zpracování PEN objektu, projektovou dokumentaci (vč. položkového rozpočtu) k žádostem OPŽP. V roce 2008 byla technická dokumentace dofinancována v částce 271,3 tis. Kč. Akce je ukončena.

0040336 - Rek. podlahy v budově školy

Organizaci byl na základě usnesení Rady HMP č. 1446 ze dne 14.10.2008 schválen inv. transfer na rekonstrukci havarijního stavu podlah v budově školy. Předmětem rekonstrukce je výměna vlysové podlahy včetně nesoudržné betonové mazaniny a 50 % podkladního násypu. Podlaha lepena do asfaltového tmele je značně poškozená, doplněná betonovými vysprávkami, vykazuje nepřípustné nerovnosti a prohlubně. Realizace akce proběhla v listopadu 2008. Akce  je ukončena.

## Spš staveb. j. gočára p4

## 0040156 - OPŽP  -  technická dokumentace

## Příprava technické dokumentace k žádosti o dotaci na SFŽP na výměnu oken a zateplení fasády. Byl zpracován investiční záměr, aktualizace energetického auditu a zpracování PEN objektu, projektovou dokumentaci (vč. Položkového rozpočtu) k žádostem OPŽP. V roce 2008 byla technická dokumentace dofinancována. Akce je ukončena.

0040617 - Multimediální učebna

Organizace požádala o možnost přidělení finančních prostředků na vybavení multimediální učebny. Realizace akce proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

Spš stavební dušní p1

0040155 - OPŽP  -  technická dokumentace

Příprava technické dokumentace k žádosti o dotaci na SFŽP na výměnu oken a zateplení fasády. Byl zpracován investiční záměr, aktualizace energetického auditu a zpracování PEN objektu, projektovou dokumentaci (vč. položkového rozpočtu) k žádostem OPŽP. V roce 2008 byla technická dokumentace dofinancována. Akce je ukončena.

0040349 - Rek. kanalizace-havárie

Organizaci byl na základě usnesení Rady HMP č.1537 ze dne 4.11.2008 schválen inv. transfer na rekonstrukci havarijního stavu kanalizace. Šlo o řešení havarijního stavu ležaté kanalizace v suterénu budovy (po povodních roku 2002), které bylo potvrzeno kamerovými zkouškami. Porucha kanalizace se nejvíce začala projevovat až v roce 2008, kdy stále častěji docházelo k dalším havarijním poruchám kanalizačního potrubí, které je napojeno na předmětnou ležatou kanalizaci. Realizace akce proběhla v listopadu - prosinci 2008. Akce  je ukončena.

Szš a vzš alšovo nábř. P1

0040616 - Zasklení recepce

## Organizace požádala o možnost přidělení finančních prostředků na zasklení prostoru recepce školy. Realizace akce proběhla v prosinci 2008. Akce  je ukončena.

Spec. SOU pro sluch. postižené P5

0031688 - OPPA – Brána k jazykům

Organizace úpravou rozpočtu získala finanční prostředky ze státního rozpočtu. Jde o program projektu OPPA – Brána k jazykům. Akce je ukončena.

Sš –copth poděbradská p9

0006879 - Výstavba tělocvičny - V. et.

Záměr na výstavbu předmětné tělocvičny byl schválen z toho důvodu, že v oblasti Prahy 9 je několik učilišť – COPTH Poděbradská a jeho odloučené pracoviště Českobrodská, SOU služeb Novovysočanská a  SOU elektrotechnické Novovysočanská, která nemají odpovídající zařízení pro tělovýchovu a rovněž tak vhodné prostory pro shromáždění většího počtu lidí při slavnostnějších příležitostech. Dispozičně byla tělocvična navržena na rozměry hřišť na košíkovou, házenou a odbíjenou podle mezinárodních pravidel, vč. menšího hlediště, aby bylo možno provoz hradit z pronájmů tělovýchovným svazům, jednotám a různým sdružením. V návrhu rozpočtu na rok 2008 byla realizace akce vedena pod odborem OMI a v dubnu roku 2008 byla převedena jako rozestavěná zpět na příspěvkovou organizaci. Byla provedena úprava projektové dokumentace a na základě cenových nabídek z VŘ na zhotovitele bylo VŘ zrušeno. Realizace této části akce je odložena.

0040607 - Nákup interaktivních tabulí

Organizace požádala o možnost přidělení finančních prostředků na nákup interaktivních tabulí pro potřeby školy. Realizace  proběhla v prosinci 2008. Akce  je ukončena.

0040618 - Rek. prostor pro šatny

Organizace požádala o možnost přidělení finančních prostředků na rekonstrukci prostoru pro šatny, které měly být původně rekonstruovány v rámci výstavby nové tělocvičny. Realizace akce proběhla v prosinci 2008. Akce  je ukončena.

0040639 - Soubor opatř. ke sníž. energ. nár. obj. SŠ-COPTH

Zajištění prováděcí projektové dokumentace k žádosti o dotaci na SFŽP na výměnu oken a zateplení fasády na základě zpracovaného investičního záměru, aktual. Energet. auditu a zpracování PEN objektu a projektové dokumentaci k žádostem OPŽP. V roce 2008  byla realizační projektová dokumentace dofinancována. Akce je ukončena.

Sš a. klara, vídeňská p4

0040354 - Kompenz. pom. - Braillská tiskárna

Organizace požádala o investiční transfer na nákup kompenzační pomůcky – Braillskou tiskárnu. Realizace nákupu proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

0040355 - Kompenz. pom. - software do notebooku

Organizace požádala o investiční transfer na nákup kompenzační pomůcky – software do notebooku. Realizace nákupu proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

0040610 - Pořízení posuvných dveří

Organizace požádala o možnost přidělení finančních prostředků na pořízení posuvných dveří pro potřeby školy. Realizace  proběhla v prosinci 2008. Akce  je ukončena.

Sš chemická p1

0004560 - SŠ chemická, Křemencova-rek. fasády vč. oken

Rekonstrukce fasády a okenních výplní byla nutná vzhledem k havarijnímu stavu oken a fasády dvorního traktu. Akce byla původně schválena již v rozpočtu na rok 2007 – byla realizována pouze projektová dokumentace. Vlastní realizace akce proběhla až v roce 2008 pod SMT MHMP č. ORG 0040291. Akce je ukončena.

0040279 - EÚO – rekonstrukce kotelny – proj. dok.

Organizace požádala o navýšení investičního transferu na zpracování prováděcího projektu na rekonstrukci kotelny, která musí být v nejbližší době provedena s ohledem na nevyhovující technický stav. Realizace projektu proběhla v termínu září – listopad 2008. Vlastní realizace akce proběhne až v roce 2009 pod SMT MHMP č. akce 0040481. Akce je ukončena.

Sš slaboproudé el. P9

0001053 - JPD2 – vybud. centra Cevelit

Tato investiční akce je financovaná z prostředků EU. Jelikož bylo nutno provést úpravu bezprostředně sousedících prostor s vybudovaným centrem (výměna oken, parapetů, podlah, stávajícího soc. zař., osvětlení, nátěry apod.), je tato finanční částka nutná jako spoluúčast hl.m.Prahy. Realizace akce byla ukončena v srpnu 2008. Akce je ukončena.

Sš tech. Zelený pruh p4

0004498 - EÚO – zateplení a výměna oken

V rámci energeticky úsporných opatření byla v roce 2007 provedena I. etapa výměny oken a zateplení ve spojovací chodbě školy, která propojuje jednotlivé objekty areálu. V současné době provedeno zateplení a výměna oken cca v 1/3 spojovací chodby, v roce 2008 pokračovala akce II. etapou. Realizace akce byla ukončena v prosinci 2008. Akce je ukončena.

0040281 - EÚO –zavedení energet. managementu

V rámci žádostí o dotaci z programu EFEKT, vypsaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, obdržel OOP MHMP následující finanční požadavek na spolufinancování schváleného projektu Navýšení inv. transferu SŠT, Praha 4, Zelený Pruh 1294, na realizaci energetického managementu v obj. školy. Z programu EFEKT bude akce dotována částkou 334 tis. Kč. Energet. management je zaváděn z důvodu lepší kontroly toku energetických nositelů, umožňující analýzu a regulaci spotřeby a v důsledku toho docílení snížení provozních nákladů vynaložených na spotřebu energie až o 10 %. Akce této části je ukončena.

Sš zdravotnická, ruská p10

0040619 - Rekonstrukce šatních prostor

Na základě nevyhovujícího stavu šatního prostoru školy požádala organizace o možnost navýšení investičního transferu na vyřešení tohoto dlouhotrvajícího problému. Situace byla kritická, a proto organizace požádala o přidělení prostředků na rekonstrukci těchto prostor. Realizace akce byla ukončena v prosinci 2008. Akce je ukončena.

Voš a spš pot. Technol. P2

0004558 - Výměna oken a fasáda

Práce byly zahájeny v červenci 2007. Finanční objem vychází z výsledku výběrového řízení na zhotovitele a uzavřené smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem. V roce 2007 proběhly stavební práce v rozsahu přiděleného finančního transferu pro rok 2007. V návrhu rozpočtu na rok 2008 bylo dokončení realizace akce vedeno pod odborem OMI. V dubnu byla akce převedena jako rozestavěná zpět na PO. Realizace akce byla ukončena v říjnu 2008. Akce je ukončena.

Voš a suš textil. řemesel

0004561 - Rekonstrukce elektro vč. PD

Projektová dokumentace zhotovena, proběhlo VŘ na zhotovitele realizace akce. Během prázdnin roku 2007 došlo v rámci přidělených finančních prostředků k výměně hl. rozvaděčů. Dokončení akce je realizováno ze schváleného dokončení z rozpočtu roku 2008. Na základě požadavků hygienických norem bylo nutné rozšířit rozsah zakázky o vzduchotechniku včetně projektu a stav. povolení. Realizace akce byla ukončena v říjnu 2008 vyjma pronajatých prostor, které se budou moci dokončit až po uplynutí pronájmu–tj. nejdříve květen roku 2009. Tato část je ukončena – akce pokračuje i v roce 2009.

Voš ekon. Oa kollárova p8

0040179 - Cvičná lez. stěna, související  úpr. areálu

Organizace požádala v rámci sportovního grantu o přidělení finančních prostředků na doplnění herních prvků o cvičnou lezeckou stěnu. V areálu se schází mnoho dětí včetně rodičů, a proto bylo třeba doplnit tento areál o výše uvedené prvky. Realizace akce proběhla v období červenec - srpen 2008. Akce je ukončena.

0040613 – Interakt. tabule vč. příslušenství

Organizace požádala o přidělení finančních prostředků na pořízení interakt. tabule vč.příslušenství pro potřeby školy. Realizace proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

VOŠ a SPŠ GRAFICKÁ P1

0040348 - Rek. části fasády obj. Maltézská

# Organizaci byl na základě usnesení Rady HMP č.1537 ze dne 4.11.2008 schválen inv. transfer na rekonstrukci části fasády obj. Maltézské nám.16, kde došlo k opakované havárii fasády. Omítka byla značně poškozená, olupovala se a poškozuje střešní plášť přístavby ve dvorním traktu sousedního obj. Maltézské nám. 5. Škola byla vyzvána k urychlenému odstranění havarijního stavu fasády, a to v nejkratším možném termínu. Realizace proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

# ZUŠ ILJI HURNÍKA P2

0040139 - Rek. nových prostor, soc. zař., suter.místnost

ZUŠ Ilji Hurníka Praha 2, Slezská 21 v důsledku reorganizačních změn a rozdělení objektů ve Slezské a Vinohradské získala v tomto objektu jiné prostory, než které ZUŠ dosud využívala. Tyto nově přidělené prostory se musely stavebně a dislokačně přizpůsobit potřebám zájmových činností ZUŠ. V roce 2008 proběhla rekonstrukce soc. zařízení na východní straně objektu ve všech patrech a dokončení rekonstrukce a sanace v suterén. místnostech ZUŠ, které doposud nebyly využívány. Realizace akce proběhla v období červenec – listopad 2008. Akce  je ukončena.

## Zuš klapkova P8

## 0040161 - OPŽP  -  technická dokumentace

Příprava technické dokumentace k žádosti o dotaci na SFŽP na výměnu oken a zateplení fasády. Byl zpracován investiční záměr, aktualizace energetického auditu a zpracování PEN objektu, projektovou dokumentaci k žádosti na OPŽP. V roce 2008  byla tato dokumentace dofinancována. Akce  je ukončena.

0040282 - EÚO - rekonstrukce otopné soustavy

Navýšení investičního transferu Základní umělecké škole, Klapkova 25, Praha 8 na rekonstrukci otopné soustavy v obj. této PO. Budovy školy jsou dosud vytápěny lokálními plynovými topidly WAW zastaralého typu, která vykazují stoupající poruchovost a tím i rostoucí provozní náklady. Stávající způsob vytápění bude nahrazen plynovým etážovým topením, což bude znamenat podstatné zefektivnění vytápění budov. Při zpracování zadávací dokumentace pro VŘ na zhotovitele a průběhem dvou VŘ (cenové nabídky podstatně vyšší než předpoklad) bylo rozhodnuto realizaci akce posunout na rok 2009. Ušetřené prostředky byly využity v rámci SMT u jiných akcí. Akce bude pokračovat v roce 2009.

# Zuš křtinská p4

0004718 - Rek. vodovod. a kanal. přípojky

V únoru roku 2007 došlo u ZUŠ Jižní Město, Křtinská k opakované havárii vodovod. řadu s nutností řešení stávajícího havarijního stavu přípojky (přípojka v objektu školy z roku 1977 je v dezolátním stavu). Dne 21.5.2007 došlo v objektu k další havárii, tentokrát z přípojky teplé vody z boilerové stanice do pavilonu školy. Rozšíření nutných prací, kompletní rekonstrukce vodovodní a částečně kanalizační přípojky o rekonstrukci přípojky TÚV do objektu. V roce 2007 byly realizovány nutné práce na kompletně vodovodní a částečně kanalizační přípojce, včetně rekonstrukce přípojky TUV do objektu s tím, aby mohl být v září 2007 zahájen normální provoz ZUŠ. V roce 2008 byla tato akce kompletně dokončena včetně terénních úprav s tím spojených. Akce je ukončena.

Zuš na popelce p5

0004499 - EÚO – rek. kotelny, stav. úpr. suterén

V rámci rekonstrukce a stavebních úprav půdních prostor a interiéru budovy bylo nutno provést kompletní rekonstrukci stávající kotelny, jejíž technologické zařízení bylo velmi zastaralé a po dokončení stavebního záměru bude navíc její kapacita nedostatečná. ZUŠ Na Popelce požádala o poskytnutí účelového investičního příspěvku OOP na instalaci nového topného zdroje využívajícího OZE (obnovitelné zdroje energie). Realizace rekonstrukce topného systému započala v červenci roku 2007. V roce 2008 akce pokračovala instalací topného čerpadla a jeho propojení se současným topným systémem – zahájení provozu březen 2008. Akce je ukončena.

0008700 - Rek. budovy-rozv. TÚV, ÚT, půdní vest.

Předmětem řešení jsou následující dílčí řešení celkové rekonstrukce budovy:

- půdní vestavba – vytvoření hudebního zkušebního sálu, včetně nového schodiště z 1. patra a zázemí (WC, občerstvení, skladové prostory, čekárna, šatnové skříně)

- úpravy přízemí a 1.NP–náhrada a doplnění podlah i některých částí vnitřních povrch. úprav

- výměna a rekonstrukce výplní fasádních otvorů a úprava terasy přízemí před risalitem východní fasády a navazujícího vnějšího schodiště na zahradu.

# Vzhledem k rozsáhlosti stavebních úprav proběhla v roce 2007 I.etapa realizace a to rekonstrukce vnitřních rozvodů a stavební úpravy interiéru budovy navazující na rekonstrukci kotelny a dále přípravné práce pro půdní vestavbu. Realizace vlastní vestavby půdních prostor pro možnost získání dalších vhodných místností k rozšíření svých aktivit se realizovala v roce 2008. Z důvodů dalších požadavků HS hl. m. Prahy na změny v řešení v důsledku nových právních předpisů nutných ke kolaudaci došlo ke zvýšení celkových nákladů. Realizace akce byla ukončena v prosinci 2008. Akce je ukončena.

# Zuš nad alejí p6

0040137 - Rek.oplocení, anglických dvorků, úpr. okolí

# V roce 2006 – 2007 proběhla rekonstrukce a zateplení střechy a fasády budovy včetně rekonstrukce soc. zař.. Rekonstrukce oplocení objektu a anglických dvorků nebyly zrealizovány při této investiční akci z důvodů nedostatku finančních prostředků. Oplocení objektu  je tvořeno z žebírkového pletiva na ocel. sloupcích, ukotvených do podezdívky z vápeno-cementových cihel. Pletivo včetně sloupků je místy napadeno korozí a mechanicky poškozeno. Podezdívka není odizolována od zemní vlhkosti a rozpadá se. Stávající anglické dvorky na severní a jižní straně objektu ZUŠ jsou v havarijním stavu. Do dvorku stéká při deštích povrchová voda, stěny dvorků nejsou opatřeny hydroizolací.  Realizace akce byla ukončena v září 2008. Akce je ukončena.

## Zuš olešská p10

0040140 - Rek. teras, pavlačí, schodiště, přístup. cest

Blok venkovního schodiště je odtržen od objektu budovy, pravděpodobně v důsledku nedostatečného statického založení. Dochází k zatékání dešťových vod do spár a k podmáčení a sedání celého bloku schodiště. Jelikož nebyla použita hydroizolace, dochází k postupnému rozpadání celého schodiště. Stávající stav venkovních živičných a betonových chodníků vč. okapových byly v některých místech značně havarijní. Chodníky jsou v některých místech propadlé, obrubníky rozlámané mrazem, betonové vysprávky popraskané, vydrolené do hloubky. Realizace akce byla ukončena v září 2008. Akce je ukončena.

0040166 - EÚO – rek. osvětlení, vým. elektroinstalace – obj. Olešská

Na základě vypracování průkazu energetické náročnosti budovy bylo zjištěno, že stávající osvětlení a elektroinstalace jsou ve velmi špatném technickém stavu, téměř na hranici životnosti. Současné osvětlení je z hygienických předpisů nevyhovující a elektroinstalace nesplňuje předepsané technické normy. PO byla v roce 2007 z vlastních prostředků vypracována projektová dokumentace pro realizaci této akce. Realizace akce byla ukončena v září 2008. Akce je ukončena.

0040275 - EÚO – rek. osvětlení a elektroinst. – obj. U Nových vil

Na základě vypracování průkazu energetické náročnosti budovy bylo zjištěno, že stávající osvětlení a elektroinstalace jsou ve velmi špatném technickém stavu, téměř na hranici životnosti. Současné osvětlení je z hygienických předpisů nevyhovující a elektroinstalace nesplňuje předepsané technické normy. PO byla v roce 2007 z vlastních prostředků vypracována projektová dokumentace pro realizaci akce. Realizace akce byla ukončena v říjnu 2008. Akce je ukončena.

0040334 – Úpr. vstup. prostor, zatepl. vých. strany

Organizaci byl na základě usnesení Rady HMP č. 1446 ze dne 14.10.2008 schválen inv. transfer na úpravu vstupních prostor, zateplení východní strany obj. Olešská. Rekonstrukce vstupních prostor a přístupových cest  byla jako ucelený celek z finančních důvodů vyjmuta z projektové dokumentace akce č. 0040140 s tím, že bude tato část rekonstrukce řešena případně samostatně. Navýšením rozpočtu na tuto akci byla plánovaná rekonstrukce dokončena v plném rozsahu. Realizace akce byla ukončena v prosinci roku 2008. Akce je ukončena.

Zuš štefánikova p5

0008190 - Rek. výtahu a kryté pavlače,VZT, oken

# V roce 2007 probíhala realizace II. etapy spočívající v: - výstavba výtahové šachty do 5NP; dodávka technologie výtahu včetně el. přípojek k výtahu; montáž  pavlačí k novému výtahu včetně opláštění; výměna oken a dveří za protipožární; dodávka a montáž elektronického požárního systému do celého objektu; zemní práce pro případnou dodávku proskleného atria; vybudování  místnosti pro VZT na půdě objektu  včetně dodání VZT jednotek. Dále dodávka ÚT a vedení pro VZT pro objekt B; dodávka měření a regulace VZT. II. etapa byla dokončena v roce 2007 -   pokračování a dokončení realizace akce dle projektové dokumentace nebylo zařazeno do rozpočtu na rok 2008.

Zš boleslavova p4

0040609 - Nákup interaktivní tabule

Organizace požádala o přidělení finančních prostředků na pořízení interaktivní tabule vč. příslušenství pro potřeby školy. Realizace  proběhla v prosinci 2008. Akce  je ukončena.

Zš prakt. Lužiny P5

0040615 - Interaktivní tabule vč. příslušenství

# Organizace požádala o přidělení finančních prostředků na pořízení interaktivní tabule vč. příslušenství pro potřeby školy. Realizace  proběhla v prosinci 2008.  Akce  je ukončena.

# Zš prakt. Pod radnicí p5

0040142 – Rek. střechy a výměna oken

Střechou silně zatékalo do objektu, klempířské prvky byly poškozené - havarijní stav. Okna v budově školy byly ve velmi špatném stavu, dřevěné rámy byly uhnilé a netěsnící. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v roce 2007 nebyla akce zahájena a byla zařazena k realizaci v rámci schváleného rozpočtu HMP pro rok 2008. Realizace akce byla dokončena v září 2008. Akce je ukončena.

0040629 - Rekonstrukce osvětlení

Organizace požádala o přidělení finančních prostředků na rekonstrukci osvětlení, které nevyhovovalo současným normám. Realizace proběhla v prosinci 2008. Akce  je ukončena.

# Zš prakt. K. herforta p1

0040132 - Rek. prostorů pro družinu

## Škola nemá ve školní družině dostatek prostor pro umístění handicapovaných dětí, kteří mají spec. prostorové potřeby. Vzhledem k tomu, že původní školnický byt je již vyklizen, je tu možnost odstranit tento problém, který je pro provoz školy velmi zásadní. Realizace akce byla dokončena  do konce roku 2008. Akce je ukončena.

# Zš praktická vokovická p6

0040143 - Rek. střechy přístavku, zemní izolace

Přístavek k objektu ZŠ prakt. byl zrekonstruován pro potřebu pedagogicko-psychologické poradny a v původním záměru byla i realizace nástavby. Vzhledem k tomu, že se nástavba nerealizovala, projevila se nutnost rekonstrukce původní střechy, která i přes lokální opravy stále protéká a na stropech prostoru PPP dochází ke škodám. Nutná je rovněž úprava zemní izolace v okolí svodů dešťové vody. V roce 2007 nebylo možno akci zahájit a akce byla zařazena k realizaci z rozpočtu HMP pro rok 2008. Realizace akce proběhla v období červenec - srpen 2008. Akce je ukončena.

Zš pro zp nám. Míru p2

## 0040157 - OPŽP - technická dokumentace

Příprava technické dokumentace k žádosti o dotaci na SFŽP na výměnu oken a zateplení fasády. Byl zpracován investiční záměr, aktualizace energetického auditu a zpracování PEN objektu, projektovou dokumentaci (vč. položkového rozpočtu) k žádostem OPŽP. V roce 2008 byla technická dokumentace dofinancována. Akce  je ukončena.

0040358 - Kompenz. pom. – kamerová TV lupa Topaz

Organizace požádala o investiční transfer na nákup kompenzační pomůcky – kamerovou TV lupu Topaz. Realizace nákupu proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

0040625 - Nákup inv. zař. – interaktivní sest. IWETA

Organizace požádala o zvýšení investičního transferu na pořízení akční interaktivní sestavy IWETA (interaktivní tabule) a prací spojených s instalací učebny včetně materiálu. Interaktivní tabule bude instalována ve třídě k výuce žáků 2. stupně základní školy pro zrakově postižené. Realizace nákupu proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

Zš pro žáky s por. Uč. P6

0040630 - Rekonstrukce kotelny – 2. et.

V roce 2007 byla zrealizována z prostředků OOP MHMP I. etapa rekonstrukce kotelny – odstranění havarijního stavu v topném období a provedení nezbytně nutných prací k obnově provozu. V roce 2008 PO zažádala o investiční transfer na realizaci II. etapy rekonstrukce kotelny. Realizace akce se původně předpokládala v rámci rozpočtu HMP pro rok 2009. V listopadu roku 2008 byly organizaci přiděleny finanční prostředky. Realizace akce proběhla v prosinci roku 2008. Akce  je ukončena.

# Zš práčská p10

0040144 - Rek. římsy (statika) vč. fasády

Podstřešní římsa vykazuje na několika místech trhliny a vlivem jejich změn dochází k poškozování fasády. Staticky byly poruchy zkontrolovány, je nutné jejich zajištění včetně celkové rekonstrukce fasády. Akce již nesnese odklad. V roce 2007 nebylo možno akci zahájit a akce byla zařazena k realizaci z rozpočtu HMP pro rok 2008. Zpracováním všech zadávacích podkladů se ukázalo, že náklady akce jsou značně vyšší, než předpoklad. Realizace I. části byla zrealizována do září 2008. Akce bude pokračovat i v roce 2009.

Zš při psych. Léč. ústavní P8

0040164 - EÚO  - rek. otopné soustavy a regulace

Stávající kotelna byla ve velmi špatném technickém stavu, zastaralý téměř na hranici životnosti a celkově nevyhovující, bez jakékoliv regulace. Docházelo stále více k poruchám v rozvodech a k  poškození objektu. PO by musela vynaložit vysoké finanční prostředky na nutné opravy, aby na otopné soustavě nevznikl havarijní stav. Realizace akce proběhla v období červen–červenec 2008.  Akce  je ukončena.

ZŠ spec. starostrašnická P10

0040353 – Kompenz. pom. – vozík elektrický

Organizace požádala o investiční transfer na nákup kompenzační pomůcky – vozík elektrický pro potřeby školy. Realizace nákupu proběhla v prosinci 2008. Akce je ukončena.

ZŠ ZAHRÁDKA P3

0040145 - Transportní zař. pro imobilní děti

Jedná se o dodávku a montáž transportního zařízení pro přesun imobilních dětí ze třídy na sociální zařízení pro děti, které jsou již v zásadě „dospělé“ a dosahují značné hmotnosti. Personál tyto děti přenáší a toto transportní zařízení by značně manipulaci s dětmi ulehčilo. Je připraveno VŘ na dodavatele. Realizace akce proběhla v říjnu 2008. Akce je ukončena.

# ZŠ, MŠ za invalidovnou P8

0040146 - Rekonstrukce oplocení

Stávající oplocení je dožilé a neohraničuje celý prostor pozemku školy. V odpoledních a večerních hodinách se mezerami v oplocení na pozemku dostávají dovnitř a shromažďují se tam závadové osoby a byly nalezeny i injekční stříkačky zanechané narkomany. Z důvodu bezpečnosti dětí je nutná rekonstrukce oplocení. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků v roce 2007 nebylo možno akci zahájit. Akce byla zařazena k realizaci v rámci schváleného rozpočtu HMP pro rok 2008. Byla vypracována zadávací dokumentace a proběhlo VŘ na zhotovitele. Realizace proběhla v květnu - červnu 2008. Akce je ukončena.

ŠVP NOVÝ Dvůr, ŽIHLE

## 0040163 - OPŽP  -  technická dokumentace

Příprava technické dokumentace k žádosti o dotaci na SFŽP na výměnu oken a zateplení fasády. Byl zpracován investiční záměr, aktualizace energetického auditu a zpracování PEN objektu, projektovou dokumentaci (vč. položkového rozpočtu) k žádostem OPŽP. V roce 2008 byla technická dokumentace dofinancována. Akce je ukončena.

KAPITOLA 05  -  ZDRAVOTNICTVÍ  A  SOCIÁLNÍ  OBLAST

Odbor městského investora

0000200 - Dostavba ÚSP Palata

Jedná se o dostavbu budov A a C, ve kterých jsou ubytovací prostory včetně sociálního zázemí a ve stávající budově rekonstrukce stravovacího zařízení. Předání staveniště zhotoviteli proběhlo již v roce 2007, kdy byla stavba také zahájena. Od 11/2007 do 1/2008 byla stavba přerušena vzhledem ke klimatickým podmínkám. Stavba byla dokončena a dne 5.6.2008 se konalo místní šetření ke kolaudaci kuchyně a varny včetně odlučovače tuků. Kolaudační řízení proběhlo s kladným výsledkem. Ve III. čtvrtletí (4.9.2008) bylo kolaudační rozhodnutí vydáno a nabylo právní moci dne 25.9.2008.

0007649 - DD Praha 6

Jedná se o výstavbu Domova důchodců v Praze 6 – Břevnově „Za Kajetánkou“ (198 lůžek) – náhrada za Domov důchodců v Praze – Šolínově ulici. Dne 24.4.2008 bylo požádáno o vydání stavebního povolení a dne 2.7.2008 byla stavba investorsky převedena z OMI MHMP na  OSM MHMP.

0008212 - Rekonstrukce DD Praha 4-Sulická

V roce 2008 byla etapa 0003 – Rekonstrukce 1.NP a 1. PP. levého  křídla DD (kuchyně, jídelna a další zázemí domova pro seniory) dokončena, zkolaudována a předána do užívání. Dále probíhala projektová a inženýrská příprava etapy 0004 – rekonstrukce středního křídla centrální budovy.

0040037 - Projektová příprava ZZS

Protože původně předpokládaná stavba č. 8211-Administrativně-technická budova ZZS (Zdravotnické záchranné služby) situovaná na pozemku jihovýchodně od stávajícího areálu nemocnice Na Bulovce v Praze 8 byla ve fázi přípravy zastavena a nebude realizována, byla objednána vyhledávací studie pro nové umístění ZZS Praha. V roce 2008 byla tato studie vyhotovena. Na základě zadaných kritérií ukázala jako nejvhodnější lokalitu Modřany, která byla určena původně jako územní rezerva integrovaného bezpečnostního systému hl.m. Prahy.

0040040 - DD  Praha 13

Jde o stavbu připravovanou v souvislosti s nedostatečnou nabídkou ubytovacích služeb pro seniory s celoměstskou působností. Navržená stavba zabezpečí službu pro cca 80 stálých klientů a dalších 100 seniorů s pobytem v blízkém okolí. V roce 2008 zpracoval projektant  objemovou a dopravní studii, která  byla veřejnoprávně projednána a schválena. Na základě další objednávky byl zpracován architektonický návrh a DUR na tuto stavbu.

Odbor správy majetku

0040036 – Rekonstrukce objektů FN Bulovka

U této akce byly vynaloženy prostředky na přípravné, projektové a stavební práce  v souvislosti s rekonstrukcí pavilonu č. 8 a dále na projektovou dokumentaci pro stavební úpravu laboratorního provozu pavilonu č. 7.

0040271 – Výstavba domova pro seniory na Praze 6

Čerpané prostředky byly použity na přípravné a projektové práce související s uvedenou akcí.

CENTRUM.SOC.SLUŽ.PRAHA

0004585 - Bezbariérovost objektů MCSSP

V roce 2006 byly využity finanční prostředky investičního fondu organizace na pořízení projektové dokumentace k úpravě přístupu do objektu Chelčického 39, Praha 3 a k přebudování sociálního zařízení na sociální zařízení pro tělesné postižené. V roce 2006 nebylo použito při účtování číslo akce. V roce 2007  byla akce financována z investičních prostředků  HMP na úpravu bezbariérového přístupu a přebudování sociálního zařízení pro tělesné postižené v objektu Chelčického 39, Praha 3 a v Ubytovně pro muže bez přístřeší, Skloněná 521, Praha 9. Přístupová plošina na loď Hermes byla uhrazena z IF organizace. CSSP byl schválen  převod nevyčerpaného invest. příspěvku do roku 2008. IA č. 4585 byla čerpána na stavební úpravy v Domě tréninkového bydlení na vybudování bezbariérového přístupu a sociálního zařízení.

0040284 - Pořízení sanitního vozu

Schválený investiční příspěvek  HMP na akci č. 40284 byly plně vyčerpán. Investiční akce dokončena.

0040320 – Rekonstrukce  střechy

Rekonstrukce střechy byla dokončena v termínu dle smlouvy. Vyúčtování investiční akce firma provedla až v roce 2009. Z výše uvedených důvodů organizace žádá o převod nevyčerpaných investičních prostředků HMP na akci č. 40320 do roku 2009 na řádné dofinancování investiční akce.

00040393 - Rekonstrukce sociálního zřízení na lodi Hermes

Vynaložené investiční prostředky na uvedenou akci  byly čerpány na rekonstrukci a investiční akce byla dokončena.

DD PRAHA 10 Malešice

0004688 - Zateplení pláště budov DS

Investiční dotace nebyla v roce 2007 zcela vyčerpána, zůstatek byl převeden do r. 2008. Skutečný rozpočet pro rok. 2008 na tuto akci byl vyčerpán a investiční akce byla dokončena.

0040038 - Výstavba pav. pro Alzhaim. chorobu

Vzhledem k nedostatku zařízení v hl. m. Praze se zaměřením na Alzhaimerovu chorobu bylo nutné připravit pro potřeby obyvatel hl. m. Prahy projektovou dokumentaci na vybudování nového zařízení s 50 lůžky pro poskytování kvalifikované péče na úrovni EU. Projektová dokumentace je z velké části dokončena a investiční akce je pro rok 2009 pozastavena.

0040169 – Energet. audit a realizace opatření k využití energet. úspor

Vzhledem k úsporám úniku tepla a úspor tepelných zdrojů (plyn) a k realizaci opatření k využití energet. úspor byl na základě mandátní smlouvy s CSSP proveden v zařízení energetický audit. Investiční akce dokončena.

DD Ďáblice

0006496 – Rekon. pokojů, byt. jader a vybudování lůžkového oddělení

Rekonstrukce domova seniorů byla zahájena v roce 2002 vybudováním lůžkového oddělení (I. etapa) a bude pokračovat cca do roku 2013. V letech 2003-2004 proběhla rekonstrukce 36 pokojů v severní části obytné budovy B (II. a III. etapa). V souladu s poptávkou se standardy kvality sociálních služeb a potřebami starých lidí, zejména potřebou intimity a soukromí, jsme vyvinuli nový typ pokoje - jednolůžkový s kompletním sociálním zařízením (sprchový kout, umyvadlo, WC) a obývacím pokojem ověřeným z předchozích etap. Po úpravě rozpočtu 2008  akce pokračovala  rozšířením lůžkového oddělení v budově B a zvýšením kapacity o 6 lůžek. V roce 2009 bude pokračovat IV. etapa rekonstrukcí pokojů a bytových jader. Pro rok 2008 a 2009 má organizace stavební povolení. Celková cena byla zvýšena o 5%, což představuje předpokládaný meziroční nárůst ceny stavebních prací v roce 2008 a 2009. Investiční akce je pro rok 2009 pozastavena.

0040389 - Rekonstrukce výtahu v kuchyni

Jedná se o lanový výtah s obsluhou (nosnost 500 kg, dvě stanice, zdvih 4,1 m), který je v provozu od otevření domova v roce 1981, morálně i fyzicky zastaralý a za mezí životnosti, poruchový a neposkytující obsluze pocit jistoty a bezpečí. Je používán pro přepravu potravin mezi zásobovací rampou a kuchyní v přízemí a sklady v suterénu. Klec výtahu je ještě bez klecových dveří. Z důvodu technického stavu a podle výsledků odborných zkoušek z roku 2007 lze předpokládat vyřazení z provozu nejpozději v roce 2010, kdy je nařízena další inspekční prohlídka. Vyřazení výtahu by ohrozilo provoz kuchyně organizace. Po celkové rekonstrukci čtyř velkých výtahů v letech 2005 a 2006 je to v domově poslední výtah, nesplňující nové evropské normy. Rekonstrukce výtahu završila celkovou modernizaci kuchyně. Investiční akce dokončena.

DOMOV  PRO OS. SE ZDRAV.POSTIŽENÍM SULICKÁ

0040176 – Energet. audit a realizace opatření k využití energet. úspor

Vzhledem k úsporám úniku tepla a úspor tepelných zdrojů a k realizaci opatření k využití energet. úspor byl na základě mandátní smlouvy s CSSP proveden v zařízení energetický audit. Investiční akce byla dokončena.

00040391 – Poříz. motorová vozidla 2x

Organizace motorová vozidla zakoupila. Investiční akce byla dokončena.

DOMOV PRO SENIORY ZAHR. MĚSTO

0008199 - Přístavba DD - pavilon

Investiční akce pokračovala v roce 2008 vzhledem k mírné zimě již průběžně od ledna 2008. Stavební firma vykonávala práce dle nově schváleného harmonogramu, který měl přímou návaznost na přesunutí vybavení trafostanice ze stávající budovy E. Vzhledem k tomu, že transformátor, kterým byl napájen z budovy E Domov pro seniory, byl zastaralý a jeho přemístění do nové budovy trafostanice by si vyžádalo několikadenní přerušení dodávky el. energie, rozhodla organizace zakoupit nový transformátor. Přepojení elektrických zařízení se tím zkrátilo na pouhé tři hodiny. Firma Energo splnila termín dostavby a zprovoznění trafostanice, čímž byl naplněn požadavek dodavatele stavby související se splněním termínu stavby. Po vyklizení budovy E se začalo s demolicí budovy E. Po kontrolních sondách do základů budovy E bylo zjištěno, že tyto nedopovídají stavební dokumentaci a bude nutné je zesílit. Z toho důvodu bylo nutné provést úplnou demolici budovy E, posílit její základy a budovu opět postavit. Tato situace si vyžádala na stavbě minimálně 3 měsíce skluz. I přes tyto problémy pokračovaly práce na budově D (topení, kompletace povrchů na toaletách, pokládání dlažeb na terasách  montáž žárově zinkovaného zábradlí, výtahů, elektroinstalace a malování pokojů. Tříměsíční skluz na budově E se projevil nakonec negativně na průběhu stavby, neboť znamenal posun dokončení na duben 2009. Vzhledem k tomu, že bude ještě v průběhu roku 2009 dle harmonogramu plateb dohodnutého s dodavatelskou firmou nutno zaplatit zádržné a vzhledem k pokračující stavbě i stavebnímu dozoru bude organizace požadovat zbývající částku na dokončení investiční akce.

0040170 – Energet. audit a realizace opatření  k využití energet. úspor

Vzhledem k úsporám úniku tepla a úspor tepelných zdrojů a k realizaci opatření k využití energet. úspor byl na základě mandátní smlouvy s CSSP proveden v zařízení energetický audit. Investiční akce byla dokončena.

0040423 - Rek. budov DS – A,B,C

Na investiční akci byl v roce 2008 poskytnut investiční příspěvek. Z tohoto příspěvku byla převážná část profinancována na projektovou dokumentaci. Investiční akce pokračuje.

DOMOV PRO SENIORY CHODOV

0040303 - Pořízení 3 ks sprchových židlí

Aby organizace mohla klienty, kteří jsou stále méně pohybliví, co nejlépe aktivovat i při sprchování a zároveň aby umožnila ošetřovatelskému personálu vykonávat všechny k tomu nezbytné úkony ve vzpřímené poloze při zajištění dostatečného pocitu jistoty klienta, že nespadne z větší výšky, zakoupila 3 nové sprchové židle na jednotlivá oddělení zvýšené péče. Tyto židle zvyšují efektivitu práce ošetřovatelského personálu a klientům zpříjemňují provádění hygieny. Investiční akce byla dokončena.

0040304 - Pořízení sprchového křesla

Pro téměř nepohyblivé a nespolupracující klienty, často s nadváhou organizace zakoupila sprchové křeslo, které umožňuje ošetřovatelskému personálu naprosto bezproblémovou hygienu všech partií těla klienta bez vynaložení větší námahy. I u těchto klientů je s použitím tohoto křesla možná alespoň částečná aktivace. Zároveň zařízení umožňuje při sprchování klienta ošetřovatelskému personálu vykonávat všechny nezbytné úkony ve vzpřímené poloze při zajištění dostatečného pocitu jistoty klienta, že nespadne z větší výšky. Toto křeslo zvyšuje kvalitu ošetřovatelské péče a přispívá k racionalizaci práce obsluhujícího personálu. Investiční akce byla dokončena.

0040305 - Pořízení rehabil. motorové dlahy

Pro zvýšení úrovně poskytované ošetřovatelské péče organizace vybavila rehabilitaci tzv. motorovou dlahou, která umožňuje cvičením na vlastním lůžku klienta, a to bez přímého dozoru rehabilitačního pracovníka, zvyšovat a upevňovat mobilitu klientů, zvyšovat rozsah pohybu jejich kloubů a zabraňovat jejich ztuhlosti. Investiční akce byla dokončena.

0040306 - Instalace SOS signalizace

Na oddělení B1, původně určeném pro relativně zdravé a tudíž mobilní klienty, jsou nyní převážně klienti imobilní, často trvale ležící. Pro lepší poskytování ošetřovatelské a zdravotní péče organizace potřebovala nahradit nekvalitní a často nefunkční signalizační zařízení zařízením, umožňujícím interní hlasovou komunikaci klienta na lůžku s ošetřovatelským personálem na sesterně i mimo ni, neboť součástí signalizace je i vybavení obsluhujícího personálu mobilním telefonem. Na základě předběžné poptávky u dvou firem a jejich cenové nabídky organizace požádala o 950 tis. Kč. Při výběrovém řízení se přihlásil dodavatel, který splňoval všechny požadavky za cenu podstatně nižší. Z toho důvodu organizace ušetřila. Investiční akce byla dokončena.

0040307 - Pořízení systému pro vyhod. poskyt. úkonů ošetř. péče

Základním problémem v domovech pro seniory je prokázání poskytovaných úkonů ošetřovatelské péče ve výši přiznaného příspěvku na péči jednotlivým klientům nebo jejich příbuzným. Při podání žádosti o navýšení příspěvku na péči pro klienta domova je pak důležité zdokladování posudkovému lékaři, že dosud přiznaný příspěvek na péči nestačí na úhradu nezbytně poskytovaných úkonů ošetřovatelské péče podle individuálního plánu klienta. V domovech také chybí nástroj, kterým lez účinně kontrolovat výkonnost ošetřovatelského personálu a využívání pořízené, často velmi drahé, zdravotní techniky. Pořízením tohoto systému dochází ke zvyšování efektivity práce ošetřovatelského personálu, zároveň bude využíván při žádostech o přiznání vyššího příspěvku na péči jednotlivých klientů. U této akce organizace na základě předběžné poptávky požádala o 520 tis. Kč, výběrové řízení však vyhrál dodavatel, jehož cena díla byla při splnění všech požadavků nižší. Investiční akce byla dokončena.

0040308 - Rekonstrukce TV antény

Protože klienti Domova tráví podstatnou část dne sledováním televize a vzhledem ke skutečnosti, že původní příjem TV signálu byl velmi nekvalitní a protože analogové vysílání TV programů je postupně nahrazováno digitálním vysíláním, bylo nezbytné vyřešit tyto problémy rekonstrukcí společné TV antény a jejího příslušenství na příjem digitálního signálu. Investiční akce byla dokončena.

0040309 – Rekon. vstupu do hlavní budovy

Postranní vchod do hlavní budovy DS byl kdysi zbudován dodatečně, a to stavařsky nepříliš kvalitně. Nebyla dostatečně zpevněná plocha pod podpěrným sloupem související terasy, podlaha terasy a přístupové schodiště se vlivem povětrnostních podmínek už rozpadaly. Pro zvýšení bezpečnosti vstupu do budovy bylo nezbytné uskutečnit rekonstrukci podpěrných sloupů a podlahy související terasy včetně rekonstrukce přilehlého schodiště. Investiční akce byla dokončena.

0040310 - Pořízení úklidového stroje

V administrativní části DS a v technickém zázemí je značné množství velkých ploch, často opatřených hrubou dlažbou. Pro jejich kvalitní úklid, pro usnadnění práce uklízeček i zvýšení efektivity jejich práce, bylo nutné pořídit kvalitní úklidový stroj, který současně s mytím podlahu vysouší, takže nehrozí ani pád z důvodu uklouznutí. Investiční akce byla dokončena.

DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŇOVÉ

0040361 - Zavedení elektronického tísňového volání

Pro zvýšení bezpečnosti a zajištění lepší péče o klienty se organizace rozhodla instalovat elektronický tísňový systém. Tento systém umožní např. při nevolnosti, pádu a v dalších případech okamžité spojení klienta s obsluhujícím personálem. Akce byla zahájena v prosinci 2008, kdy byl dodán veškerý materiál a započata instalace. V současnosti se práce dokončují a zaškoluje personál. V objektu Thákurova se instaluje systém v plném rozsahu, Šolínově ul. bude tísňový systém pouze ve 3. a 4. patře ve zjednodušeném provedení. Investiční akce byla dokončena.

DOMOV PRO SENIORY HÁJE

0040361 - Pořízení a instalace dieselagregátu

Organizace z důvodu absentujícího náhradního el. zdroje, který by pokryl evakuační výtahy v době výpadku el. energie pořídila a nechala instalovat dieselagregát. Investiční akce byla dokončena.

DOMOV PRO SENIORY KRČ

0040388 - Generální oprava střechy

Organizace provedla celkovou rekonstrukci střechy zařízení a byl vyměněn celý střešní plášť a instalovány sněhové zábrany. Následně byla provedena izolace. Investiční akce byla dokončena.

DOMOV PRO SENIORY SLUNEČNICE

0040168 – Energet. audit a realizace opatření k využití energet. úspor

Vzhledem k úsporám úniku tepla a úspor tepelných zdrojů a k realizaci opatření k využití energet. úspor byl na základě mandátní smlouvy s CSSP proveden v zařízení energetický audit.

DOMOV SOC.SLUŽEB VLAŠSKÁ

0040044 - Vilová – rek. střechy a půd. prostor

Organizace provedla rekonstrukci střechy včetně úpravy půdních prostor. V prvním pololetí roku 2008 bylo čerpáno na projekt. Vlastní práce byly prováděny v době letních prázdnin, kdy v tomto denním středisku není o službu ze strany klientů zájem. Stavba byla řádně zkolaudována a investiční akce byla dokončena.

DOMOV SVOJŠICE

0040175 – Energet. audit a realizace opatření k využití energet. úspor

Vzhledem k úsporám úniku tepla a úspor tepelných zdrojů a k realizaci opatření k využití energet. úspor byl na základě mandátní smlouvy s CSSP proveden v zařízení energetický audit. Investiční akce byla dokončena.

0040274 - Generální oprava výtahu

Rekonstrukce byla nutná vzhledem k dodržení platných norem EU pro provoz těchto zařízení. Částka byla proinvestována a dodrženy byly všechny  podmínky dle smlouvy. Investiční akce byla dokončena.

0040362 - Rekonstrukce ČOV

Stávající ČOV je asi 20 let stará a nevyhovuje stávajícímu provozu .Částka byla proinvestována  a byly dodrženy všechny  podmínky dle smlouvy. Investiční akce byla dokončena.

0040362 - Rekonstrukce oplocení,parková úprava

Byla provedena oprava a výměna oplocení celého areálu. Investiční akce byla dokončena.

0040364 - Izolace střechy objektu

Bylo provedeno zateplení a zaizolování půdních prostor objektu. Částka byla proinvestována a dodrženy podmínky smlouvy. Investiční akce byla dokončena.

0040390 - Rekonstrukce dláždění hospodářského dvora

Byla provedena výměna dlažby celého dvora  včetně rekonstrukce  kanálů, úpravy povrchu pod dlažbu i nové obrubníky. Částka byla  proinvestována a dodrženy podmínky smlouvy. Investiční akce byla dokončena.

0040390 - Výstavba nového objektu ve Svojšicích

Investiční prostředky byly použity na zpracování architektonické studie. Investiční akce bude v roce 2009 realizována odborem SOC MHMP.

DS HEŘMANŮV MĚSTEC

0040173 – Energet. audit a realizace opatření využití energet. úspor

Vzhledem k úsporám úniku tepla a úspor tepelných zdrojů a k realizaci opatření k využití energet. úspor byl na základě mandátní smlouvy s CSSP proveden v zařízení energetický audit.

DS PYŠELY

0040327 – Poříz. vozidla Ford Fiesta

Vozidlo bylo zakoupeno organizací koncem roku 2008. Investiční akce byla dokončena.

0040328 – Poříz. vozidla Ford Tranzit

Vozidlo bylo zakoupeno organizací koncem roku 2008. Investiční akce byla dokončena.

DZP LEONTÝN

0040174 - Energet.audit a realizace opatření k využití energet. úspor

Vzhledem k úsporám úniku tepla a úspor tepelných zdrojů a k realizaci opatření k využití energet. úspor byl na základě mandátní smlouvy s CSSP proveden v zařízení energetický audit. Investiční akce byla dokončena.

0040296 - Pořízení traktoru

Organizace pořídila traktor. Investiční akce byla dokončena.

0040394 - Energet.audit a realizace opatření k využití energet. úspor

Vzhledem k úsporám úniku tepla a úspor tepelných zdrojů a k realizaci opatření k využití energet. úspor byl proveden v zařízení energetický audit. Investiční akce byla dokončena.

DZP RUDNÉ U NEJDKU

0040177 - Energet.audit a realizace opatření k využití energet. Úspor

Vzhledem k úsporám úniku tepla a úspor tepelných zdrojů a k realizaci opatření k využití energet. úspor byl na základě mandátní smlouvy s CSSP proveden v zařízení energetický audit. Investiční akce byla dokončena.

DZR TEREZÍN

0040171 - Energet.audit a realizace opatření k využití energet. úspor

Vzhledem k úsporám úniku tepla a úspor tepelných zdrojů a k realizaci opatření k využití energet. úspor byl na základě mandátní smlouvy s CSSP proveden v zařízení energetický audit. Organizace neoprávněně čerpala na výše uvedenou IA finanční prostředky v celkové výši 259.944,- Kč. Investiční akce byla dokončena.

DĚTSKÉ CENTRUM PAPRSEK

0040247 - Stavební opatření objektu v Lahovicích

Organizace provedla stavební úpravy v objektu Lahovicích, který má sloužit jako „chráněné bydlení“ pro autisty. Investiční akce byla dokončena.

0040248 - Uvedení topného syst. v obj. Lahovicích do provozu

Organizace provedla rekonstrukci stávajícího kotle v objektu v Lahovicích.

Investiční akce byla dokončena.

0040249 - Výstavba centra pro rodinu

Na základě výběrového řízení byl zpracován projekt na výstavbu centra pro rodinu, na Úřadu MČ Praha 14 je zažádáno o vydání stavebního povolení. Teprve po vydání stavebního povolení bude dle Smlouvy o dílo proplacena konečná faktura za zpracování. Vzhledem k tomu, že to k proplacení dojde až v letošním roce, organizace požádala o přesunutí nevyčerpaného investičního příspěvku do roku 2009.

0040603 - Pořízení mikrobusu

Organizace pořídila mikrobus pro středisko Lahovice. Investiční akce byla dokončena.

DĚTSKÝ DOMOV CH.MASARYKOVÉ

0008506 - Rek. půdního prostoru DD CH. Masarykové

Vlastní stavební práce byly již  roce 2008 dokončeny, bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. V I.pololetí 2008 byla z vlastních zdrojů (z účelových darů) zakoupena hydromasážní vana pro Rehabilitaci. V prosinci 2008 byly zakoupeny další rehabilitační přístroje a to hlavně díky navýšení investičního transferu v 12/2008. Do roku 2009 zbývá organizaci pořídit jen magneto - terapeutický přístroj a dokončit zavedení telefonů včetně nové ústředny a dokončení počítačové sítě v nových prostorách. Požadavek pro rok 2009 si organizace uhradí z vlastních prostředků, z účelových darů. Po ukončení všech těchto akcí bude půdní vestavba uvedena oficiálně do provozu.

ICSS ODLOCHOVICE

0040172 - Energet.audit a realizace opatření k využití energet. úspor

Vzhledem k úsporám úniku tepla a úspor tepelných zdrojů a k realizaci opatření k využití energet. úspor byl na základě mandátní smlouvy s CSSP proveden v zařízení energetický audit. Investiční akce byla dokončena.

0040302 - Vybudování ležaté kanal. pro objekt E

Organizace propojila dešťové svody budovy "E" s dešťovou kanalizací a tím zabránila podmáčení obecní silnice a odvedení vody od fasády objektu, jehož zdivo není řádně odizolováno. Investiční akce byla dokončena.

KAPITOLA 06  -  KULTURA, SPORT  A  CESTOVNÍ  RUCH

Odbor městského investora

0006122 - Slovanská epopej

Předmětem stavby je realizace nového výstavního pavilonu o půdorysných rozměrech cca 82 x 15m a výšce 34,8 m. Budova je umístěna v areálu Výstaviště Praha v Holešovicích a bude v ní instalováno 20 velkorozměrových pláten od A.Muchy. Proti jednotlivým panelům budou umístěna skloněná lichoběžníková hlediště a na vnějším obvodu objektu se budou nacházet galerie. Součástí stavby je i zázemí restaurátorů a údržby pláten, šatny a hygienická zařízení pro návštěvníky a personál, technické a technologické provozy, kavárna. V I. pololetí 2008 byly čerpány finanční prostředky na pořízení oddělovacího geometrického plánu. Vypracování tohoto plánu bylo vyžádáno OSM MHMP jako podklad pro majetkoprávní vypořádání mezi HMP a Inchebou Praha. Ve III. čtvrtletí 2008 byl uhrazen doplatek ve výši 30% z celkové ceny za vypracování projektu pro stavební povolení a byla vyhotovena restaurátorská studie a návrh vnitřních úprav Křižíkových pavilonů pro umístění Slovanské epopeje.

Divadlo na Vinohradech

0007658 – Doplnění osvětlovacího parku

Jedná se o postupné doplnění osvětlovacího zařízení pro jevištní provoz. Doplnění světelného parku reaguje na vývoj osvětlovací techniky. Celá akce je vyvolána potřebou postupné výměny stávajících osvětlovacích těles za tzv. inteligentní svítidla. Za rok 2008 organizace vykázala čerpání investičních prostředků  na  světelnou techniku – světelná baterie do hlediště, scénické profilové reflektory na lávky jeviště, profilový sledovací reflektor, plošné svítidlo, příslušenství a instalace. Investiční akce probíhá podle dlouhodobě plánovaného rozpočtu v letech 2004 – 2009.

Divadlo Na zábradlí

0004603 – Půdní vestavba

S probíhajícími restitucemi od roku 1992 přišlo Divadlo Na zábradlí postupně o všechny prostory v blízkosti divadla (Pachtův palác, přízemí domu v ulici Na Zábradlí naproti nakládací rampě divadla) využívané jako rekvizitárna a především ke skladování dekorací, kostýmů, rekvizit, technických zařízení her na repertoáru, atd., a taktéž o prostory využívané pro funusy výše zmíněných předmětů, navíc i pro archiv a dílnu. V roce 1998 byla proto zahájena 1. etapa rekonstrukce půdních prostor. Před 1. fází rekonstrukce byla vypracována studie i na 2. etapu. Nevyjasněný restituční spor s Jednotou katolických tovaryšů však další práce zastavil. Koncem roku 2002 nabylo právní moci rozhodnutí soudu o tom, že budova náleží HMP. Půdní vestavba by měla využít v maximální míře prostor severního a východního křídla půdy, včetně úprav 2. patra tak, aby bylo dispozičně uzpůsobeno provozu divadla. V roce 2007 se realizovaly průzkumné a přípravné práce a byla vypracována projektová dokumentace. Nedočerpané KV z roku 2007 byly ponechány PO na stejný účel a převedeny do roku 2008 do investičního fondu  PO. Za rok 2008 organizace vykázala čerpání investičních prostředků na odborný průzkum fasády, statický průzkum a rekonstrukci půdních prostor – vytvoření nových skladových prostor, vybudování sociálního zařízení a vybavení skladů regály. IP ponechané z roku 2007 do roku 2008 organizace vyčerpala v plné výši.  Akce byla dofinancována vlastními zdroji z investičního fondu  organizace. Tato akce byla v roce 2008 ukončena.

0004604 – Rekonstrukce střechy

Ačkoliv byla střecha rekonstruována koncem 80. let, její stav se zhoršuje a stává se nevyhovující. Každoročně během prázdnin jsou jednotlivé části opravovány. Dle postupu „chátrání“ se však blíží okamžik, kdy bude nutno vyměnit celou plochu střešní krytiny včetně rekonstrukce některých částí krovu. V roce 2007 se provedly průzkumné a přípravné práce a byla vypracována PD. Za rok 2008 byly investiční prostředky vyčerpány v plné výši na opravu střechy – výměnu střešní krytiny a krovů včetně zřízení vikýřů. Akce byla navíc financována vlastními zdroji z IF organizace. Realizace akce je plánována v letech 2007 – 2009.

Divadlo pod Palmovkou

0004737 – Modernizace a obnova zvukové jevištní techniky

Stávající vybavení z roku 1995 neodpovídalo kvalitou při realizaci hudebních inscenací, bylo zastaralé a velmi poruchové. Se zajištěním bezproblémového chodu těchto představení má organizace velké potíže. V roce 2007 bylo pořízeno pro hudební komedie 5 ks mikroportů včetně stanic, počítač Aple I-Mac 20 pro potřeby ozvučení sálu a inscenací a zvukařský pult včetně jeho instalace v hledišti divadla. V roce 2008 byly investiční prostředky čerpány na víceúčelový projektor a kabely pro zvuk. V roce 2008 byla IA ukončena.

0040045 – Pořízení dodávkového automobilu

Divadlo odehraje cca 50 až 60 zájezdových představení ročně. Dodávkový automobil je k usnadnění organizace zájezdů. Jedná se o přepravu rekvizit, kostýmů, zvukové techniky, osvětlovací techniky a také osob k zajištění zájezdového představení. Vyřešila se tím  i přeprava jevištního nábytku a menších kulis ze skladů mimo divadlo. V roce 2008 byl zakoupen užitkový automobil Renault Kangoo. Navíc byla akce dofinancována vlastními zdroji z IF organizace a ukončena.

0040046 – Stavební úpravy sklepů

Sklepy mají plochu cca 2 000 m2. Po ničivé povodni v roce 2002, kdy byly zcela zaplaveny, bylo provedeno vyčištění, osekání omítek a nutné opravy rozvodů elektrické energie. Dále pak byly uvedeny do provozu místnosti pro vzduchotechniku (VZT) a kotelnu. Zbytek prostor je nevyužitý. Za rok 2008 organizace vykázala čerpání na stavební úpravy sklepů pod jevištěm a na výtah na jeviště. Akce byla navíc financována vlastními zdroji z IF organizace. Akce probíhá v letech 2008 – 2009.

Galerie hl.m. Prahy

0004611 – Rekonstrukce Bílkovy vily

Rekonstrukce Bílkovy vily se týká obnovy současného stavu celého objektu, včetně přilehlého pozemku se zahradou. Jedná se především o modernizaci a rekonstrukci stávajících rozvodů elektro, které jsou již v nevyhovujícím až havarijním stavu, o drobné stavební úpravy a zásahy k optimalizaci prostorů jak pro stálou expozici, tak pro temporální výstavy v 1. patře a dále o stavební opravy a restaurování vnějších částí budovy včetně zahrady – opravy balkonů, cihelných zábradlí, úpravy pro imobilní návštěvníky, slavnostní osvětlení, apod. Také zřízení centra Františka Bílka pro větší prezentaci Bílkova života a díla, zpřístupnění archivních materiálů v elektronické podobě i přímo ve studovně. V roce 2007 proběhlo výběrové řízení k veřejné zakázce  malého rozsahu na zpracování architektonického řešení a projektové dokumentace (PD) rekonstrukce. Následně byly vypracovány potřebné průzkumy, PD ke stavebnímu povolení a k výběru dodavatele stavby.  V roce 2008 pak proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a byla zahájena vlastní rekonstrukce vily. Za rok 2008 organizace vykázala čerpání investičních prostředků na projekt pro provedení stavby, realizaci stavby, autorský dozor a technický dozor investora. IA probíhá v letech 2007 – 2009.

0040047 – Rekonstrukce Rothmayerovy vily

Úpravy se týkají obnovy současného stavu celého objektu, včetně přilehlého pozemku se zahradou. Rekonstrukce zahrnuje průzkumné (stavebně-historický, statický, restaurátorský          a sanační průzkumy) a projektové práce (zpracování projektové dokumentace), renovaci objektu, včetně interiéru a zahrady. V roce 2008 nebyly čerpány žádné investiční prostředky. Bude vypsána nová soutěž. V roce 2008 měly být provedeny průzkumné práce  a zpracována PD. Tyto práce se přesouvají do roku 2009 a v roce 2010 pak proběhne renovace objektu a zahrady. IA probíhá v letech 2008 – 2010.

0040048 – Revitalizace Clam-Gallasova paláce

Revitalizace paláce zahrnuje průzkumné a projektové práce (zadání a zpracování projektové dokumentace), provedení komplexní rekonstrukce objektu a modernizaci jeho technického vybavení. Záměrem je rehabilitovat a restaurovat palác a trvale jej zpřístupnit veřejnosti. Investiční prostředky nebyly čerpány. Průběh IA je plánován v letech 2008 – 2013 s vlastní realizací rekonstrukce v letech 2010 – 2013.

Hudební divadlo v Karlíně

0040378 – Dovybavení jeviště – zvuk a světla

Jedná se o reproboxy, zavěšovací rámy, zajišťovací a zavěšovací set. Investiční akce proběhla v roce 2008 a byla ukončena. Akce byla dofinancována vlastními zdroji z IF organizace.

0040379 – Výstavba montážní haly

Montážní hala vyřeší nedostatek skladových prostor a umožní montáž a opravy scénických dekorací, které se zatím provádějí přímo na jevišti. Tím dochází ke znečišťování právě zrekonstruovaných prostor jeviště a souvisejících zařízení. Rovněž bude získán vhodnější prostor pro umístění odpadového hospodářství. Základy pro stavbu haly byly již zakonzervovány při dokončené rekonstrukci budovy divadla (říjen 2006). Hala bude splňovat tyto technické požadavky: – rozdělení haly dvoupodlažním příhradovým roštem na oddíly pro skladování dekorací a na prostor potřebný pro manipulaci, – vybavení dveřmi a dělicími roletami, které vyhovují předpisům požární ochrany, – propojení technických a technologických rozvodů (elektřina, voda, vytápění, nucené i přirozené větrání) včetně propojení komunikačních prostor. Za rok 2008 organizace vykázala čerpání investičních prostředků na projektovou dokumentaci realizační a dílenskou dokumentaci, dodávku konstrukce včetně nátěru a protipožárního nástřiku. Realizace se plánuje v letech 2008 – 2009.

0040380 – Pořízení vozidla  VW Crafter combi

Jedná se o náhradu za 2 dožilé automobily (dodávkový a nákladní). Zakoupené vozidlo je používáno na převoz zakoupeného hutního materiálu, materiálu pro údržbu budovy, kostýmů, hudebních nástrojů, k zásobování, apod. Realizace proběhla v roce 2008 a akce byla ukončena. Navíc byla dofinancována vlastními zdroji z IF organizace.

0040381 – Odhlučnění propadu

Jedná se o technologii jeviště, která ruší tiché scény, proto bylo třeba odhlučnit soukolí, aby nerušilo představení. Realizace proběhla v roce 2008 a akce byla ukončena. Čerpáno bylo na propad pod točnou jeviště, jehož pohonné jednotky (motor a čerpadlo) byly obloženy protihlukovým materiálem a celý propad zvukově utlumen dřevěným obedněním.

0040382 – Pořízení nábytkové regálové stěny

Nábytková regálová stěna bude umístěna po celé délce chodby u hereckých šaten. Odstraní každodenní manipulaci kostýmů a ostatních věcí ze skladu garderoby v suterénu a příručního skladu v přízemí na chodbu u hereckých šaten v 1. patře. K přemístění kostýmů se dosud používají pojízdné věšáky (štendry) a k dočasnému uložení ostatních věcí se využívají přepravní bedny, jejichž volné stání na chodbách je v rozporu s požárními předpisy. Regálová stěna umožní jednotné uskladnění provozních kostýmů včetně jejich doplňků (obuv, pokrývky hlavy, prádlo, atp.), což má praktický přínos také při uvádění stejného titulu v sérii několika po sobě jdoucích dní. Návrh umístění nábytkové stěny je odsouhlasen z hlediska požární ochrany. Realizace proběhla v roce 2008 a akce byla ukončena. Navíc byla akce dofinancována vlastními zdroji z IF organizace.

Muzeum hl.m. Prahy

0004350 – Digitalizace Langweilova modelu

Digitalizace unikátního Langweilova modelu Prahy byla zahájena v roce 2006. Největší část prací na vlastní digitalizaci probíhala podle harmonogramu v roce 2007 a dokončena byla v 2008. Jejím cílem bylo zhotovení a dodání co nejpřesnější kopie modelu v digitální (počítačem zpracované) podobě. Součástí bylo i dodání programového vybavení a vytvoření dalších aplikací pro veřejnost. V roce 2008 byly investiční prostředky vyčerpány v plné výši. Digitální model byl předán ke kontrole.

0004740 – Dostavba budov v areálu Vojtěchov

Organizace považuje IA za stěžejní podmínku pro řešení jednoho ze základních úkolů muzea v oblasti sbírkotvorné činnosti, kterým je řádné uložení všech archeologických sbírek, včetně sbírek převzatých podle zákona č. 1/2005 Sb. od nestátních archeologických institucí, které provádějí záchranné archeologické výzkumy na území hl.m. Prahy. Movité archeologické nálezy při takových výzkumech nalezené jsou podle tohoto zákona majetkem kraje a jako takové mají být vlastníkem ukládány do jím zřizovaného muzea. Současná kapacita depozitářů ve Vojtěchově však odhadovanému objemu těchto nálezů nebude stačit a proto je nezbytně nutné realizovat dostavbu dalších budov a to novou halu na velkorozměrné předměty a fragmenty a novou depozitní velkokapacitní  budovu. V roce 2007 začaly přípravné a projektové práce – byla realizována soutěž na zhotovitele PD dostavby  a vypracována část PD. Nedočerpané KV z roku 2007 byly ponechány PO na stejný účel a převedeny do roku 2008 do investičního fondu. Za rok 2008 organizace vykázala čerpání investičních prostředků na doplatek za PD, soutěž na generálního dodavatele stavby, přípravu stavby a stavební práce na nové hale – její dokončení a na I. etapu prací na odvodnění. V letech 2009 – 2010 se plánuje výstavba nové velkokapacitní budovy. IA probíhá v letech 2007 – 2010.

0007777 – Výstavba depozitáře “E“ Stodůlky

Objekt „E“ bude dalším velkokapacitním a z hlediska uložení sbírek nejkvalitnějším depozitním objektem muzea. Budou zde uloženy nejcennější a nejcitlivější sbírkové předměty, které muzeum spravuje. V roce 2004 byly zahájeny přípravné práce – projektové (studie až dokumentace pro územní řízení) a příprava pozemku včetně demolice staré zástavby. V roce 2005 pokračovaly projektové práce, byla zpracována PD ke stavebnímu povolení, probíhalo územní a stavební řízení a byla realizována opěrná zeď. V roce 2006  proběhla veřejná soutěž na generálního dodavatele stavby a v září 2006 byla zahájena vlastní výstavba objektu. V roce 2007 byla dokončena hrubá stavba, železobetonové a zděné konstrukce, bylo provedeno celé zastřešení budovy, osazena okna a dveře ve fasádě a dále byly provedeny ocelové a zámečnické konstrukce, část zdravotechnických instalací a rozvodů elektro (silnoproud a slaboproud). Za rok 2008 organizace vykázala čerpání investičních prostředků na práce na interiérech, obklady, vnitřní rozvody všech médií, kovářské a zámečnické práce, dokončení vnitřních omítek, obklady chodeb a schodiště, obložení fasády Cetris deskami, dále na instalaci technologií včetně kotelny a klimatizace. Akce byla navíc v roce 2008 financována vlastními zdroji z IF organizace. V roce 2009 budou realizovány dokončovací práce, vybavení interiérů a úpravy terénu. IA probíhá v letech 2004 – 2009.

0040322 – Pořízení posuvného regálu – ISO D

Jedná se o přesuvný regál PR 3700x1030x2300 mm (8+8 polic). Součástí rekonstrukce depozitní budovy „mlýn“ v archeologickém depozitním areálu Vojtěchov je i postupné vybavení úložnými systémy. V první etapě v roce 2006 byly regálovým systémem vybaveny prostory 1. PP, 1. NP a 2. NP a v rámci II. etapy bude vybaveno 3. NP. Součástí vybavení je i tento regál investičního charakteru. Za rok 2008 organizace nevykázala žádné čerpání investičních prostředků, dotace MK ČR (program ISO) na dodávku regálu do budovy mlýna ve Vojtěchově nebyla vyčerpána – propadla, protože ji bylo možné čerpat pouze do 14.12.2008. Akce byla v roce 2008 financována vlastními zdroji z IF organizace. IA byla v roce 2008 ukončena.

0040601 – Vybudování bezpečnostních systémů – areál Vojtěchov

Jedná se o doplnění bezpečnostních systémů při dostavbě budov ve Vojtěchově, v roce 2008 se to týká nové haly (tzv. lapidária). Všechny systémy EPS, EZS, CCTV a kartový systém navazují na stávající systémy a ústředny v areálu. Tato nová sekce se v roce 2009 sloučí s probíhající akcí    0004740, se kterou souvisí, a státní transfer ve výši 110 tis. Kč bude převeden jako čerpání roku 2008 do akce 0004740.

0040602 – Rekonstrukce EPS - Stodůlky

Jedná se o rekonstrukci EPS v současném depozitním areálu Stodůlky – technické zhodnocení v rozsahu: pořízení nové ústředny EPS pro celý areál včetně nové budovy „E“ a pořízení (výměna) nových požárních hlásičů (čidel) ve stávajícím areálu (budovy „A“, „B“, „C“ a „D“). Za rok 2008 organizace vykázala čerpání investičních prostředků na realizaci rekonstrukce elektronické požární signalizace (EPS) ve Stodůlkách. Akce byla navíc  financována vlastními zdroji z IF organizace a byla v roce 2008 ukončena.

Městská divadla pražská

0040051 – Výměna sedadel včetně podlahové krytiny - ROKOKO

V divadle Rokoko je nezbytně nutné provést celkovou výměnu podlahové krytiny a všech sedadel, která jsou pevně spojena s podlahou. Jejich stav je špatný, jsou dožilá. Za rok 2008 organizace vykázala čerpání investičních prostředků na zajištění výběrového řízení, na zálohy na látku na sedačky, vymalování divadla a repase. Realizace probíhá v letech 2008 – 2009.

0040383 – Vybavení - interiér

Za rok 2008 organizace vykázala čerpání investičních prostředků na koberce a kadeřnická křesla. Realizace akce proběhla v roce 2008 a byla ukončena.

0040384 – Dovybavení zvukové techniky

Jedná se o pořízení zvukové techniky pro divadlo Rokoko – profi DVD, profi MD, bedny, mikrofony, porty a kabeláž. Za rok 2008 organizace vykázala čerpání investičních prostředků na zvukovou techniku WD LUX. Realizace akce proběhla v roce 2008 a byla ukončena.

0040385 – Pořízení klavíru

Klavír bylo nutné pořídit do plánované inscenace – muzikálu. V roce 2008 byly investiční prostředky vyčerpány   a  akce byla ukončena.

0040386 – Pořízení promítacího zařízení

Promítací zařízení bylo třeba pro splnění režijních nároků. V roce 2008 bylo čerpáno na promítací zařízení WD LUX  a akce byla ukončena.

0040387 – Pořízení osobního automobilu combi

Automobil byl nutný pro provoz divadla. MDP nedisponovala dosud žádným automobilem. V roce 2008 bylo čerpáno na nákup automobilu a akce byla ukončena.

Městská knihovna v Praze

0008757 – REaMO knihovny Ruská

Třípodlažní podsklepený objekt z roku 1982 je vlastnictvím HMP. Fyzický stav budovy včetně instalací si vyžaduje celkovou rekonstrukci budovy s rozšířením a nástavbou jednoho a půl podlaží včetně nových výtahů, schodiště, fasád a technického vybavení. Cílem rekonstrukce je celková modernizace budovy a získání další užitné plochy, a tím zajištění moderních knihovnických služeb občanům Prahy 10. V roce 2006 byla vypracována PD k SP a byly zajišťovány potřebné doklady k žádosti o SP. V roce 2007 mělo proběhnout výběrové řízení na dodavatele stavby, ale z důvodu pochybnosti o správnosti postupu řízení bylo zrušeno. V roce 2007 byly hrazeny náklady na PD a náklady spojené s výběrovým řízením. Nedočerpané KV roku 2007 byly PO ponechány na stejný účel a převedeny do roku 2008 do investičního fondu. Nové zadání veřejné zakázky bylo vypsáno začátkem roku 2008, bylo však také zrušeno (z nedostatku IP a vysokých CNA). V roce 2008 nebyly čerpány žádné investiční prostředky.  Z IP ponechaných z roku 2007 do 2008 organizace čerpala na platbu firmě, která zajišťovala vypsání       a průběh výběrového řízení na dodavatele stavby dle mandátní smlouvy. Vlastní realizace stavby se přesouvá do let 2009 – 2010.

0008756 – Začlenění knihovny Dejvice do obj. NTK

Dlouhodobé problémy s nevyhovující situací pobočky Dejvice Městské knihovny v Praze (MKP) umístěné v soukromém objektu s nepřiměřeně vysokým nájmem řeší začlenění pobočky do připravované novostavby Národní technické knihovny (NTK) v Praze 6 na Flemingově náměstí. Po předběžných jednáních získá pobočka Dejvice prostory v I. a II. NP o celkové ploše 918 m2 (v I. NP 441 m2 a ve II. NP 477m2). Investorem stavby NTK je Státní technická knihovna (STK). MKP bude po dokončení objektu  v nájmu. Organizace začleněním pobočky do objektu NTK očekává výrazné zlepšení a rozšíření služeb pro dejvickou populaci i pro návštěvníky NTK. Investiční akce je financována v letech 2006 – 2009. V roce 2006 byly finanční prostředky použity na změnu projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v souvislosti se začleněním pobočky MKP do budovy NTK. V letech 2007 – 2008 se plánuje vlastní realizace stavby, v 2008 – 2009 vybavení interiéru knihovny. V květnu 2008 byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí nájemní mezi MKP a SK ČR v souvislosti s dohodou o vzájemné spolupráci při implementaci pobočky MKP do dnes již dokončené budovy NTK. Zahájení provozu dejvické pobočky MKP je stanoveno na září roku 2009. V roce 2008 bylo proto nutné připravit projektovou (zadávací) dokumentaci na interiér a realizovat veřejnou zakázku na dodavatele interiéru. Za rok 2008 organizace vykázala čerpání investičních prostředků na projektové práce na vnitřní vybavení investičního charakteru.

0040052 – Revitalizace sálů ústředí MKP

Požadavky na optimálnější dovybavení sálů Městské knihovny v Praze (MKP) vychází především z potřeb náročnějších forem a nových typů kulturních i vzdělávacích akcí v hlavní činnosti, širšího dramaturgického plánu akcí Lidové univerzity – kulturního a vzdělávacího centra MKP, rostoucích nároků, požadavků a připomínek partnerů u akcí pořádaných ve spolupráci. Sály MKP byly koncipovány jako multifunkční a tomuto požadavku dnes již vyhovují jen částečně. Akce představuje obnovu světelného parku a ozvučení velkého sálu, pořízení zvukového mixážního pultu a vybavení sálu sledovacím TV okruhem. Za rok 2008 organizace vykázala čerpání investičních prostředků na projektovou přípravu a stavební práce. Akce byla ukončena.

0010002 – NF – Digitalizace vzácných tisků

Organizaci byl udělen grant z fondů EU – finančních mechanismů (FM) Norska na projekt „Záchrana historických pragensií a dalších vzácných dokumentů z fondu Městské knihovny v Praze“ (HISPRA). Investiční náklady akce z  20 % financovalo HMP a 80 % oprávněných výdajů je financováno z FM Norska. Financování investiční části    z rozpočtu HMP proběhlo pouze v roce 2007. Z investičních prostředků bylo pořízeno vybavení digitalizovaného pracoviště (planetární scanner, software a licence), PC, klimatizace a stavební úpravy prostor. K účelu digitalizace vzácných tisků bylo vybudováno nové pracoviště v Provaznické ul. v Praze 1. Akce byla pro HMP ukončena a dále pokračuje v části neinvestičních nákladů. V roce 2008 byla přidělena státní dotace a byla také financována vlastními zdroji z IF.

Národní kulturní památka Vyšehrad

0040053 – Rekonstrukce odpočívadla u Táborské brány

Východně od Táborské brány je situováno odpočívadlo s výhledem na vyšehradský park, Pankrác a Nusle. Jeho stav je neuspokojivý, nyní slouží jako mezideponie. V roce 2008 byly investiční prostředky čerpány na rekonstrukci odpočívadla. Organizace dofinancovala akci vlastními zdroji z IF. Akce byla ukončena.

Pražská informační služba

0003678 – Revitalizace areálu Ctěnice

Areál zámku Ctěnice je významnou nemovitou kulturní památkou, kterou tvoří objekt zámku       a dalších sedm barokně klasicistních objektů a přilehlý park. Jeho postupná rekonstrukce byla zahájena v roce 1996 a v současné době je stavebně dokončeno 7 objektů areálu a park. V roce 2005 byl pro veřejnost otevřen zámek se stálou expozicí, objekt služeb pro návštěvnickou veřejnost, dále bylo třeba vybudovat provozně technické zázemí parku a projektově připravit infrastrukturní přípojky, které podmiňují plné zprovoznění již zrekonstruovaných objektů pro veřejnost. K dokončení revitalizace celého areálu zbývalo provést rekonstrukci posledního z objektů – bývalé sýpky na objekt s gastronomickou a ubytovací kapacitou, který nebyl v dobrém stavebně-technickém stavu a byl rekonstruován v rámci projektu JPD 2 (financován z fondů EU a spolufinancován HMP a státem). Dále bylo třeba vybudovat přípojky vody, plynu   a kanalizace k areálu zámku – zajistilo OMI MHMP. V roce 2007 byly provedeny stavební práce na dokončení objektu SO 03 včetně připojení na kanalizaci a vodovod – práce mimo projekt JPD 2, dále terénní a zemní práce v předpolí včetně vydláždění. Nedočerpané KV z roku 2007 byly ponechány PO na stejný účel a převedeny do roku 2008 do investičního fondu PO. V roce 2008 byly investiční prostředky čerpány na práce spojené s kolaudací obj. SO 3 včetně PD skutečného provedení stavby, závěrečnou část zádlažby předpolí zámeckého areálu Ctěnice a nákup části vybavení restaurace hotelu. IP ponechané z roku 2007 do 2008 organizace vyčerpala v plné výši. Revitalizace probíhá v letech 1996 – 2009.

0004600 – Obnova a rozvoj výpočetní techniky

Jedná se o obnovu infrastruktury v oblasti informačních technologií. V dlouhodobém horizontu se provádí obnova výpočetní techniky celé společnosti, budují se struktury umožňující lepší          a efektivnější fungování pro plnění poslání PIS (zpracování dat pro informační střediska, poskytování informací široké veřejnosti), tj. hardwarové a softwarové vybavení, upgrade             a postupná obnova technologií, aktualizace systémů a vývoj nových funkčních celků pro nabídku zpracování a konzumaci služeb široké veřejnosti elektronickým způsobem. V roce 2007 byla pořízena technika zajišťující vnitřní provoz s ohledem na spouštění nové internetové prezentace   v roce 2008 a technika zajišťující chod tohoto nového rozhraní pro komunikaci s širokou veřejností a partnery (MHMP, soukromými a státními subjekty z oblasti cestovního ruchu). Nedočerpané KV z roku 2007 byly ponechány PO na stejný účel a převedeny do roku 2008 do investičního fondu a organizace je vyčerpala v plné výši. Za rok 2008 organizace vykázala čerpání investičních prostředků na speciální počítače pro informační systém PIS, navýšení aktivních síťových prvků pro zabezpečení sítě na Arbesově nám. po přestěhování z Betlémského nám. organizace vyčerpala v plné výši.

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

0040055 – Pořízení hudebních nástrojů

Za rok 2008 organizace vykázala čerpání investičních prostředků na nákup harfy a fagotu. Akce byla dofinancována vlastními zdroji z investičního fondu organizace a byla ukončena.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

0040054 – Rezerva kapitoly 0619

Rezerva byla určena pro případné financování investičních akcí, u nichž potřeba finančních prostředků vznikla v průběhu roku 2008, či na dofinancování důležitých akcí, kterým by se v roce 2008 nedostávalo prostředků při jejich realizaci, a eventuálně na krytí nákladů při odstraňování případných havárií v roce 2008. V průběhu roku 2008 byly veškeré IP převedeny na jiné IA a akce byla ukončena.

0040295 – Nákup licence k užití 200 foto

Jedná se o nákup licenční smlouvy (práva k užití díla) souboru cca 200 fotografií s motivy pražských páternosterů pořízených digitálním fotoaparátem v elektronické podobě pro použití pouze k nekomerčním účelům. Součástí díla je i dokumentace (informace o budově, její historii, technické údaje o výtahu a další zajímavosti) ke 44 oběžným výtahům v Praze. Nákup byl realizován a tím byly vyčerpány investiční prostředky v plné výši a akce byla ukončena.

KAPITOLA 07  -  BEZPEČNOST

Odbor městského investora

0004649 - Hasičská zbrojnice Letňany

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu objektu HZ Letňany. V prvním čtvrtletí bylo zahájeno spojené územní (změna ÚR) a stavební řízení. Ve druhém čtvrtletí vydal ÚMČ Praha 18 změnu UR, povolení k odstranění stavby a stavební povolení, které nabylo právní moci dne 31.5.2008. Ve třetím čtvrtletí byla zkompletována zadávací dokumentace stavby pro výběr dodavatele. Ve čtvrtém čtvrtletí byl výběr zhotovitele zahájen.

0004792 - Centrální dvůr protipovodňové ochrany Praha 7

# Stavba řeší vytvoření prostor pro skladování protipovodňových stěn v rámci Prahy 7 a další servisní prostory pro potřeby MHMP. Žádost o vydání ÚR byla přerušena z důvodů řešení využití areálu na úrovni zastupitelstva MČ Praha 7. Veškeré projekty a vyjádření dotčených úřadů a organizací jsou k dispozici.

0008089 - Hasičská zbrojnice – přístavba MČ Řeporyje

Jedná se o rekonstrukci a dostavbu hasičské zbrojnice, která je umístěna vedle stávající pošty v Praze-Řeporyjích. V prvním čtvrtletí byl vybrán zhotovitel, s kterým byla uzavřená SOD. Ve druhém čtvrtletí došlo k předání staveniště a práce byly zahájeny realizací přípravy území, objektů přípojek inženýrských sítí a bouracích prací. 30.6.2008 zhotovitel požádal o přerušení lhůty výstavby. Ve čtvrtém čtvrtletí stavební práce pokračovaly.

0008933 - Hasičská zbrojnice Dolní Měcholupy

Jedná se o typizovanou novostavbu hasičské zbrojnice včetně příjezdové komunikace, stavba byla ve třetím čtvrtletí 2006 delimitovaná z Městské části Dolní Měcholupy na Hl.město Prahu.

etapa 0001 – budova HZ

V průběhu prvního čtvrtletí probíhaly dokončovací práce na budově HZ, dne 26.3.2008 byla budova převzata od zhotovitele a 31.3.2008 byl podán návrh na vydání kolaudačního souhlasu na OV ÚMČ Praha 15. Ve druhém čtvrtletí byl kolaudační souhlas vydán a byly kompletovány podklady pro převod DHM na OSM MHMP. VPH spolu s doklady pro převod byly předány.

etapa 0002 – infrastruktura pro HZ

V průběhu prvního čtvrtletí probíhaly dokončovací práce, dne 26.3.2008 byly objekty infrastruktury převzaty od zhotovitele a 31.3.2008 byl podán návrh na vydání kolaudačního souhlasu na OV ÚMČ Praha 15. Ve druhém čtvrtletí byl kolaudační souhlas vydán a byly vyhotoveny podklady pro převod DHM na OSM MHMP.

Odbor krizového řízení

0004730 – Výstavba elektronických sirén

V souladu s objednávkou č 32/2008 firmě PHOENIX ZEPPELIN spol. s r.o. se zakoupil dieselagregát CAT Olympian GEP 18, v souladu se smlouvou č. DIL/08/03/004451/2008 s firmou ASCOM (CZ) s.r.o. byly poskytnuty dodávky a služby související s výstavbou elektronických sirén a rozšířením Autonomního systému varování a vyrozumění obyvatelstva hl. m. Prahy.

0007000 – Rozšíření Městského kamerového systému

V souladu se smlouvou č. DIL/8/03/004354/2007, č. DIL/8/03/004355/2007, č. DIL/8/03/004356/2007,      č.   DIL/8/03/004417/2007,            č.    DIL/08/03/004441/2008

a č. DIL/08/03/004467/2008 s firmou KH servis spol. s  r.o. byly poskytnuty dodávky a služby související s dalším rozšířením a modernizací městského kamerového systému, uvedení všech dodaných technologií, software a zařízení do provozu, aktualizace používaného software a doplnění – úprava stávajícího software.

0040060 – SZNR pro SDH

V souladu se smlouvou č. KUM/8/01/004347/2007 s firmou VESTA AUTO s.r.o. byla doplacena dodávka 4 ks vozidel Ford Transit se zástavbou na požární vozidla a byly dodány další 4 ks vozidel Ford Transit – dopravní dodávkové automobily, v souladu se smlouvou č. KUM/08/01/004450/2008 s firmou Ziegler Hasičská Technika s.r.o. byly zakoupeny 2 ks zásahové požární automobily – cisternové automobilové stříkačky.

SPRÁVA SLUŽEB MĚSTSKÉ POLICIE

0004654 – Dostavba OŘ Praha 12

V roce 2007 byla v souladu se záměry MP HMP na rozšíření počtu strážníků v dané oblasti zahájena rekonstrukce a dostavba stávající služebny, která již kapacitně ani kvalitativně vzhledem k nevyhovujícímu dispozičnímu řešení neodpovídala současným nárokům  kladeným na zázemí nezbytné pro řádný výkon služby. Celá akce byla rozdělena do 2 etap na roky 2007 a 2008. Řešení spočívalo především v dostavbě nové budovy, která společně s využitím dosavadních prostor poskytuje kapacitu pro předpokládaných 104 strážníků, které by OŘ 12 do roku 2010 mělo mít. Jsou zde na cca 300 m2 umístěny především šatny se sociálním zázemím (WC, umývárny), zasedací místnost, sklady, garáž na motocykly a technické zázemí vč. menší posilovny. Současně byly rekonstruovány i původní prostory využívající objekt bývalé mateřské školky vybudované cca v 50tých letech minulého století. Dostavba služebny vyvolala zároveň i potřebu rekonstrukce přilehlého hřiště, která spočívala ve zkvalitnění jeho povrchu, doplnění potřebným mobiliářem a sadových úpravách.

Rekonstrukci provedla na základě Smlouvy o dílo uzavřené 1. října 2007 stavební firma Fitaz s.r.o..

0004655 – Rekonstrukce areálu Dubeč – 1. etapa

Z celkové částky určené na rekonstrukci areálu Dubeč bylo čerpáno na základě mandátní  smlouvy uzavřené 30. července 2007 se společností IDS Praha a.s. 800.153,- Kč a 364.011,- Kč bylo vynaloženo na projektovou přípravu akce, kterou  na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 15. dubna 2007 zajišťuje Ateliér N, Ing. Arch. Danda. V souladu s vydaným demoličním výměrem  odstranila firma Fitaz s.r.o. v rámci přípravy staveniště na základě objednávky č.80960 z 24. listopadu 2008 „objekt G – kotelnu“ v areálu Dubeč.

0004806 – Stavební úpravy OŘ MP Praha 10

Adaptace přizpůsobuje vnitřní prostory stávající devítipodlažní (8 NP) administrativní budovy v ul. Počernické 634 pro provoz služebny MP z důvodu předpokládaného navýšení počtu strážníků, zlepšení funkčnosti útvaru a zajištění odpovídajících pracovních podmínek náhradou za stávající prostory v objektu Litevská1282/1, které současným potřebám MP neodpovídají. Práce byly nasmlouvány v srpnu 2007 na základě výběrového řízení se stavební firmou Fitaz s.r.o.

0008245 – Investice do útulků pro opuštěná zvířata

Investiční prostředky byly použity na dokončení poslední části celkové rekonstrukce areálu Útulku pro opuštěná zvířata v Dolních Měcholupech. Byly kompletně dokončeny pavilony  pro ustájení psů včetně venkovních komunikací a sadových úprav. Zhotovitelem díla byla na základě Dodatku č. 5 ke smlouvě č.1012 01 01 ze dne 15. června 2004 společnost Fitaz s.r.o.

0040062 – Rekonstrukce plovoucí základny ÚCÚ poříčního oddílu MP

Z investičního příspěvku byla financována I. etapa úprav Plovoucí základny Poříčního útvaru MP. Uvedené zařízení dříve používané HZS hl. m. Prahy neodpovídalo potřebám daného útvaru MP ani technickým podmínkám platným pro podobné plovoucí zařízení. V první etapě  realizovala dispoziční změny v interiéru vč. kompletní rekonstrukce všech vnitřních rozvodů a  výměny oken stavební firma Fitaz s.r.o. na základě objednávky č. 80323 ze dne 4. dubna 2008.

0040063 – SZNR

Z investičního příspěvku byl financován nákup dvou vozů pro odtahovou službu Mercedes – Benz, dále nákup služebního vozu Octavia Elegance. V oblasti software bylo provedeno rozšíření programu CEP pro potřeby odtahové služby a ekonomického programu Navision v souvislosti s tím, že se SSMP HMP od 1. 1. 2009  stává plátcem DPH.

0040323 – TV objektu K Novým domkům 44, Lahovice

S ohledem na výsledky provedených stavebních průzkumů, které potvrdily poměrně rozsáhlé poškození objektu povodněmi v roce 2002, bylo nutno z původních záměrů realizovat před další rekonstrukcí především statické zabezpečení objektu. Nezbytné přípravné a zajišťovací práce zabezpečila na základě objednávky č. 80903 ze dne 30. října 2008 stavební společnost Fitaz s.r.o.

0040324 – TV objektu K Zahradám 116, Lahovice

I v tomto případě se jedná o rekonstrukci objektu zasaženého povodněmi v roce 2002. S ohledem na další využití objektu bylo nutno i v tomto případě zásadně řešit především statické zabezpečení budovy, celkovou rekonstrukci střešního pláště a dále kompletní změnu dispozičního řešení interiéru objektu určeného pro Útvar organizace výkonu služby – úsek zaměřený na provoz taxislužby v hl. městě Praze. Práce a dodávky PSV byly zajištěny objednávkou č. 81005 dne 9. prosince 2008 u stavební společnosti Branická stavební s.r.o., práce a dodávky HSV vč. bouracích prací na základě objednávky č. 80904 ze dne 30. října 2008 zajišťovala stavební společnost Fitaz s.r.o.

ZDRAV. ZÁCHRANNÁ SLUŽBA HMP

0040251 – Nákup zdravotnických odborných přístrojů

Prostředky byly určeny na nákup zdravotnických odborných přístrojů pro PNP a byly v plné výši vyčerpány za nákup oxylogů.

MĚSTSKÁ POLICIE

0040057 - SZNR

Položka  6111 – Programové vybavení

Nákup licence pro Antispam Symantec, multilicence pro užitkové programy, licence SW MS SQL a dostupnost DB odtahy ve virtualizov. prostředí MP.

Položka 6122 – Stroje, přístroje, zařízení

Telefonní ústředna, kamera otočná, videokamery, zabezpečovací zařízená EZS, klimatizace, trezor, laserový měřič rychlosti, nábytek, záznamové zařízení ReDat, dataprojektor, neprůstřelné vesty, nafukovací stany, mobilní vyhledávací zařízení odciz. vozidel, záchranné vybavení pro práce ve výškách a na vodě, obytná buňka na parkoviště, výstavba polygonu, elektrocentrála, zařízení pro DVB-T a kopírovací stroje.

Položka 6123 – Dopravní prostředky – auta, motorky

Motocykly, automobily vč. polepů, prvotní dovybavení, sady výstražné a světla záblesková, plachta pro vznášedlo, přívěsný vozík pro přepravu koní.

Položka 6125 - Výpočetní technika

PC a NB, disková pole IBM, switch CISCO, zařízení pro sběr vyhodnocení Logi Forti Analyzer, server.

0040058 – Technické zhodnocení majetku

Položka 6111 - Programové vybavení

Rozšíření programu CEP+vytvoření nového modulu, SW pro evidenci nábytku a přestupků.

Položka 6121 – Budovy, stavby, haly

Stavební  úpravy  Kundratka, Horní   Počernice,  Radotín,  Kunratice,  rekonstrukce   Labská,

a výcviková  hala  Psovodi, údržba  služeben,  rekonstrukce  počítačové sítě Praha 6, rozvody

a montáž Kundratka a Korunní,

Položka 6122 – Stroje, přístroje, zařízení

Rozšíření  EZS Holečkova a Cimburkova.

Položka 6123 – Dopravní prostředky – auta, motorky

Dovybavení vozidla včetně kynologické úpravy, přestavba vozu Master pro přepravu opilců.

KAPITOLA 08  -  HOSPODÁŘSTVÍ

Odbor městského investora

0000151 - Veřejné osvětlení - drobné, blíže nespecifikované investiční akce

V průběhu roku 2008 dále probíhala projektová a investorská příprava včetně realizace výstavby drobných staveb veřejného osvětlení.

0009394 - Plavecký areál Šutka

# Jedná se o dostavbu plaveckého areálu tak, aby byla zabezpečena ekonomická samostatnost při běžném provozu a rovněž bylo možné začlenit vybudovaný areál do Olympijské koncepce plaveckých soutěží a sportovišť. Na základě studie dostavby plaveckého areálu byla navržena etapizace stavby. Stavebně je původní objekt odstrojen na nosnou konstrukci s výjimkou střech a je připraven po vydání SP k dostavbě. Žádost o ÚR včetně dokumentace a souhlasných vyjádření všech dotčených úřadů a organizací byla podána na stavební úřad. Zpracovávala se EIA na celé území. Po jejím zpracování se očekává vydání ÚR a SP na první etapu dostavby areálu v 1. polovině roku 2009.

## Odbor správy majetku

0004659 – Strašnice – rekonstrukce bývalého Evangelického hřbitova

0008771 – Krematorium Strašnice – vybudování ohradní zdi

Obě akce byly zabezpečovány prostřednictvím PÚ HMP a vynaložení prostředků na ně proběhlo v souladu s odsouhlaseným platebním kalendářem. Průměrné čerpání za obě akce činilo 98,2%.

0040064 – Bytové objekty

V rámci této akce byly vynaloženy  prostředky na zateplení střechy objektu Makovského 1146-48, P6, na plynofikaci objektu Polabská 47, P9, na rekonstrukce bytových jader v objektech na Praze 4,5 a 9, na vybavení bezbariérových bytů zařizovacími předměty na Praze 9, na rekonstrukce bytů na byty zvláštního určení na Praze 9, na dokončovací práce na objektu Dr. Marodyho 912, P9 a jeho okolí, na projektovou dokumentaci k rekonstrukci pláště, střechy a vstupu u objektu Werichova 981, P5 aj. Část nevyčerpaných prostředků byla převedena do r. 2009 za účelem dokončení započaté  modernizace výtahu Staroměstské nám. 608, P1.

0001026 – JPD2 -Rekonstrukce Fürstenberské zahrady

Akce je rozpracovaná z roku 2006, přičemž v letošním roce byla ukončena a vyúčtována. Původně rozpočtovaná částka investic pro tuto akci na r.2008 ve výši 20.000 tis. Kč byla upravena na základě usnesení RHMP č. 255 ze dne 4.3.2008 o převod nevyčerpaných prostředků z roku 2007 a dále na základě usn. RHMP č. 1431 ze dne 14.10.2008 schváleného v souvislosti se závěrečným vyúčtováním uvedené akce.

0007694 – Bydlení Špitálka – technická infrastruktura

U této akce bylo původně předpokládáno, že budou vyřešena veškerá správní řízení. Vzhledem k tomu, že příslušná jednání nejsou uzavřena, byly v roce 2008 čerpány prostředky pouze v malé míře na pokosení ploch a likvidaci odpadu s tím, že částka ve výši 1 mil. Kč je převedena do roku 2009.

0008253 – Revitalizace osvětlení a veřejných hodin v MPR

V rámci této akce byly čerpány prostředky na plynové osvětlení v Karlově ul., P1, na Ovocném trhu, P1, v Mostecké ul., P1, na Malostranském nám., P1, na rekonstrukci veřejného osvětlení v ul. Svobodova a na veřejné osvětlení na zdi Kláštera sv. Anežky.

0021119 - OPPK – Revitalizace Vršovické vodárny v Braníku

Prostředky na tuto akci byly pro OSM převedeny úpravou rozpočtu  ve 4. čtvrtletí. Vzhledem k nízkému čerpání do konce roku byl zpracován materiál do RHMP na převod nevyčerpaných prostředků do r. 2009.

0040068 – Nebytové objekty

V rámci této akce byly čerpány prostředky na dokončení dodávky a montáže venkovního bazénu Hloubětín, P9, na stavební úpravy učeben vč. úprav silnoproudu a slaboproudu v objektu Dubečská 900,P10, na dílčí rekonstrukci topných rozvodů objektu K Učilišti 165,P10, na rekonstrukci části objektu Vaníčkova 1230,P6 na ubytovnu a na rekonstrukci vytápění objektu „Stará tělocvična“, na plynofikaci objektu Josefská 6/34,P1, na změnu užívání nebytového prostoru na byt v objektu  Železná 18/492,P1, na úpravu bytu, vč. změny dispozice soc. zázemí a vestavby plyn. ET v objektu Lublaňská 18/398,P2, na PD a odměnu za inženýrskou činnost k akci Klimatizace Sovovy mlýny, na dostavbu výtahu v objektu Křižíkova 10, P8 -Hudební divadlo Karlín aj.

0040069 – Projekty EU

U tohoto čísla akce byly čerpány prostředky na rekultivaci pozemků a přípravné práce související s akcí Revitalizace Vršovické vodárny, na přípravné práce k akci Rekonstrukce části zámeckého parku  Dolní Počernice a na přípravné práce k akcím Zastávka Průběžná, Výstavba parku Dubeč a Revitalizace skládky Hloubětín.

0040070 - Rek. objektu výměníkové stanice v Horních Měcholupech

V návaznosti na  potřebu dříve nepředpokládaných nutných úprav objektu  musí být na této akci provedeno územní řízení, což prodlužuje přípravné práce u akce. Vzhledem k této skutečnosti zatím nebyla zahájena vlastní rekonstrukce a čerpání prostředků v r. 2008 bylo velmi nízké.

0040071 – Výkupy budov a staveb

U uvedené akce byla čerpána pouze malá částka a to zejména za účelem výkupu stožárů veřejného osvětlení a inženýrských sítí.

0040072 – Výkupy pozemků

Tato akce vykazuje v rámci  kapitoly absolutně nejvyšší čerpání, přičemž nejvíce prostředků bylo vynaloženo na výkup pozemků z vlastnictví fyzických osob v k.ú. Dolní Měcholupy, v k.ú. Střížkov, v k.ú. Letňany  a dále potom na výkup pozemků od Pozemkového fondu  ČR v různých lokalitách Prahy.

0040073 - Výstavba komunikace v ul. Na Brabenci

Rozpočtovaná částka byla vyčerpána na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost, akce pokračuje v roce 2009.

0040369 – Rekonstrukce části objektu Karlovo nám. 502/40, P2

Prostředky na tuto akci byly pro OSM převedeny úpravou rozpočtu  ve 4. čtvrtletí a byly čerpány na rekonstrukci 1. nadzemního podlaží uvedeného objektu a zabezpečení technického dozoru.

Odbor rozpočtu

0001707 Grantové schéma na podporu malých a středních podniků I

Prostředky byly čerpány na poskytování dotací na individuální projekty určené na podporu malých a středních podniků v rámci dílčího opatření 2.2.1 JPD2.

0001709 Grantové schéma na podporu malých a středních podniků II

Prostředky byly čerpány na poskytování dotací na podporu malých a středních podniků v rámci dílčího opatření 2.2.1 JPD2.

0021026 – Instalace inovační 3D obráběcí technologie

Realizace projektu spočívá v rozšíření technologického vybavení společnosti FORMKOV spol. s r. o. prostřednictvím instalace inovativní technologie obrábění materiálů včetně IT vybavení. Konkrétně se jedná o nákup a instalaci 3D laserového obráběcího centra. Projekt, který byl zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti žadatele, umožní růst zaměstnanosti. Projekt byl ukončen v roce 2008.

0021161 – Unikátní specializované pracoviště

Společnost AVION FILM vytvořila v Praze unikátní specializované pracoviště vybavené nejnovější technologií, která nabízí filmovému průmyslu vysoce konkurenceschopné služby v oblasti digitální post-produkce (dokončování) celovečerních filmů. Pracoviště je srovnatelné se zahraničními high-tech filmovými studii. Projekt byl ukončen v roce 2008.

0021188 – Nákup nástrojařského obráběcího stroje

Projekt byl ukončen v roce 2008. Cílem projektu byl nákup nového nástrojařského vybavení a gravírovací stroj.

KAPITOLA 09 – VNITŘNÍ SPRÁVA

Archiv hl.m. Prahy

0004675 - Doplnění technologického vybavení novostavby Chodovec

Realizace investiční akce byla v 1. pololetí záměrně zbrzděna, aby mohla být koncepčně sladěna se zahajovaným vybavováním Archivu elektronických dokumentů a rovněž s připravovaným záměrem dostavby archivního areálu Chodovec (tzn. přístavby bloku správního archivu, spisoven, digitálního archivu  a centrálního datového úložiště MHMP, tzv. objekt Chodovec II). V 2. pololetí 2008 pak bylo provedeno především technické vybavení nového velkokapacitního  úložiště digitálních dokumentů, byla uskutečněna I. etapa realizace projektu Archivu digitálních dokumentů a zahájena příprava projektu veřejné internetové prezentace digitálních dokumentů k dějinám Prahy „Praga publica“.

0010001 – NF- záchranná digitalizace nejvzácnějších archiválií hlavního města Prahy

Podpisem rozhodnutí o udělení grantu EHP/Norsko a příslušné smlouvy byla 1. 4. 2007 zahájena realizace projektu „Ad fontes“ - hromadné záchranné digitalizace nejvzácnějších archiválií hlavního města Prahy. Investiční část akce, krytá kapitálovými prostředky, byla splněna v roce 2007. Neinvestiční část akce – rutinní provoz pracoviště hromadné digitalizace, krytý z položek běžných výdajů, probíhá bez problémů a poruch. Projekt je úspěšný a jsou naplňovány všechny jeho plánované parametry.

#### Odbor hospodářské správy

##### 0040109 – RFID čipy

##### Dle charakteru akce byly prostředky v průběhu roku převedeny do běžných výdajů OHS

##### 0040110 – Systém generálního klíče :

##### Schválený rozpočet akce byl rozpočtovou úpravou ponížen o 200 tis. Kč ve prospěch akce č. 7052 – úpravy a vybavení objektů MHMP. Systém generálního klíče byl zaveden v objektech Nová radnice a Rezidence, čerpání dosáhlo 99,6 % UR.

##### 0005778 – Obměna a doplnění rozmnožovací techniky

##### Čerpání u této akce dosáhlo 99,2 % UR. Čerpané zdroje akce byly použity mj. na obměnu dožitých chodbových multifunkčních kopírovacích strojů a kancelářských kopírek a dále na nákup velkoformátového barevného stroje pro zkvalitnění služeb reprocentra na Nové radnici

##### 0006104 – Obměna vozidel autoparku MHMP

##### Plnění akce k 31.12.2008 dosáhlo 96,7 % UR. Finanční prostředky byly použity na obnovu vozového parku MHMP a sice na nákup 3 automobilů Škoda Octavia a užitkového vozu Mercedes.

##### 0006567 – Rozšíření služeb TÚ MHMP :

##### Bylo vyčerpáno 95,2 % UR, a to na ISDN propojení telefonní ústředny MHMP s portálem zdravotních a sociálních služeb. Další prostředky do rozšiřování služeb telefonní ústředny nabylo třeba investovat, proto byly rozpočtovými úpravami přesunuty k posílení investičních akcí č. 5778 – obměna a doplnění rozmnožovací techniky, č. 7052 – úpravy a vybavení objektů MHMP a č. 40111 – technologické vybavení energocentra NÚB.

##### 0007052 – Úpravy a vybavení objektů MHMP :

##### Plnění akce dosáhlo 96,7 % UR, finanční prostředky byly čerpány na úhradu za technické vybavení objektů, během roku byla akce rozpočtovou úpravou posílena o 3 350 tis. Kč. Z nejvýznamnějších akcí jmenujme: zabezpečovací systémy v objektech MHMP - 7,5 mil., klimatizace v NÚB 2,1 mil., klimatizace Škodův palác 2,2 mil. Kč.

##### 0008103 – Vybudování multifunkčního sálu v NR :

##### Finanční prostředky na tuto akci byly vzhledem k UR téměř stoprocentně vyčerpány. Bylo zpracováno výtvarné řešení projektu, zpracována dokumentace pro přípravu projektu realizace a zatím posledním výstupem je návrh konkrétní stavby, který bude v roce 2009 projednávat Rada HMP. Samotná realizace stavby je plánována na rok 2009. Částka 2 300 tis. Kč byla ze SR převedena do roku 2009 a částka 650 tis. Kč byla rozpočtovou úpravou převedena k posílení akce č. 6104 – obměna vozidel autoparku MHMP.

##### 0040108–  Dokončení oplocení v areálu Emauzy:

##### Rozpočet akce byl dle skutečných nákladů ponížen o 700 tis. Kč, stavba je dokončena s čerpáním 84,1 % UR.

##### 0040111–  Technologické vybavení energocentra v NÚB:

##### Finanční prostředky čerpány na pravidelnou úhradu služeb pro energocentrum dle uzavřené smlouvy. Čerpání dosáhlo 99,6 % UR.

Odbor informatiky

0002910 – Rozvoj sítí MHMP

Nákup prostředků na obnovu a modernizaci doplňkových komponent HW vybavení , zejména na dodávky zařízení pro řízení a zabezpečení vzdálených přístupů MČ,  a virtuální páskové knihovny

0002911 – Servery MHMP

Jedná se o prostředky vynaložené na pořízení serverů Sun Blade vč. jejich operačních systémů.

0002912 – Výpočetní technika pro MHMP

Prostředky rozpočtu  této akce byly čerpány  na modernizaci výpočetní techniky a  SW ICT a technologií, na obnovu operačních systémů  a jejich dalších komponent. Na nákup výpočetní techniky - pořízení serverů a jejich doplňků, grafických stanic, PC a notebooků  čerpáno bylo čerpáno 37 100 tis. Kč. Na SW licence a upgrade SW bylo vynaloženo  16 004 tis. Kč. Kč a na rozšíření sítě serveroven MHMP 1 029 tis.Kč, na zpracování koncepce obnovy a restrukturalizace ICT 931 tis. Kč..

0004379 – Bezdrátová Praha

Rozpočet této investiční akce zaměřené na modernizaci veřejné správy, zvýšení dostupnosti elektronických služeb a podporu rozvoje informačních znalostí - Projekt Bezdrátová Praha, který byl zahájen v roce 2007 a roce 2008 pokračoval svojí 3. Etapou -  montáží distribučních bodů wifi. Součástí jsou i výdaje na řízení realizace tohoto projektu.

0004676 – Jednotné úložiště dokumentů

Prostředky na sjednocení základního datového fondu a implementaci jednotného dokumentačního systému, které bylo zahájeno dodávkou  technických zařízení pro digitalizaci dat historických dokumentů a to HW zařízení a vysoce výkonné scannery. Dále byly prostředky čerpány na integraci úložiště s implementovaným systémem registrů a evidencí.

0008936 – Pražské centrum kartových služeb

Projekt implementace  speciálních SW komponent pro provoz  infrastruktury v rámci  nových služeb  projektu "Opencard (rozhraní a provoz DOS, použití certifikátů, pilotní projekt (komunikace s občany, provoz DOS, použití certifikátů, zaměstnanecké karty). Prostředky byly vynaloženy na pořízení licencí kartové aplikace parkování KAP II, na činnosti vedení projektu a na zpracování strategie rozvoje, na základě které byl stanoven a schválen časový harmonogram jednotlivých etap, na nákup licence ASW HSM-SKC , licence Software SAM (2 077 tis. Kč) a licence rozšíření  software servisního kartového centra (17 385 tis. Kč), rozšíření back-office KAP (11 482 tis. Kč), SW na úpravu interní personalizační linky SKC, úprava back-office servisního kartového centra (5 428 tis. Kč)

0008975 – Integrační platforma

Prostředky byly vynaloženy na pokračování cíle sjednocení základního datového fondu - Integrační platforma .

0040074 – AP – Implementace Správa a evidence majetku – SEM

Jedná se o projekty v oblasti rozšíření implementace . Výdaje byly vynaloženy na realizaci dalších etap implementace IS pro správu nemovitého majetku v prostředí MHP včetně vedení  projektu a řízení jeho kvality. Vzhledem k tomu, že byl  IS SEM  převeden mezi provozní agendy MHMP, je další rozvoj IS SEM hrazen z prostředků alokovaných na rozvoj agendového systému. Nevyčerpané prostředky byly použity pro krytí běžných  výdajů.

0040075– AP – Implementace systému  Inventarizace majetku

Projekt implementace informačního systému pro zpracování dat v rámci evidencí umístění movitého majetku. Prostředky byly vynaloženy na realizaci Pilotního projektu "Řešení evidence a inventarizace. DHIM s využitím technologie RFID" pro odbor OHS.

0040076 – AP – Mýtný systém

Prostředky byly vynaloženy na konzultantské práce obsahující definici parametrů systému zpoplatnění, sestavení variant řešení, časového harmonogramu a finančního rámce projektu. Dále na zpracování koncepce designu mýtného systému na analýzu legislativních dopadů, návrhů procesů ochrany dat, modelování dopadů na životní prostředí a MHD vč. nákupní strategie.Vzhledem k tomu, že zatím nebyla schválena nákupní strategie a nebyl dán pokyn k přípravě zadávací dokumentace a tyto činnosti nebyly předmětem zadávacího řízení, byla část objemu prostředků bylo převedena do rozpočtu běžných výdajů pro jejich  krytí.

0040077 – AP – Implementace nástrojů procesního řízení

Projekt implementace informačního systému pro vyhodnocování a měření procesů (efektivity projektů) – Balance Score Card – pilot INF, integrace testovací platformy.

0040078 – AP – Implementace SW Městský kamerový systém

Projekt implementace specializovaných komponent IS kamerového systému – identifikace SPZ, implementace funkcí bezpečnostních a protipožárních systémů.

0040079 – AP – Implementace aplikace E-Tender

Projekt implementace informačního systému s cílem zajištění transparentnosti a evidence veřejných zakázek.

0040080 – AP – Unifikace a optimalizace procesů (BRP)

BRP – projekty procesních analýz a procesních optimalizací ve vybraných organizačních útvarech MHMP – aplikace pro  elektronická podání a zpracování žádosti o dovolenou, pro automatizaci procesu "Schvalování cestovních příkazů tuzemských",  aplikace pro agendu zkoušek odborné způsobilosti taxislužby a propojení na aplikaci. IS DOP

0040081 – AP – Webizace aplikací – migrace aplikací

Projekt převodu (migrace) stávajících IS pro podporu úloh MHMP na html prostředí s vazbou na Portál HMP. Po revizi záměru byl projekt převeden do projektu Portálu HMP a prostředky byl převeden v rámci kapitálového rozpočtu na jiné akce.

0040082 – AP – Implementace agendového systému

Projekt implementace normovaného základu agendového systému pro vybraný rozsah úředních úkonů. Na základě zajištěné součinnosti s jednotlivými odbory MHMP a MČ (Praha 3, Praha 17) byly  zpracovány  harmonogramy řešení. Prostředky byly čerpány na zpracování dílčích konceptů řešení pilotních  projektů implementace agendového systému s využitím centrálních evidencí a registrů na platformě FrameWork AGENDIO pro MČ P17 - migrace systému do produktivního prostředí , implementace systému PROXIO pro městské části Praha 1, 3,4,8, 11 a 15.. Projekt zahrnuje i  migraci Registru objektů památkové péče (ROPP) do systému centralizovaných registrů a evidencí včetně integrace na IS GINIS, vypracování dokumentu "Koncepce rozvoje SW podpory  procesního modelu evidence nemovitostí,  analýzu současného stavu datové základny, vč. návrhu dalšího postupu pro centralizaci registrů a evidencí a v oblasti pohledávek a smluvních partnerů,  koncepty integrace systému Proxio/Agendio s geografickým IS T-MAPY, integrace s ekonomickým .systémem MHMP (GINIS) v oblasti účtování o majetku, se systémem DMS, s geografickým systémem IS GEPRO, se spisovou službou MHMP a MČ, dále  implementace centrální evidence soudních sporů na platformě AGENDIO a nástroje pro informační podporu odboru kultury, cest ruchu a památkové  péče.

0040083 – AP – Implementace jednotné aplikační báze DMS

Projekt implementace normovaného základu IS pro obsluhu životního cyklu dokumentů souvisejících s úředními úkony MHMP. Byl spuštěn pilotní projekt elektronizace oběhu a schvalování faktur a smluv v rámci odboru INF, byly nakoupeny licence, scannery a proběhla implementace dokumentačního systému ECM včetně rozhraní na systém GINIS. Dále byl rozpočet čerpán na  zpracování komunikačního  rozhraní mezi databázemi zón placených stání Městské policie a MČ a mezi databází zón placených stání a ručním terminálem strážníka MPP.

0040084 – AP – Implementace jednotné aplikační báze SSL

Prostředky budou vynaloženy na zpracování rozhraní Spisové služby a Dokument management systému a zejména na zpracování rozhraní Spisové služby a modulů IS GINIS s implementovaným agendovým systémem Agendio a systémem registrů a evidencí Proxio a pořízení SW Adobe LiveCycle.

0040085 – BP – Implementace evidence smluv a právních sporů

Popis nosných procesů v oblasti uzavírání smluvních vztahů MHMP, analýza dílčích činností, identifikace redundancí a nastavení podmínek pro optimalizaci procesů a integraci do agendového systému.

0040086 – BP – Unifikace a optimalizace systémů (systém registrů a evidencí)

Implementace prostředků pro efektivní a bezpečnou správu primárních dat IS pro obsluhu občanů a jiných klientů HMP s hlavním cílem v zajištění jednoznačného zdroje dat o všech subjektech a objektech v působnosti HMP, odstranění redundancí dat a procesů.

Projekt byl zahájen a prostředky čerpány na zpracování detailních konceptů implementace a pilotní implementace a spuštění zahájení zkušebního provozu centrálních evidencí a registrů na platformě PROXIO v rámci městských  částí Praha 3 a Praha 17 včetně zpracování konceptu funkční a datové integrace.

0040087 – PCKS – Virtuální karta řidiče

V souladu s harmonogramem činností rozvoje Pražského centra kartových služeb INF byly alokované prostředky rozpočtovým opatřením převedeny  na tuto akci a na ní plně čerpány.

0040088 – PK – HelpDesk

Projekt implementace centrálního systému pro zpracování požadavků  na interní nebo externí kapacity v oblasti řízení podpory a servisu prostředků  ICT včetně vytvoření demoverze aplikace ServisDesk a portletu do intranetového portálu MHMP Nevyčerpané prostředky byly  usnesením RHMP převedeny na posílení infrastruktury ICT HMP.

0040089 – PK – Implementace CMS

Tento projekt je zaměřen na pořízení SW licencí a implementaci systému pro jednotnou správu obsahu jednotlivých oblastí portálu. Výdaje za první čtvrtletí byly vynaloženy na výrobu a úpravu grafických prvků pro portál HMP. Prostředky rozpočtu budou v měsíci říjnu čerpány na pořízení CMS platformy pro portál HMP.

0040090 – PK -Implementace IS E-Ted

Elektronizace zasedání RHMP a ZHMP – Projekt implementace systému pro zpracování materiálů v působnosti RHMP a ZHMP, systém nahradí stávající systém. Prostředky byly vyčerpány na provedení analýzy a projektových analytických studií.

0040091 – PK –Implementace IS Praha historická

Portál památek Prahy. Náklady na projekt implementace IS pro zpracování a speciální prezentaci dat o památkách na území HMP. Vzhledem k tomu, že realizace projektu Praha historická, resp. projektu Praha v informačním věku je naplánována na následující rok, prostředky byly využity pro vytvoření  rozhraní  implementovaného dokumentového systému  Enterprise Content Management s dalšími systémy MHMP (Spisová služba, Agendio), tak aby bylo vytvořeno jednotné aplikační prostředí pro ukládání dokumentů.

0040092 – PK – Implementace optimalizace webových aplikací  - handicap. osoby

Projekt implementace systému pro zpracování vybraných oblastí dat s orientací na obsluhu handicapovanými osobami. Realizace těchto prostředků, resp. zahájení projektu závisí na hlubší analýze a komunikaci s handicapovanými osobami, tak aby konečný produkt splňoval nároky této skupiny občanů.

0040093 – PK – Implementace systému pro měření výkonnosti

Podpora rozhodování – Projekt implementace systému pro podporu řízení personálních kapacit a implementace nástroje  pro podporu rozhodování tento projekt bude pokračovat v roce 2009.

0040094 – PK – Implementace virtuální karta Pražana

Alokace prostředků na projekt zpracování agregace personalizovaných informací na prezentační vrstvě

0040095 – PK – Implementace manažerského IS

Projekt implementace prezenční vrstvy manažerského IS pracujícího s daty dílčích aplikací MHMP byl včleněn do agendového systému a to vzhledem k faktu, že výstupy jednotlivých agend jsou základnou pro rozhodování a bude hlavní část  implementována v následujícím roce. Prostředky roku 2008 byly vyčerpány na implementaci IS DASHBOARD.

0040096 – PK – Konsolidace webových prezentací – památky Prahy

Projekt integrace a konsolidace dílčích systémů na zpracování a prezentaci dat o památkách na území HMP, který by měl navazovat na portál HMP, kam také byly prostředky převedeny.

0040097 – PK - Rozvoj školského portálu

Prostředky na projekt zpracování a prezentace dat v působnosti škol pro komunity - žáci, rodiče – realizace probíhá,  prostředky byly čerpány na vytvoření a implementaci modulu Rejstříku škol a školských zařízení a vedení tohoto projektu

0040098 – PK -  Kontaktní centrum PKC

Náklady na projekt instalace HW pro posílení infrastruktury PKC a implementace fyzické vrstvy komunikačních rozhraní, implementace systémových a aplikačních komponent pro zajištění provozu v rámci nových služeb Pražského kontaktního centra.  Ve  4. čtvrtletí  proběhlo  technologické rozšíření Pražského kontaktního centra, což umožnilo zvýšit počet napojených operátorů, resp. zajištění nových  komunikačních kanálů pro zajištění obsluhy vyššího počtu koncových uživatelů – veřejnosti, kteří jej kontaktují.

0040099 – PK – Rozvoj portálu a vytvoření jednot. systému pro komunikaci s občany a organizacemi

Investice na instalaci HW na posílení infrastruktury s vysokou dostupností a implementace fyzické vrstvy komunikačních rozhraní pro zajištění zabezpečených přenosů dat. Prostředky byly čerpány na pořízení interaktivních aplikací přenášející obraz.materiál z web kamer po Praze na portál www.Praha.eu, úpravu aplikace Dopravní kamery a SW pro implementaci videoreportáží. V rámci portálu HMP byl implementován nový Intranetový portál včetně intranetové aplikace „Objednávky reklamních předmětů“. Finanční prostředky byly dále čerpány na úpravy mapových aplikací WebGIS Praha, úpravy aplikace Videokonference, úpravy jádra napojení na Bussiness logiku RŠŠZT  -školský portal. Zároveň byla implementována 1. fáze projektu web prezentací  "Pražská náměstí a mosty přes Vltavu".

0040100 – TI – Bezpečnost IS

Prostředky rozpočtu byly vynaloženy na pořízení síťového perimetru s cílem zabezpečení prostředí IS MHMP v oblastech dat, systémů a komunikací s orientací na nové záměry – portálová řešení, instalace HW, implementace technologií a služeb, včetně Migrace stávajících služeb a konzultací pro  klíčové  uživatele.

0040101 – TI – Informační systém krizového řízení (ISKŘ)

Projekt implementace IS pro zpracování dat z jednotlivých komponent IS složek, které se podílejí na provozu ISKŘ, byl na základě dodaných  a schválených  Studií proveditelnosti, specifikace požadavků a konceptů řešení zahájen projekt  implementace aplikační podpory krizového řízení v HMP jakožto  projekt pilotní implementace v prostředí HMP. Bylo dodáno velkorozměrové horizontální zobrazovací zařízení s dotekovým ovládáním a pomocnými vertikálními LCD panely, tzv. 'Touch Table' v ceně 15 964 tis. Byla dodána analýza upgrade a integrace IS ZZS HMP , licence IS Krizového řízení v ceně 10 531 tis. Kč a  zahájeny implementační činnosti. Další aktivity budou pokračovat v roce 2009 a nevyčerpané  prostředky byly použity na  krytí běžných výdajů.

0040102 – TI – Konsolidace databází

Optimalizace databázových systémů v používání MHMP s ohledem na efektivitu a výkon, vytvoření systémových podmínek pro sjednocení datového fondu HMP, vytvoření HW a SW prostředí pro zálohování a archivaci dat ze všech komponent IS MHMP. Prostředky byly použity na nákup licencí pro centrální zálohovací systém a SW a HW pro konsolidaci databází.

0040103 – TI – Konsolidace serverového prostoru

Nákup serverů a prvků LAN v souvislosti se strategií vybudování konsolidovaného datového centra ve spolupráci s Pražskou plynárenskou, a.s.. Tento projekt umožní zvýšenou efektivitu provozovaných systémů a aplikací, což v konečném důsledku výrazně sníží náklady na databázové a aplikační prostředí.

Nákup vycházel z přijaté a schválené studie budování datového centra HMP, která byla dokončena až po schválení rozpočtu 2008. Překročení rozpočtu za 1. pololetí bylo kompenzováno rozpočtovou změnou v měsíci říjnu – usnesení RHMP č. 1421/2008.

0040104 – TI – Městský kamerový systém

Projekt zahrnující instalaci a implementaci komplexní IT podpory kamerového systému HMP pro zvýšení bezpečnosti zajišťované krizovým řízením, PČR, MPP. Na základě studie byly optimalizovány  stávající moduly - klientská pracoviště, prostorová data v ceně  13 504 tis,úprava a. Kč a modernizovány grafické SW nadstavby Městského kamerového systému  ECC CCTV v ceně 1 654 tis. Kč.

0040105 – TI – User management systém

Projekt implementace systémů pro správu interních a externích přístupů – služby integrace souvisejících systémů, nákup licencí systému IDM pro potřeby HMP – řízení interních operací, identifikace externích klientů v řízení přístupů k IS MHMP, přístupů k jednotlivým komponentám IS MHMP. Byl propojen systém  EOS a FLUX PAM a systém EOS a evidence smluvních partnerů včetně instalace databáze serverů Oracle.

0040106 – TI – Vybudování datového centra

Strategickým záměrem Odboru INF, resp. hlavního města Prahy, je koncentrovat své výpočetní zdroje do samostatného datového centra včetně pokračování strategie konsolidace serverů na sekundárním sítu, optimalizace výkonu vizualizací v souvislosti se strategií vybudování konsolidovaného datového centra ve spolupráci s Pražskou plynárenskou, a.s.., což bylo započato v tomto roce a  bude připojeno do páteřní komunikační sítě Magistrátu hl.m. Prahy. Ve  4. čtvrtletí byly     dodána komunikační infrastruktura samotného datového centra ve výši cca 38 655 tis. Kč a SW licence pro zařízení v ceně 8 896 tis. Kč. Vzhledem k důležitosti tohoto projektu jakožto základny pro spuštění implementovaných aplikací byl rozpočet posílen převodem prostředků  z projektu Pražský mýtný systém, na nějž zatím nebyla schválena nákupní strategie a nebyl dán pokyn k přípravě zadávací dokumentace a dále z akcí Webizace aplikací a Praha historická.

0001074 – JPD2 InterSpis

Projektu implementace portálové aplikace pro spisové služby jednotlivých úřadů MČ a dalších organizací InterSpis – interoperabilní nadstavba elektronických spisových služeb úřadů a organizací správy města pro zajištění sledování stavu podání externích subjektů byly rozpočtovým opatřením navýšeny z volných zdrojů MHMP.

Projekt byl ukončen a po obdržení prostředků ze státního rozpočtu bylo provedeno rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitálových výdajů za současného snížení kapitálových výdajů o stejnou částku. Vzhledem k tomu, že akce byla financována z dočasně volných zdrojů, byl objem prostředků převeden do tř. 8 – financování.

0001076 – JPD2 – Pořízení systému Sdílený Web

Na položce 6111 byl přečerpán kapitálový rozpočet o 74,621 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že akce probíhala ve více letech a po vypořádání dotací byly prováděny záměny zdrojů pouze v roce 2008, nebyly pokryty veškeré skutečné výdaje.