## prehled
akce | plán |  | CT | úsek z | z | CT | úsek do | do | CT | značení nově / obnova | nyní | km | km nově | ZK | PD | SMÚP | TSK | realizováno | poznámka
2 | 0 | A | 12 | Zbraslavská | A | 1 | Prokopské údolí (odbočka do Dalejského údolí) | A | 33 | o | ŘE-HL, mizerně | 4 | - | ano | ano | ano | ano | 2010
2 | 0 | A | 112 | K Barrandovu | A | 113 | Prokopské údolí | A | 12 | n |  | 1.9 | 1.9 | 2009-12-12 | ano | ano | ano | 2010
2 | 0 | A | 122 | Butovická | A | 120 | K Nové Vsi | A | 33 | n |  | 1.2 | 1.2 | 2009-12-12 | ano | ano | ano | 2010
TSK1 | 0 | A | 201 | Zátoňská | A | 42 | Cholupice | AS |  | n |  | 1.7 | 1.7 | 2009-03-07 | ano | ano | ano | 2009
TSK1 | 0 | A | 204 | U Skladu | A | 2 | Cholupice | AS |  | n |  | 3.6 | 3.6 | 2009-03-07 | ano | ano | ano | 2009
TSK2 | 0 | A | 212 | U Michelského lesa | A | 42 | K Libuši | A | 21 | n |  | 3.8 | 3.8 | 2009-03-07 | ano | ano | ano | 2009
TSK2 | 0 | A | 213 | Nad Šeberákem | A | 21 | Krále Václava IV. | A | 212 | n |  | 1.9 | 1.9 | 2009-03-07 | ano | ano | ano | 2009
12 | 1 | A | 2 | Braník | A | 22 | Národní divadlo | A | 24 | o |  | 20 | - | 2009-05-09 |  |  |  |  | akce leží
12 | 1 | A | 2 | Národní divadlo | A | 24 | Staroměstská | A | 25 | n |  | 1 | 1 | 2009-05-09 |  |  |  |  | akce leží
12 | 1 | A | 2 | Staroměstská | A | 25 | sever | AS |  | o |  |  | - | 2009-05-09 |  |  |  |  | akce leží
1 | 1 | A | 11 | Josefa Houdka | A | 50 | Cikánka | A | 11 | n | připraveno | 6 | 6 | ano | ano | P16? |  |  | koo s Pražským okruhem
2 | 1 | A | 12 | K Zadní Kopanině | A | 11 | hranice HMP (směr Jinočany) |  | 8100 | n | nic, část CS | 2.8 | 2.8
2 | 1 | A | 12 | Prokopské údolí (odbočka do Dalejského údolí) | A | 33 | K Zadní Kopanině | A | 11 | n | místy off-road | 3.8 | 3.8 | [5 empty] | projekt usnul, pásové značení
13 | 1 | A | 17 | V Podhoří | A | 2 | Jenerálka | A | 163 | o | VE-DE | 4.5 | - | 2009-05-10 | ano | ano | ?
13 | 1 | A | 17 | Jenerálka | A | 163 | Nebušice | A | 34 | n |  | 1.7 | 1.7 | 2009-05-10 | ano | ano | ?
15 | 1 | A | 21 | nádraží Modřany | A | 2 | Libuš | A | 42 | o |  | 5 | - | 2009-02-16 |  |  |  |  | akce leží
15 | 1 | A | 21 | Libuš | A | 42 | Háje – komunitní centrum | A | 22 | n |  | 4.3 | 4.3 | 2009-02-16 |  |  |  |  | akce leží
9 | 1 | A | 23 | Josefa Bibrdlíka | A |  | hranice HMP (směr Průhonice) | AS |  | o | KČT 11 | 0.6 | - | ano | ano | ano | ?
9 | 1 | A | 23 | Fantův mlýn | A |  | Josefa Bíbrdlíka | A | 209 | n | nic | 2.3 | 2.3 | ano | ano | ano | ?
10 | 1 | A | 24 | Újezd | A | 1 | Rašínovo nábřeží | A | 2 | o | KČT 2 | 0.6 | -
10 | 1 | A | 24 | Rašínovo nábřeží | A | 1 | Jungmannovo náměstí | A |  | o | KČT 1 | 0.7 | -
3 | 1 | A | 27 | Povltavská | A | 2 | Vysočanská | A | 28 | n |  | 2.8 | 2.8 | 2009-12-10 | ? | ?
4 | 1 | A | 27 | Kytlická | A |  | Polabská |  | 8100 | n |  | 4 | 4 | 2009-12-10 | ? | ?
12 | 1 | A | 28 | V Zámcích | A | 2 | Zhořelecká | A |  | n |  | 1.7 | 1.7 | 2009-05-10
2 | 1 | A | 33 | Prokopské údolí | A | 12 | K Návrší | A | 122 | o | ŘE-HL, mizerně | 1.2 | - | 2009-12-12 | ano | ano | ?
13 | 1 | A | 33 | Purkrabský háj | A | 34 | Liboc | A | 16 | o | VE-DE | 2.5 | - | 2009-05-10 | ano | ano | ?
13 | 1 | A | 33 | Liboc | A | 16 | Vypich | A | 15 | n |  | 1.6 | 1.6 | 2009-05-10 | ano | ano | ?
13 | 1 | A | 34 | Purkrabský háj | A | 33 | Nebušice | A |  | o | VE-DE | 2.7 | - | 2009-05-10 | ano | ano | ?
13 | 1 | A | 34 | Nebušice | A |  | K vinicím | A | 17 | n |  | 0.8 | 0.8 | 2009-05-10 | ano | ano | ?
14 | 1 | A | 42 | hranice HMP (směr Hodkovice) | AS |  | Kolektivní | A | 21 | n |  | 3.4 | 3.4 | ? | ano | ?
11 | 1 | A | 44 | Bryksova (metro Černý Most) | A | 26 | Národních hrdinů | A | 25 | n | část CS | 2.7 | 2.7
11 | 1 | A | 44 | Národních hrdinů | A | 25 | Pilská | A | 25 | o | KČT 14 | 1.1 | -
11 | 1 | A | 44 | Pilská | A | 25 | Ždírnická | A | 24 | n | část CS | 1.2 | 1.2
11 | 1 | A | 44 | Ždírnická | A | 24 | K Lesíku | A | 24 | d | část B11 | 1.5 | - | [5 empty] | souběh s A 24
11 | 1 | A | 44 | K Lesíku | A | 24 | K Měcholupům (žel. zast.) | A | 238 | n | část B11 | 3.7 | 3.7
11 | 1 | A | 50 | náměstí Protifašistických bojovníků | A | 218 | Pod Markétou | AS |  | n | část B11 | 2.4 | 2.4
1 | 1 | A | 111 | Horymírovo náměstí | A | 11 | Hlubočepská | A | 12 | o | jako A1 (ex KČT 3) | 5.2 | -
5 | 1 | A | 112 | levobřežní stezka v čele ulice Dostihová | A | 1 | Chuchelská hájovna |  |  | n |  | 2.8 | 2.8 | 2009-12-13 | ano | ?
2 | 1 | A | 113 | Štěpařská | A | 112 | K Lochkovu | A |  | n |  | 1.9 | 1.9 | ano | ano | ?
2 | 1 | A | 120 | Stodůlecká | A | 122 | Karlštejnská | A | 13 | n |  | 0.6 | 0.6
2 | 1 | A | 132 | Butovická | A | 120 | Beníškové | A |  | n |  | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | včetně spojky ulicí Pod Vidoulí
2 | 1 | A | 133 | Řeporyjské náměstí | A | 12 | Luka (metro) | A |  | n |  | 2 | 2
16 | 1 | A | 163 | Horoměřická | A | 17 | Divoká Šárka | A | 33 | n |  | 4.8 | 4.8 | 2009-05-10
16 | 1 | A | 166 | Evropská | A | 16 | Divoká Šárka | A | 163 | n |  | 1.5 | 1.5 | 2009-05-10
6 | 1 | A | 168 | Pilotů | A | 16 | Letiště Ruzyně – Terminál sever |  |  | n |  | 4 | 4 | 2009-09-10 | ano | ano | ?
13 | 1 | A | 204 | Cholupice | A | 201 | hranice HMP (směr Dolní Břežany) | AS |  | n |  | 2 | 2 | ano | ano
9 | 1 | A | 209 | Formanská | A | 21 | Josefa Bíbrdlíka | A | 23 | o | ÚJ-BR mizerně | 1.8 | - | 2009-12-13 | ano | ano | ?
12 | 1 | A | 211 | Lodnická | A | 2 | Nad Zátiším | A | 214 | n |  | 2.8 | 2.8 | 2010-09-12 | ano | ?
9 | 1 | A | 218 | náměstí Protifašistických bojovníků | A | 22 | Ke Štítu | A | 23 | n |  | 4.5 | 4.5
8 | 1 | A | 230 | U Vršovického nádraží | A | 23 | Úvalská |  |  | n | k CP | 4.4 | 4.4
11 | 1 | A | 238 | Netlucká | A | 24 | K Měcholupům (žel. zast.) | A | 44 | n | část B11 | 2.6 | 2.6
11 | 1 | A | 248 | Netlucká | A | 24 | Podzámecká | A | 50 | n | část B11 | 3.8 | 3.8
7 | 1 | A | 282 | pravobřežní povltavská navigace | A | 2 | Pod Zámečkem | A | 280 | n | místy off-road | 2.8 | 2.8
7 | 1 | A | 283 | Spořická | A | 286 | hranice HMP (směr Zdiby) | AS |  | n | TZ zelená | 1.9 | 1.9
7 | 1 | A | 288 | Ďáblice | A | 280 | hranice HMP (směr Zdiby) | AS |  | n | polní cesta | 3 | 3
11 | 1 | A | 440 | Královice | A | 24 | Běchovice | A | 25 | n |  | 5.4 | 5.4 | [5 empty] | dočasná přeložka ulicí Pod Jankovem
11 | 2 | A | 24 | Ždírnická | A | 44 | hranice HMP (směr Křenice a Sluštice) | AS |  | o | KČT 1, části B11 | 10.2 | -
| 3 | A | 24 | Muzeum | A | 41 | Dřevčická | A |  | n | nic, část CP | 6 | 6
| 3 | A | 150 | nábřeží Kapitána Jaroše | A | 1 | Veletržní | A | 16 |  |  |  | -
| 3 | A | 160 | Veletržní | A | 16 | Za elektrárnou | A | 1 |  |  |  | -
10 | 4 | A | 24 | Jungmannovo náměstí | A |  | Muzeum | A | 41 | n |  | 0.8 | 0.8
| 5 | A | 13 | Výtoň | A | 2 | hranice HMP (směr Rudná) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 14 | Palackého náměstí | A | 2 | hranice HMP (směr Chrášťany) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 15 | Palachovo náměstí | A | 2 | hranice HMP (směr Břve) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 16 | předpolí Libeňského mostu | A | 2 | hranice HMP (směr Hostivice) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 17 | Nebušice | A | 34 | hranice HMP (směr Tuchoměřice) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 18 | Roztocká | A | 1 | hranice HMP (směr Černý Vůl) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 20 | severní předpolí Lahovického mostu | A | 1 | hranice HMP (směr Měchenice) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 22 | předpolí Barrandovského mostu | A | 2 | hranice HMP (směr Říčany) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 23 | Výtoň | A | 2 | hranice HMP (směr Průhonice) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 25 | Palachovo náměstí | A | 2 | hranice HMP (směr Úvaly) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 26 | U Českých loděnic | A | 2 | hranice HMP (směr Zeleneč) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 28 | Čimická | A |  | Liberecká | A | 27 |  |  |  | -
| 5 | A | 31 | předpolí Hlávkova mostu – uzel Vltavská | A | 41 | předpolí nového Trojského mostu | A | 275 |  |  |  | -
| 5 | A | 32 | Puchmajerova | A | 13 | Papírenská | A | 1 |  |  |  | -
| 5 | A | 34 | Jinočanská spojka | A | 12 | K vinicím | A | 17 |  |  |  | -
| 5 | A | 41 | předpolí Hlávkova mostu – uzel Vltavská | A | 31 | Háje – komunitní centrum | A | 22 |  |  |  | -
| 5 | A | 42 | Kolektivní | A | 21 | hranice HMP (směr Zdiby) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 43 | Hostivařská | A | 23 | Lovosická | A | 27 |  |  |  | -
| 5 | A | 44 | Bellova | A | 22 | Tupolevova | A | 27 |  |  |  | -
| 5 | A | 50 |  | A |  |  | A |  |  |  |  | -
| 5 | A | 103 | Zbraslavské náměstí | A | 50 | hranice HMP (směr Jíloviště) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 114 | K Cementárně | A | 11 | Hlubočepská | A | 12 |  |  |  | -
| 5 | A | 121 | Hlubočepská | A | 12 | Nádražní | A | 13 |  |  |  | -
| 5 | A | 123 | K Lužinám | A | 13 | K Třeboradicům | A | 12 |  |  |  | -
| 5 | A | 124 | K Nové Vsi | A | 33 | Dalejská | A | 12 |  |  |  | -
| 5 | A | 131 | Nádražní | A | 13 | Anděl | A | 14 |  |  |  | -
| 5 | A | 132 | Butovická | A | 13 | Plzeňská | A | 14 |  |  |  | -
| 5 | A | 133 | Bucharova | A | 33 | Plzeňská | A | 14 |  |  |  | -
| 5 | A | 134 | Jeremiášova | A | 340 | Na Radosti | A | 14 |  |  |  | -
| 5 | A | 135 | K Hájům | A | 135 | Upolínová | A | 33 |  |  |  | -
| 5 | A | 140 | Šermířská | A | 32 | Vypich | A | 15 |  |  |  | -
| 5 | A | 141 | Anděl | A | 14 | Klárov | A | 15 |  |  |  | -
| 5 | A | 143 | Plzeňská | A | 14 | Čistovická | A | 15 |  |  |  | -
| 5 | A | 144 | Na Radosti | A | 14 | Želanského | A | 15 |  |  |  | -
| 5 | A | 151 | Bubenské nábřeží | A | 1 | Dělnická | A | 16 |  |  |  | -
| 5 | A | 153 | Čistovická | A | 15 | Staré náměstí | A | 154 |  |  |  | -
| 5 | A | 154 | Veleslavínská | A | 16 | hranice HMP (směr Hostivice) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 155 | Mariánské hradby | A | 15 | Veletržní | A | 16 |  |  |  | -
| 5 | A | 156 | Patočkova | A | 15 | Řepská | A | 143 |  |  |  | -
| 5 | A | 157 | Pozdeňská | A | 156 | Staré náměstí | A | 154 |  |  |  | -
| 5 | A | 159 | Chotkova | A | 15 | Milady Horákové | A | 16 |  |  |  | -
| 5 | A | 161 | Dělnická | A | 16 | severní předpolí mostu Barikádníků | A | 2 |  |  |  | -
| 5 | A | 162 | Stromovka | A | 160 | Československé armády | A | 169 |  |  |  | -
| 5 | A | 164 | Stromovka | A | 165 | Pelléova | A | 169 |  |  |  | -
| 5 | A | 165 | Veletržní | A | 16 | Partyzánská | A | 31 |  |  |  | -
| 5 | A | 167 | K Vodárně (prodloužení) | A | 17 | Pod Hájovnou | A | 34 |  |  |  | -
| 5 | A | 169 | Milady Horákové | A | 16 | Veleslavínská | A | 16 |  |  |  | -
| 5 | A | 171 | K Vodárně (prodloužení) | A | 17 | Kamýcká | A | 18 |  |  |  | -
| 5 | A | 180 | Na Rybářce (prodloužení) | A | 181 | most PO přes Vltavu – východní předpolí | A | 288 |  |  |  | -
| 5 | A | 181 | Kamýcká | A | 18 | hranice HMP (směr Roztoky) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 202 | K Libuši | A | 21 | hranice HMP (směr Vestec) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 203 | K Hrnčířům | A | 21 | hranice HMP (směr Rozkoš) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 207 | cesta u chatové kolonie | A | 202 | V Ladech | A | 21 |  |  |  | -
| 5 | A | 210 | nádraží Modřany | A | 21 | Meteorologická | A | 42 |  |  |  | -
| 5 | A | 214 | V Podzámčí | A | 22 | Dobronická | A | 21 |  |  |  | -
| 5 | A | 215 | nádraží Modřany | A | 21 | Chýnovská | A | 42 |  |  |  | -
| 5 | A | 216 | Výstavní | A | 22 | Josefa Bíbrdlíka | A | 23 |  |  |  | -
| 5 | A | 217 | V Ladech | A | 21 | Láskova | A | 22 |  |  |  | -
| 5 | A | 220 | Výtoň | A | 2 | Pražského Povstání | A | 41 |  |  |  | -
| 5 | A | 221 | Podolské nábřeží | A | 2 | Budějovická | A | 41 |  |  |  | -
| 5 | A | 222 | Kunratický les | A | 22 | U Záběhlického zámku | A | 41 |  |  |  | -
| 5 | A | 223 | U Plynárny | A | 23 | Na Líše | A | 41 |  |  |  | -
| 5 | A | 224 | V Podzámčí | A | 21 | Bartoškova | A | 23 |  |  |  | -
| 5 | A | 225 | Roztyly – stanice metra | A | 222 | Trojmezí | A | 23 |  |  |  | -
| 5 | A | 226 | Výstavní | A | 22 | U Břehu | A | 23 |  |  |  | -
| 5 | A | 230 | Sekaninova | A | 23 | hranice HMP (směr Říčany) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 231 | Karlovo náměstí | A | 232 | Trojmezí | A | 23 |  |  |  | -
| 5 | A | 232 | Na Slupi | A | 23 | Národní | A | 24 |  |  |  | -
| 5 | A | 233 | Novopetrovická | A | 22 | Solidarity | A | 234 |  |  |  | -
| 5 | A | 234 | Záběhlická | A | 23 | Počernická | A | 24 |  |  |  | -
| 5 | A | 235 | Palackého náměstí | A | 2 | náměstí Míru | A | 231 |  |  |  | -
| 5 | A | 236 | Hostivařské náměstí | A | 43 | U technoplynu | A | 24 |  |  |  | -
| 5 | A | 237 | Přátelství | A | 22 | Starodubečská | A | 238 |  |  |  | -
| 5 | A | 239 | Černokostelecká | A | 230 | Slatiny | A | 44 |  |  |  | -
| 5 | A | 240 | „staré spojení“ | A | 25 | hranice HMP (směr Úvaly) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 242 | Národní třída | A | 24 | Kaprova | A | 25 |  |  |  | -
| 5 | A | 243 | „staré spojení“ | A | 25 | Českobrodská | A | 240 |  |  |  | -
| 5 | A | 244 | Hraniční | A | 25 | Počernická | A | 24 |  |  |  | -
| 5 | A | 245 | Spojovací | A | 255 | Českobrodská | A | 240 |  |  |  | -
| 5 | A | 246 | Českobrodská | A | 236 | Kolbenova | A | 256 |  |  |  | -
| 5 | A | 250 | „staré spojení“ (Chlumova) | A | 25 | Sokolovská | A | 252 |  |  |  | -
| 5 | A | 251 | nábřeží Kapitána Jaroše | A | 1 | Hybernská | A | 25 |  |  |  | -
| 5 | A | 252 | náměstí Republiky | A | 251 | vodní prostup Botiče | A | 26 |  |  |  | -
| 5 | A | 253 | Bubenské nábřeží | A | 1 | Chlumova | A | 243 |  |  |  | -
| 5 | A | 254 | Libeňský most | A | 16 | Poděbradská | A | 26 |  |  |  | -
| 5 | A | 255 | Čuprova | A | 261 | Spojovací | A | 245 |  |  |  | -
| 5 | A | 256 | Tálínská | A | 25 | Cíglerova | A | 26 |  |  |  | -
| 5 | A | 257 | Chlumecká | A | 26 | V Okálech | A | 25 |  |  |  | -
| 5 | A | 258 | Nad Rokytkou | A | 44 | Votuzská | A | 50 |  |  |  | -
| 5 | A | 259 | Nad Rokytkou | A | 44 | hranice HMP (směr Úvaly) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 261 | Čuprova | A | 255 | Na Stráži | A | 271 |  |  |  | -
| 5 | A | 262 | Sokolovská | A | 26 | Trabantská | A | 44 |  |  |  | -
| 5 | A | 263 | Bohdanečská | A | 50 | Trabantská | A | 50 |  |  |  | -
| 5 | A | 264 | Tuplevova | A | 27 | Ocelkova (prodloužení) | A | 44 |  |  |  | -
| 5 | A | 265 | Podvinný mlýn | A | 2 | hranice HMP (směr Podolanka) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 266 | Vaňkova | A | 26 | Zálužská (prodloužení – biokoridor) | A | 264 |  |  |  | -
| 5 | A | 267 | Podvinný mlýn | A | 2 | Ke Klíčovu | A | 43 |  |  |  | -
| 5 | A | 270 | Povltavská | A | 2 | Čimická | A | 28 |  |  |  | -
| 5 | A | 271 | Na Stráži | A | 27 | Horňátecká | A | 281 |  |  |  | -
| 5 | A | 273 | Na Stráži | A | 42 | Střelničná | A | 28 |  |  |  | -
| 5 | A | 274 | Beranových | A | 27 | Ďáblická | A | 280 |  |  |  | -
| 5 | A | 275 | severní předpolí Trojského mostu | A | 31 | Horňátecká | A | 281 |  |  |  | -
| 5 | A | 276 | V Podhoří | A | 2 | Čimická | A | 28 |  |  |  | -
| 5 | A | 280 | Čimická | A | 28 | Cukrovarská | A | 50 |  |  |  | -
| 5 | A | 281 | Horňátecká | A | 271 | hranice HMP (směr Zdiby) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 283 | Střelničná | A | 28 | Spořická | A | 286 |  |  |  | -
| 5 | A | 284 | Čimická | A | 28 | K Drahani | A | 283 |  |  |  | -
| 5 | A | 286 | Ďáblická | A | 280 | most PO přes Vltavu – východní předpolí | A | 288 |  |  |  | -
| 5 | A | 287 | hranice HLMP (směr Zdiby) | AS |  | Slaviborské náměstí | A | 50 |  |  |  | -
| 5 | A | 289 | Střelničná | A | 28 | hranice HMP (směr Bořanovice, Líbeznice) | AS |  |  |  |  | -
| 5 | A | 330 | Radlická | A | 122 | Vypich | A | 15 |  |  |  | -
| 5 | A | 340 | Hostinského | A | 13 | Ztracená | A | 34 |  |  |  | -
| 5 | A | 410 | předpolí Hlávkova mostu – uzel Vltavská | A | 2 | Nuselský most | A | 41 |  |  |  | -
| 5 | A | 288a | most PO přes Vltavu – východní předpolí | A | 180 | U Drahaně | A | 28 |  |  |  | -
| 1 | [9 empty] | celkem | 181 | 119.4

## vysvetlivky
akce | - | číslo (označení) označuje vhodnou koordinaci
plán | 0 | hotovo
plán | 1-5 | priorita k přípravě a realizaci (přednastaveno 5)
CT | A ## | označení cyklotrasy, umožňuje filtrovat dle čísla (znak A v samostatném sloupci)
CT | AS | označuje hranici se Středočeským krajem
značení | n | nově vyznačené
značení | o | obnova až zásadní revitalizace již vyznačeného
značení | d | duplicita s další CT (kvůli km)
nyní | - | poznámky o stávajícím stavu a režimu
km | - | délka úseku
km nově | - | automaticky dosazená délka nově vyznačené cyklotrasy (dle vyplnění sloupce značení)
ZK | - | termín (či alespoň stav) vydání zadávací karty cyklotrasy
PD | - | stav zpracování projektové dokumentace
SMÚP | - | stav vydání Stanovení místní úpravy provozu
TSK | - | stav odsouhlasené dokumentace na TSK
realizováno | - | stav realizace v terénu
poznámka | -